**KOMENTE DHE REKOMANDIME**

**MBI RAPORTIN E MONITORIMIT TË 4 M I 2024**

**PËR AUTORITETIN PËR INFORMIMIN MBI DOKUMENTET E ISH-SIGURIMIT TË SHTETIT**

1. **Vlerësim i përgjithshëm**

**Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit** ka administruar dhe menaxhuar fondet publike sipas programit “Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi”, ku objektivi kryesor i politikes se ketij programi eshte: “Permbushja ne kohe dhe me cilesi e sherbimit ndaj kerkuesve (qytetar, institucione, media-studiues), nepermjet procedurave sa me fleksibel e ne perputhje me ligjin nepermjet dixhitalizimit per te vene ne dispozicion te te interesuarve informacione te ndryshme”.

***Për programin “***Planifikim, menaxhim, administrimi, për 4 M I të vitit 2024 ky institucion per permbushjen e objektivit te politikës së programit, ka raportuar:

* Produktin “Kerkesa te trajtuara” i cili është realizuar në numër 505, nga 1800, qe eshte numri i planifikuar vjetor.

Treguesit për matjen e vlerësimin e performancës në funksion të realizimit të objektivit të politikës së programit janë realizuar në përputhje me parashikimin për periudhën. Këto tregues janë:

* Numri i faqeve të vëna në dispozicion nga hapja e dosjeve, në kohë dhe me cilësi
* Numri i ankesave
1. **Karakteristika kryesore të performancës së shpenzimeve**

Në fund të 4 M I 2024, situata në lidhje me realizimin e shpenzimeve të buxhetit, krahasuar me planin, paraqitet si më poshtë, *në mijë lekë:*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NR.** | **Emërtimi** | **Plani Vjetor 2024** | **Fakti 4 M I viti 2024** | **Përqindja e realizimit** |
| 1 | Shpenzime per paga | 105 900 | 32 223 | 30% |
| 2 | Shpenzime per sig shoqerore | 18 100 | 5 196 | 29% |
| 3 | Shpenzime të tjera korente | 26 100 | 4 701 | 18% |
|   | *total korente* | *150 100* | *42 121* | *28%* |
| 4 | Shpenzime kapitale |  |  |  |
|   | *Financim i brendshëm* | 15 800 | 316 | 2% |
|   | *Financim i huaj* | - | - |  |
| **TOTALI** | **165 900** | **42 437** | **26%** |

Siç shikohet nga tabela e mësipërme, shpenzimet për AIDISSH janë realizuar në 26 përqind të të planit vjetor 2024, ndërsa sipas zërave të shpenzimeve, paraqiten si më poshtë:

* Shpenzimet e personelit janë realizuar në masën 30% të planit vjetor i cili është akorduar për numrin e planifikuar të punonjësve prej 73 punonjesish.
* Shpenzimet e tjera korrente janë realizuar në masën 10% të planit vjetor, ku pjesën më të madhe të shpenzimeve korrente e zënë shpenzimet për mallra e shërbime, ku përfshihen shpenzimet për shërbimin e sigurisë, drita, ujë, telefon, kancelari, etj., shpenzime për udhëtim e dieta brenda vendit., shërbim interneti, mirembajtje te rrjetit dhe sistemit te IT.
* Shpenzimet kapitale deri ne fund te 4 mujorit janë realizuar në masën 2% të planit vjetor dhe lidhet me realizimin e projektit “Blerje pajisje te tjera informatike”. Ndërsa për projektet e tjera të investimeve nuk ka filluar realizimi i fondeve pasi janë në fazen e testimit të tregut.
1. **Informacion mbi volumin dhe madhësinë e ndryshimit të buxhetit.**

Për këtë institucion, Plani i buxhetit i miratuar per vitin 2024 ka ndryshuar gjate 4 M I -rë 2024 sipas tabelës së mëposhtëme:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Programet** | **Buxheti fillestar 2024** | **Buxheti me ndryshime** | **Diferenca** |
|  | **(1)** | **(2)** | **(3=2-1)** |
| Planifikim menaxhim administrim | 165 900 | 165 900 | - |

Nuk ka pasur ndryshime te planit gjatë 4 mujorit te I-re te Vitit 2024.

1. **Komente dhe rekomandime**
* Theksojmë se paraqitja e informacionit në raportin e monitorimit eshte në përputhje me përcaktimet e bëra në Udhëzimin nr. 14, datë 30.05.2023 “Për procedurat standarde të monitorimit të buxhetit në njësitë e Qeverisjes Qendrore”, specifikisht sipas formateve të përcaktuara në paragrafin 49, të këtij udhëzimi.
* Vërejmë që të dhënat e raportuara në raportin e monitorimit të AIDISSH, janë sipas formateve të përcaktuara në këtë udhëzim në anekset përkatëse, te gjeneruara nga sistemi AFMIS.
1. **Publikimi**
* Raporti i monitorimit hartuar nga Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit është publikuar në faqen zyrtare të këtij institucioni në linkun:

 <https://autoritetidosjeve.gov.al/monitorimi-2023>