**KOMENTE DHE REKOMANDIME MBI RAPORTIN E MONITORIMIT TË 4 MUJORIT TË VITIT 2024 PËR AGJENCINË PËR MBËSHTETJEN E SHOQËRISË CIVILE**

1. **Vlerësim i përgjithshëm i qëllimeve dhe objektivave të politikës si dhe performanca e produkteve kryesore**

Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile, me fondet buxhetore të miratuara, për vitin 2024, ka hartuar, programuar dhe zhvilluar politikat për përmbushjen me cilësi të lartë dhe në kohë të detyrimeve , në funksion të mbështetjes së projekteve të shoqërisë civile, nëpërmjet realizimit të procesit dhe të mbikqyrjes së tyre.

Programi për të cilin ky institucion administron fondet për vitin 2024 është:

1. Programi “Planifikim Menaxhim Administrim”

1. “**Karakteristika kryesore të performancës së shpenzimeve**”

Në fund të 4 mujorit të vitit 2024, situata në lidhje me realizimin e shpenzimeve të buxhetit, krahasuar me planin vjetor 2024, sipas të dhënave faktike të siguruara nga sistemi informatik financiar i qeverisë, paraqitet si më poshtë:

 Në 000/lekë

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NR.** | **Emërtimi** | **Plani**  | **Fakti**  | **Përqindja e realizimit** |
| 1 | *Shpenzime personeli* | 23,130 | 7,437 | 32% |
| 2 | *Shpenzime të tjera korente* | 106,395 | 15,415 | 14% |
|   | ***total korente*** | **129,525** | **22,851** | **18%** |
| 3 | *Shpenzime kapitale* | 1,000 | 0 | 0% |
| **TOTALI** | **130,525** | **22,851** | **18%** |

Pra siç shikohet nga të dhënat e tabelës së mësipërme plani i shpenzimeve të buxhetit në total, për këtë institucion, për 4 mujorin e vitit 2024, është realizuar në rreth 18% të planit vjetor.

Sipas zërave përberës të shpenzimeve, nga të dhënat faktike të siguruara nga sistemi informatik financiar i qeverisë, situata në fund të 4 mujorit të vitit 2024 paraqitet e tillë:

Shpenzimet korente në total për këtë institucion, janë realizuar në rreth 18% të planit vjetor, ndërsa shpenzime për investime nuk kanë realizim për periudhën. Realizimi në këtë nivel lidhet më procedurat e prokurimeve të cilat janë akoma në proces, si dhe me disbursimet e kësteve të projekteve me financim nga AMSHC-ja të cilat janë gjithashtu në proces.

**III. Informacion mbi volumin dhe madhësinë e ndryshimit të buxhetit.**

Situata në lidhje me ndryshimet në planifikim gjatë 4 mujorit të vitit 2024, përfshirë këtu buxhetin fillestar, paraqitet në tabelën e mëposhtme:

***Në 000 lekë***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Programet** | **Buxheti fillestar 2024** | **Buxheti me ndryshime** | **Diferenca** |
|
| “Planifikim Menaxhim Administrim” | **-1** | **-2** | **(3=2-1)** |
| 130,525 | 130,525 | 0 |

Pra siç shikohet nga tabela në krahasim me ligjin fillestar plani nuk ka ndryshime.

1. **Komente dhe rekomandime**
* Theksojmë se paraqitja e informacionit si dhe të dhënat e raportuara në raportin e monitorimit duhet të jetë në përputhje me përcaktimet e bëra në Udhëzimin nr. 14, datë 30.05.2023 “Për procedurat standarde të monitorimit të buxhetit në njësitë e Qeverisjes Qendrore”, specifikisht sipas formateve të përcaktuara në paragrafin 49, të këtij udhëzimi. Vërejmë se paraqitja e informacionit në raportin e monitorimit, nuk është sipas formateve të përcaktuara në këtë udhëzim.
* Lidhur me përmbajtjen e raportit të monitorimit, konstatojmë se:
* Mungojnë anekset e monitorimit.
* Nuk është paraqitur informacion mbi numrin e punonjësve buxhetorë miratuar me ligjin vjetor.
* Lidhur me përdorimin e informacionit të siguruar nga sistemi AFMIS vihet re se:
	+ Nga ana AMSHC-së, nuk janë plotësuar vlerat faktike për sasië e produkteve në modulin BPPM, raporti nr. 16.
* Paraqitja e raportit të monitorimit për periudhën 4M të vitit 2024 nga AMSHC është bërë në përputhje me afatin e përcaktuar në udhëzimin nr. 14, datë 30.05.2023.
* Raporti i Monitorimit për 4 mujorin e vitit 2024, është publikuar në faqen zyrtare të Agjencisë për Mbështetjen e Shoqërisë Civile.

Linku: [Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile | Faqja Zyrtare (amshc.gov.al)](https://amshc.gov.al/raporte-monitorimi/)

Duke ju referuar konstatimeve të mësipërme, për përmirësimin e cilësisë së përmbajtjes së raportit të monitorimit rekomandojmë:

* Paraqitjen e informacionin sipas formatit standard narrativ të raportit të monitorimit të buxhetit, të përcaktuar në Shtojcën 3, të udhëzimit, dhe paraqitjen e anekseve të monitorimit, të gjeneruara në modulin e BPPM, në sistemin AFMIS.
* Nga ana AMSHC-së, duhet të plotësohen vlerat faktike për sasitë e produkteve në modulin BPPM, raporti nr. 16.