KOMENTE DHE REKOMANDIME MBI

RAPORTIN E MONITORIMIT PËR 4 MUJORIN E VITIT 2024

PËR INSTITUTIN E STATISTIKAVE

- Vlerësim i përgjithshëm i qëllimeve dhe objektivave të politikës si dhe performanca e  produkteve kryesore

Me fondet e buxhetit të vëna në dispozicion për vitin 2024 Instituti i Statistikave ka realizuar qëllimin e vet që është “Rritja e cilësisë së prodhimit statistikor nëpërmjet shtimit të burimeve primare të të dhënave dhe përforcimi i kapaciteteve profesionale të stafit të INSTAT. Zbatimi i standardeve statistikore dhe klasifikimeve statistikore Evropiane. Forcimi i rolit të zyrave të statistikës të administratave qendrore e lokale, me qëllim përmirësimin e cilësisë së informacionit nga burimet administrative dhe përdorimin e tij në proceset politikbërëse dhe vendimmarrës.”

Disa nga produktet që kanë kontribuar në realizimin e qëllimit janë:

- Realizimi i 73,504 njësi statistikore të anketuara, me një kosto prej 141 milionë lekë.

- Realizimi i 51 publikimeve statistikore.

- Karakteristika kryesore të performancës së shpenzimeve

Në fund të 4 mujorit të vitit 2024, situata në lidhje me realizimin e shpenzimeve të buxhetit, krahasuar me planin vjetor 2024, sipas të dhënave të gjeneruara nga SIFQ-i, paraqitet si më poshtë:

në 000/ lekë

|  | Emertimi | Plani për vitin 2024 | Fakti për vitin 2024 | % e realizimit |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Shpenzime personeli | 559,900 | 186,679 | 33% |
| 2 | Shpenzime të tjera korrente | 373,250 | 17,438 | 4.6% |
| 3 | Shpenzime Kapitale (me FB) | 150,000 | 0 | 0% |
| 4 | Shpenzime Kapitale (me FH) | 100,000 | 59,105 | 59% |
|  | TOTALI | 1,183,150 | 263,222 | 22% |

Pra siç shikohet nga të dhënat e tabelës së mësipërme plani i shpenzimeve të buxhetit në total për këtë institucion për 4 M I të vitit 2024, paraqitet me një realizim prej 22%, kundrejt planit vjetor. Realizimi i ulët në shpenzimet e tjera korente vjen kryesisht nga mosrealizimi i procedurave të prokurimeve. Shpenzimet kapitale me finacim të brëndshem paraqiten pa realizim për periudhën, është 0% kundrejt planit vjetor, ndërkohë që shpenzimet kapitale me financim të huaj janë realizuar në masën 59 % kundrejt planit vjetor. Sidoqofë, fondet priten të realizohen gjatë përiudhave në vijim.

- Informacion mbi volumin dhe madhësinë e ndryshimit të buxhetit

Për Buxhetin e INSTAT-it,  për vitin  4 mujorin e vitit 2024, situata në lidhje me ndryshimet në planifikim gjatë kësaj periudhe, paraqitet në tabelën e mëposhtme:

në 000/ lekë

|  | Buxheti fillestar 2024 | Buxheti me ndryshime | Diferenca |
| --- | --- | --- | --- |
| Programet |  |  |  |
|  | -1 | -2 | (3=2-1) |
| Veprimtaria Statistikore | 1,182,500 | 1,183,150 | 650 |
| Totali |  |  |  |

Ndryshimet e planit gjatë vitit 2024, kanë ndodhur si rrjedhojë e fondeve të akorduara si shtesë i Fondit të Veçantë për vitin 2024.

- Të ardhurat jashtë limitit

Të ardhurat jashtë limitit të realizuara nga INSTAT, arrijnë në total vlerën prej 360 mijë lekë.

- Komente dhe rekomandime

- Theksojmë se paraqitja e informacionit si dhe të dhënat e raportuara në raportin e monitorimit duhet të jetë në përputhje me përcaktimet e bëra në Udhëzimin nr. 14, datë 30.05.2023 “Për procedurat standarde të monitorimit të buxhetit në njësitë e Qeverisjes Qendrore”, specifikisht sipas formateve të përcaktuara në paragrafin 49, të  këtij udhëzimi. Vërejmë që të dhënat e raportuara në raportin e monitorimit, nuk janë sipas formateve të përcaktuara në këtë udhëzim.

- Nga ana juaj  paraqitja e raportit të monitorimit për periudhën 4M të vitit 2024 është bërë në përputhje me afatin e përcaktuar në udhëzimin nr. 14, datë 30.05.2023.

- Lidhur me përdorimin e informacionit të siguruar nga sistemi AFMIS vihet re se:

- Nga ana juaj, nuk janë plotësuar vlerat faktike për sasitë e produkteve në modulin BPPM, raporti nr. 16, për 4 M e parë (Q1).

- Publikimi

Raporti i Monitorimit për 4 mujorin e parë të vitit 2024, është publikuar në faqen zyrtare të INSTAT-it.

Linku: http://www.instat.gov.al/al/rreth-nesh/buxheti-raportet-dhe-auditimin/