**KOMENTE DHE REKOMANDIME MBI RAPORTIN E MONITORIMIT TË 4 MUJORIT TË VITIT 2024 PËR KOMISIONERIN PËR TË DREJTËN E INFORMIMIT DHE MBROJTJEN E DHËNAVE PERSONALE**

1. **Vlerësim i përgjithshëm i qëllimeve dhe objektivave të politikës si dhe performanca e produkteve kryesore**

Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, me fondet buxhetore të miratuara, për vitin 2024, ka hartuar, programuar dhe zhvilluar politikat për përmbushjen me cilësi të lartë dhe në kohë të detyrimeve, në funksion të garantimit të të drejtave dhe lirive themelore të njeriut, në veçanti, të drejtën për informim dhe të drejtën e ruajtjes së jetës private, i njohjes së publikut me informacionin publik, si dhe përpunimin e ligjshëm të të dhënave personale.

Programi për të cilin ky institucion administron fondet për vitin 2024 është:

1. Programi “Planifikim Menaxhim Administrim”
2. **“Karakteristika kryesore të performancës së shpenzimeve”**

Në fund të 4 mujorit të vitit 2024, situata në lidhje me realizimin e shpenzimeve të buxhetit, krahasuar me planin e vitit 2024, sipas raportit të monitorimit të paraqitur nga ana e institucionit, paraqitet si më poshtë:

 *në 000/lekë*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Emertimi** | **Plani për vitin 2024** | **Fakti për 4M e vitit 2024** | **% e realizimit** |
| **1** | Shpenzime personeli | 117,470 | 33,029 | 28% |
| **2** | Shpenzime të tjera korrente | 33,480 | 4,942 | 15% |
| **3** | Shpenzime Kapitale  | 18,000 | 0 | 0% |
|  | **TOTALI** | **168,950** | **37,972** | **23%** |

Pra siç shikohet nga të dhënat e tabelës së mësipërme plani i shpenzimeve të buxhetit në total për këtë institucion për 4 mujorin e vitit 2024 është realizuar në rreth 23% të planit vjetor.

Sipas zërave përberës të shpenzimeve, sipas raportit të monitorimit të paraqitur nga ana e institucionit, situata në fund të periudhës së raportimit, paraqitet e tillë:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Plani për vitin 2024** | **Fakti për 4M e vitit 2024** | **% e realizimit** |
| **Emërtimi** | Korrente  | Investime | Korrente | Investime | Korrente | Investime |
| **1** | Planifikim, Menaxhim, Administrim | 150,950 | 18,000 | 37,972 | 0 | 25% | 0% |
|   |  **Totali** |  |  |  |  |  |  |

Siç shikohet nga tabela e mësipërme, shpenzimet korente në total për këtë institucion, janë realizuar në rreth 25% të planit vjetor, ndërsa shpenzimet për investime nuk kanë realizim për periudhën.

1. **Informacion mbi volumin dhe madhësinë e ndryshimit të buxhetit.**

Situata në lidhje me ndryshimet në planifikim gjatë 4 mujorit të vitit 2024, përfshirë këtu buxhetin fillestar, paraqitet në tabelën e mëposhtme:

 ***Në mijë lekë***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Buxheti fillestar 2024** | **Buxheti me ndryshime** | **Diferenca** |
| **Programet** |
|   | **-1** | **-2** | **(3=2-1)** |
| Planifikim, Menaxhim, Administrim | 168,700 | 168,950 | 250 |

Ndryshimet e planit gjatë vitit 2024, kanë ndodhur si rrjedhojë e akordimeve të fondit të veçantë për këtë institucion.

1. **Të ardhurat jashtë limitit**

Të ardhurat jashtë limitit të realizuara nga Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, arrijnë në total vlerën prej 679 mijë lekë.

1. **Komente dhe rekomandime**
* Theksojmë se paraqitja e informacionit si dhe të dhënat e raportuara në raportin e monitorimit duhet të jetë në përputhje me përcaktimet e bëra në Udhëzimin nr. 14, datë 30.05.2023 “Për procedurat standarde të monitorimit të buxhetit në njësitë e Qeverisjes Qendrore”, specifikisht sipas formateve të përcaktuara në paragrafin 49, të këtij udhëzimi. Vërejmë se paraqitja e informacionit në raportin e monitorimit, është sipas formateve të përcaktuara në këtë udhëzim.
* Lidhur me përdorimin e informacionit të siguruar nga sistemi AFMIS vihet re se:
	+ Nuk janë plotësuar vlerat faktike për sasië e produkteve në modulin BPPM, raporti nr. 16.
* Paraqitja e raportit të monitorimit për periudhën 4M të vitit është bërë në përputhje me afatin e përcaktuar në udhëzimin nr. 14, datë 30.05.2023.

Duke ju referuar konstatimeve të mësipërme, për përmirësimin e cilësisë së përmbajtjes së raportit të monitorimit rekomandojmë:

* Nga ana Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, duhet të plotësohen vlerat faktike për sasitë e produkteve në modulin BPPM, raporti nr. 16.
1. **Publikimi:**
* Raporti i Monitorimit për 4 mujorin e vitit 2024, është publikuar në faqen zyrtare të Komisionerit.

Linku: [BUXHETI I  ZYRËS SË KOMISIONERIT – IDP | Official Ëebsite](https://idp.al/buxheti-i-zyres-se-komisionerit/)