**KOMENTE DHE REKOMANDIME**

**MBI RAPORTIN E MONITORIMIT TË 4 MUJORIT I -re 2024**

**PËR KËSHILLIN KOMBËTAR TË KONTABILITETIT**

1. **Vlerësim i përgjithshëm qëllimeve dhe objektivave të politikës si dhe performanca e produkteve kryesore**

Këshilli Kombëtar i Kontabilitetit, administroi dhe menaxhoi fondet publike sipas programit “Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi”.

Qëllimi i politikës së këtij programi: ‘*Përsosja e vazhdueshme e raportimit financiar të njësive ekonomike në Republikën e Shqipërisë, ka për qëllim të rrisë besimin e investitorëve të ndryshëm, vendas e të huaj, me synim nxitjen e mëtejshme të investimeve në vend dhe hapjen e tregjeve të kapitaleve”.*

Arritja e këtij qëllimi duke pasur si objektiv kryesor: “*Përsosjen e vazhdueshme te raportimit financiar të njësive ekonomike në Republikën e Shqipërisë, me qëllim rritjen e besimit te investitorëve të ndryshëm, vendas e të huaj, me synim nxitjen e mëtejshme të investimeve në vend dhe hapjen e tregjeve të kapitaleve”.*

Qëllimi dhe objektivi i mësipërm synohet të arrihen nëpërmjet realizimit të produktit “*“Seti i Standardeve Kombëtare të Kontabilitetit (ekzistuese/të reja/të amenduara)”*.

**II. Karakteristika kryesore të performancës së shpenzimeve**

Në fund të 4 Mujorit të I-re 2024, situata në lidhje me realizimin e shpenzimeve të buxhetit, krahasuar me faktin, paraqitet si më poshtë, *në mijë lekë:*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NR.** | **Këshilli Kombëtar i Kontabilitetit** | **Plani Vjetor 2024** | **Fakti 4/Mujori I 2024** | **Përqindja e realizimit** |
| 1 | Shpenzime per paga | 10 800 | 3 269 | 30% |
|  | Shpenzime per Sig Shoqerore | 1 760 | 533 | 30% |
| 2 | Shpenzime të tjera korente | 4 940 | 402 | 8% |
| *total korente* | | 17 500 | 4204 | 24% |
| 3 | *Shpenzime kapitale* | 1 000 | - |  |
| **TOTALI** | | **18 500** | **4 204** | **23%** |

Pra sic shikohet nga të dhënat e tabelës së mësipërme plani i shpenzimeve të buxhetit në Total me financim të brendshëm për këtë institucion, për 4 Mujorin e I-rë është realizuar në masën 23% të planit, ndërsa realizimi sipas zërave të shpenzimeve paraqitet si më poshtë:

* Shpenzimet e personelit janë realizuar në masën 30% të planit vjetor i cili është akorduar për numrin e planifikuar të punonjësve prej 6 punonjesish.
* Shpenzimet e tjera korrente janë realizuar në masën 8% të planit vjetor,
* Për shpenzimet kapitale deri ne fund te 4 mujorit nuk ka shpenzime faktike të realizuara.

1. **Informacion mbi volumin dhe madhësinë e ndryshimit të buxhetit**

Për Buxhetin e Autoritetit të Konkurrencës për vitin 2024, situata në lidhje me ndryshimet në planifikim gjatë vitit 2024, paraqitet në tabelën e mëposhtme:

*në 000/lekë*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Programet** | **Buxheti fillestar 2024** | **Buxheti me ndryshime 202** | **Diferenca** |
|  | **(1)** | **(2)** | **(3=2-1)** |
| “Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi | 18 400 | 18 500 | 100 |

Ndryshimet e planit përbëhen nga ndryshimet që lidhen me akordimin e fondit për përdorim nga Fondi i vecantë.

**IV. Komente dhe rekomandime**

* Theksojmë se paraqitja e informacionit si dhe të dhënat e raportuara në raportin e monitorimit duhet të jetë në përputhje me përcaktimet e bëra në Udhëzimin nr. 14, datë 30.05.2023 “Për procedurat standarde të monitorimit të buxhetit në njësitë e Qeverisjes Qendrore”, specifikisht sipas formateve të përcaktuara në paragrafin 49, në anekset përkatëse, te cilat gjenerohen nga sistemi AFMIS.
* Në shkresën që paraqet raportin e monitorimit të KKK nuk ka një relacionin shoqërues si dhe mungojnë të dhëna për realizimin e qëllimit dhe objektivave të politikës së programit, apo realizimit të produkteve nga përdorimi i fondeve të planifikuara për këtë institucion
* Vërejmë që të dhënat e raportuara në raportin e monitorimit të KKK, nuk janë mbështetur në standardet dhe përcaktimet e bëra në kete udhezim.
* Konstatojme gjithashtu se mungon vlera faktike e produkteve nga ana sasiore në sistemin AFMIS, pra nuk janë rregjistruar në sistem, nga ana e ketij institucioni, si edhe mungojnë anekset të cilat duhet të gjenerohen nga sistemi AFMIS.

Mbështetur në sa më sipër lidhur me formën e paraqitjes si edhe përmbajtjen e tij rekomandojmë:

* Pergatitjen dhe paraqitjen nga ana e institucionit te raportit te monitorimit mbi performancen buxhetore si edhe te treguesve te performances, mbeshtetur ne percaktimet e bera ne paragrafin 49 te udhezimit nr. 14 date 30.05.2023 “Për procedurat standarde të monitorimit të buxhetit në njësitë e Qeverisjes Qendrore”.Informacioni ne kete raport duhet te jete ne perputhje me percaktimet e bera ne udhezim sipas anekseve perkatese te gjeneruara nga sistemi AFMIS, se bashku me relacionin shoqerues i cili duhet te jete ne perputhje me formatin standart narrativ te percaktuar ne kete udhezim.

1. **Publikimi**

Raporti i Monitorimit për 4 mujorin e I 2024, është publikuar në faqen zyrtare të Keshillit Kombetar te Kontabilitetit, në linkun e meposhtem;

<https://www.kkk.gov.al/faqe.php?id=9&l2=144&gj=sh>