KOMENTE DHE REKOMANDIME

MBI RAPORTIN E MONITORIMIT PËR 4- MUJORIN E PARË 2024, PËR MINISTRINË E EKONOMISË, KULTURËS DHE INOVACIONIT

# Vlerësim i përgjithshëm i qëllimeve dhe objektivave të politikës si dhe performanca e  produkteve kryesore

Ministria e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit, në përputhje me drejtimet kryesore të politikës së përgjithshme shtetërore dhe me programin e Këshillit të Ministrave, përgatit dhe zbaton politikat e qeverisë në sferën makro-dhe mikroekonomike, të tregtisë dhe të sipërmarrjes;

miradministron burimet, harton dhe zbaton politika të integruara ekonomike në sektorët parësorë të ekonomisë, konvergimit ekonomiko- social të rajoneve të vendit, përmirësimit të klimës e të shërbimeve për biznesin e qytetarin; garanton të drejtën për arsim dhe formim profesional, punësim të sigurt e të denjë;harton dhe zbaton politikat e qeverisë në fushën e zhvillimit dhe promovimit të kulturës, trashëgimisë kulturore materiale dhe shpirtërore, të rritjes së dialogut kulturor, integrimit kulturor në familjen evropiane e botërore;  synon dhe mundëson stimulimin e aktiviteteve inovative, të cilat do të rrisin produktivitetin ekonomik dhe institucional përmes zhvillimit të teknologjisë dhe bashkëpunimit efikas;

Ministria e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit për vitin 2024, administron dhe menaxhon fondet publike sipas njëmbëdhejtëdhjetë programeve të miratuara, e konkretisht:

1. Programi “Planifikim Menaxhim Administrim”

2. Programi “Trashëgimia Kulturore dhe Muzetë”

3. Programi “Arti dhe Kultura”

4. Programi “Mbështetje për Inovacion dhe Teknologji”

5. Programi “Mbështetje për Zhvillim Ekonomik”

6. Programi “Mbështetje per Mbikq. e Tregut, Infrast. e Ciles. dhe Pron. Industr.

7. Programi “Sigurimi Shoqëror”

8. Program”Tregu i Punës”

9. Programi”Inspektimi në Punë”

10.Programi “Arsimi i  Mesëm (profesional)”

11. Programi “Strehimi”

Performanca e produkteve sipas programeve:

# Programi “Planifikim Menaxhim Administrim”.

Objektivi i politikës së këtij programi është rritja dhe zhvillimi i kapaciteteve planifikuese dhe  menaxhuese, nëpërmejt programeve trajnuese dhe zhvilluese në respekt të parimit të barazisë gjinore dhe menaxhimi me efektivitet i burimeve financiare dhe njerëzore të MEKI.

Fondet buxhetore në këtë program janë planifikuar për realizimin e dy produkteve të cilat gjatë   4 M I kanë patur performancën si më poshtë:

- 20“Akte ligjore dhe nënligjore të miratuara” që matet me numrin e akteve të miratuara, me kosto faktike prej 45 milion lekë.

- 12 trajnime të realizuara në produktin“Staf i trajnuar”,  me  kosto faktike 16.5 milion lekë.

# Programi “Trashëgimia Kulturore”

Programi ka si qëllim “Ruajtjen dhe promovimin e trashëgimisë kulturore materiale, jomateriale dhe muzeve, duke synuar ne realizimin e objektivit “Rehabilitimi i trashëgimisë arkitektonike, muzeve dhe peisazhit përmes rritjes së numrit të monumenteve dhe muzeve të rehabilituara”.

Në këtë program është realizuar promovimi, ruajtja, konservimi, restaurimi i objekteve dhe fondeve muzeore si dhe edukimi përmes trashëgimisë dhe aktiviteteve në funksion të saj. Kështu gjatë 4M I 2024 janë realizuar produktet:

- Me një kosto rreth 97.9  milion lekë, janë kryer punime mirëmbajtje dhe restaurime në 44 objekte, si edhe ndërhyrje restauruese, konsoliduese, pastrime nga vegjetacioni apo mirëmbajtje.

- Janë zhvilluar aktivitete edukuese/promovuese mbi trashëgiminë kulturore prej 4.6 milion leke.

- Jane mirembajtur 3 muze te vizitueshme nga publiku me nje kosto prej 62.9 milion lekesh.

- Eshte realizuar  produkti “Trashegimia materiale e jo materiale e inventarizuar” me nje numer kartelash faktike prej 11 655, me nje kosto prej 4.8 milion lekesh.

- Eshtë realizuar ndërhyrja emergjente në objektin “Monument kulture kategoria I Mat”, me nje kosto faktike prej 55.9 mijë lekë.

# Programi “Arti dhe Kultura”

Programi “Arti dhe Kultura” ka për qëllim, edukimin, zhvillimin dhe promovimin e skenes artistike dhe vlerave kulturore kombëtare dhe ka si objektiv:

“Rritjen e interesit të publikut ndaj programeve kulturore përmes përmirësimit të shërbimeve në infrastrukturë si dhe rritjen e cilësisë artistike”.

Realizimi i këtij objektivi gjatë 4 mujorit të parë 2024 është realizuar nëpërmjet produkteve performanca e të cilave paraqitet si më poshtë:

- 90 premiera dhe shfaqje artistike të zhanrit skenik operistik, koreografik dhe folklorik kombëtar (178.6 milion lekë).

- 59 Premiera dhe shfaqie artistike të zhanrit teatror klasik dhe bashkëkohor (47 milion leke);

- 149 premiera dhe shfaqje artistike të zhanrit skenik teatror eksperimental klasik e bashkekohor (12 milionn lekë);

- 5 ekspozita me vepra pjesë e fondit të GKA, të përkohshme të traditës dhe bashkëkohore, autorë të diasporës dhe të huaj (12 milion lekë),

- 4 veprimtari edukuese të teatrit me dhe për fëmijë (14 milion lekë),

- 5 veprimtari artistike ne zhanrin e cirkut dhe eksperimentimin e formave te reja te shprehjes skenike bashkekohore (17 milion lekë).

- 81 aktivitete për qytetarët përdorues e frekuentues të koleksioneve bibliotekare (42milion lekë).

- 30 veprimtari promovuese të materialeve filmike, pjesë e fondit të kinematografisë shqipatre dhe asaj të huaj (6 milion lekë).

- 57 projekte dhe programe në mbështetje të skenës së pavarur (40 milion lekë).

- 5 aktivitete me fokus promovimin e krijimtarisë letrare (11.5 milion lekë).

# Programi “Mbështetje për Inovacion dhe Teknologji”

Programi ka si qëllim, promovimin dhe nxitjen e inovacionit në Administratën Publike dhe në Shqipëri. Objektivi i politikës së këtij programi që është “Organizimi dhe koordinimi i iniciativave, programeve dhe aktiviteteve në fushën e inovacionit’, gjatë 4M I 2024 është realizuar nëpërmjet produktit:

- Shërbime dhe procese inovatore të zbatuara”, i cili është realizuar me një kosto faktike prej 1.3 milion lekë).

# Programi “Mbështetje për Zhvillim Ekonomik”

Programi ka si qëllim mbështetjen e investitorëve të drejtëpërdrejtë në Republiken e Shqipërisë. Objektivat e programit konsistojnë në puportin e kompanive NVMV nëpërmjet fondeve, nxitjen e Investimve të huaja direkte, nxitjen  e investimeve private  për ofrimin e punëve dhe shërbimeve publike nëpërmjEt kontratave të koncesionit/PPP.

Për 4M I 2024, për arritjen e objektivave janë realizuar produktet  kryesore:

- 44,652 shërbime të ofruara për bizneset sipas sistemit të Rregjistrimit të biznesit, me kosto faktike 29.8 milion lekë.

- 4,364 shërbime të ofruara për bizneset sipas sistemit të Rregjistrimit të licencave , me një kosto faktike 3 milion lekë.

- 14 aktivitete të realizuara për promovimin e Shqipërisë së destinacion investimesh/kujdesi ndaj investitorëve, me nje kosto faktike 27 milion lekë.

# Programi “Mbështetje per Mbikq. e Tregut, Infrast. e Ciles. dhe Pron. Industr.

Objektivat e programit konsitojnë në zbatimin e kërkesave ligjore nëpërmjet vlerësimit të konformitetit, sigurisë së produkteve jo ushqimore, të drejtës të pronësisë Industriale dhe verifikimit të instrumentave ligjërisht të kontrolluar, duke garantuar mbrojtjen e konsumatorit në

Për 4M I 2024, për arritjen e këtij objektivi janë realizuar produktet  kryesore me të dhënat si më poshtë:

- Janë adoptuar gjithsej 234 standarde dhe dokumente standardizimi si Standarde Shqiptare (SSH) dhe Dokumente Standardizimi Shqiptare (DS) , me një kosto faktike prej 15.8 milion lekë. (DPS)

Fushat ku Komitetet Teknike kanë pasur numër më të madh adoptimesh janë si: Produktet e Ndërtimit; Analizat e produkteve ushqimore; Pajisjet Mjekësore; Siguria teknike dhe mjedisi; Metalet dhe lidhjet e tyre; Kimia; Tekstilet; Sporte dhe sheshet e lojrave; Teknologjia e komunikimit dhe informacionit; Zbatime në hekurudhë dhe Plastika.

- Janë realizuar 1,005 inspektime për mbikqyrjen e tregut në të gjith territorin e vendit, me një kosto faktike 41 milion lekë. (ISHMT)

# Programi “ Sigurimi shoqëror”

Misioni i Sistemit të Sigurimeve Shoqërore është mbulimi me elementë të sigurimeve shoqërore, i gjithë popullsisë së vendit e i rezidentëve ekonomikisht aktiv dhe akordimi për këta persona i përfitimeve pensionale, përfitime në rast sëmundje, në rast të aksidentit në punë, në rast barrëlindje, përfitime suplementare apo nga programe të veçanta të Qeverise, në momentin e lindjes së  të drejtës dhe nevojës për ato.

Në funksion sa më sipër për 4-Mujorin e Parë 2024, janë realizuar produktet me kosto  në total 5.1 miliard lekë. Disa prej produkteve:

- 15,267 Përfitime të llogaritura dhe shpërndara për kompensime për "Trajtim i vecantë i punonjësve të nëntokës",  kosto faktike 339 milion lekë.

- 329 Përfitime të llogaritura dhe shpërndara për kompensime mbi statusin "Dëshmor i Atdheut",  kosto faktike 8.4 milion lekë.

- 1,023 Përfitues dhe pagesa të llogaritura e të shpërndara për sigurimin suplementar të personave me statusin "Profesor”,kosto faktike 40.5 milion lekë.

- 3,118 Përfitime të llogaritura dhe shpërndara për sigurimin suplementar të ish policeve, kosto faktike 80.4 milion lekë.

- 1,769 Përfitues dhe pagesa të llogaritura e shpërndara për sigurimin suplementar për persona me statusin "Metalurg", kosto faktike 20.4 milion lekë.

- 9,253 Përfitues dhe pagesa të llogaritura dhe shpërndara për sigurimin suplementar për persona nën statusin "Naftëtar", kosto faktike 134 milion lekë.

- Transferte buxhetore per te mbuluar diferencen midis te ardhurave dhe shpenzimeve te skemes se Pensioneve publike, shpenzime faktike 2.4 miliard lekë.

- Përfitime të llogaritura dhe shpërndara për kompensime për të ardhurat e pensionistëve, shpenzime faktike 1 milard lekë.

# Programi “Tregu i Punës”

Programi ka si objektiv përmirësimin e e shërbimeve të punësimit nëpërmjet rritjes së numrit të ndërmjetësimeve, këshillimeve dhe orientimit për karierë, targetimi i grupeve në nevojë të të papunëve, përshtatja e kurseve të formimit profesional me kërkesat e tregut të punës, përmirësimi i sistemit të menaxhimit të migrimit, sipas standarteve të BE. Për 4M I 2024, për arritjen e këtij objektivi janë realizuar produktet me të dhënat si më poshtë:

- Janë realizuar 7 720 ndërmjetësime edhe punësime për punëkërkues të papunë me një kosto faktike prej 134 milion lekë.

- Janë  trajtuar 3 188 persona me pagesë papunësie, me një kosto faktike prej 276.7 milion lekë.

- Janë trajnuar rreth 2 165 persona në qendrat e formimit profesional me një kosto faktike prej 101 milion lekë.

- Janë realizuar si numer gjithsej 2 337 Leje pune për të huajt, evidenca statistikore, financiare, procedura prokurimi etj me një kosto faktike prej 39 milion lekë.

- Kanë përfituar 114 të rinj nga nism “Garancia Rinore”, me një kosto faktike prej 27.8 milion lekë.

- Janë trajnuar gjithsej 861 të punësuar nëpërmjet pjesëmarrjes në programet e nxitjes së punësimit me një kosto faktike prej 27.7 milion lekë.

# Programi “Inspektimi në punë”

Objektivi programit është që nëpërmjet inspektimit të punës të synohet realizimi i procesit të inspektimit, promovimit të një kulture parandaluese për kushtet e sigurisë dhe shëndetit në vendin e punës si dhe të qasjes së një pune të siguruar nga ana shoqërore e shëndetësore.

Në funksion të objektivit, gjatë 4M I të vitit 2024 është realizuar produkti si më poshtë:

- 3,132 Inspektime  me kosto faktike 68.7 milion lekë.

# Programi “Arsimi i mesëm profesional”

Programi ka si qëllim “Ofrimin e arsimit dhe formimit profesional cilësor për të rinjtë dhe të rriturit”, i cili gjatë 4/Mujorit të I-rë të vitit 2024 është realizuar nëpërmjet realizimit të produkteve si më poshtë:

- 14 944 nxënës kanë ndjekur shkollat e arsimit profesional me një kosto faktike 614.5 milion lekë.

- Janë hartuar 20 skeletkurrikula dhe programe të kurseve të unifikuara dhe materiale mësimore, me një kosto faktike prej 4.8 milion lekë.

- Janë hartuar dhe miratuar 10 standarte profesionesh dhe kualifikimesh me një kosto faktike prej 2 milionë lekësh.

- Janë mbështetur 20 ofrues të AFP për sigurimin e cilësisë  me një kosto faktike prej 1.2 m ilionë lekësh.

# Programi “Strehimi”

Programi i strehimit konsiston në hartimin, mbështetjen, zbatimin dhe monitorimin e politikave për sigurimin e strehimit të përballueshëm dhe të përshtatshëm për individë e familje që nuk përballojnë dot kostot e strehimit në treg, duke përcaktuar rregulla të përgjithshme, norma e standarte, si dhe duke siguruar financime për realizimin e politikave të programit.

Objektivi i programi është të sigurojë, deri në vitin 2030, strehim të përshtatshëm e të përballueshëm për rreth 35,0000 individëve/familjeve që kanë aplikuar për strehim dhe që nuk përballojnë dot kostot e tregut të banesave.

Ky tregues llogaritet në mënyrë kumulative nga viti bazë 2016, dhe deri në fund të 4-mujorit të parë të vitit 2024 janë adresuar nevojat e 20,075 familjeve, duke realizuar objektivin afat-gjatë në masën 57.4%.

Sa i takon realizimit të 4M I  2024 mund të rendisim  produktet sa më poshtë:

- 5 644 familje kanë përfituar nga subvencionimi i interesave për kreditë ekzistuese, në vlerën 45.9 milion lekë.

- 104 familje kanë përfituar subvencionim të interesave për kredi të reja me vlerën 13 milion lekë.

- 315 familje kanë përfituar subvencionim të qirasë në tregun e lirë sipas Ligjit nr.22/2018, i ndryshuar me një vlerë prej 10.4 milion lekë.

- 120 famile kanë përfituar subvencionim për shpronësimin nga ndërtimi i Unazës së madhe me një kosto prej 7.2 milion lekesh.

# II.Karakteristika kryesore të performancës së shpenzimeve”.

Në fund të 4 mujorit të parë 2024, situata në lidhje me realizimin e shpenzimeve të buxhetit sipas programeve dhe në Total, paraqitet si më poshtë:

Tabela nr.1: Performanca e shpenzimeve për 4M I, për Mekin

Në mijë lekë

Në të gjitha programet, niveli i realizimit të planit të shpenzimeve korrente është i lidhur me mosplotësimin e vendeve vakante sipas organikës së institucioneve si edhe me procedurat e prokurimit të mallrave e shërbimeve, proces ky që zgjat deri në finalizimin e lidhjes së kontratës, por është parashikuar që realizimi i këtyre shpenzimeve në periudhat në vijim do të ndryshojë ndjeshëm. Ndërsa niveli i ulët i realizimit të investimeve është lidhur me kohën proceduriale që zënë prokurimet.

Pra siç shihet nga tabela e mësipërme, shpenzimet korrente në total për ministrinë, janë realizuar në rreth 16 % të planit vjetor. Shpenzimet për investime jane realizuar në masën 5%. Në total realizimi për grup 12 është 15% e planit të rishikuar.

Realizimi për këtë ministri është i lidhur edhe me ristrukturimin e institucionit.

Struktura e shpenzimeve për çdo program sipas ligjit të buxhetit 2024, edhe realizimit në fund të 4M I 2024, paraqitet si më poshtë:

Tabela  nr.2  Struktura e shpenzimeve të programeve

| Nr. | Programet buxhetore | Struktura e shpenzimeve të programit | Struktura e shpenzimeve të programit |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | % ndaj planit të grup 12 | % ndaj faktit te grup 12 |
| 1 | Programi “Planifikim Menaxhim Administrim” | 1% | 1% |
| 2 | Programi“Trashëgimia Kulturore | 2% | 2% |
| 3 | Programi “Arti dhe Kultura” | 7% | 7% |
| 4 | Programi“Mbështetje për Inovacion dhe Teknologji | 0% | 0% |
| 5 | Programi “Mbështetje për Zhvillim Ekonomik | 1% | 1% |
| 6 | Programi “Mbështetje per Mbikq. e Tregut, Infrast. e Ciles. dhe Pron. Industr. | 1% | 2% |
| 7 | Programi “Sigurimi Shoqëror” | 72% | 68% |
| 8 | Program”Tregu i Punës” | 6% | 8% |
| 9 | Programi”Inspektimi në Punë” | 1% | 1% |
| 10 | Programi “Arsimi i Mesëm profesional” | 7% | 9% |
| 11 | Programi “Strehimi” | 3% | 1% |
|  | TOTAL | 100% | 100% |

Duke parë strukturën e realizimit të shpenzimeve faktike për 4 mujorin e parë 2024,  vërejmë që pjesën më të madhe të shpenzimeve faktike të kësaj ministrie e zënë shpenzimet e realizuara në programin “Sigurimi shoqëror” me rreth 68% të totalit të shpenzimeve të grupit. Buxheti i programit të sigurimit shoqëror zë 72% të planit të buxhetit të grup 12. Programet e tjera që zënë peshën më të madhe të buxhetit janë programi “Arti dhe kultura” (7% të buxhetit dhe faktit) programi “Arsimi i mesëm profesional” (7% të buxhetit dhe 9% të faktit) , programi “Tregu i punës” ( 6% të buxhetit dhe 8% të faktit).

# III. Informacion mbi volumin dhe madhësinë e ndryshimit të buxhetit.

Në zbatim të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.30, datë 17.1.2024 “Për përcaktimin e fushës së përgjegjësisë shtetërore të ministrisë së ekonomisë, kulturës dhe inovacionit”,  dhe Aktit Normativ nr.1, datë 21.02.2024, buxheti i Ministrisë së Ekonomisë Kulturës dhe Inovacionit është miratuar në total 51 miliardë lekë.

Për 4M I, nga buxheti  51,116,216 mijë lekë i miratuar, është detajuar 51,096,216 mijë lekë. Diferenca prej 20,000 mijë lekë  lidhet me zërin e shpenzimeve kapitale në programin 01110, Investim i padetajuar.

Ndryshimet e planit të buxhetit vijnë edhe nga akordimi dhe detajimi i Fondit të Veçantë, miratuar në vlerë 9,970 mijë lekë.

Nga të ardhurat jashtë limitit në Total janë realizuar shpenzime për 17,254 mijë lekë.

Nga këto shpenzime korrente janë realizuar 17,039  mijë lekë.

# IV.Komente dhe rekomandime

- Vlerësojmë respektimin e afatit të paraqitjes së këtij raporti, të përcaktuar në udhëzimin nr.

14, datë 30.05.2023.

- Vëmë në dukje se paraqitja e informacionit është sipas formateve të përcaktuara në paragrafin 49, të Udhëzimit nr. 14, datë 30.05.2023, përsa i përket Anekseve të monitorimit të cilat gjenerohen nga AFMIS.

- Konstatojmë se nuk është paraqitur raporti narrativ mbi analizën e performancës buxhetore dhe jobuxhetore.

- Mungon paraqitja e informacionit lidhur me numrin e punonjësve buxhetore të miratuar në Ligjin e Buxhetit vjetor si edhe ai i ndryshuar, me numri faktik të  punonjesve me shpjegimet përkatëse mbi devijimin e numrit faktik nga ai i planifikuar.

- Lidhur me përdorimin e informacionit të siguruar nga sistemi AFMIS vihet re se:

Sasitë faktike të produkteve në raportin 16, të modulit BPPM, në sistemin AFMIS  përgjithësisht janë plotësuar nga programet e Ministrisë me disa përjashtime në produkte të cilat duhet të plotësohen në raportin 8- Mujor.

- Lidhur me anekset përmbledhëse të shpenzimeve buxhetore në nivel Minisitrie, konstatojmë së formati i printuar nuk përmban të konsoliduar shpenzimet buxhetore  të programeve për periudhën që i përkasin grup 10. Për këtë të fundit të ndiqen udhëzimet e dhëna nga Ministria e Financave dhe reflektimi në raportin 8-Mujor.

V.Publikimi

Raporti i Monitorimit për 4M I  të vitit 2024, nuk është publikuar në faqen zyrtare të  Ministrisë së Ekonomisë, Kulturës dhe Inovaconit në linkun: https://meki.gov.al/