KOMENTE DHE REKOMANDIME

MBI RAPORTIN E MONITORIMIT PËR 4 MUJORIN E VITIT 2024

PËR MINISTRINË E TURIZMIT DHE MJEDISIT

- Vlerësim i përgjithshëm i qëllimeve dhe objektivave të politikës si dhe performanca e  produkteve kryesore

Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, në përputhje me drejtimet kryesore të politikës së përgjithshme shtetërore dhe me programin e Këshillit të Ministrave, me fondet buxhetore të miratuara për vitin 2024 ka hartuar, programuar dhe zhvilluar politikat në fushën e mbrojtjes së mjedisit administrimit të pyjeve, turizmit si dhe ka marrë masa për plotësimin e kushteve me qëllim integrimin në familjen evropiane dhe botërore, në përputhje me programin e qeverisë së Republikës së Shqipërisë.

Programet për të cilat kjo ministri administron fondet për vitin 2024 janë:

1. Programi “Planifikim Menaxhim Administrim”

2. Programi “Administrimi i Pyjeve”

3. Programi “Zhvillimi i Turizmit”

4. Programi “Mbrojtja e Mjedisit”

5. Programi “Menaxhimi i Mbetjeve Urbane”

Në programin “Mbrojtja e Mjedisit” për 4 mujorin e vitit 2024, fondet e akorduara nga buxheti i shtetit janë realizuar në masën 14% kundrejt fondeve vjetore të planifikuara. Qëllimi i programit është Përmirësimi i cilësisë së mjedisit, ajrit, mbrojtja e natyrës dhe biodiversitetit, i cili është realizuar nëpërmjet produkteve si më poshtë:

- Janë kryer 174 inspektime përgjatë 4M I për parandalimin e përkeqësimit të shfrytëzimit pa kriter të burimeve ujore, të ndotjes se ujit, ajrit dhe tokës me ndikim në përmirësimin e cilësisë së mjedisit, ajrit, mbrojtjes së natyrës dhe biodiversitetit, me një kosto faktike prej 99 milionë lekë.

- Janë bërë 2 170 raporte monitorimi për mjedisin me një kosto faktike prej 6.9 milionë lekë.

- Janë shqyrtuar 233 dosje për leje Mjedisi të tipit A, B dhe III.2.B, me një kosto faktike prej 1.13 miionë lekë.

Në programin “Administrimi i Pyjeve” për 4 mujorin e vitit 2024, me fondet e akorduara nga buxheti i shtetit është arritur qëllimi i programit nëpërmjet hartimit të planeve të menaxhimit për 90% të zonave të mbrojtura dhe 100 % të planeve të mbarështrimit për sipërfaqet e fondit pyjor dhe kullosor, krijimin e një sistemi dixhital të informacionit në pyje, hartimin e një inventari kombëtar për fondin pyjor dhe kullosor, fuqizimin e mekanizmave për ruajtjen e ZM-ve nëpërmjet monitorimeve të vazhueshme, rritja e ndërgjegjësimit të komuniteteve për ruajtjen e biodiversitetit në ZM. Për vitin 2024, fondet janë realizuar në nivelin 14% kundrejt fondeve vjetore te planifikuara. Produktet, të cilët kanë kontribuar në realizimin e qëllimit të programit paraqiten si vijon:

- 154 060 turistë kanë hyrë në zonat e mbrojtura, në Parkun Kombëtar Dajt, Parkun Natyror Syri i Kaltër, Kune-Vain-Patok-Fushekuqe-Ishem;Parkun Kombetar Divjakë-Karavasta, për periudhën janar-prill 2024.

- Janë kryer 9 273 monitorime përgjatë 4M I për vlerësimin e biodiversitetit dhe vlerave natyrore në zonat e mbrojtura, me një kosto faktike prej 99 milionë lekë.

- Janë administruar 20 Objekte nga AKZM përgjatë 4M I, me një kosto faktike prej 5.3 milionë lekë.

- Janë zhvilluar 169 orë mësimore përgjatë 4M I për ndërgjegjësimin dhe informimin e nxënësve mbi zonat e mbrojtura.

Në programin “Zhvillimi i Turizmit” për 4 mujorin e vitit 2024, me fondet e akorduar është arritur qëllimi i programit, nëpërmjet së cilit synohet kthimi i Shqipërisë në një destinacion tërheqës turistik, cilësor dhe të qëndrueshëm, duke shfrytëzuar potencialet dhe burimet lokale, duke u fokusuar në atë që është unike në Shqipëri. Për vitin 2024, fondet janë realizuar në nivelin 14% kundrejt fondeve vjetore te planifikuara. Produktet të cilët kanë kontribuar në realizimin e objektivave të këtij programi paraqiten si vijon:

- Janë kryer 208 Monitorime përgjatë gjithë vijës bregdetare, me një kosto faktike prej 38.9 milionë lekë.

- Janë shpallur 38 subjekte fituese në kuader të programit për mbështetje financiare të projekteve me tematikë promovimin e destinacioneve dhe zhvillimin e produkteve turistike, të cilët përgjatë periudhës 4M janë financuar në vlerën 20.5 milionë lekë.

- 2.3 milionë turistë kanë hyrë në Shqipëri gjatë periudhës janar-prill 2024.

- Prezantimi i Shqipërisë në “Panairin e Turizmit IT Berlin”, si dhe marrja e statusit të “Vendit Pritës Zyrtar” në edicionin e 58-të, në ITB Berlin 2025, duke i dhënë kështu të drejtën e prezantimit vendit tonë si një destinacion kryesor turistik për audiencën ndërkombëtare të industrisë së udhëtimit. Realizuar me një kosto faktike prej 42 milionë lekë, apo në masën 23.4% kundrejt planit vjetor për vitin 2024.

- “Karakteristika kryesore të performancës së shpenzimeve”

Në fund të 4 mujorit të vitit 2024, situata në lidhje me realizimin e shpenzimeve të buxhetit, krahasuar me planin e vitit 2024, sipas të dhënave të nxjerra nga SIFQ dhe AFMIS, paraqitet si më poshtë:

000/lekë

| NR | Emërtimi | Plani me ndryshime 2024 | Fakt 2024 | Përqindja e realizimit |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Shpenzime personeli | 1,071,850 | 320,977 | 30% |
|  | Shpenzime paga | 918,800 | 275,366 | 30% |
|  | Sigurime shoqerore | 153,050 | 45,611 | 30% |
| 2 | Shpenzime të tjera korente | 962,310 | 120,439 | 13% |
| 3 | Shpenzime kapitale | 921,100 | 25,991 | 3% |
|  | Financim i brendshëm | 592,800 | 0 | 0% |
|  | Financim i huaj | 390,000 | 25,991 | 7% |
| TOTALI |  | 2,955,260 | 467,407 | 16% |

| Emërtimi | % e realizimit të shpenzimeve kundrejt planit |
| --- | --- |
| - Programi “Planifikim Menaxhim Administrim” | 36% |
| - Programi “Për Administrimin e Pyjeve” | 14% |
| - Programi “Zhvillimi i Turizmit” | 14% |
| - Programi “Për Mbrojtjen e Mjedisit” | 14% |
| - Programi “Menaxhimi i Mbetjeve Urbane” | 0% |
| Totali | 16% |

Pra siç shikohet nga të dhënat e tabelës së mësipërme plani i shpenzimeve të buxhetit në total për këtë ministri për periudhën është realizuar në rreth 16%.

Sipas zërave përbërës të shpenzimeve, realizimi sipas sipas të dhënave të nxjerra nga SIFQ dhe AFMIS situata në fund të 4 mujorit të vitit 2024 paraqitet e tillë:

| Emërtimi | Shpenzime korente | Shpenzime kapitale |
| --- | --- | --- |
| 1. Programi “Planifikim Menaxhim Administrim” | 37 % | 0 % |
| - Programi “Për Administrimin e Pyjeve” | 27 % | 0 % |
| - Programi “Zhvillimi i Turizmit” | 14 % | 3 % |
| - Programi “Për Mbrojtjen e Mjedisit” | 22 % | 5 % |
| - Programi “Menaxhimi i Mbetjeve Urbane” | 0% | 0% |
| Totali | 22% | 3% |

Pra siç shikohet nga tabela e mësipërme, shpenzimet korente në total për ministrinë, janë realizuar në rreth 22% ndërsa vërejmë që shpenzimet për investime me financim të brendshëm dhe të huaj në fund të periudhës kanë një realizim prej 3%. Shpenzimet kapitale priten të realizohen ne vijim.

Struktura e shpenzimeve për çdo program sipas ligjit të buxhetit për vitin 2024, planit të buxhetit me ndryshime, si dhe realizimit përgjatë 4 mujorit të vitit 2024 paraqitet, si më poshtë:

| Emërtimi | Buxheti 2024 Ligji | Plani me ndryshime | Fakti |
| --- | --- | --- | --- |
| - Programi “Planifikim Menaxhim Administrim” | 9% | 9% | 20% |
| - Programi “Për Administrimin e Pyjeve” | 29% | 29% | 26% |
| - Programi “Zhvillimi i Turizmit” | 29% | 29% | 26% |
| - Programi “Për Mbrojtjen e Mjedisit” | 33% | 33% | 29% |
| - Programi “Menaxhimi i Mbetjeve Urbane” | 0% | 0% | 0% |
| Totali i Ministrisë | 100% | 100% | 100% |

Vërejmë që në strukturën e programeve përgjatë 4 mujorit të vitit 2024 ka ndryshime në krahasim me planin e miratuar me ligjin fillestar të Buxhetit. Duke parë strukturën e realizimit të shpenzimeve në fakt për periudhën, vërejmë që pjesën më të madhe të shpenzimeve faktike të kësaj ministrie e zënë shpenzimet e realizuara në programin “Zhvillimi i Turizmit” dhe “Për Mbrojtjen e Mjedisit”.

III. Informacion mbi volumin dhe madhësinë e ndryshimit të buxhetit.

Për të gjitha programet e kësaj ministrie situata në lidhje me ndryshimet në planifikim vitit 2024 me buxhetin fillestar, paraqitet në tabelën e mëposhtme:

në 000/ lekë

| Programet | Buxheti fillestar 2024 | Buxheti me ndryshime | Diferenca |
| --- | --- | --- | --- |
|  | -1 | -2 | (3=2-1) |
| 1. Programi “Planifikim Menaxhim Administrim” | 252,950 | 253,360 | 410 |
| 2. Programi “Për Administrimin e Pyjeve” | 867,560 | 868,490 | 930 |
| 3. Programi “Zhvillimi i Turizmit” | 853,740 | 853,940 | 200 |
| 4. Programi “Për Mbrojtjen e Mjedisit” | 979,110 | 979,470 | 360 |
| Totali i Ministrisë | 2,953,360 | 2,955,260 | 1,900 |

Pra si shikohet nga tabela në krahasim me ligjin fillestar plani ka ndryshuar për të gjitha programet. Ndryshimet përfaqësojnë akordimin e fondit të veçantë.

IV.Të ardhurat jashtë limitit

Të ardhurat jashtë limitit të realizuara nga Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, arrijnë në total vlerën prej 9.4 milion lekë dhe janë shpenzuar për programin “Administrimi i Pyjeve” dhe “Mbrojtja e Mjedisit”.

V.Komente dhe rekomandime

- Theksojmë se paraqitja e informacionit si dhe të dhënat e raportuara në raportin e monitorimit duhet të jetë në përputhje me përcaktimet e bëra në Udhëzimin nr. 14, datë 30.05.2023 “Për procedurat standarde të monitorimit të buxhetit në njësitë e Qeverisjes Qendrore”, specifikisht sipas formateve të përcaktuara në paragrafin 49, të  këtij udhëzimi. Vërejmë që të dhënat e raportuara në raportin e monitorimit të MTM, janë përgjithësisht sipas formateve të përcaktuara në këtë udhëzim.

- Nga ana juaj  paraqitja e raportit të monitorimit është bërë në përputhje me afatin e përcaktuar në udhëzimin nr.14, datë 30.05.2023.

- Lidhur me përmbajtjen e raportit të monitorimit, konstatojmë se:

- Realcioni shpjegues nuk përmban një analizë të detajuar mbi deviacionet më të theksuara nga plani për vitin 2024.

- Nuk janë shpjeguar arësyet kryesore që kanë ndikuar në performancen e realizimit nën/mbi nivelin e duhur të shpenzimeve sipas programeve kundrejt planit për vitin 2024.

- Për vitin 2024 nuk është paraqitur në raportin e monitorimit evidentimi i detyrimeve të prapambetura si ato të trashëguara ashtu edhe ato të krijuara rishtazi.

- Në zbatim të kreut V “Monitorimi” të Udhëzimit plotësues nr. 2, datë 19.01.2023 “Për zbatimin e Buxhetit të vitit 2023”, lidhur me përdorimin e informacionit të siguruar nga sistemi AFMIS vihet re se:

  - Nga ana juaj, janë plotësuar vlerat faktike për sasië e produkteve në modulin BPPM, raporti nr. 16, për të gjitha programet.

- Publikimi

Raporti i Monitorimit për 4 mujorin e vitit 2024, nuk është publikuar në faqen zyrtare të Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit.

Linku: https://turizmi.gov.al/wp-content/uploads/2024/05/Raporti-i-monitorimit-2023.pdf