KOMENTE DHE REKOMANDIME

MBI RAPORTIN E MONITORIMIT PËR 8 MUJORIN E VITIT 2024

PËR KOMISIONIN QENDROR TË ZGJEDHJEVE

- Vlerësim i përgjithshëm i qëllimeve dhe objektivave të politikës si dhe performanca e  produkteve kryesore

Me fondet e buxhetit të vëna në dispozicion gjatë vitit 2024, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve  ka ushtruar veprimtarinë e vet për të siguruar funksionimin e zgjedhjeve të lira dhe efektive në vend, sipas dy programeve buxhetore të paraqitur si më poshtë:

Për programin “Veprimtaria administrative e institucionit” është realizuar qëllimi, i cili synon ‘Përdorimi me ekonomi, me efektivitet dhe eficence i burimeve njerezore, mjeteve monetare me qellim krijimin e kushteve sa më të mira të punës për trupen e KQZ-së dhe administraten e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve’.

Qëllimi dhe objektivi i programit është realizuar nëpërmjet produkteve, performanca e të cilave për 8 mujorin e vitit 2024, paraqitet si më poshtë:

- Produkti “Administratë funksionale”, është realizuar në masën 64%, kundrejtë fondeve të planifikuara për vitin 2024.

- Produkti “Ambjente pune të mirëmbajtuara”, është realizuar në masën 54%, kundrejt fondeve të planifikuara për vitin 2024.

- Produkti “Akte nënligjore të miratuara dhe ankime të trajtuara”, është realizuar në masën72%, kundrejt fondeve të planifikuara për vitin 2024.

Për programin “Zgjedhjet e përgjithshme dhe lokale”, me fondet e buxhetit të vëna në dispozicion gjatë vitit 2024, është realizuar qëllimi i cili synon “caktimin e rregullave për përgatitjen, zhvillimin, administrimin, mbikëqyrjen, si dhe shpalljen e rezultatit të zgjedhjeve për në Kuvendin e Shqipërisë, për organet e qeverisjes vendore dhe referendumet”.

- Karakteristika kryesore të performancës së shpenzimeve

Në fund të 8 mujorit të vitit 2024, situata në lidhje me realizimin e shpenzimeve të buxhetit, krahasuar me planin me ndryshime të vitit 2024, sipas të dhënave të gjeneruara nga SIFQ dhe AFMIS, paraqitet si më poshtë:

në 000/lekë

|  | Emërtimi | Plani për vitin 2024 | Fakti për 8M e vitit 2024 | % e realizimit |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Shpenzime personeli | 192,047 | 120,818 | 63% |
| 2. | Shpenzime të tjera korrente | 102,950 | 62,759 | 61% |
| 3. | Shpenzime Kapitale | 41,199 | 0 | 0% |
|  | TOTALI | 336,196 | 183,577 | 55% |

Ndërsa realizimi i shpenzimeve sipas programeve paraqitet si më poshtë:

në 000/lekë

|  | Emërtimi | Plani për vitin 2024 |  | Fakti për 8M e vitit 2024 |  | % e realizimit |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Korrente | Investime | Korrente | Investime | Korrente | Investime |
| 1. | Veprimtaria administrative e institucionit. | 266,657 | 17,399 | 167,740 | 0 | 63% | 0% |
| 2. | Zgjedhjet e përgjithshme dhe lokale | 28,340 | 23,800 | 15,837 | 0 | 56% | 0% |
|  | Totali | 294,997 | 41,199 | 183,577 | 0 | 62% | 0% |

Pra siç shikohet nga të dhënat e tabelës së mësipërme shpenzimet e buxhetit për këtë institucion, janë realizuar rreth 55% përgjatë 8 mujorit të vitit 2024, kundrejt planit vjetor. Shpenzimet korente janë realizuar me rreth  62% të planit, pra në linjë me trendin normal të periudhës. Ndërkohë shpenzimet për investime paraqiten pa realizim, është parashikuar të përdoret në kuadër të fushatës për edukim-informim me qëllim ndërgjegjësimin e zgjedhësve jashtë territorit të RSH.

- Informacion mbi volumin dhe madhësinë e ndryshimit të buxhetit

Për Buxhetin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për 8 mujorin e vitit 2024, situata në lidhje me ndryshimet në planifikim, paraqitet në tabelën e mëposhtme:

në 000/lekë

| Programet | Buxheti fillestar 2024 | Buxheti me ndryshime | Diferenca |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (1) | (2) | (3=2-1) |
| Planifikim, Menaxhim, Administrim | 276,207 | 284,056 | 7,849 |
| Zgjedhjet e përgjithshme dhe lokale | 23,800 | 52,140 | 28,340 |

Ndryshimet e planit përgjatë 8 mujorit të vitit 2024, ka ardhur si pasojë e fondeve akorduara si fonde shtesë nga Fondi i veçantë, në zbatim të VKM nr.463 datë 10.07.2024 “Për një shtesë fondi në buxhetin e vitit 2024, miratuar për KQZ, për mbulimin e shpenzimeve të organizimit të zgjedhjeve të pjeshsshme për organet e vetëqeverisjes vendore, gusht 2024”, në vlerën prej 28,340 mijë lekë, si dhe në zbatim VKM 422 datë 26.6.2024 “Për një ndryshim në vendimin nr. 326, datë 31.05.2023, të Këshillit të Ministrave, “Për pagat e punonjësve mbështetës dhe punonjësve të specialiteteve të tjera në institucione të administratës publike”, të ndryshuar, në velrën 5,200 mijë lekë.

- Komente dhe rekomandime

- Vlerësojmë që përmbajtja e raportit të monitorimit është paraqitur sipas formateve të përcaktuara në Udhëzimin nr. 14, datë 30.05.2023 “Për procedurat standarde të monitorimit të buxhetit në njësitë e Qeverisjes Qendrore”.

- Raporti i monitorimit është paraqitur në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë brenda afatit të përcaktuar.

- Lidhur me përdorimin e informacionit të siguruar nga sistemi AFMIS vihet re se:

- Sasia e produkteve në raportin 16, të modulit BPPM, në sistemin AFMIS është plotësuar.

- Plotësimin e treguesve të performancës në nivel qëllimi  dhe objektivi në aneksin 4 “Raporti i realizimit të treguesve të performancës së programit”. Për plotësimin e tyre rekomandojmë:

- Përcaktimin e njësisë matëse në kolonën përkatëse, si edhe treguesit faktikë të plotësuar në këtë aneks duhet të jenë ato që janë realizuar faktikisht për periudhën nëse janë të matshme për periudhen. Vërejmë që treguesit faktikë janë plotësuar të barabartë me ato të planifikuar.

- Publikimi

Raporti i Monitorimit për 8 mujorin e vitit 2024, nuk është publikuar në faqen zyrtare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve.

Linku: http://kqz.gov.al/programi-i-transparences/