KOMENTE DHE REKOMANDIME

MBI RAPORTIN E MONITORIMIT PËR 8 MUJORIN E VITIT 2024

PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË

- Vlerësim i përgjithshëm i qëllimeve dhe objektivave të politikës si dhe performanca e  produkteve kryesore

Me fondet e buxhetit të vëna në dispozicion gjatë vitit 2024, Kuvendi i Shqipërisë ka ushtruar veprimtarinë e vet nëpërmjet dy programeve të tij, si më poshtë:

- Programi “Planifikim, Menaxhim, Administrim”

- Programi “Veprimtaria Ligjvënëse”.

Programi “Planifikim Menaxhim Administrim”

Qëllimi i programit është përmirësimi i vazhdueshëm i punës për ndërgjegjësimin dhe angazhimin e qytetarëve në veprimtarinë e Kuvendit, rritja e efektivitetit dhe paanshmërisë në ofrimin e shërbimeve kërkimore, rritjes së nivelit të tekonologjisë së informacionit duke përfshirë dhe sigurimin e punës në distancë, përmirësim i kuadrit rregullator, rritje e kapaciteteve njerëzore, si edhe përmirësim i komunikimit të brendshëm dhe infrastrukturës e kushteve të punës. Realizimi i qëllimit kryhet nëpërmjet realizimit të objektivave dhe produkteve sa më poshtë:

- Objektivi “Të rritet niveli i transparencës, objektivitetit të informimit dhe aksesi i publikut në çështjet parlamentare duke punuar me kapacitete njerëzore profesionale”. Ky objektiv synohet të arrihet përmes realizimit të produkteve si më poshtë:

- Rritja e kapaciteteve njerëzore në përputhje me sfidat dhe kërkesat e kohës,

- Aktivitete të zhvilluara në kuadër të informimit publik, edukimit qytetar dhe transparencë maksimale e bashkëpunim me median për pasqyrimin real të veprimtarisë së Kuvendit.

- Objektivi “Të sigurohet arkitekturë optimale dhe bashkëkohore e teknologjisë së informacionit si dhe infrastrukturë dhe kushte pune me standarte për veprimtarinë parlamentare në përgjigje të sfidave të reja”. Ky objektiv synohet të arrihet përmes realizimit të produkteve si më poshtë:

- Ndërtesa, zyra, sisteme dhe makineri e pajisje të mirëmbajtura

- Sistemeve për ndërveprim me publikun dhe grupet e interesit.

Programi “Veprimtaria Ligjvënëse”.

Nëpërmjet këtij programi Kuvendi Shqipërisë synon rritjen e cilësisë së akteve, të përafruara me legjislacionin e BE, forcimin e marrëdhënieve ndërparlamentare me vendet e BE-së, vendet e rajonit dhe jo vetëm si edhe rritja e performancës në monitorimin e institucioneve të pavarura.

- Objektivi “Të synohet rritja e cilësisë së projektligjeve të propozuara, shtimi i nismave nga deputetët dhe nga vetë zgjedhësit si dhe respektim i plotë i rregullave proceduriale në mbledhjet e komisioneve, takimet me grupet e interesit dhe shoqërinë civile, si edhe përgatitja e opinioneve ligjore me përafrim me acquis communautaire.” Produktet që kanë kontribuar në realizimin e këtij objektivi për periudhën 8M janë realizuar si më poshtë:

- 166 akte të miratuara në Kuvend për periudhën 8M 2024,

- 3810 botime parlamentare të realizuara.

- Objektivi “Rritja e efektivitetit të diplomacisë parlamentare në funksion të Integrimit Europian dhe zgjerimi i marrdhënieve dypalëshe dhe shumëpalëshe me parlamentet e tjera dhe organizatat ndërkombëtare.” Produktet që kanë kontribuar në realizimin e këtij objektivi për periudhën 8M janë realizuar si më poshtë:

- 80 delegacione pjesëmarrëse në vizita zyrtare, konferenca, asamble parlamentare brenda dhe jashtë vendit,

- Partneritet dhe mbështetje nga 7 organizata ndërkombëtare, në të cilat Kuvendi është anëtarë me të drejta të plota.

- Karakteristika kryesore të performancës së shpenzimeve

Në fund të 8 mujorit të vitit 2024, situata në lidhje me realizimin e shpenzimeve të buxhetit, krahasuar me planin e vitit 2024, paraqitet si më poshtë:

në 000/lekë

|  | Emërtimi | Plani për vitin 2024 | Fakti për 8M e vitit 2024 | % e realizimit |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Shpenzime personeli | 1,276,038 | 736,433 | 58% |
| 2 | Shpenzime të tjera korrente | 534,773 | 309,464 | 58% |
|  | Total Korrente | 1,810,811 | 1,045,897 | 58% |
| 3 | Shpenzime Kapitale | 115,000 | 9,115 | 8% |
| TOTALI |  | 1,925,811 | 1,055,012 | 55% |

Ndërsa realizimi i shpenzimeve të programeve paraqitet si më poshtë:

në 000/lekë

|  |  | Plani për vitin 2024 |  | Fakti për 8M e vitit 2024 |  | % e realizimit |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Emërtimi | Korrente | Investime | Korrente | Investime | Korrente | Investime |
| 1 | Planifikim, Menaxhim Administrim | 693,849 | 115,000 | 350,113 | 9,115 | 50% | 8% |
| 2 | Veprimtaria Ligjvënëse | 1,116,962 | 0 | 695,784 | 0 | 62% | 0% |
|  | Totali | 1,810,811 | 115,000 | 1,045,897 | 9,115 | 58% | 8% |

Pra siç shikohet nga të dhënat e tabelës së mësipërme, plani i shpenzimeve të buxhetit për 8 mujorin e vitit 2024 është realizuar në masën 55% kundrejt fondeve të planifikuara për vitin 2024. Sipas zërave të shpenzimeve realizimi paraqitet si më pshtë:

- Shpenzimet e personelit për periudhën 8M janë realizuar në masën 58% kundrejt planit vjetor. Ky nivel realizimi lidhet me mosplotësimin e strukturës organike të institucionit, dhe nga ana e institucionit sqarohet se procedurat e rekrutimit të stafit politik dhe administrativ për plotësimin e vendeve vakante janë aktualisht në proces.

- Shpenzimet e tjera korrente për periudhën 8M janë realizuar në masën 58%, ku përfshihen shpenzimet për deputetët, për pagesat e ekspertëve të komisioneve të posaçme, hetimore, etj., shpenzime për konferenca, aktivitetet në kuadër të integrimit në BE, si dhe shpenzime utilitare të institucionit.

- Shpenzimet kapitale paraqiten me realizim të ulët, në masën 8% kundrejt planit vjetor. Ky zë paraqitet me realizim të ulët duke qënë se procedurat e prokurimit janë akoma në proces.

- Informacion mbi volumin dhe madhësinë e ndryshimit të buxhetit

Për Buxhetin e Kuvendit të Shqipërisë për 8 mujorin e vitit 2024, situata në lidhje me ndryshimet në planifikim gjatë kësaj periudhe, paraqitet si në tabelën e mëposhtme:

në 000/lekë

|  | Buxheti fillestar 2024 | Buxheti me ndryshime | Diferenca |
| --- | --- | --- | --- |
| Programet |  |  |  |
|  | -1 | -2 | (3=2-1) |
| Planifikim, Menaxhim Administrim | 803,609 | 808,849 | 5,240 |
| Veprimtaria Ligjvënëse | 1,115,558 | 1,116,962 | 1,404 |
| Totali | 1,919,167 | 1,925,811 | 6,644 |

Ndryshimet e planit gjatë vitit 2024, kanë ndodhur nga akordimi i fondit të veçantë për këtë institucion, akordimi i fondeve shtese për pagesën pas ndërprerjes së funksionit, si dhe akordimi i fondeve shtesë për mbulimin e efektit të rritjes së pagave.

- Komente dhe rekomandime

- Vlerësojmë paraqitjen e raportit të monitorimit për periudhën 8M të vitit 2024 është bërë në përputhje me afatin e përcaktuar në udhëzimin nr. 14, datë 30.05.2023.

- Theksojmë se paraqitja e informacionit si dhe të dhënat e raportuara në raportin e monitorimit duhet të jetë në përputhje me përcaktimet e bëra në Udhëzimin nr. 14, datë 30.05.2023 “Për procedurat standarde të monitorimit të buxhetit në njësitë e Qeverisjes Qendrore”, specifikisht sipas formateve të përcaktuara në paragrafin 49, të  këtij udhëzimi. Vërejmë që paraqitja e informacionin nuk është sipas formatit standard narrativ të raportit të monitorimit të buxhetit, të përcaktuar në Shtojcën 3, të udhëzimit.

- Anekset e monitorimit nuk janë sipas formateve të reja të përcaktuara në Udhëzimin nr. 14, datë 30.05.2023.

- Lidhur me përdorimin e informacionit të siguruar nga sistemi AFMIS vihet re se janë plotësuar vlerat faktike për sasië e produkteve në modulin BPPM, raporti nr. 16.

Duke ju referuar konstatimeve të mësipërme, për përmirësimin e cilësisë së përmbajtjes së raportit të monitorimit rekomandojmë:

- Paraqitjen e informacionin sipas formatit standard narrativ të raportit të monitorimit të buxhetit, të përcaktuar në Shtojcën 3, të udhëzimit.

- Anekset e monitorimit të paraqiten sipas formateve të reja të përcaktuara në Udhëzimin nr. 14, datë 30.05.2023.

- Për treguesit e performancës në nivel qëllimi të shfaqura në aneksin 4 “Raporti i realizimit të treguesve të performancës së programit”, rekomandojmë përcaktimin e njësisë matëse në kolonën përkatëse, si edhe treguesit faktikë të plotësuar në këtë aneks duhet të jenë ato që janë realizuar faktikisht për periudhën nëse janë të matshme për periudhen. Vërejmë që treguesit faktikë janë plotësuar të barabartë me ato të planifikuar.

- Për treguesit e performancës në nivel objektivi, rekomandojmë përcaktimin e njësisë matëse  në kolonën përkatëse, si edhe treguesit faktikë të plotësuar në këtë aneks duhet të jenë ato që janë realizuar faktikisht për periudhën nëse janë të matshme për periudhën.

- Publikimi

Raporti i Monitorimit për 8 mujorin e vitit 2024 është publikuar në faqen zyrtare të Kuvendit të Shqipërisë.

Linku: https://parlament.al/dokumenta/67d6663d-5f74-4836-b7b8-ec0c88bf1419/5fd8986e-e683-4de3-aeef-8c8852c09ac9