KOMENTE DHE REKOMANDIME

MBI RAPORTIN E MONITORIMIT PËR 8 MUJORIN E VITIT 2024  PËR MINISTRINË E BUJQËSISË DHE ZHVILLIMIT RURAL

- Vlerësim i përgjithshëm i qëllimeve dhe objektivave të politikës si dhe performanca e  produkteve kryesore

Me fondet e buxhetit të vëna në dispozicion gjatë vitit 2024, Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural ka ushtruar veprimtarinë e tij në zbatim të detyrimeve të ngarkuara sipas fushës së saj të përgjegjësisë për arritjen e qëllimit të politikave të secilit program.

Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, për vitin 2024, administroi dhe menaxhoi fondet publike sipas shtatë programeve, konkretisht:

- Programi “Planifikim, Menaxhim dhe Administrim”;

- Programi “Siguria Ushqimore dhe Mbrojtja e Konsumatorit”;

- Programi “Infrastruktura e Kullimit dhe Ujitjes”;

- Programi “Zhvillimi Rural duke Mbështetur Prodhimin Bujqësor, Blegtoral, Agroindustrial dhe Marketingun”;

- Programi “Këshillimi dhe Informacioni Bujqësor”;

- Programi “Menaxhimi i Qëndrueshëm i Tokës Bujqësore”;

- Programi “Mbështetja për Peshkimin”;

Programin “Planifikim, Menaxhim dhe Administrim”. Qëllimi i politikës së  programit është “Realizimi i politikave në sektorin e bujqësisë dhe zhvillimit rural në përputhje me standartet evropiane” Objektivat e politikës së programit janë: “Rritja dhe zhvillimi i kapaciteteve planifikuese dhe menaxhuese, nëpërmjet programeve trajnuese dhe zhvilluese në respekt të parimit të barazisë gjinore; Auditimi i institucioneve në varësi të MBZHR-së mbështetur në praktikat më të mira ndërkombëtare”. Për arritjen e objektivit kryesor janë parashikuar disa produkte dhe projekte investime të cilat janë realizuar me një kosto faktike prej 289.5 milionë lekë. Janë planifikuar 180 akte ligjore dhe nënligjore, sasia faktike e realizuar deri më tani është rreth 147 e sasisë së planifikuara për këtë produkt për periudhën 8 mujore dhe kosto faktik e realizimit është 192 milionë lekë; janë realizuar 99 trajnime për 8 mujonin nga 163 trajnime të planifikuara që priten të zhvillohen deri në fund të vitit; janë audituar 7 institucione varësie nga 16  të planifikuara dhe janë kryer 12 pagesa për kuotat ndërkombëtare nga po aq fatura që priteshin të likuidoheshin për këtë vit. Kurse në lidhje me shpenzimet kapitale, janë planifikuar të realizohen në 2024 blerja e pajisjeve të zyrës dhe pajisjeve elektronike me vlerë 4 milionë lekë por që edhe nuk janë realizuar.

Programi “Siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorit”, Qëllimi i politikës së  programit: “Fuqizimi i sistemit të kontrollit dhe inspektimit, duke përfshirë të gjithë zinxhirin ushqimor nga ferma në tavolinë.” Treguesit e performancës në nivel qëllimi: “Kontrolli dhe monitorimi i sëmundjeve infektive dhe zoonotike në kafshët e gjalla (ISUV dhe Agjencitë Rajonale të Shërbimit Veterinar dhe Mbrojtjes së Bimëve); Forcimi i kontrollit të ushqimit, rritja e garancinë së konsumatorit për cilësinë, sigurinë dhe standartin.” Me qëllim përmbushjen e objektivave kryesore për 8 mujorin e vitit 2024 u realizuan aktivitetet mbi masat profilaktike veterinare fitosanitare, programi i monitorimit të mbetjeve në kafshët e gjalla dhe produktet me origjinë prej tyre, monitorimi i ujërave e molusqeve bivalve, identifikimi i kafshëve dhe hedhja e të dhënave në sistemin e informacionit blegtoral dhe veterinar Ruda, luftimi i parazitëve në bujqësi dhe mbështetja e të gjithë aktiviteteve të DB-së dhe AKU-së, për periudhën Janar – Gusht 2024, konkretisht: Janë vaksinuar 39.592 krerë kafshë kundër sëmundjes të plasjes. Lidhur me vaksinën kundër sëmundjes të brucelozës në të imta, është lidhur mini kontrata dhe jemi në fazën e marrjes të vaksinës në dorëzim dhe certifikimit të tyre; Janë realizuar kontrolle në fermat e kafshëve të gjalla, në farmacitë veterinare, depot farmaceutike, kontrolli i bimëve dhe produkteve bimore si dhe monitorime fitosanitare rreth 9.022 kontrolle; Është mbyllur procedura dhe është lidhur marrëveshja kuadër, në 4 mujorin e fundit do të bëhet furnizimi i parë 250.810 matrikuj (çift për të dy veshët, të imta dhe dosa) si dhe 27.270 matrikuj (për 1 vesh për derra për therje); Janë realizuar 18.238 analiza nga ISUV ku përfshihen dhe 974 analiza të kryera jashtë vendit, në laboratorë të nënkontraktuar; Janë certifikuar 190.800 fidanë frutorë, 25.435.250 fidanë perimor, 105.100 fidanë dekorativ, 367 kv (fara patate, foragjerë dhe misri) si dhe janë testuar 58 varietete të reja; Drejtoria e Përgjithshme e AKVMB, për periudhën janar - gusht 2024 ka kryer 518 inspektime dhe monitorime në terren nga Drejtoria e Mbrojtjes së Bimëve dhe Drejtoria e Veterinarisë...etj.

Programi “Mbështetje për Peshkimin”. Politika në fushën e peshkimit synon përmirësimin e kuadrit ligjor duke e përshtatur atë me legjislacionin e BE-së, të reduktojë varfërinë dhe të përmirësojë cilësinë e jetës në komunitetet e zonave bregdetare të Shqipërisë, përmes rritjes së volumit të prodhimit, nëpërmjet forcimit të konkurrencës dhe luftës ndaj informalitetit. Ndër produktet me realizim faktik për 8 mujorin  e vitit 2024 në këtë program mund të përmendim: Menaxhimi i porteve Shëngjin, Vlorë, Sarandë e Durrës dhe të tre ekonomive Zvezdë, Lin e Butrint të cilat janë realizuar me një kosto faktike prej 82.5 milionë lekë; Janë kryer 235 kontrolle e inspektime në lidhje me zbatimin e kushteve të vendosua në lejen për ushtrimin e aktivitetit të peshkimit në dete dhe ujëra të brendshëm. Është bërë ripopullimi me rasate për pasurimin e resurseve peshkore me kosto faktike 5.5 milionë lekë. Ndërsa për sa i përket shpenzimeve kapitale edhe nuk ka realizim faktik pasi pritet që në muajt në vijim të fillojë lëvrimi i fondeve sipas ecurisë së projekteve.

Programi “Menaxhimi i infrastrukturës së kullimit dhe ujitjes”.  Qëllimi i politikës së  programit është “Rritja e prodhimit bujqësor nëpërmjet plotesimit të vazhdueshëm të nevojave të fermerëve për ujë për ujitje, sigurimin e kullimit   dhe zvogëlimin e rrezikut nga përmbytjet, nëpërmjet hartimit dhe zbatimit të politikave dhe kuadrit ligjor si dhe projekteve për rehabilitimin/ndërtimin, mirëmbajtjen dhe funksionimin e infrastrukturës së ujitjes, kullimit dhe mbrojtjes nga përmbytja.”. Realizimi i këtij qëllimi duke patur si synim kryesor arritjen e objektivave : “	Ofrimi i shërbimeve të qëndrueshme dhe të besueshme të ujitjes, nëpërmjet rehabilitimit dhe përmirësimit/mirëmbajtjes  të sistemeve kryesore ujitëse; 	Ofrimi i shërbimeve të qëndrueshme dhe të besueshme të kullimit, nëpërmjet rehabilitimit dhe mirëmbajtjes ciklike të sistemeve kryesore kulluese me gravitet dhe ngritje mekanike (hidrovore) Struktura të mbrojtjes lumore dhe detare të përmirësuara (me siguri më të lartë, për minimizimin e rrezikut nga përmbytjet) . Për 8 mujorin 2024 me një kosto faktike prej 1miliard lekë janë kryer këto produkte:“Rehabilitimi i infrastrukturës kryesore të ujitjes” për rreth 40,000 ha, me impakt në përmirësimin e ujitjes kryesisht në kanalet kryesor ujitës Peqin-Kavajë, që mbulojnë me ujitje bashkitë Peqin, Rrogozhin dhe Kavajë, kanalet Naun Panxhi dhe Poilis Tudan, që mbulojnë me ujitje bashkinë Elbasan, si dhe veprat e marrjes së ujit për disa kanale kryesor ujitës në administrim të MBZHR si kanalet Mat-Lezhë, Mat-Kurbin në Lezhë e Kurbin, Vjosë-Levan-Fier, në Fier, Degët Ujitëse me rezervuarin e Thanës në Lushnje etj, me një kosto faktike prej 77.5 milionë lekë;

Ka filluar puna edhe për pastrimin e kanaleve kryesor kullues dhe mbajtjen në funksion të plotë të 27 hidrovoreve, që kullojnë rreth 70,000 ha në ultësirën perëndimore, me një kosto faktike prej 291.3 milionë lekë.

Programi “Zhvillimi Rural duke Mbështetur Prodhimin Bujqësor, Blegtoral, Agroindustrial dhe Marketingun”. Qëllimi i politikës së Programit zhvillimi i qëndrueshëm i bujqësisë dhe i zonave rurale, përmes promovimit të prodhimit të qëndrueshëm dhe të cilësisë së ushqimit nëpërmjet zhvillimit të një sektori konkurrues dhe inovativ agroushqimor, menaxhimit të qëndrueshëm të burimeve natyrore dhe marrjes së masave për zbutjen e efekteve negative, si pasojë e ndryshimeve klimatike, si dhe forcimit të strukturës social-ekonomike të zonave rurale. Realizimi i këtij qëllimi duke patur si synim kryesor arritjen e objektivave : “Promovimi i prodhimit të qëndrueshëm dhe cilësisë së ushqimit nëpërmjet zhvillimit të një sektori konkurrues dhe inovativ agroushqimor; Menaxhimi i qëndrueshëm i burimeve natyrore dhe marrja e masave për zbutjen e efekteve negative, si pasojë e ndryshimeve klimatike”. Përgjatë vitit 2024 janë realizuar me një kosto faktike prej 129.9 milionë lekë këto produkte që synojnë përmbushjen e qëllimit kryesor: Miratimi i bazës ligjore për masat mbështetëse, të Programit të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural për vitin 2024 (VKM dhe Udhëzimi), si dhe urdhri për alokimin e fondeve sipas masave, bazuar në kërkesën e AZHBR-së. Në këtë mënyrë janë krijuar kushtet për të aplikuar rreth 15,597 aplikantë në skemat kombëtare, si dhe 54,255 në mbështetjen me naftë për bujqësinë;

Ka filluar disbursimi për 4,273 përfitues të skemës kombëtare me një kosto faktike prej 661.6 milionë lekë dhe 23,190  përfitues për subvencionimin e naftës me një kosto faktike prej 390 milionë lekë.

Është realizuar degustimi i rreth 48 mostrave të duhanit dhe 131 puro me një kosto faktike prej 17.8 milionë lekë;

Janë promovuar bizneset dhe produktet shqiptare në 5 aktivitete ndërkombëtare dhe 2 kombëtare me në kosto faktike prej 3.7 milionë lekë;

Është kryer 3 vrojtimi statistikor për agroindustrinë me kosto faktike 17.1 milionë lekë;

Ndërsa lidhur me projektet e investimit për këtë program për periudhë janë disbursuar 37 subjekte si përfitues të skemës se IPARD II, me një fond prej 477 milion lekë, nga të cilat, 11 janë gra.

Konkretisht janë disbursuar:

16 subjekte në masën nr. 1, përkatësisht: 9 në sektorin e fruta - perimeve, 4 në sektorin e qumështit; 2 në vreshtari, si dhe 1 në sektorin e mishit;

2 subjekte në masën nr. 3, në sektorin e përpunimit të fruta – perimeve; si dhe

19 subjekte në masën nr. 7, në turizëm rural.

Gjithashtu për projektet e investimeve janë çelur dhe akoma nuk kanë filluar procedurat e tenderimit.

Programi “Këshillimi dhe Informacioni Bujqësor”. përfshihet financimi i aktivitetit të Qendrave të Transferimit të Teknologjive Bujqësore dhe Agjencive Rajonale të Ekstensionit  Bujqësor Realizimi i produkteve për këtë program janë planifikuar të jenë funksionale Paketa dhe karta teknologjike të prodhuara nga 5 QTTB-të, që ju vihen në dispozicion fermerëve dhe agrobizneseve dhe aplikohen prej tyre, gjatë 8 mujorit të vitit 2024 janë vënë në dispozicion teknologji/paketa teknologjike me elementë të përmirësuar për 16,000 fermerë nga 24,000 që planifikohet të asistohen. Janë planifikuar të kryen 12 ditë trajnime për 500 gra nga Qendrat e Transferimit të Teknologjive Bujqësore në bashkëpunim me Agjencitë Rajonale të Ekstensionit Bujqësor nga të cilat janë realizuar 5 ditë; janë asistuar 71,537 aplikantë për skemat mbështetëse, si dhe janë kontaktuar dhe ofruar shërbim ekstensioni për rritjen e njohurive dhe përmirësimin e shprehive praktike të fermerëve; janë zhvilluar 122 ditë trajnime të hapura me specialistë të bujqësisë nga 145 ditë trajnimi që pritet të realizohen në vitin 2024.

Lidhur me projektet e investimit në këtë program kanë realizim faktik në shumicën e projekteve pasi sipas pritshmërie është lidhur kontrata dhe ka filluar realizimi i fondeve dhe marrja në dorëzim e tyre.

Programi “Menaxhimi qëndrueshëm i tokës bujqësore”. Qëllimi i politikës së  programit: “Administrim i qëndrueshëm i tokës bujqësore nëpërmjet përmirsimit të vazhdueshëm të sistemit të informaciont dhe funksionimit të një kadastre toke të shumëllojshme” synohet të krijojë Sistemin e Informacionit për Tokën (LIS) në rreth 12,000 ha tokë bujqësore në bashkitë Dibër Peshkopi, njësitë administrative Maqellar dhe Qendër Tomin për 8 mujorin e vitit 2024, shpenzimet faktike janë 3.2 milionë nga 19 milionë të planifikuara në këtë program ose ndryshe në masën 16.8% e planit vjetor.

- Karakteristika kryesore të performancës së shpenzimeve

Në fund të 8 mujorit të vitit 2024 në lidhje me realizimin e shpenzimeve të buxhetit, krahasuar me planin me ndryshime, paraqitet si më poshtë:

| Kod. Prog | Programi | % e Realizimit/Buxh. Rishikuar |
| --- | --- | --- |
| 01110 | Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi | 56 |
| 04220 | Siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorit | 48 |
| 04230 | Mbështetje për Peshkimin | 19 |
| 04240 | Menaxhimi i infrastrukturës se kullimit dhe ujitjes | 43 |
| 04250 | Zhvillimi Rural duke mbësht. Prodh. Bujq, Blek, Agroind dhe Market. | 23 |
| 04860 | Këshillimi dhe Informacioni Bujqësor | 53 |
| 05470 | Menaxhimi qëndrueshëm i tokës bujqësore | 13 |
|  | TOTALI | 34 |

Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural përgjatë 8 mujorit të vitit 2024 ka pasur një realizim jo të mirë në shumicën prej programeve me % realizmi nën 66%. Realizimi total i fondeve rezulton 34%, kontributin për këtë e jep programi 04250 e cila ka peshën me të madhe të fondeve. Konkretisht sipas programeve, % e realizimit paraqitet: Programi “Planifikim menaxhim administrimi” ka realizim 56%, programi “Siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorit” në masën 48%, programi “Mbështetje për Peshkimin” me një realizim jo të mirë prej 19%, programi “Menaxhimi i infrastrukturës se kullimit dhe ujitjes” në masën 43%, programi “Zhvillimi Rural duke mbësht. Prodh. Bujq, Blek, Agroind dhe Market” në masën 23% realizimi i këtij programi është i ulët pasi disbursimi i fondeve për transfertën e fermereve bëhet në muajt në vijim, programi “Këshillimi dhe Informacioni Bujqësor” në masën 53%, ndërsa programi “Menaxhimi qëndrueshëm i tokës bujqësore” ka realizim për periudhën shumë të ulët prej 13%.

Buxheti vjetor fillestar është 14,180,500 mijë lekë, plani përfundimtar për 8-mujorin është 14,408,550 mijë lekë dhe i realizuar për periudhën paraqitet në shumën 4,924,430 mijë lekë ose 34.2% e planit përfundimtar.

Realizimet për shpenzime korrente janë 42%, investimet në total 22.7%, nga këto financimi i huaj 21.8%, Kosto lokale 15.9%, TVSH 18.4 % dhe Investimet e Brendshme me 26.8%.

Të dhënat në lekë sipas programeve, në fund të 8 mujorit të vitit 2024 paraqitet e tillë:

| Kod. Prog | Programi | Plani i rishikuar | Shpenzimet faktike 8 mujore |
| --- | --- | --- | --- |
| 01110 | Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi | 518,435,000.00 | 289,554,644.00 |
| 04220 | Siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorit | 2,804,598,000.00 | 1,352,832,141.72 |
| 04230 | Mbështetje për Peshkimin | 472,823,000.00 | 89,253,231.00 |
| 04240 | Menaxhimi i infrastrukturës se kullimit dhe ujitjes | 2,567,600,000.00 | 1,093,353,601.00 |
| 04250 | Zhvillimi Rural duke mbësht. Prodh. Bujq, Blek, Agroind dhe Market. | 7,284,044,000.00 | 1,706,127,251.42 |
| 04860 | Këshillimi dhe Informacioni Bujqësor | 736,050,000.00 | 390,081,616.00 |
| 05470 | Menaxhimi qëndrueshëm i tokës bujqësore | 25,000,000.00 | 3,227,996.00 |
|  | TOTALI | 14,408,550,000.00 | 4,924,430,481.14 |

Lidhur me shpenzimet faktike të Ministrisë se Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, vëmë re se pjesa me e madhe e fondeve të akorduara është në programin “Zhvillimi Rural duke mbësht. Prodh. Bujq, Blek, Agroind dhe Market” me rreth 7.2 miliardë lekë ndërsa fondet e realizuara janë 1.7 miliard lekë, e ndjekur prej programit “Siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorit” me 2.8 miliard lekë buxhet dhe realizim 1.3 miliardë lekë dhe me pas programi “Menaxhimi i infrastrukturës se kullimit dhe ujitjes” me 2.5 miliardë lekë dhe realizimi 1 miliardë lekë.

Më konkretisht, struktura e shpenzimeve për çdo program kundrejt totalit, sipas planit me ndryshime dhe realizimit faktik të 8 mujorit të vitit 2024, paraqitet sipas pasqyrës së mëposhtme:

|  | Struktura për programet | Buxheti Fillestar | Buxheti me ndryshime | Fakti 8M 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod. Prog | Programi |  |  |  |
| 01110 | Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi | 4 | 4 | 6 |
| 04220 | Siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorit | 19 | 20 | 28 |
| 04230 | Mbështetje për Peshkimin | 3 | 3 | 2 |
| 04240 | Menaxhimi i infrastrukturës se kullimit dhe ujitjes | 18 | 18 | 22 |
| 04250 | Zhvillimi Rural duke mbësht. Prodh. Bujq, Blek, Agroind dhe Market. | 51 | 51 | 35 |
| 04860 | Këshillimi dhe Informacioni Bujqësor | 5 | 5 | 8 |
| 05470 | Menaxhimi qëndrueshëm i tokës bujqësore | 0 | 0 | 0 |
|  | TOTALI | 100 | 100 | 100 |

Sikurse vihet re edhe nga tabela më sipër, rreth gjysma e buxhetit të kësaj ministrie është në programin Zhvillimi Rural dhe mbështetje për Prodhimin Bujqësor, Blegtoral dhe Agroindustrial” prej 51 % ndërsa realizimi i fondeve është 35% në këtë program dhe 28% tek programi “Siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorit”.

- Informacion mbi volumin dhe madhësinë e ndryshimit të buxhetit

Për të 7 programet e kësaj ministrie situata në lidhje me ndryshimet në planifikim për 8M e vitit 2024, përfshirë këtu buxhetin fillestar, dhe buxhetin me ndryshimet e ndodhura gjatë vitit, paraqitet në tabelën e mëposhtme:

Në mijë lekë

| Programi | Buxheti Fillestar | Buxheti i Rishikuar | Diferenat |
| --- | --- | --- | --- |
| Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi | 499,335,000.00 | 518,435,000.00 | 19,100,000.00 |
| Siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorit | 2,703,048,000.00 | 2,804,598,000.00 | 101,550,000.00 |
| Mbështetje për Peshkimin | 472,523,000.00 | 472,823,000.00 | 300,000.00 |
| Menaxhimi i infrastrukturës se kullimit dhe ujitjes | 2,553,500,000.00 | 2,567,600,000.00 | 14,100,000.00 |
| Zhvillimi Rural duke mbësht. Prodh. Bujq, Blek, Agroind dhe Market. | 7,247,794,000.00 | 7,284,044,000.00 | 36,250,000.00 |
| Këshillimi dhe Informacioni Bujqësor | 679,300,000.00 | 736,050,000.00 | 56,750,000.00 |
| Menaxhimi qëndrueshëm i tokës bujqësore | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | 0.00 |
| Totali | 14,180,500,000.00 | 14,408,550,000.00 | 228,050,000.00 |

Diferencat lidhen me ndryshimet në buxhetin fillestar dhe atë të ndryshuar në fund të 8 mujorit janë si rezultat i detajimit të Fondit të veçantë prej 7.7 milionë lekë.

Zbatimit të Aktit Normativ nr. 3 datë 28.8.2024 “Për disa ndryshime në ligjin nr. 97/2023, “Për buxhetin e vitit 2024” prej 460 milionë lekë për shprenzimet korente dhe pjesa tjetër e ndryshimeve lidhen me ndryshimet e Aktit Normativ për pjesën e shpenzimeve të investimeve që për 8 mujorin nuk janë reflektuar të gjitha.

IV.       Komente dhe rekomandime

- Konstatojmë se raporti i monitorimit për periudhën Janar – Gusht të vitit 2024 është dërguar në kohë por është paraqitur në MF në datën 3 Tetor. Raporti përmban një analizë narrative lidhur me ecurinë e realizimit të periudhës për secilin program që administron.

- MBZHR në këtë raport monitorimi ka përdorur anekset sipas formatit të AFMIS të përcaktuara në Udhëzimin nr. 14, datë 30.05.2023 “Për procedurat standarde të monitorimit të buxhetit, për njësitë e qeverisjes qendrore” për secilin nga programet që administron.

- Gjithashtu, konstatojmë se për të gjitha programet janë regjistruar të dhënat e realizimit faktik të produkteve në AFMIS (Output monitorin data) sipas ecurisë së deri tanishme.

- Për 8 mujorin e vitit 2024 është paraqitur në raportin e monitorimit evidentimi i detyrimeve të prapambetura si ato të trashëguara ashtu edhe ato të krijuara rishtazi që sipas deklarimit të institucionit MBZHR nuk disponon asnjë detyrim të tillë.

- Nga MBZHR është bërë pjesë e raportit të dhëna për buxhetimin me bazë gjinore për ato programe që ka të tilla.

- Është evidentuar realizim në vlerë për të ardhurat dytësore por duhet të evidentohet edhe përdorimi i këtyre të ardhurave dytësore për periudhën raportuese.

- Mungojnë shpjegime për devijimet e kostove nga plani fillestar apo nga vitet paraardhëse (për ato raste që kanë ndryshime të konsiderueshme në vlerësimet e kostove për njësi për produktet).

- Nuk është paraqitur informacioni lidhur me numrin e punonjësve buxhetore të miratuar në Ligjin vjetor të Buxhetit si edhe detajimi sipas strukturave të miratuara si edhe numrit faktik të punonjësve për periudhën 8 mujore.

- Së fundi, lidhur me përmirësimin e cilësisë së përmbajtjes së raportit të monitorimit rekomandojmë:

-Për treguesit e performancës në nivel qëllimi të shfaqura në aneksin 4 “Raporti i realizimit të treguesve të performancës së programit”, rekomandojmë përcaktimin e njësisë matëse në kolonën përkatëse, si edhe treguesit faktikë të plotësuar në këtë aneks duhet të jenë ato që janë realizuar faktikisht për periudhën nëse janë të matshme për periudhen. Vërejmë që treguesit faktikë nuk janë plotësuar të barabartë me ato të planifikuar në disa nga programet.

-Për treguesit e performancës në nivel objektivi, rekomandojmë përcaktimin e njësisë matëse  në kolonën përkatëse, si edhe treguesit faktikë të plotësuar në këtë aneks duhet të jenë ato që janë realizuar faktikisht për periudhën nëse janë të matshme për periudhën.

- Publikimi.

Raporti i monitorimit për 8 mujorin e vitit 2024 është publikuar në faqen zyrtare të Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural në linkun : https://www.bujqesia.gov.al/raport-vjetor-per-zbatimin-e-buxhetit-dhe-anekset/