KOMENTE DHE REKOMANDIME

MBI RAPORTIN E MONITORIMIT PËR 8 MUJORIN E VITIT 2024  PËR MINISTRINË E DREJTËSISË

- Vlerësim i përgjithshëm i qëllimeve dhe objektivave të politikës si dhe performanca e  produkteve kryesore

Me fondet e buxhetit të vëna në dispozicion gjatë vitit 2024, Ministria e Drejtësisë ka ushtruar veprimtarinë e tij në zbatim të detyrimeve të ngarkuara sipas fushës së saj të përgjegjësisë për arritjen e qëllimit të politikave të secilit program.

Ministria e Drejtësisë, për vitin 2024, administroi dhe menaxhoi fondet publike sipas nëntë programeve të miratuara, konkretisht:

- Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi

- Publikimet Zyrtare

- Mjekësia Ligjore

- Shërbimi për Çështjet e Birësimit

- Agjencia e trajtimit të pronave

- Ndihma juridike

- Shërbimi i Përmbarimit gjyqësor

- Sistemi i Burgjeve

- Shërbimi i Provës

Programi “Planifikim, menaxhim, administrim” Qëllimi i politikës së  programit: “Reformimi i sistemit të drejtësisë në Shqipëri dhe përqasja e legjislacionit me atë të BE, me në qendër qytetarin”, ndërsa treguesit e performancës në nivel qëllimi	: “Standarde te politikave te fushës se MD te hartuara kundrejt totalit te planifikuar ne planin e akteve;% e punonjësve te trajnuar kundrejt totalit te punonjësve te programit; Raporti femra/meshkuj për program;Gra ne pozicione drejtuese”. Objektivat e politikës së programit janë: “Hartimi i legjislacionit në fushën e përgjegjësisë shtetërore, të Ministrisë së Drejtësisë, dhënia e mendimit të specializuar për të gjitha aktet që shqyrtohen në KM, Mbikqyrja e administratoreve të falimentit nëpërmjet analizimit të raporteve statistikore sipas standarteve kombëtare të licensimit; Bashkëpunimi me Gjykatat e Rretheve  dhe të Apelit, mbi transferimin e dosjeve gjyqësore dhe dokumentave të tjera.; 	Mbikqyrja dhe mbrojtja e të miturve/të rinjve gjate dhe pas kryerjes së dënimit në përputhje me Kodin e Drejtësisë Penale për të miturit.” Për vitin 2024, janë parashikuar disa produkte të cilat kanë si objektiv hartimin e projekt-akteve dhënien mendim të specializuar për aktet e ardhura nga ministritë e linjës, monitorimin e profesioneve të lira, përkthime zyrtare..etj. Ndër produktet e këtij programi mund të përmendim: "Projektligje dhe projekt-vendime të hartuara dhe të vlerësuara'' janë realizuar 930 akte ligjore dhe nënligjore nga 1400 të planifikuara për vitin 2024 me një kosto faktike prej 247 milionë lekë; “Profesione të lira të monitoruara” janë kryer 35 inspektime nga 50 të planifikuara me një kosto faktike prej 4.4 milionë lekë; “Përkthime zyrtare në fushën penale dhe civile” janë përkthyer 28,400 faqe nga 29,000 të planifikuara me një kosto faktike prej rreth 41.2 milionë lekë; “Të mitur të mbikëqyrur”, janë trajtuar 27 të mitur nga 150 të planifikuar për vitin 2024 me një kosto faktike prej 19.3 milionë lekë; “Raporte monitorimi për antikorrupsionin” janë realizuar 24 monitorim nga 44 të planifikuara me një kosto faktike prej 937.7 mijë lekë; “Mbikëqyrje dhe licencim i administratorëve të falimentit” janë realizuar 8 mbikëqyrje të administratorëve të falimentuar nga 20 të planifikuar fillimisht dhe 9 sipas planit të rishikuar me një kosto faktike prej 6.7 milionë lekë. Ndërsa në shpenzimet kapitale janë planifikuar 6 projekte. Ecuria e realizimit të tyre jepet më poshtë: Blerje pajisje zyre në vlerën 2,000,000 lekë. Gjysma e fondeve janë planifikuar për blerjen e kondicionerëve për të cilët është realizuar procedura e prokurimit. Ka nisur një procedurë prokurimi për blerjen e pajisjeve të zyrës. Blerje pajisje elektronike në vlerën 3,000,000 lekë është lidhur kontratat për blerjen e pajisjeve TIK. Fondet janë realizuar në vlerën 311,539 lekë diferenca do të realizohet plotësisht në fund të vitit 2024. TVSH Operacioni Ndërkombëtar i Monitorimit planifikuar  në vlerën 4,700,000 lekë është realizuar në vlerën 4,251,647. Tvsh Justice është realizuar 283,240 lekë nga 300,000 lekë të parashikuara. Përmirësimi i sistemit të regjistrit elektronik noterial në vlerën 233,820,000 lekë aktualisht është në fazën e publikimit. Ngritja dhe Ndërtimi i Institucionit për edukim dhe rehabilitim të të miturve parashikuar në vlerën 631,200,000 lekë deri ne 8 mujor është kryer procedura e prokurimit për Mbikqyrësin e punimeve dhe është në pritje të fillimit të punimeve.

Programi “Publikimet Zyrtare” Qëllimi i politikës së  programit: “Bërja e njohur botërisht, në formë të shkruar dhe elektronike, e akteve të botueshme, sipas legjislacionit në fuqi në Fletore Zyrtare dhe Buletinin e Njoftimeve Zyrtare dhe përditësimi I tyre.” Objektivi i politikës së programit	është “Botimi i akteve  ligjore dhe nënligjore në kohë dhe brenda standardeve”. Për 8 mujorin e vitit 2024, janë realizuar produkte me kosto faktike prej 28 milionë lekë, ku përmendim: “Publikimi i fletores zyrtare” janë realizuar 152 botime, me një kosto prej 25.4 milionë lekë; “Botimi elektronik i fletores zyrtare, buletinit të njoftimeve zyrtare, kodeve dhe përmbledhëseve të legjislacionit” janë botuar 179 publikime me një kosto prej 497.8 mijë lekë; “Botimi i Buletinit të Njoftimeve Zyrtare” 23 buletine, shoqëruar me një kosto prej 675.5 mijë lekë.

Programi “Mjekësia Ligjore” Qëllimi i programit është përmirësimi në fushën e anatomisë patologjike, toksikologjisë dhe biologjisë, duke u përafruar me standardet metodike dhe tekniko-shkencore të analogëve të Bashkimit Europian. të cilat konsistojnë në shtrim dhe implementimin të metodikave të reja laboratorike, në ekzaminime toksikologjike, biologjike në ndihmë të patologjisë ligjore dhe prokurorive të rretheve me anë të pajisjeve të reja indentifikuese, përshtatja e këtyre metodave në varësi të problematikave të hasura të punës rutinë dhe kërkesës së rritur të ekzaminimeve toksikologjike, biologjike dhe mjeko-ligjore (ekzaminime histopatologjike) nga viti në vit. Për 8 mujorin e vitit 2024, për produktin “Akte ekspertimi mjeko-ligjore” janë kryer 10,788 akte ekspertimi nga 18,000 të planifikuara dhe 35 akte ekspertimi të rasteve të dhunës seksuale nga 140 të planifikuara. Ndërsa projektet e investimit pritet të kenë realizim në muajt në muajt në vijim.

Programi “Shërbimi për Çështjet e Birësimit”  Qëllimi i politikës së  programit “Sigurimi dhe mbrojtja e fëmijëve të mitur të shpallur të braktisur me vendim gjykate, duke garantuar gjithmonë interesin më të lartë për këta fëmijë, nëpërmjet krijimit të familjeve të reja të përshtatshme për ta, monitorimit të ecurisë pas birësuese dhe ofrimit të një shërbimi cilësor në përputhje me legjislacionin në fuqi.”	Treguesit e performancës në nivel qëllimi janë “Përqindja e rasteve të birësimeve të suksesshme ndaj totalit të birësimeve” me qëllim përmbushjen e objektivave të politikës së programit, për periudhën ka realizim faktik të fondeve 9.9 milionë lekë dhe konkretisht në produktin “Birësime të realizuara brenda dhe jashtë vendit” janë shqyrtuar 9 kërkesa për birësime nga 20 të planifikuara nga të cilat të gjitha janë finalizuar me birësime. Ndërsa projektet për “Blerje pajisje zyre” akoma nuk janë kryer pagesat për pajisjet e zyrës.

Në programin “Shërbimi i Kthimit dhe Kompensimit të Pronave”  Qëllimi i politikës së  programit: “Rregullimi i çështjes së pronave në zbatim të ligjit 133 / 2015 Për trajtimin e pronës dhe përfundimin e procesit të kompensimit të pronave dhe akteve nënligjore, Legalizimi, urbanizimi dhe integrimi i ndërtimeve dhe zonave informale.” Treguesit e performancës në nivel qëllimi	: “Numri i kompensimeve kundrejt totalit te kompensimeve te miratuara”	Objektivat e politikës së programit: Te kryej procesin e vleresimit  financiar te vendimeve perfundimtare nga viti 1933 e ne vijim dhe te shprendaj fondin special te kompesimit, sipas akteve nenligjore”, për përmbushjen e objektivit kryesor janë realizuar produkte me kosto faktike prej 1.15 miliard lekë, ku përmendim: “Shpërndarja e fondit fizik dhe financiar” për 94 subjekte me një kosto faktike prej afërsisht 1.14 miliardë lekë; Është realizuar “Mbrojtja e interesave të ATP në proceset gjyqësore” , ku rezulton se  janë mbyllur 211 raste gjyqësore që kanë të bëjnë me çështje njohje të drejte pronësie apo që kanë të bëjnë me vlerësimin e pronës së njohur për kompensim. Gjithashtu janë trajtuar 44 kërkesa për njohje pronësie me një kosto faktike prej 1 milionë lekë.

Programin “Ndihma Juridike” Qëllimi i politikës së  programit: “Ofrimi i ndihmës juridike falas për individët që plotësojnë kushtet. Zbatimin dhe  monitorimin e cilesisë së dhenies së ndihmës juridike, në përputhje me legjislacionin në fuqi.” Treguesit e performancës në nivel qëllimi janë: “Individë që plotësojnë kushtet për dhënien e ndihmës juridike dhe % e punonjesve te trajnuar kundrejt totalit te punonjesve te programit”. Për arritjen e objektrivit Dhenia e ndihmes juridike paresore dhe dytesore per individet qe plotesojne kushtet, ne zbatim te ligjit per Ndihmen Juridike Falas, për 8 mujorin e vitit 2024, janë realizuar 2 produkte me një kosto faktike prej 41.9 milionë lekë, konkretisht: “Raste ndihme juridike e ofruar falas” për 852 raste nga 2000 të cilat janë planifikuar dhe është realizuar me një kosto faktike prej 34.9 milionë lekë; si dhe “Dhënia e ndihmës juridike për gratë” u është dhënë ndihme juridike 1017 grave nga 3,000 të planifikuara për vitin 2024 me një kosto prej 6.9 milionë lekë.

Programi “Shërbimi i Përmbarimit Gjyqësor”  Qëllimi i politikës së  programit: “Garantimi i Ekzekutimit të  Vendimeve Gjyqësore me Objektivitet dhe Ligjshmëri për të Siguruar Dhënien e Drejtësisë Subjekteve , pjesë në Ekzekutim”	Treguesit e performancës në nivel qëllimi është “Numër Titujsh Ekzekutivë të depozituar në Shërbimin Përmbarimor” dhe Objektivi i politikës së programit është “Rritja e numrit të ekzekutimeve krahasuar me vitin paraardhës  , respektim rigoroz i afateve ligjore për kryerjen e veprimeve proceduriale të përcaktuara për ekzekutimin e titujve ekzekutivë. Ekzekutimi 100% i cdo urdhër mbrojtje  që regjistrohet në zyrat përmbarimore vendore.” Për të arritur objektivin kryesor ka patur realizim faktik prej 170.2 milionë lekë për produktin “Tituj ekzekutive të trajtuar në Shërbimin Përmbarimor” janë ekzekutuar 15,870 tituj ekzekutivë, kundrejt 22,513 tituj ekzekutivë të planifikuar.

Programin “Sistemi i Burgjeve”  Qëllimi i politikës së  programit	 “Për një sistem burgjesh qe garanton te drejtat dhe liritë themelore te personave me liri te kufizuar ne Sistemin e Burgjeve dhe siguron riintegrimin e tyre ne shoqëri”,	Treguesit e performancës në nivel qëllimi janë: “IEVP qe garantojnë kushtet e sigurisë, trajtimit e rehabilitimit te te dënuarve; “Norma e recidivitetit (Burra); Norma e recidivitetit (gra); Norma e recidivitetit (Te mitur); Te dënuar te punësuar pasi fitojnë lirinë”, me qëllim arritjen e objektivit kryesor janë parashikuar disa produkte nga të cilat disa janë për të matur performancë e sistemit të burgjeve, ndërsa disa janë projekte për përmirësimin e kushteve në sistemin penitenciar. Konkretisht janë realizuar me një kosto faktike prej 3.8 miliard lekë janë trajtuar 5,750 të dënuar burra në IEVP; Janë trajtuar 466 raste të dënuar të trajtuar me shërbim shëndetësor; Janë të trajtuara në kushte të veçanta të vuajtjes se dënimit 65 të dënuara femra; dhe 21 të mitur të dënuar të cilët vuajnë dënimin në ambiente të përshtatshme për vuajtjen e dënimit; Lidhur me shpenzimet kapitale pritet qe te realizohen ne fund te vitit pasi shumica e tyre është ne proces prokurimi ose ende nuk janë marre ne dorëzim.

Programi “Shërbimi i Provës” Qëllimi i politikës së  programit: “Rritja e performances se Shërbimit të Provës në zbatimin e kuadrit ligjor ne fuqi dhe standardeve me te larta ne fushën masave alternative për realizimin e programeve sa me efikase ne realizimin e rehabilitimit te dënuarve  me masa alternative.” Treguesit e performancës në nivel qëllimi janë “Meshkuj te mbikëqyrur me dënime alternative;Persona te mbikëqyrur me Pajisje Elektronike; Gra te dënuara me dënime alternative. Te mitur nen mbikëqyrje te Shërbimit te Provës”

Për 8 mujorin e vitit 2024 në këtë program me një kosto faktike prej 113 milionë lekë raportohet të jenë mbikëqyrur 7,347 burra me dënim alternativ në të gjitha Degët e Shërbimit të Provës në rrethe dhe nga Drejtoria e Përgjithshme, “Gra të përfshira në programin e ri-integrimit”, janë përfshirë 621 raste dhe “Të mitur në mbikëqyrje në shërbimin e provës” janë trajtuar 268 të mitur.

- Karakteristika kryesore të performancës së shpenzimeve

Deri në fund të 8 mujorit të vitit 2024 situata në lidhje me realizimin e shpenzimeve faktike të buxhetit, krahasuar me planin me ndryshime, paraqitet si më poshtë:

| Kod. Prog | Programi | % e Realizimit / Buxh. Rishikuar |
| --- | --- | --- |
| 01110 | Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi | 22 |
| 01120 | Publikimet Zyrtare | 43 |
| 01130 | Mjekësia Ligjore | 18 |
| 01160 | Sherbimet per Çeshtjet e Biresimeve | 55 |
| 01180 | Sherbimi i Kthimit dhe Kompensimit te Pronave | 26 |
| 03310 | Ndihma Juridike | 43 |
| 03350 | Sherbimi i Permbarimit Gjyqesor | 57 |
| 03440 | Sistemi i Burgjeve | 60 |
| 03490 | Sherbimi i Proves | 55 |
|  | TOTALI | 45 |

Duke iu referuar shifrave për 8mujorin e vitit 2024, vihet re një realizim mesatarisht jo i mirë për periudhën thuajse në të gjitha programet me përjashtim të programit “Sistemi i Burgjeve” me një % realizimi prej 60%. Në total % e realizimit të kësaj ministrie është 45%, nga 66% që përkon me mesataren e periudhës.

Sipas programeve, të dhënat për planin e rishikuar dhe faktin e 8 mujorit për vitin 2024 (në lekë) paraqitet e tillë:

| Kod. Prog | Programi | Plani i rishikuar | Shpenzimet faktike 8mujore |
| --- | --- | --- | --- |
| 01110 | Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi | 1,538,756,000.00 | 344,378,266.00 |
| 01120 | Publikimet Zyrtare | 65,874,000.00 | 28,063,194.00 |
| 01130 | Mjekësia Ligjore | 338,100,000.00 | 60,488,121.00 |
| 01160 | Shërbimi për Çështjet e Birësimit | 18,240,000.00 | 10,073,019.00 |
| 01180 | Shërbimi i Kthimit dhe Kompensimit të Pronave | 4,411,038,000.00 | 1,151,503,335.00 |
| 03310 | Ndihma juridike | 97,550,000.00 | 42,286,784.00 |
| 03350 | Shërbimi i Përmbarimit gjyqësor | 296,600,000.00 | 170,220,106.00 |
| 03440 | Sistemi i Burgjeve | 7,768,232,000.00 | 4,658,400,030.03 |
| 03490 | Shërbimi i Provës | 210,260,000.00 | 115,248,256.00 |
|  | TOTALI | 14,744,650,000.00 | 6,580,661,111.03 |

Lidhur me shpërndarjen e fondeve të Ministrisë se Drejtësisë, vëmë re se pjesa me e madhe e fondeve të akorduara është në programin “Sistemi i Burgjeve” me një vlerë prej rreth 7.7 miliard lekë dhe me rreth 4.6 miliard lekë fonde të realizuara, e ndjekur prej “Shërbimi i Kthimit dhe Kompensimit te Pronave”, me 4.4 miliard lekë, me 1.1 milionë lekë realizim dhe 1.5 milionë lekë për programin “Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi” me 344 milionë lekë realizim faktik për periudhën.

Në total për Ministrinë e Drejtësisë, për periudhën 8-mujore të vitit 2024, fondet në % janë realizuar sipas grupimeve të mëposhtme:

•	Shpenzimet e personelit në masën 64%

•	Shpenzimet operative në masën 33.5%

•	Shpenzimet kapitale në masën 1%

Shpenzimet e personelit janë realizuar në masën rreth 64%. Në total në Ministrinë e Drejtësisë kanë qënë mesatarisht vende vakante 473 për 8-mujorin e vitit 2024. Numri i vendeve vakante në Sistemin e Burgjeve është 372 por po pëson ulje duke u krahasuar me fundvitin e kaluar, si pasojë e ndryshimeve ligjore për rekrutimin e stafit policor. Shpenzimet operative janë realizuar në masën 33.5%. Ky realizim vjen si rezultat i procedurave në proces prokurimi, për letër, kancelari, tonera dhe karburant pranë Operatorit të Blerjeve të Përqendruara. Në Sistemin e Burgjeve është obliguar kontrata për blerjen e ushqimeve për të burgosurit, blerje medikamente dhe blerje e uniformave për policinë e Burgjeve të cilat do të realizohen gjatë fundit të vitit 2024. Si edhe ndikim në uljen e % së realizimit ze edhe transferta programit 01180 e cila është realizuar 24%.

Shpenzimet kapitale, Shpenzimet kapitale janë realizuar në masën 1%. Për fondet e planifikuara për blerje pajisje elektronike dhe pajisje zyre ka përfunduar procesi i prokurimit dhe do të realizohen në përiudhat në vijim. Për shpenzimet kapitale janë dhe institucionet e tjera si Operatori i Blerjeve të Përqendruara dhe AKSHI që po kryejnë procedurat e prokurimit për blerje automjetesh dhe pajisje TIK. Shpenzimet kapitale me financim të huaj janë planifikuar 110,000,000 lekë, por nuk janë realizuar.

Më konkretisht, struktura e shpenzimeve (në %) për çdo program kundrejt totalit, sipas planit me ndryshime dhe realizimit faktik të 8 mujorit të vitit 2024, paraqitet sipas pasqyrës së mëposhtme:

Në përqindje

|  | Struktura për programet | Buxheti Fillestar | Buxheti me ndryshime | Fakti 8-M 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod. Prog | Programi |  |  |  |
| 01110 | Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi | 11 | 10 | 5 |
| 01120 | Publikimet Zyrtare | 1 | 0 | 0 |
| 01130 | Mjekësia Ligjore | 2 | 2 | 1 |
| 01160 | Shërbimi për Çështjet e Birësimit | 0 | 0 | 0 |
| 01180 | Shërbimi i Kthimit dhe Kompensimit të Pronave | 30 | 30 | 18 |
| 03310 | Ndihma juridike | 1 | 1 | 1 |
| 03350 | Shërbimi i Përmbarimit gjyqësor | 2 | 2 | 3 |
| 03440 | Sistemi i Burgjeve | 53 | 53 | 71 |
| 03490 | Shërbimi i Provës | 1 | 1 | 2 |
|  | TOTALI | 100 | 100 | 100 |

Pra sikurse evidentohet nga tabela, 71 % e shpenzimeve të kësaj ministrie janë bërë në programin “Sistemi i Burgjeve” dhe 18% e tyre në programin “Shërbimi i Kthimit dhe Kompensimit të Pronave”.

- Informacion mbi volumin dhe madhësinë e ndryshimit të buxhetit

Për të 9 programet e kësaj ministrie situata në lidhje me ndryshimet në planifikim përgjatë vitit 2024, përfshirë këtu buxhetin fillestar, buxhetin e rishikuar, për shpenzimet korente dhe kapitale në total, paraqitet në tabelat e mëposhtme në lekë:

| Programi | Buxheti Fillestar | Buxheti i Rishikuar | Diferencat |
| --- | --- | --- | --- |
| Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi | 1,564,456,000.00 | 1,564,456,000.00 | -43,200,000.00 |
| Publikimet Zyrtare | 71,274,000.00 | 71,274,000.00 | 100,000.00 |
| Mjekësia Ligjore | 338,000,000.00 | 338,000,000.00 | 100,000.00 |
| Shërbimi për Çështjet e Birësimit | 18,140,000.00 | 18,140,000.00 | 100,000.00 |
| Agjencia e trajtimit të pronave | 4,410,838,000.00 | 4,410,838,000.00 | 200,000.00 |
| Ndihma juridike | 107,450,000.00 | 107,450,000.00 | 100,000.00 |
| Shërbimi i Përmbarimit gjyqësor | 298,200,000.00 | 298,200,000.00 | 400,000.00 |
| Sistemi i Burgjeve | 7,760,232,000.00 | 7,760,232,000.00 | 8,000,000.00 |
| Shërbimi i Provës | 210,060,000.00 | 210,060,000.00 | 200,000.00 |
| TOTALI | 14,778,650,000.00 | 14,778,650,000.00 | -34,000,000 |

Të dhënat e buxhetit fillestar dhe atij me ndryshime janë prezent në secilin program. Këto  diferencat lidhen me ndryshimet e fondit të veçantë, që për vitin 2024 për Ministrinë e Drejtësisë vlera është 10 milionë lekë. Gjithashtu pakësimi prej 44 milionë lekë në programin “Planifikim,  Menaxhimi dhe Administrimi”,lidhet me zbatimin e  Aktit Normative Nr.1, datë 21.02.2024.

IV.       Komente dhe rekomandime

- Konstatojmë se raporti i monitorimit është dërguar në kohë në përputhje me afatet e përcaktuara në udhëzimin nr. 14, datë 30.05.2023 “Për procedurat standarde të monitorimit të buxhetit, për njësitë e qeverisjes qendrore” por në MF ka ardhur në 10 Tetor. Ky raport, është i shoqëruar me analizë të mosrealizim të fondeve dhe të produkteve por lidhur me përmirësimin e cilësisë së përmbajtjes së raportit të monitorimit rekomandojmë:

-Për treguesit e performancës në nivel qëllimi të shfaqura në aneksin 4 “Raporti i realizimit të treguesve të performancës së programit”, rekomandojmë përcaktimin e njësisë matëse në kolonën përkatëse, si edhe treguesit faktikë të plotësuar në këtë aneks duhet të jenë ato që janë realizuar faktikisht për periudhën nëse janë të matshme për periudhen. Vërejmë që jo të gjithë treguesit faktikë janë plotësuar të barabartë me ato të planifikuar.

-Për treguesit e performancës në nivel objektivi, rekomandojmë përcaktimin e njësisë matëse  në kolonën përkatëse, si edhe treguesit faktikë të plotësuar në këtë aneks duhet të jenë ato që janë realizuar faktikisht për periudhën nëse janë të matshme për periudhën.

- Raporti i monitorimit të MD, për 8 mujorin e vitit 2024 është i shoqëruar me formatet e anekseve përkatëse të përditësuara sipas përcaktimeve të udhëzimit sipërcituar por jo për të gjithë programet janë plotësuar sasitë faktike.

- Gjithashtu konstatojmë se, nuk janë plotësuar të gjitha të dhënat e sasive faktike në modulin e AFMIS (output monitoring data) për 8 mujorin e vitit 2024, për shembull programi “Sistemi i Burgjeve” nuk ka asnjë të dhënë të raportuar për periudhën.

- Pjesë e raportit janë bërë edhe të dhëna për buxhetimin me bazë gjinore, ecuria e realizimit të qëllimeve dhe objektivave të politikës që trajtojnë çështjen e barazisë gjinore nëpërmjet treguesve të performancës përkatës për ato programe që kanë të tilla.

- Mungojnë shpjegime të hollësishme për devijimet e kostove nga plani fillestar apo nga vitet paraardhëse (për ato raste që kanë ndryshime të konsiderueshme në vlerësimet e kostove për njësi për produktet).

- Në raportim janë paraqitur përgjithësisht edhe të dhënat lidhur me numrin e punonjësve buxhetore të miratuar në Ligjin e Buxhetit fillestar,  të ndryshuar si edhe numri faktik të punonjësve për periudhën por nuk janë evidentuar edhe në Aneksin nr.1 “Raporti përmbledhës i shpenzimeve të ministrisë”.

- Publikimi.

Raporti i monitorimit është publikuar në faqen zyrtare të Ministrisë së Drejtësisë në linkun : https://www.drejtesia.gov.al/raportet-e-monitorimit-2024/