**KOMENTE DHE REKOMANDIME**

**MBI RAPORTIN E MONITORIMIT PËR 8 MUJORIN E vitiT 2024**

**PËR Shkollën e Magjistraturës**

1. **Vlerësim i përgjithshëm**

**Shkolla e Magjistraturës** administroi dhe menaxhoi fondet publike sipas programit “Veprimtaria Arsimore”, për të realizuar qëllimin e tij i cili është “Funksionimi si një institucion i pavaruar me kapacitete menaxhuese të plota me qëllim rritjen e qendrueshmërisë financiare dhe konsolidimin e mëtejshëm të veprimtarisë së saj. Rritja e profesionalizmit të aktorëve kryesor të sistemit të drejtësisë përmes zhvillimit dhe konsolidimit të programeve të trajnimit të niveleve bashkëkohore dhe standarteve evropiane”.

Programi për të cilin ky institucion administron fondet për vitin 2024 është:

1. **Programi “Veprimatria Arsimore**” , i cili ka realizuar fondet për vitin 2024 në masën 69%.

Qëllimi i politikës së programit është “Konsolidimi i forimit professional të magjistratëve, nëpërmjet rritjes profesioanle të personelit të gjykatave dhe prokurorive në përputhje me standartet evropiane

Për realizimin e qëllimit kanë kontribuar produktet sa më poshtë:

* 183 “Studentë që ndjekin ciklin e programit mësimor”, me një kosto faktike prej 316 milionë lekë për 8 M 2024.
* Për 8 M 2024 janë realizuar 100 “Sesione trajnuese për magjistratë, avokatë shteti, ndihmësa ligjorë dhe kancelarë në detyrë”, me një kosto faktike prej 6 milionë lekë.
* Përgjatë 8M 2024 janë realizuar 3 botime “Botimi i periodikeve “Magjistrati & Jeta Juridike/Botime të tjera”, me një kosto faktike prej 2 milionë lekë.

Në relacionin shoqërues të raportit të monitorimit të paraqitur nga SHM, jepen sqarime mbi lidhjen e realizimit të qëllimit dhe objektivave të politikës së programit nëpërmjet realizimit të produkteve nga përdorimi i fondeve të planifikuara për këtë program.

1. **Karakteristika kryesore të performancës së shpenzimeve**

Në fund të 8 mujorit të vitit 2024, situata në lidhje me realizimin e shpenzimeve të buxhetit, krahasuar me planin e vitit 2024, sipas raportit të monitorimit të paraqitur nga ana e institucionit dhe sipas të dhënave të Sistemit Financiar Informatik të Qeverisë dhe AFMIS, paraqitet si më poshtë, *në mijë lekë:*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NR.** | **Emërtimi** | **Plani i rishikuar** | **Fakti**  | **Përqindja e realizimit** |
| 1 | Shpenzime personeli | 106,381 | 79,861 | 75% |
| 2 | Shpenzime të tjera korente | 355,490 | 244,366 | 69% |
| 3 | Shpenzime kapitale | 8,000 | 0 | 0% |
| **TOTALI** | 469,871 | 324,227 | **69%** |

Siç shikohet nga tabelat e mësipërme, shpenzimet për SHM janë realizuar në rreth 75% të planit vjetor për shpenzimet e personelit dhe rreth 69% të planit për shpenzimet e tjera korrente. Ndërkohë shpenzimet kapitale priten të realizohen në periudhat në vijim. Në total Shkolla e Magjistratures ka një realizim faktik të shpenzimeve buxhetore në masë 69 % kundrejt planit vjetor, realizim në mesataren e periudhës për 8-mujorin.

1. **Informacion mbi volumin dhe madhësinë e ndryshimit të buxhetit.**

Për Buxhetin e Shkollës së Magjistraturës për 8 mujorin e vitit 2024, situata në lidhje me ndryshimet në planifikim, paraqitet në tabelën e mëposhtme:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Programet** | **Buxheti fillestar 2024** | **Buxheti me ndryshime** | **Diferenca** |
|  | **(1)** | **(2)** | **(3=2-1)** |
| Veprimtaria Arsimore | 469,671 | 469,871 | 200 |

Ndryshime të planit përgjatë periudhës, rezultojnë nga akordimi i fondit të veçantë për vitin 2024.

1. **Komente dhe rekomandime**
* Theksojmë se paraqitja e informacionit si dhe të dhënat e raportuara në raportin e monitorimit duhet të jetë në përputhje me përcaktimet e bëra në Udhëzimin nr. 14, datë 30.05.2023 “Për procedurat standarde të monitorimit të buxhetit në njësitë e Qeverisjes Qendrore”. Vërejmë që të dhënat e raportuara në raportin e monitorimit të SHM, janë sipas formateve të përcaktuara në këtë udhëzim në anekset përkatëse.
* Raporti i monitorimit është paraqitur në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë brenda afatit të përcaktuar.
* Lidhur me përdorimin e informacionit të siguruar nga sistemi AFMIS vihet re se:

 Sasia e produkteve në raportin 16, të modulit BPPM, në sistemin AFMIS është plotësuar.

•Lidhur me përmirësimin e cilësisë së përmbajtjes së raportit të monitorimit rekomandojmë:

Për treguesit e performancës në nivel qëllimi dhe treguesit e performancës në nivel objektivi të shfaqura në aneksin 4 “Raporti i realizimit të treguesve të performancës së programit”, nga verifikimi për programet buxhetore, rekomandojmë përcaktimin e njësisë matëse në kolonën përkatëse si edhe treguesit faktikë të plotësuar në këtë aneks duhet të jenë ato që janë realizuar faktikisht për periudhën nëse janë të matshme për periudhën.

* Raporti i monitorimit hartuar nga SHM për 8 mujorin e vitit 2024, është publikuar në faqen zyrtare të këtij institucioni në linkun:

https://www.magjistratura.edu.al/sq/informacion-mbi-buxhetin