KOMENTE DHE REKOMANDIME

MBI RAPORTIN E MONITORIMIT TË VITIT  2024

PËR AUTORITETIN PËR INFORMIMIN MBI DOKUMENTET E ISH-SIGURIMIT TË SHTETIT

- Vlerësim i përgjithshëm

Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit ka administruar dhe menaxhuar fondet publike sipas programit “Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi”, ku qëllimi i politikës së programit është: “Të identifikojë, mbledhë dhe krijojë një arkiv të integruar të të gjitha dokumenteve të njohura të prodhuara nga/ose të lidhura me veprimtarinë e ish-Sigurimit;bëjë regjistrimet në dispozicion të publikut sipas dispozitave të parashikuara në ligj, duke përfshirë sigurimin e qasjes në informata në formë dixhitale;krijimi i Autoritetit si një burim arkivor qendror, për hulumtimin e aktiviteteve të ish-Sigurimit;të drejtojë informimin publik për të krijuar Autoritetin si një platformë, për angazhimin dhe kuptimin e së kaluarës komuniste në Shqipëri;mbështesë punën e dokumentimit të krimeve të komunizmit, duke përfshirë kontributin në bërjen e drejtësisë;mbështesë procesin e kërkimit, gjetjes, identifikimit dhe rimëkëmbjes së mbetjeve të atyre që u zhdukën ose u ekzekutuan gjatë komunizmit;mbështesë verifikimin e zyrtarëve që konkurrojnë për tu zgjedhur ose emëruar në administratën publike/shtetërore.”

Ndërsa objektivi kryesor i politikës së këtij programi është: “Përmbushja në kohë dhe me cilësi e shërbimit ndaj kërkuesve (qytetar, institucione, media-studiues), nëpërmjet procedurave sa më fleksibel e në përputhje me ligjin nëpërmjet dixhitalizimit për të vënë në dispozicion të të interesuarve informacione të ndryshme”.

- Produkti kryesor i realizuar i këtij programi  “Kërkesa të trajtuara” është realizuar  në numër 1 773, nga 1800 që është numri i planifikuar vjetor, me një kosto faktike prej 146.5 milion leke ose 97% e planit

Treguesit për matjen e vlerësimin e performancës në funksion të realizimit të objektivit të politikës së programit janë realizuar në përputhje me parashikimin për periudhën. Këto tregues janë:

- Numri i faqeve të vëna në dispozicion në bazë të kërkesave është 75 774 faqe nga 75 000 të planifikuara.

- Aktivitete të organizuaranë kuadër të ndërgjegjësimit të individit (simpoziume, konferenca përkujtimore), leksione libri të hapura, klube libri dhe botime në total është 94 nga 95 të planifikuara.

- Treguesit të cilët adresojnë çështjet e barazisë gjinore janë realizuar:

- Numri i punonjësve gra ndaj numrit të përgjithshëm të punonjësve gjithsej në institucion është 45 ose 66% ndaj totalit të numrit të punonjësve.

- Numri i punonjësve gra në poste drejtuese është 17 ndaj numrit total të drejtuesve që është 24, ose e shprehur në % rreth 71% e totalit.

- Janë

- Karakteristika kryesore të performancës së shpenzimeve

Në fund të vitit 2024, situata në lidhje me realizimin e shpenzimeve të buxhetit paraqitet në tabelën e mëposhtëme, në mijë lekë:

Siç shikohet nga tabela e mësipërme, shpenzimet për AIDISSH në total janë realizuar në masën 96% të planit fillestar dhe 97% të planit të rishikuar. Shpenzimet korrente janë realizuar në masën 98% të planit fillestar dhe 97% të planit të rishikuar.

Ndërsa spas zërave të shpenzimeve realizimi paraqitet si më poshtë:

- Shpenzimet për paga janë realizuar në masën 100% të planit vjetor të miratuar me Ligjin Fillestar dhe në masën 100% të planit të rishikuar. Evidentojmë se plani i buxhetit është akorduar për numrin e planifikuar të punonjësve prej 73 punonjesish, në një kohë që realizimi i fondeve lidhet me numrin faktik të tyre prej 67 punonjësish.

- Shpenzimet per  Sigurime shoqerore janë realizuar në masën 95% të planit fillestar dhe 95% të planit të rishikuar.

- Shpenzimet per Mallra e Sherbime, janë realizuar në masën 88% të planit fillestar dhe 90 % të planit të rishikuar, ku mosrealizimi paraqet diferencat nga prokurimet.

- Shpenzimet kapitale paraqiten me nje realizim në masën 85% të planit fillestar dhe 97% të planit të rishikuar.

- Informacion mbi volumin dhe madhësinë e ndryshimit të buxhetit.

Gjatë vitit 2024 Plani i buxhetit per AIDSKSH i miratuar me Ligjin Fillestar ka ndryshuar dhe pakësuar në ne total për 1 630 mijë leke si më poshtë:

- Eshte akorduar Fondi i Vecante në masën 328 070mijë leke.

- Me Aktin Normativ nr 5/2024 janë pakesuar fondet për investime  në masën 2 milion leke

- Komente dhe rekomandime

- Theksojmë se paraqitja e informacionit në raportin e monitorimit eshte në përputhje me përcaktimet e bëra në Udhëzimin nr. 14, datë 30.05.2023 “Për procedurat standarde të monitorimit të buxhetit në njësitë e Qeverisjes Qendrore”, specifikisht sipas formateve të përcaktuara në paragrafin 49, të  këtij udhëzimi.

- Publikimi

Raporti i monitorimit hartuar nga Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit është publikuar në faqen zyrtare të këtij institucioni në linkun:

https://autoritetidosjeve.gov.al/files/uploads/Raporti%20dhe%20pasqyrat%20e%20monitorimit%208-mujor.pdf