KOMENTE TË PËRGJITHSHME

Mbi raportin e monitorimit të Agjencisë Telegrafike Shqiptare 
për 12 mujorin e të vitit 2024
I. Vlerësim i përgjithshëm i qëllimeve dhe objektivave të politikës si dhe performanca e  produkteve kryesore

Agjencia Telegrafike Shqiptare, për vitin 2024, administron dhe menaxhon fondet publike sipas një programi të miratuar, e konkretisht:

1. Programi “Veprimtaria Telegrafike e ATSH-së ”
 Objektivi i politikë së programit është  prodhimi i lajmit  me mbulim në 82% të të gjithë territorit të vendit. Qëllimi i ATSH, është pasqyrimi i lajmit me vërtetesi, shpjetësi dhe paanshmëri si dhe shpërndarjen e materialeve mediatike brenda dhe jashtë vendit nëpërmjet internetit.
Për realizimin e objektivit kanë kontribuar produktet sa më poshtë:
· 86 000 lajme të realizuara, ose 100%e sasisë së planifikuar, me kosto një prej 82.6 milionë lekë.
II.“Karakteristika kryesore të performancës së shpenzimeve”

Në fund të 12 mujorit të vitit 2024 situata në lidhje me realizimin e shpenzimeve të buxhetit, krahasuar me planin vjetor me ndryshime dhe planin fillesatr,në nivel programi dhe klasifikimi ekonomik, paraqitet si më poshtë:
[image: image1.emf]Viti 

paraardhës 

2023

% Realizimit 

me planin  e 

ndryshuar

% Realizimit 

me planin 

fillestar

Fakti 2023

Plani 

Fillestar

 Vjetor 

Struktura  

në %

Plani 

Vjetor

 i 

Struktura  

në %

Ndryshimi 

i planit

 vjetor

Shpenzime 

Faktike të 

Vitit 2024

Struktura    

në % Total Total

(1) (3) (4) (5) (6) 7 (5-3) (8) (9)

Realizimi i shpeznimeve sipas programeve

Veprimtaria Telegrafike e ATSH-se 70,326          87,469           100 87,569       100 100 78,971             100 90 90%

Gjithsej shpenzime buxhetore  70,326          87,469           100 87,569       100 100 78,971             100 90 90%

Shpenzime nga te Ardhurat Jashte limitit (Kap 06) -                   -                    -                0 -                     

Totali Shpenzimeve te Ministrisë 70,326          -                    -                0 78,971            

Realizimi i shpenzimeve sipas klasifikimit ekonomik

Paga 45,235          58,235           67 57,785       66 -450 55,182             70 96 95%

Sigurime Shoqërore 7,267             9,484              11 9,484          11 0 8,741                11 92 92%

Mallra dhe Shërbime të Tjera 12,274          11,250           13 11,250       13 0 8,173                10 73 73%

Subvencione -                   -                    0 -                0 0 -                      0 0 0%

Transferta Korente të Brendshme -                   -                    0 -                0 0 -                      0 0 0%

Transferta Korente të Huaja 4,491             3,500              4 3,500          4 0 3,365                4 96 96%

Trans per Buxh. Fam. & Individ 62                    -                    0 550              1 550 186                    0 34 0%

Totali Shpenzime Korrente 69,329          82,469           94 82,569       94 100 75,647             96 92 92%

Totali Shpenzime Kapitale me financim te  997                 5,000              6 5,000          6 0 3,324                4 67 66%

Totali Shpenzime Kapitale me financim te huaj -                   -                    0 -                0 0 -                      0 0 0%

Totali Shpenzime Kapitale 997                 5,000              6 5,000          6 0 3,324                4 67 66%

Gjithsej shpenzime buxhetore  70,326          87,469           100 87,569       100 100 78,971             100 90 90%

Shpenzime nga te Ardhurat Jashte limitit (Kap 06) -                   -                    -                     

Totali (Korrente + Kapitale + Shpenz.nga te  70,326          0 78,971            

Numri i punonjësve 32 40 40 37

EMERTIMI

Periudha raportuese


Pra siç shikohet nga të dhënat e tabelës së mësipërme plani i shpenzimeve të buxhetit në total, për këtë institucion, për 12 mujorin e vitit 2024, është realizuar në rreth 98% të planit vjetor të rishikuar dhe atij  fillestar. Institucioni në përgjithësi, ka realizuar performancë  relativisht të mirë financiare.
Shpenzimet korrente në total për këtë institucion, janë realizuar në rreth 92% të planit vjetor të rishikuar dhe  planit fillestar. Niveli i realizimit të Investimeve në masën 67%, për arsye se nga procedura e prokurimit është zgjedhur oferta më e ulët, për pasojë kanë rezultuar kursime.

Niveli realizimit në zërin e shpenzimeve të personelit është 95%. Arsyeja lidhet me strukturën e paplotësuar për arsye të vendeve vakante, nga 40 punonjës të planifikuar, numri faktik rezulton 37 punonjës, për të cilat ATSH është në proces rekrutimi nga DAP.

 Niveli realizimit të shpenzimeve korrente është në masën 77% për arsye se disa zëra shpenzimesh nuk janë realizuar, si blerja e dokumentave arkivorë, proces i pezulluar nga APP
Lidhur me informacion mbi volumin dhe madhësinë e ndryshimit të buxhetit, sikurse shohim ka diferencë ndërmjet buxhetit fillestar dhe buxhetit me ndryshime për vitin 2024, në vlerën 100 mijë lekë, si rezultat i shtesës së fondit me VKM nr 846 dt 26.12.2024, për shpërblimin e punonjësve mbështetës.
III.  Komente dhe rekomandime
· Vëmë në dukje se paraqitja e informacionit është sipas formateve të përcaktuara në paragrafin 49, të Udhëzimit nr. 14, datë 30.05.2023, përsa i përket Anekseve të monitorimit  si dhe formatit standart narrativ.
· Relacioni shoqërues ka paraqitur një analizë të detajuar mbi deviacionet më të theksuara nga plani treguesve të monitorimit dhe zërave të shpenzimeve.

· Raporti i monitorimit të Agjencisë Telegrafike Shqiptare nuk është paraqitur në kohë, në protokollin e MF, në përputhje me afatet e përcaktuara në udhëzimin e sipërcituar.
· Lidhur me përdorimin e informacionit të siguruar nga sistemi AFMIS vihet re se:

Janë plotësuar në modulin BPPM,. vlerat e sasive faktike të produkteve për vitin 2024 raporti 16. 
· Pjesë e raportit janë bërë të dhëna për buxhetimin me bazë gjinore, ecuria e realizimit të qëllimeve dhe objektivave të politikës që trajtojnë çështjen e barazisë gjinore nëpërmjet treguesve të performancës.
· Eshtë paraqitur informacion lidhur me numrin e punonjësve buxhetore të miratuar në Ligjin e Buxhetit vjetor, me numri faktik të  punonjësve me shpjegimet përkatëse mbi devijimin e numrit faktik nga ai i planifikuar.
· Agjencia Telegrafike Shqiptare nuk ka publikuar në faqen e internetit raportin e monitorimit për 12 mujorin e vitit 2024, në linkun:  https://ata.gov.al/programi-i-transparences-se-atsh-se/, për të cilin rekomandojmë publikimin.
