KOMENTE DHE REKOMANDIME

MBI RAPORTIN E MONITORIMIT TË 4 M I 2025

PËR AUTORITETIN PËR INFORMIMIN MBI DOKUMENTET E ISH-SIGURIMIT TË SHTETIT

- Vlerësim i përgjithshëm

Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit ka administruar dhe menaxhuar fondet publike sipas programit “Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi”, ku qëllimi i politikës së programit është: “Të identifikojë, mbledhë dhe krijojë një arkiv të integruar të të gjitha dokumenteve të njohura të prodhuara nga/ose të lidhura me veprimtarinë e ish-Sigurimit;bëjë regjistrimet në dispozicion të publikut sipas dispozitave të parashikuara në ligj, duke përfshirë sigurimin e qasjes në informata në formë dixhitale;krijimi i Autoritetit si një burim arkivor qendror, për hulumtimin e aktiviteteve të ish-Sigurimit;të drejtojë informimin publik për të krijuar Autoritetin si një platformë, për angazhimin dhe kuptimin e së kaluarës komuniste në Shqipëri;mbështesë punën e dokumentimit të krimeve të komunizmit, duke përfshirë kontributin në bërjen e drejtësisë;mbështesë procesin e kërkimit, gjetjes, identifikimit dhe rimëkëmbjes së mbetjeve të atyre që u zhdukën ose u ekzekutuan gjatë komunizmit;mbështesë verifikimin e zyrtarëve që konkurrojnë për tu zgjedhur ose emëruar në administratën publike/shtetërore.”

Ndërsa objektivi kryesor i politikës së këtij programi është: “Përmbushja në kohë dhe me cilësi e shërbimit ndaj kërkuesve (qytetar, institucione, media-studiues), nëpërmjet procedurave sa më fleksibel e në përputhje me ligjin nëpërmjet dixhitalizimit për të vënë në dispozicion të të interesuarve informacione të ndryshme”.

- Produkti kryesor i realizuar i këtij programi  “Kërkesa të trajtuara” është realizuar  në numër 522, nga 1800 që është numri i planifikuar vjetor, me një kosto faktike prej 46.7 milion leke.

Treguesit për matjen e vlerësimin e performancës në funksion të realizimit të objektivit të politikës së programit janë realizuar në përputhje me parashikimin për periudhën. Këto tregues janë:

- Numri i faqeve të vëna në dispozicion në bazë të kërkesave është 21700 faqe nga 75 000 të planifikuara si vjetor.

- Aktivitete të organizuara në kuadër të ndërgjegjësimit të individit (simpoziume, konferenca përkujtimore), leksione libri të hapura, klube libri dhe botime në total është 27 nga 95 të planifikuara si vjetor.

- Treguesit të cilët adresojnë çështjet e barazisë gjinore janë realizuar:

- Numri i punonjësve gra ndaj numrit të përgjithshëm të punonjësve gjithsej në institucion është 45 ose 66% ndaj totalit të numrit të punonjësve.

- % e punonjësve gra në poste drejtuese është rreth 75% e totalit.

Karakteristika kryesore të performancës së shpenzimeve

Në fund të 4 M I 2025, situata në lidhje me realizimin e shpenzimeve të buxhetit paraqitet në tabelën e mëposhtëme, në mijë lekë:

Siç shikohet nga tabela e mësipërme, shpenzimet për AIDISSH në total janë realizuar në masën 28% të planit vjetor. Shpenzimet korrente janë realizuar në masën 30% të planit të planit vjetor.

Ndërsa sipas zërave të shpenzimeve, realizimi paraqitet si më poshtë:

- Shpenzimet për paga janë realizuar në masën 34% të planit vjetor. Evidentojmë se plani i buxhetit është akorduar për numrin e planifikuar të punonjësve prej 73 punonjesish, numër ky që rezulton edhe në fakt.

- Shpenzimet per  Sigurime shoqerore janë realizuar në masën 32% të planit vjetor.

- Shpenzimet per Mallra e Sherbime, janë realizuar në masën 9% të planit fillestar dhe 90 % të planit të rishikuar, ku mosrealizimi paraqet diferencat nga prokurimet.

- Shpenzimet kapitale nuk janë realizuar, pasi referuar projekteve te planifikuara janë në faza të ndryshme të procesit të prokurimit dhe të lidhjes se kontratës.

- Informacion mbi volumin dhe madhësinë e ndryshimit të buxhetit.

Gjatë vitit 2025 Plani i buxhetit per AIDSKSH i miratuar me Ligjin Fillestar është shtuar për 100 mijë lekë, fond i akorduar për përdorim të Fondit të Veçantë.

- Komente dhe rekomandime

- Theksojmë se paraqitja e informacionit në raportin e monitorimit eshte në përputhje me përcaktimet e bëra në Udhëzimin nr. 14, datë 30.05.2023 “Për procedurat standarde të monitorimit të buxhetit në njësitë e Qeverisjes Qendrore”, specifikisht sipas formateve të përcaktuara në paragrafin 49, të  këtij udhëzimi.

- Publikimi

Raporti i monitorimit hartuar nga Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit është publikuar në faqen zyrtare të këtij institucioni në linkun:

https://autoritetidosjeve.gov.al/buxheti-plani-i-shpenzimeve-te-dhenat-financiare-raportet-vjetore-per-zbatimin-e-buxhetit-dhe-anekset