KOMENTE DHE REKOMANDIME MBI 
RAPORTIN E MONITORIMIT PËR  4M I 2025
 PËR INSTITUTIN E STATISTIKAVE
I. Vlerësim i përgjithshëm i qëllimeve dhe objektivave të politikës si dhe performanca e  produkteve kryesore

Me fondet e buxhetit të vëna në dispozicion për vitin 2025 Instituti i Statistikave ka realizuar qëllimin e vet që është “Rritja e cilësisë së prodhimit statistikor nëpërmjet shtimit të burimeve primare të të dhënave dhe përforcimi i kapaciteteve profesionale të stafit të INSTAT. Zbatimi i standardeve statistikore dhe klasifikimeve statistikore Evropiane. Forcimi i rolit të zyrave të statistikës të administratave qendrore e lokale, me qëllim përmirësimin e cilësisë së informacionit nga burimet administrative dhe përdorimin e tij në proceset politikbërëse dhe vendimmarrës.”
Disa nga produktet që kanë kontribuar në realizimin e qëllimit janë realizuar si me poshte:
· 86 580 njësi statistikore të anketuara, ose 25% e sasisë së planifikuar, me kosto faktike 95.6 milionë lekë.
· 228 persona personel i trajnuar, ose 88% e sasisë së planifikuar, me kosto faktike 129.8 milionë lekë.
II. Karakteristika kryesore të performancës së shpenzimeve
Në fund të 4 M I 2025, situata në lidhje me realizimin e shpenzimeve të buxhetit, krahasuar me planin vjetor te rishikuar dhe planin fillestar 2025, në nivel programi dhe sipas klasifikimit ekonomik, referuar të dhënave faktike të siguruara nga sistemi informatik financiar i qeverisë dhe AFMIS, paraqitet:
Plani i shpenzimeve të buxhetit në total për këtë institucion për 4 MI 2025, paraqitet me një realizim prej 24% kundrejt planit vjetor të rishikuar dhe planit fillestar. Në total shpenzimet korrente jane realizuar në masën 24% të buxhetit të rishikuar dhe të buxhetit fillestar, e cila konsiderohet performancë financiare nën nivelin e pritshëm të periudhës.
Niveli i shpenzimeve të personelit  realizuar në masën 25% .Niveli i realizimit në artikullin 602, 
paraqitet në nivelin 23%, pasi këtu janë përfshirë edhe pagat e anketuesëve me kontratë shërbimi, të cilat transferon në zërin e shpeznimeve të personelit. Në strukturëm e shpenzimeve peshën më të madhe e përbën zëri paga, rreth 67% në shpenzimet korrente, pasi këtu janë planifikuar edhe pagat e punonjësve më kontratë të përkoshmë punë për zhvillimin e anketave.
Tabela Realizimi i shpenzimeve sipas programeve dhe klasifikimit ekonomik (në mijë lekë)

[image: image1.png]parsarchs
204
PanFilesr
Vietor | strleurs|
Fai202s | vieaos | o
EmerTivi ra r w @

[Veprimearia Staisikore 62727 10m100 00| 100750| 100 eso| 2ee35| 100 2| ey
[Fotat shpenzimeve bushetore 62727 10m100| 00| t0m750| 100 eso| 2ee355| 100] 2| ey
[Shpansime nga e Archuret s i kap 08) 01 5794

[Totat Shpenimeve te Minitrizs 71,739 250,149

Pz seto6s|  esio0| e  estis0| oe| o s ers] 2| sy
[Sigurime shoazrore o915 azao] 1w a0 | o o] 1 %] oy
R ——— ora7s| _aenomo| 1ex| 1eosw| aew|  soo| sems| i3y 25| o
[Subvencione q - o3 - o3 q - o] o] ox|
[ransterts Kerente t2 srendshme 751 50| o 50| ox o s o o] |
[Tranatert korente  Fusis q - o3 - o3 q - o] o] ox|
[rans per Bush. Fam. & maivia s.656| - o3 1a0] os| aaso|  ws| o 224 ox|
[Foat shpenime Korrente 759205 soes00| x|  sonaso| x|  eso| zssor| oo a5 25y
[Fosiishpename kepitsle me insncimeebrendshem | 15,205  1sec0| x|  iseco| o] of | o 2| 2|
[FtstiShpename Kepite me insncim e husi 155,316 100000] 10w 100000 10w 1876| o] 1ox| 1
[FotatShpenime kepitate s wmseoo|  us|  mseoo| 18005] o] o5 1
[Forai Shpen. Buhetore te Minitrise/nsttuciont

JBusheor 962727 1022100| 100x| 1om7s0| t00x|  eso| aaasss| o0 P T
[Shpaniime ngate Archuret s i kap 08) 01 5798

[otah Korrenta + Kapitale +Shpensnga e srdh ashte

it 71739 250149

[Numei | puncnjasve. 25| 36| 36| 225





Përsa i përket informacionit mbi volumin dhe madhësinë e ndryshimit të buxhetit, konstatojmë se ndryshimet e planit gjatë vitit 2024, kanë ndodhur si rrjedhojë e fondeve të akorduara nga Fondi i Veçantë për vitin 2025, në vlerën 650 mijë lekë.
Të ardhurat jashtë limitit të realizuara nga INSTAT, arrijnë në total vlerën prej rreth 5.8 milionë lekë.
III. Komente dhe rekomandime

· Theksojmë se paraqitja e informacionit si dhe të dhënat e raportuara në raportin e monitorimit janë në përputhje me përcaktimet e bëra në Udhëzimin nr.14, datë 30.05.2023 “Për procedurat standarde të monitorimit të buxhetit në njësitë e Qeverisjes Qendrore”, specifikisht sipas formateve të përcaktuara në paragrafin 49, të këtij udhëzimi.
· Paraqitja e raportit të monitorimit për periudhën 4M I 2025 është bërë në përputhje me afatin e përcaktuar në udhëzimin nr. 14, datë 30.05.2023. 

· Lidhur me përmirësimin e cilësisë së përmbajtjes së raportit të monitorimit rekomandojmë:

Për treguesit e performancës në nivel qëllimi  dhe treguesit e performancës  në nivel objektivi të shfaqura në aneksin 4 “Raporti i realizimit të treguesve të performancës së programit”, nga  verifikimi për programin buxhetor, rekomandojmë përcaktimin e njësisë matëse në kolonën përkatëse, dhe vendosjen e sasive faktike. 
Publikimi
Raporti i Monitorimit për 4 mujorin e parë të vitit 2025, është publikuar në faqen zyrtare të INSTAT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Linku: https://www.instat.gov.al/al/rreth-nesh/buxheti-raportet-dhe-auditimi/
