KOMENTE DHE REKOMANDIME MBI RAPORTIN E MONITORIMIT

PËR 4 MUJORIN E VITIT 2025 PËR

KOMISIONERIN PËR MBIKQYRJEN E SHËRBIMIT CIVIL

- Vlerësim i përgjithshëm i qëllimeve dhe objektivave të politikës si dhe performanca e  produkteve kryesore

Komisioneri për Mbikqyrjen e Sherbimit Civil, me fondet buxhetore të miratuara, për vitin 2025, ka hartuar, programuar dhe zhvilluar politikat për përmbushjen me cilësi të lartë dhe në kohë të detyrimeve, në funksion të garantimit e respektimit të ligjit për shërbimin civil në institucionet qendrore, të pavarura dhe ato vendore, që përfshihen në shërbimin civil, si dhe unifikimin e zbatimit të tij, nëpërmjet realizimit të procesit të mbikqyrjes dhe mbrojtjes së të drejtave të nëpunësit civil.

Programi për të cilin ky institucion administron fondet për vitin 2025 është:

1. Programi “Planifikim Menaxhim Administrim”

Programi “Planifikim Menaxhim Administrim”, ka si qëllim ‘Garantimin dhe respektimin e ligjit për shërbimin civil në institucionet qendrore, të pavarura dhe ato vendore’. Ky qëllim synohet të realizohet pëmes objektivit ‘Rritja e nivelit te zbatimit te ligjit per sherbimin civil’, për realizimin e të cilit janë planifikuar 2 produkte.

Nga përdorimi i fondeve për 4M 2025, është realizuar vetëm një produkt në masën 29%, dhe konkretisht:

- Për realizimin e qëllimit, janë realizuar 66 inspektime dhe mbikëqyrje gjatë 4M 2025, ose 31% e sasisë së planifikuar, me një kosto faktike prej 68.9 milionë lekë.

“Karakteristika kryesore të performancës së shpenzimeve”

Në fund të 4M, situata në lidhje me realizimin e shpenzimeve të buxhetit, krahasuar me planin për vitin 2025, sipas raportit të monitorimit të paraqitur nga ana e institucionit, paraqitet si më poshtë:

Tabela: Realizimi i shpenzimeve sipas programeve buxhetore (në mijë lekë):

Siç shikohet nga tabela e mësipërme, shpenzimet korente në total për këtë institucion, janë realizuar në rreth 29% të planit për vitin 2025, ndërsa shpenzime kapitale nuk kanë realizim për periudhën. Pra siç shikohet nga të dhënat e tabelës së mësipërme plani i shpenzimeve të buxhetit në total për 4M për këtë institucion është realizuar në rreth 28% të planit për vitin 2025.

Tabela: Realizimi i shpenzimeve sipas klasifikimit ekonomik (në mijë lekë):

Lidhur me realizimin e shpenzimeve sipas zërave të shpenzimeve të paraqitura në tabelen e mësipërme, evidentohet:

Shpenzimet korente janë realizuar në masën 29% të planit vjetor, ndërkohë që shpenzimet kapitale, nuk kanë pasur realizim përgjatë periudhës. Ky nivel realizimi është në trendin normal të periudhës për instiucionin, kjo pasi niveli i realizimi është kushtëzuar nga realizimi i procedurave të prokurimit.

III. Informacion mbi volumin dhe madhësinë e ndryshimit të buxhetit.

Për këtë institucion, situata në lidhje me ndryshimet e buxhetit gjatë vitit 2025, duke u nisur nga buxheti fillestar sipas ligjit nr. Nr. 115/2025, “Për buxhetin e vitit 2025”, të ndryshuar, ka ndryshime në totalin e shpenzimeve buxhetore nga shtesat në fondin e veçantë për vitin 2025.

- Komente dhe rekomandime

- Theksojmë se paraqitja e informacionit si dhe të dhënat e raportuara në raportin e monitorimit duhet të jetë në përputhje me përcaktimet e bëra në Udhëzimin nr. 14, datë 30.05.2023 “Për procedurat standarde të monitorimit të buxhetit në njësitë e Qeverisjes Qendrore”, specifikisht sipas formateve të përcaktuara në paragrafin 49, të  këtij udhëzimi. Vërejmë që të dhënat e raportuara në raportin e monitorimit, janë sipas formateve të përcaktuara në këtë udhëzim.

Lidhur me përmirësimin e cilësisë së përmbajtjes së raportit të monitorimit rekomandojmë:

- Paraqitjen e një analize mbi realizimin e treguesit e performancës në nivel qëllimi dhe objektivi të shfaqura në aneksin 4 “Raporti i realizimit të treguesve të performancës së programit.

- Për treguesit e performancës në nivel qëllimi dhe objektivi të shfaqura në aneksin 4 “Raporti i realizimit të treguesve të performancës së programit”, rekomandojmë përcaktimin e njësisë matëse në kolonën përkatëse.

- Publikimi:

Raporti i Monitorimit për 4M 2025, është publikuar në faqen zyrtare të Komisionerit për Mbikqyrjen e Shërbimit Civil.

Linku: http://www.kmshc.al/raporte-te-finances/