# KOMENTE TË PËRGJITHSHME

# Mbi raportin e monitorimit të

# Grupit 87

# Për 4 mujorin e parë të vitit 2025

- Karakteristikat kryesore të shpenzimeve.

Grupi 87, për vitin 2025,  administroi dhe menaxhoi fondet publike sipas nëntë programeve, konkretisht:

- 01130	Shërbimi i Prokurimit Publik

- 01140	e- Qeverisja

- 01150	Shërbime të tjera

- 01320	Shërbime Qeveritare

- 01330	Menaxhimi dhe Zhvillimi i Administratës Publike

- 03310	Shërbimi i Avokaturës Shtetërore

- 05640	Administrimi i Ujërave

- 08480	Mbështetje për Kultet Fetare

- 08610	Mbështetje për  Rininë dhe Fëmijët

Në fund të 4 mujorit të vitit 2025 situata në lidhje me realizimin në % të shpenzimeve të buxhetit, krahasuar me planin fillestar dhe me ndryshime, paraqitet si më poshtë:

Institucionet e grupit 87, lidhur me shpenzimet korente kanë pasur një realizim të mirë në total prej 30 % e fondeve të akorduara krahasuar me buxhetin e ndryshuar dhe 31 % e fondeve te akorduara me planin fillestar të buxhetit. Ndërsa lidhur me shpenzimet kapitale situata e realizimit ne total është vetëm 1% ne raport me planin e rishikuar dhe të atij fillestar.

Për të kuptuar me qartë peshën që zënë secili program, më poshtë paraqitet struktura e shpërndarjes së buxhetit fillestar, atij me ndryshime edhe i shpenzimeve faktike.

Në përqindje

Sikurse vihet re edhe në tabelën e mësipërme, struktura e shpenzimeve për çdo program kundrejt totalit, sipas planit fillestar, atij me ndryshime dhe realizimit faktik të vitit 2025, më shumë se 70%  është në programin 01140 “e-qeverisja” pasi ka peshën më të madhe të shpenzimeve faktike për periudhën. Kjo dominancë është qoftë në shpenzimet korente ashtu edhe në ato kapitale, respektivisht 70.9% dhe 43.9% të shpenzimeve faktike. E njëjta situatë dominante është edhe në strukturën e shperndarjes së buxhetit fillestar  me 73.1% dhe 90.8% si dhe 71.2 dhe 93.1 % të buxhetit të rishikuar. Kjo % i atribuohet fondeve të akorduar / shpenzuara për Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit.

- Informacion mbi volumin dhe madhësinë e ndryshimit të buxhetit

Në mijë lekë

Rezultojnë ndryshime të detajimit fillestar dhe të atij të nxjerrë nga sistemi i thesarit dhe AFMIS për 4 mujorin e vitit 2025, kjo për shkak të ndryshimeve të ndodhura me:

Shtesa e Fondit të Veçantë në total 3.550 mijë lekë, miratuar me shkresat nr. 3681 prot., datë 21.02.2025, Nr. 3074/1 prot., & Nr. 3072/1 prot., datë 19.02.2025, nr.3224/1 prot., datë 21.02.2025 dhe nr. 2815/1 Prot., datë 17.02.2025.

Drejtorisë së Shërbimeve Qeveritare ju akordua 360.045 mijë lekë shtesë fondi në zbatim të VKM-së nr. 200, datë 04.04.2025, të Këshillit të Ministrave “Për një shtesë fondi në buxhetin e miratuar për vitin 2025 për Ministrinë e Brendshme dhe Drejtorinë e Shërbimeve Qeveritare, për përballimin e shpenzimeve të organizimit të takimit të nivelit të lartë të Komunitetit Politik Evropian EPC të datës 16 Maj 2025”.

Së fundi, identifikojmë edhe diferneca prej 60,257 mijë lekë, e ardhur si pasojë e mos shpërndarjes së plotë të tavaneve buxhetore të miratuara në ligjin nr 115/2024 “Për zbatimin e buxhetit të vitit 2025”, të ndryshyar për institucionin e ri Kancelaria e Urdhrave dhe Medalieve e cila për 4 mujorin e parë vazhdon të mos jetë krijuar ende. Gjithashtu lidhur me shpenzimet kapitale evidentojmë si të pa detajuar ende vlerën prej 15 milionë lekë në programin Menaxhimi dhe Zhvillimi i Administratës Publike dhe vlera prej 100 milionë lekë në programin Mbështetje për Rinin dhe Femijët.

Komente të tjera

Më poshtë gjeni listën me institucionet që ndodhen në këtë grupim sipas programeve përkatëse.

1087001	01130	Agjencia e Prokurimit Publik

1087004	01150	Autoriteti Kombëtar për Sigurinë e Inforacionit të Klasifikuar (pa relacion narrativ të plotë dhe anekset jo sipas formatit të udhëzimit)

1087005	01150	Komiteti për Pakicat Kombëtare (pa relacion narrativ të plotë dhe anekset jo sipas formatit të udhëzimit)

1087006	01140	Agjencia Kombëtare e Shoqerisë së Informacionit

1087011	01150	Inspektoriati Qendror (pa relacion narrativ të plotë dhe anekset jo sipas formatit të udhëzimit)

1087013	01140	Autoriteti Shtetëror Gjeohapsinor (ASIG)

1087014	01330	Shkolla Shqiptare e Administratës Publike (pa relacion narrativ të plotë dhe anekset jo sipas formatit të udhëzimit)

1087015	01330	Departamenti i Administratës Publike (pa relacion narrativ të plotë dhe anekset jo sipas formatit të udhëzimit)

1087016	05640	Agjencia e Menaxhimit të Burimeve Ujore (pa relacion narrativ të plotë dhe anekset jo sipas formatit të udhëzimit)

1087019	01150	Agjencia për Dialog dhe Bashkëqeverisje

1087026	01150	Agjencia e Auditimit të Programeve të Asistencës

1087027	01140	Autoriteti Kombëtar për Sigurinë Kibernetike

1087029	08480	Komiteti Shtetëror i Kulteve

1087033	03310	Shërbimi i Avokaturës së Shtetit (pa relacion narrativ të plotë dhe anekse të papërditësuara)

1087034	01150	Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit (pa relacion narrativ dhe pa anekset e përditësuara)

1087036	01150	Sekretariati Teknik i Keshillit Ekonomik Kombetar

1087039	08610	Agjencia Kombëtare e Rinisë

1087040	01150	Agjencia për Media dhe Informim

1087041	01150	Agjencia Shtetërore e Programimit Strategjik dhe Koordinimit të Ndihmës

1087042 	01150  Agjencia për Mbështetjen e Vetëqeverisjes Vendore

1087044	01150	Agjencia Shtetërore për Mbështetjen e Startup-eve dhe Lehtësuesve

Shënim: Institucionet e mësipërme me të kuqe i kanë dërguar raportimet për 4 mujorin e vitit 2025 por jo të gjithë i kanë dërguar sipas percaktimeve të vendosura në Udhëzimin nr. 14, datë 30.05.2023.

Agjencia Kombëtare e Shoqerisë së Informacionit, 	Sekretariati Teknik i Keshillit Ekonomik Kombetar, Agjencia Kombëtare e Rinisë dhe Agjencia Shtetërore për Mbështetjen e Startup-eve dhe Lehtësuesve janë të vetmet institucione buxhetore të cilat nuk kanë paraqitur raporte monitorimi pranë Ministisë së Financave.