KOMENTE DHE REKOMANDIME
MBI RAPORTIN E MONITORIMIT PËR 4 MUJORIN E PARË TË VITIT 2025  PËR MINISTRINË E BUJQËSISË DHE ZHVILLIMIT RURAL
I. Vlerësim i përgjithshëm i qëllimeve dhe objektivave të politikës si dhe performanca e  produkteve kryesore

Me fondet e buxhetit të vëna në dispozicion gjatë 4 mujorit të parë të vitit 2025, Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural ka ushtruar veprimtarinë e tij në zbatim të detyrimeve të ngarkuara sipas fushës së saj të përgjegjësisë për arritjen e qëllimit të politikave të secilit program.

Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, për vitin 2025, administroi dhe menaxhoi fondet publike sipas shtatë programeve, konkretisht:

1. Programi “Planifikim, Menaxhim dhe Administrim”;

2. Programi “Siguria Ushqimore dhe Mbrojtja e Konsumatorit”;

3. Programi “Infrastruktura e Kullimit dhe Ujitjes”;

4. Programi “Zhvillimi Rural duke Mbështetur Prodhimin Bujqësor, Blegtoral, Agroindustrial dhe Marketingun”;

5. Programi “Këshillimi dhe Informacioni Bujqësor”;

6. Programi “Menaxhimi i Qëndrueshëm i Tokës Bujqësore”;

7. Programi “Mbështetja për Peshkimin”;

Programin “Planifikim, Menaxhim dhe Administrim”. Qëllimi i politikës së  programit është “Realizimi i politikave në sektorin e bujqësisë dhe zhvillimit rural në përputhje me standartet evropiane” Objektivat e politikës së programit janë: “Rritja dhe zhvillimi i kapaciteteve planifikuese dhe menaxhuese, nëpërmjet programeve trajnuese dhe zhvilluese në respekt të parimit të barazisë gjinore; Auditimi i institucioneve në varësi të MBZHR-së mbështetur në praktikat më të mira ndërkombëtare”. Tregues performace në këtë program ka disa por që përgjithësisht kanë karakter statik dhe nuk janë të shpjeguar në relacionin e raportit të monitorimit, ndër këto tregues veçojmë: “% e Rekomandimeve të zbatuara të auditimeve të kryera kundrejt totalit të rekomandimeve” e cila është arritur në 4 mujorin e parë në masën 70 % nga po aq saç synohej për gjithë vitin 2025; “Standarde të politikave të fushës së ministrisë të hartuara kundrejt totalit të planifikuar në planin e akteve” e cila është arritur në masën 38% nga 40% të planifikuar dhe “Numri i politikave/masave të zbatuara çdo vit që adresojnë çështje të pabarazive gjinore në zonat rurale, bazuar në strategjinë GREAT” për këtë tregues nuk ka realizim faktik për periudhën por planifikohet të zbatohet një masë për këtë vit. Objektivi tjetër i këtij programi është: “Auditimi i institucioneve në varësi të MBZHR-së mbështetur në praktikat më të mira ndërkombëtare” dhe tregues performace në këtë program ka “% e institucioneve të audituara në formë të plotë apo me plane tematike” për të cilën nga ana e MBZHR raportohet e realizuar 100%.
Për arritjen e objektivave kryesor janë parashikuar disa produkte dhe projekte investime të cilat janë realizuar me një kosto faktike prej 136.3 milionë lekë. 
· Janë planifikuar 188 akte ligjore dhe nënligjore, sasia faktike e realizuar deri më tani është 163 për këtë produkt për vitin 2025 dhe kosto faktik e realizimit është 110 milionë lekë; 
· Janë realizuar 163 trajnime për personelin nga 190 trajnime të planifikuara që priteshin të zhvillohen deri në fund të vitit; 
· Janë kryer 15 pagesa për kuotat ndërkombëtare nga po aq fatura që priteshin të likuidoheshin për këtë vit. 
· Janë audituar 3 institucione varësie nga 16 të planifikuara për këtë vit. 
Programi “Siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorit”, Qëllimi i politikës së  programit: “Fuqizimi i sistemit të kontrollit dhe inspektimit, duke përfshirë të gjithë zinxhirin ushqimor nga ferma në tavolinë.” Tregues performace në këtë program ka disa por që përgjithësisht kanë karakter statik dhe nuk janë të shpjeguar në relacionin e raportit të monitorimit, ndër këto tregues veçojmë: “Numri i rasteve të sëmundshmërisë së njerëzve nga kafshët”, “Rritja e numrit të certifikatave të unifikuara për eksport”, “Numër gjobash të vendosura nga inspektimet në terren”, “Numër biznesesh të mbyllura për mosplotësimin e kushteve të sigurisë ushqimore”, të gjithë këto tregues nuk kanë të papërcaktuar njësitë matëse në kolonën përkatëse të anekseve dhe as nuk jepen shpjegime lidhur me arritjen e tyre në analizën narrative. 

Objektivat e politikës së programit janë: “Kontrolli dhe monitorimi i sëmundjeve infektive dhe zoonotike në kafshët e gjalla (ISUV dhe Agjencitë Rajonale të Shërbimit Veterinar dhe Mbrojtjes së Bimëve) dhe Forcimi i kontrollit të ushqimit, rritja e garancinë së konsumatorit për cilësinë, sigurinë dhe standartin.”  Me qëllim përmbushjen këtyre  objektivave  për 4 mujorin e parë të vitit 2025 u realizuan aktivitetet mbi masat profilaktike veterinare fitosanitare, programi i monitorimit të mbetjeve në kafshët e gjalla dhe produktet me origjinë prej tyre, monitorimi i ujërave e molusqeve bivalve, identifikimi i kafshëve dhe hedhja e të dhënave në sistemin e informacionit blegtoral dhe veterinar Ruda, luftimi i parazitëve në bujqësi dhe mbështetja e të gjithë aktiviteteve të DB-së dhe AKU-së. Janë shpenzuar rreth 670.7 milionë lekë për realizimin e produkteve të programit dhe konkretisht:
· Janë vaksinuar gjithsej 112,373 krerë kafshë nga të cilat 84,049 krerë janë vaksinuar kundër sëmundjes të Brucelozës, 26,103 janë gjurmuar për tuberkulozin dhe 2,221 krerë janë vaksinuar kundër sëmundjes të Plasjes; 
· janë gjurmuar në total 38,321 krerë gjedhë për Tuberkulozin dhe Brucelozën; 
· Janë realizuar kontrolle në fermat e kafshëve të gjalla si dhe kontrolle në farmacitë veterinare dhe depot farmaceutike, në total janë realizuar rreth 8,118 kontrolle në terren; 
· Janë planifikuar për tu blerë në total 1,100 mijë matrikuj për kafshët e llojit gjedhë dhe të imta por për 4 mujorin e parë të vitit 2025 akoma nuk është realizuar procedura e prokurimit; 
· janë analizuar 59,534 kampione nga Instituti i Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë, kampione të dërguara nga veterinerët zyrtar, inspektorët e AKU dhe operatorët e biznesit të cilët eksportojnë drejt vendeve të BE-së dhe më gjerë.
· Është kryer mirëmbajtjen e 1,631 testeve laboratorike dhe është realizuar zgjerimi i akreditimit me 278 parametra analitikë duke e rritur numrin e akreditimeve me 1,909 parametra dhe teste analitike.

· Për vitin 2025, nuk raportohet të ketë raste të dëmshpërblyer për kafshëve të ngordhura ose të eliminuara me sëmundjen e plasjes, tuberkulozit dhe brucelozës. 
· Për periudhën janar – prill 2025 janë kryer 136 analiza të cilat kanë qenë për të përcaktuar fuqinë mbirëse, testin e pastërtisë, testin e lagështirës si dhe analiza në kuadër të vetëkontrollit. 
· Janë certifikuar 15,159,925 fidanë frutorë, perimor dhe fidanë dekorativ, si dhe janë testuar 43 varietete të reja.
· 44,078 inspektime në fushën e sigurisë ushqimore në të gjithë territorin e vendit për 4 mujorin e parë të vitit 2025.
· Drejtoria e Mbrojtjes të Bimëve dhe Drejtoria e Veterinarisë në Drejtorinë e Përgjithshme të AKVMB, për 4 mujorin e parë të vitit 2025 ka kryer 127 inspektime dhe mbikëqyrje në terren.
Programi “Mbështetje për Peshkimin”. Politika në fushën e peshkimit synon përmirësimin e kuadrit ligjor duke e përshtatur atë me legjislacionin e BE-së, të reduktojë varfërinë dhe të përmirësojë cilësinë e jetës në komunitetet e zonave bregdetare të Shqipërisë, përmes rritjes së volumit të prodhimit, nëpërmjet forcimit të konkurrencës dhe luftës ndaj informalitetit. Në këtë program janë shpenzuar rreth 122.9 milionë lekë dhe ndër produktet me realizim faktik për 4 mujorin e parë të vitit 2025 mund të përmendim: 
· Menaxhimi i porteve Shëngjin, Vlorë, Sarandë e Durrës dhe të tre ekonomive Zvezdë, Lin e Butrint të cilat janë realizuar me një kosto faktike prej 48.4 milionë lekë; 
· Janë kryer 30 kontrolle e inspektime nga 2,500 të planifikuara lidhur me zbatimin e kushteve të vendosua në lejen për ushtrimin e aktivitetit të peshkimit në dete dhe ujëra të brendshëm. 
· Është bërë ripopullimi me rasate për pasurimin e resurseve peshkore 250 rasate nga 5 000 të planifikuara, me kosto faktike prej 525 mijë lekë. 
Ndërsa për sa i përket shpenzimeve kapitale, implementimi i Sistemit të Raportimit Elektronik të të dhënave (ERS) në peshkim është një sistem që regjistron, raporton, përpunon, ruan dhe transmeton të dhënat e peshkimit (zënie, zbarkim dhe transbordim). Regjistrimi dhe raportimi elektronik i të dhënave të peshkimit ka për qëllim të forcojë efektivitetin e operacioneve të monitorimit, kontrollit dhe mbikëqyrjes si në det ashtu edhe në tokë. Për këtë projekt është lidhur kontrata me shtrirje në tre viti 2024-2026 dhe është disbursuar fondi i akorduar për vitin 2025 prej 73.8 milionë leke.
Programi “Menaxhimi i infrastrukturës së kullimit dhe ujitjes”.  Qëllimi i politikës së  programit është “Rritja e prodhimit bujqësor nëpërmjet plotesimit të vazhdueshëm të nevojave të fermerëve për ujë për ujitje, sigurimin e kullimit dhe zvogëlimin e rrezikut nga përmbytjet, nëpërmjet hartimit dhe zbatimit të politikave dhe kuadrit ligjor si dhe projekteve për rehabilitimin/ndërtimin, mirëmbajtjen dhe funksionimin e infrastrukturës së ujitjes, kullimit dhe mbrojtjes nga përmbytja.”. Treguesit e performancës në nivel qëllim janë: “Rritja e peshës së prodhimit bujqësor ndaj PBB” dhe “% e fermave që përfitojnë nga përmirësimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kulluese ndaj totalit të fermave me sipërfaqe potencialisht të ujitshme”. Këto tregues për vitin 2025 nuk janë të plotësuar me informacion nëse janë arritur apo jo nga ana e MBZHR. Objektivat e politikës së programit janë përcaktuar: “Ofrimi i shërbimeve të qëndrueshme dhe të besueshme të ujitjes, nëpërmjet rehabilitimit dhe përmirësimit/mirëmbajtjes  të sistemeve kryesore ujitëse; 
Ofrimi i shërbimeve të qëndrueshme dhe të besueshme të kullimit, nëpërmjet rehabilitimit dhe mirëmbajtjes ciklike të sistemeve kryesore kulluese me gravitet dhe ngritje mekanike (hidrovore); Struktura të mbrojtjes lumore dhe detare të përmirësuara (me siguri më të lartë, për minimizimin e rrezikut nga përmbytjet). Për 4 mujorin e vitit 2025 me një kosto faktike prej 900 milionë lekë janë realizuar këto produkte: 
· “Rehabilitimi i infrastrukturës kryesore të ujitjes” për rreth 15,000 ha, me impakt në përmirësimin e ujitjes kryesisht në kanalet kryesor ujitës Peqin-Kavajë, që mbulojnë me ujitje bashkitë Peqin, Rrogozhin dhe Kavajë, kanalet Naun Panxhi dhe Poilis Tudan, që mbulojnë me ujitje bashkinë Elbasan, si dhe veprat e marrjes së ujit për disa kanale kryesor ujitës në administrim të MBZHR si kanalet Mat-Lezhë, Mat-Kurbin në Lezhë e Kurbin, Vjosë-Levan-Fier, në Fier, Degët Ujitëse me rezervuarin e Thanës në Lushnje etj, me një kosto faktike prej 13.6 milionë LEK;

· Ka filluar puna edhe për pastrimin e kanaleve kryesor kullues dhe mbajtjen në funksion të plotë të 27 hidrovoreve, që kullojnë rreth 70,000 ha në ultësirën perendimore, me një kosto faktike prej 138 milionë LEK.

· Gjithashtu, lidhur me shpenzimet kapitale janë planifikuar 10 projekte të reja përpos 70 projekteve që vijojnë implementimin që nga viti 2024.
Programi “Zhvillimi Rural duke Mbështetur Prodhimin Bujqësor, Blegtoral, Agroindustrial dhe Marketingun”. Qëllimi i politikës së programit është zhvillimi i qëndrueshëm i bujqësisë dhe i zonave rurale, përmes promovimit të prodhimit të qëndrueshëm dhe të cilësisë së ushqimit nëpërmjet zhvillimit të një sektori konkurrues dhe inovativ agroushqimor, menaxhimit të qëndrueshëm të burimeve natyrore dhe marrjes së masave për zbutjen e efekteve negative, si pasojë e ndryshimeve klimatike, si dhe forcimit të strukturës social-ekonomike të zonave rurale. Nuk ka të përcaktuar tregues për performacën në nivel qëllimi por ka tregues performace në nivel objektivi, për këto nuk janë plotësuar të dhëna lidhur me realizimin e tyre për periudhën raportuese. Objektivat e vendosur në këtë program janë: “Promovimi i prodhimit të qëndrueshëm dhe cilësisë së ushqimit nëpërmjet zhvillimit të një sektori konkurrues dhe inovativ agroushqimor; Menaxhimi i qëndrueshëm i burimeve natyrore dhe marrja e masave për zbutjen e efekteve negative, si pasojë e ndryshimeve klimatike” dhe “Forcimi i strukturës social- ekonomike të zonave rurale”.
Përgjatë 4 mujorit të parë të vitit 2025 janë realizuar me një kosto faktike prej 326 milionë lekë këto produkte që synojnë përmbushjen e qëllimit dhe objektivave të vendosura: 
· Miratimi i bazës ligjore për masat mbështetëse, të Programit të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural për vitin 2025, konkretisht VKM nr.150, datë 6.3.2025 dhe Udhëzimi i përbashkët i MBZHR dhe MF nr. 14 datë 28.3.2025. 

· Janë krijuar kushtet për të aplikuar në skemat kombëtare, si dhe  në mbështetjen me naftë për bujqësinë. Aplikantet kanë patur afat deri në datë 30 Maj dhe akoma nuk ka një evidencë se sa numri i tyre deri më tani;

· Për skemën e investimeve me grante në ferma janë lidhur 251 kontrata nga të cilat janë disbursuar vetëm 7 përfitues me vlerë 5.5 milionë LEK, ndërsa pjesa tjetër pritet të përfundojë në 4 mujorin e dytë.

· Është realizuar degustimi i rreth 20 mostrave të duhanit dhe 44 puro/duhan i grirë dhe cigare të gjeneratës së re me një kosto faktike prej 12 milionë LEK;

· Janë promovuar bizneset dhe produktet shqiptare në 5 aktivitete ndërkombëtare dhe një panair kombëtar me në kosto faktike prej 8.8 milionë LEK; 

· Është kryer  vrojtimi statistikor për agroindustrinë me kosto faktike 14 milionë LEK;

Programi “Këshillimi dhe Informacioni Bujqësor”, përfshin financimin e aktivitetit të Qendrave të Transferimit të Teknologjive Bujqësore dhe Agjencive Rajonale të Ekstensionit  Bujqësor Realizimi faktik i fondeve në këtë program rezulton rreth 638 milionë lekë. Për këtë program janë planifikuar të jenë funksionale Paketa dhe karta teknologjike të prodhuara nga 5 QTTB-të, që ju vihen në dispozicion fermerëve dhe agrobizneseve dhe aplikohen prej tyre, gjatë 4 mujorit të parë të vitit 2025 janë vënë në dispozicion teknologji/paketa teknologjike me elementë të përmirësuar për 8,000 fermerë nga 24,000  të planifikuar të asistohen. Janë planifikuar të kryen trajnime për 520 gra nga Qendrat e Transferimit të Teknologjive Bujqësore në bashkëpunim me Agjencitë Rajonale të Ekstensionit Bujqësor të cilat pritet të zhvillohen gjatë muajve në vijim; janë asistuar 55,515 nga 70,000 aplikantë të planifikuar për skemat mbështetëse kombëtare dhe IPARD, si dhe janë kontaktuar dhe ofruar shërbim ekstensioni për rritjen e njohurive dhe përmirësimin e shprehive praktike të 41,000 nga 100,000 fermerëve të planifikuar; 
Programi “Menaxhimi qëndrueshëm i tokës bujqësore”. Qëllimi i politikës së  programit: “Administrim i qëndrueshëm i tokës bujqësore nëpërmjet përmirësimit të vazhdueshëm të sistemit të informacionit dhe funksionimit të një kadastre toke të shumëllojshme” për vitin 2025 synohet të krijojë Sistemin e Informacionit për Tokën (LIS) në rreth 15,500 ha tokë bujqësore në njësitë administrative Melan dhe Kastriot në qarkun Dibër, Stëblevë të qarkut Elbasan, Bushat të qarkut Shkodër dhe Rrogozhinë të qarkut Tiranë. Realizimi faktik i shpenzimeve ende nuk ka nisur për 4 mujorin e parë pasi është sipas planifikimit, dhe për vitin 2024 janë regjistruar 8,000 nga 12,000 ha toke të planifikuara, shoqëruar me shpenzimet faktike janë 12.9 milionë nga 13.3 milionë të planifikuara në këtë program (ose 97% e planit).
II. Karakteristika kryesore të performancës së shpenzimeve
Në fund të 4 mujorit të vitit 2025 situata në lidhje me realizimin e shpenzimeve të buxhetit sipas programeve, krahasuar me planin fillesat dhe atë me ndryshime, paraqitet si më poshtë:

Në mijë lekë

[image: image1.emf]Viti 

paraardhës 

Fakti 2024

Plani 

Fillestar 

Viti 2025

Struktura 

ne %

Plani 

 i Rishikuar

 Viti 2025

Struktura ne 

%

Ndryshimi i 

planit

 vjetor

Shpenzime 

Faktike të 

Viti 2025

Struktura 

ne %

(1) (3) (4) (5) (6) 7 (5-3) (8) (9)

Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 445,464 576,516 4% 577,516 4% 1,000 136,343 6% 24% 26% 0% 24% 26% 0%

Siguria Ushqimore dhe Mbrojtja e 

Konsumatorit

2,359,250 2,582,540 18% 2,584,740 18% 2,200 670,716 28% 26% 29% 7% 26% 29% 7%

Mbështetje për Peshkimin 242,616 527,087 4% 527,287 4% 200 122,903 5% 23% 23% 24% 23% 23% 24%

Infrastruktura e Kullimit dhe Ujitjes 2,645,598 2,881,476 20% 2,882,876 20% 1,400 900,351 38% 31% 28% 33% 31% 28% 33%

Zhvillimi Rural 6,667,289 7,244,180 50% 7,244,780 50% 600 326,017 14% 5% 4% 9% 5% 4% 9%

Këshillimi dhe Informacioni Bujqësor 638,976 757,049 5% 759,349 5% 2,300 210,062 9% 28% 30% 0% 28% 30% 0%

Menaxhimi i Qëndrueshëm i Tokës Bujqësore 12,972 35,000 0% 35,000 0% 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Gjithsej Shpenzime buxhetore  13,012,165 14,603,848 100 14,611,548 100 7,700 2,366,391 100 16% 15% 19% 16% 15% 19%

Shpenzime nga te Ardhurat Jashte limitit  25,499 0 304

Totali Shpenzimeve te Ministrisë 13,037,664 0 2,366,695

EMERTIMI

Periudha raportuese % e realizimit me Planin Fillestar

% e realizimit me Planin e 

ndryshuar 

Kapitale Total Korrente Kapitale Total Korrente


Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural përgjatë 4 mujorit të parë të vitit 2025 ka pasur një realizim jo të mirë në total ministrie prej 16 % e fondeve te akorduara krahasuar me buxhetin e ndryshuar dhe me planin fillestar të buxhetit. Për shpenzimet korrente situata e realizimit ne total ministrie është 15% ne raport me planin e rishikuar dhe me planin fillestar krahasuar me mesataren e periudhës vlera është e ulët dhe në këtë zë ndikim të konsiderueshëm ka fakti që ende nuk ka nisur disbursimi i fondeve për fermerët përfitues të masave mbështetëse në programin Zhvillimi Rural në mbështetje të Bujqësisë Blegtorisë Agroindustrisë dhe Marketingut. Ndërsa lidhur me shpenzimet kapitale situata e realizimit ne total ministrie është 19% në raport me planin e rishikuar dhe me planin fillestar pasi pjesa me e madhe  programeve ende nuk kanë nisur me realizimet e fondeve për shkak të procedurave te prokurimit dhe dokumentacioneve të nevojshme që më pas të vijojnë me shpenzimet. Përjashtimisht nga programet e tjera lidhur me shpenzimet kapitale programet “Mbështetje për Peshkimin” dhe Infrastruktura e Ujitjes dhe Kullimit” të cilat kanë një realizim të kënaqshëm për periudhën prej 24% dhe 33%. 
Lidhur me shpenzimet faktike të Ministrisë se Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, vëmë re se pjesa me e madhe e fondeve të akorduara referuar edhe planit me ndryshime është në programin “Zhvillimi Rural duke mbësht. Prodh. Bujq, Blek, Agroind dhe Market” me rreth 7.2 miliardë lekë ndërsa fondet e realizuara janë 326 milionë lekë, e ndjekur prej programit “Menaxhimi i infrastrukturës se kullimit dhe ujitjes” me 2.6 miliardë lekë dhe realizimi 900 milionë lekë më pas nga “Siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorit” me 2.5 miliard lekë buxhet dhe realizim 670 miliardë lekë.
Sikurse vihet re edhe në tabelën e mësipërme, struktura e shpenzimeve për çdo program kundrejt totalit, sipas planit fillestar, atij me ndryshime dhe realizimit faktik të 4 mujorit të parë të vitit 2025, gjysma e buxhetit të kësaj ministrie është në programin Zhvillimi Rural dhe mbështetje për Prodhimin Bujqësor, Blegtoral dhe Agroindustrial” prej 50 % ndërsa realizimi i fondeve është 14% në këtë program. Kjo i atribuohet fondeve në artikullin 606 te vendosura ne dispozicion te skemave mbështetëse të fermerëve të cilat për vitin 2025 ishin rreth 1.8 miliard lekë për skemën mbështetëse kombëtare, rreth 1.2 miliard lekë për skemën mbështetëse me naftë.
Realizmi i fondeve te MBZHR sipas klasifikimit ekonomik, struktura e shpërndarjes së tyre, si edhe ndryshimet në planin vjetor rezultojnë sipas tabelës së mëposhtme:

Në mijë lekë

[image: image2.emf]Viti paraardhës 

Fakti 2024

Plani 

Fillestar 

Viti 2025

Struktura 

ne %

Plani 

 i Rishikuar

 Viti 2025

Struktura ne 

%

Ndryshimi i 

planit

 vjetor

Shpenzime 

Faktike të 

Viti 2025

Struktura 

ne %

(1) (3) (4) (5) (6) 7 (5-3) (8) (9) 11 ( 8/3) 11 ( 8/5)

Paga 2,706,310 2,939,728 20% 2,950,583 20% 10,855 998,812 42% 34% 34%

Sigurime Shoqërore 444,968 470,215 3% 472,028 3% 1,813 165,950 7% 35% 35%

Mallra dhe Shërbime të Tjera 1,592,847 1,866,991 13% 1,853,536 13% -13,455 326,064 14% 17% 18%

Transferta Korente të Brendshme 0 0 0% 0 0% 0 0 0% - -

Transferta Korente të Huaja 39,178 40,000 0% 40,000 0% 0 0 0% 0% 0%

Trans per Buxh. Fam. & Individ 5,221,785 4,399,720 30% 4,408,208 30% 8,488 9,143 0% 0% 0%

Totali Shpenzime Korrente 10,005,088 9,716,654 67% 9,724,354 67% 7,700 1,499,968 63% 15% 15%

Shpenzime Kapitale me financim te 

brendshem

2,104,085 2,948,363 20% 2,948,363 20% 0 748,426 32% 25% 25%

Shpenzime Kapitale me financim te huaj 902,991 1,938,831 13% 1,938,831 13% 0 117,997 5% 6% 6%

Totali Shpenzime Kapitale 3,007,076 4,887,194 33% 4,887,194 33% 0 866,423 37% 18% 18%

Gjithsej  Shpenzime Buxhetore  13,012,16514,603,848 100% 14,611,548 100% 7,700 2,366,391 100% 16% 16%

Shpenzime nga te Ardhurat Jashte limitit  25,499 304

                             Totali                                                              

(

Korrente + Kapitale + Shpenz.nga te ardh.jashte 

limti)

13,037,664 2,366,695

Numri i punonjësve 2105 2560 2553 2356

EMERTIMI

Periudha raportuese % e 

realizimit 

me Planin 

Fillestar

% e 

realizimit 

me Planin e 

ndryshuar 


Sikurse evidentohet edhe në tabelën e mësipërme 63% e shpenzimeve faktike të kësaj ministrie janë për shpenzimet korente (49% janë për shpenzimet e personelit dhe 14% për shpenzime të tjera operative) dhe 37% janë për shpenzimet kapitale (nga të cilat 32 % janë me financim te brendshëm dhe rreth 6 % me financim të huaj).
Lidhur me ndryshimet në planifikim për vitin 2025, përfshirë këtu buxhetin fillestar, dhe buxhetin me ndryshimet e ndodhura gjatë 4 mujorit të parë rezulton se gjithsej shpenzimet buxhetore të MBZHR janë shtuar vetëm me 7.7 milionë lekë për Fondin e Veçantë të miratuar me shkresën nr.2642/1 Prot., datë 17.02.2025.
III.        Komente dhe rekomandime

· Konstatojmë se raporti i monitorimit për periudhën 4 mujorin e parë të vitit 2025 është dërguar në kohë por është paraqitur në MF në datën 2 qershor. Raporti përmban një analizë narrative lidhur me ecurinë e realizimit të periudhës për secilin program që administron por që ka vend për përmirësime lidhur me analizën e treguesve kyç të performancës.
· MBZHR në këtë raport monitorimi ka përdorur anekset sipas formatit të AFMIS të përcaktuara në Udhëzimin nr. 14, datë 30.05.2023 “Për procedurat standarde të monitorimit të buxhetit, për njësitë e qeverisjes qendrore” për secilin nga programet që administron, konstatojmë se ka akoma produkte të cilat nuk janë të lidhura me qëllimin e politikes se programit dhe me objektivat e programit. 
· Gjithashtu, konstatojmë se në anekse janë të dhënat e realizimit faktik të produkteve sipas ecurisë por vërejmë se nuk ka një koherencë të përditësimit të sasive të planifikuar sipas rialokimit të fondeve që bëhet gjatë vitit.  
· Për 4 mujorin e parë të vitit 2025 është paraqitur në raportin e monitorimit evidentimi i detyrimeve të prapambetura si ato të trashëguara ashtu edhe ato të krijuara rishtazi.  
· Nga MBZHR është bërë pjesë e raportit të dhëna për buxhetimin me bazë gjinore për ato programe që ka të tilla.

· Është evidentuar realizim në vlerë për të ardhurat dytësore dhe evidentohet edhe përdorimi i këtyre të ardhurave dytësore për periudhën raportuese vetëm në formë tabelare.
· Mungojnë shpjegime për devijimet e kostove nga plani fillestar apo nga vitet paraardhëse (për ato raste që kanë ndryshime të konsiderueshme në vlerësimet e kostove për njësi për produktet).
· Nuk është paraqitur informacioni lidhur me numrin e punonjësve buxhetore të miratuar në Ligjin vjetor të Buxhetit si edhe detajimi sipas strukturave të miratuara si edhe numrit faktik të punonjësve për periudhën 2025.

· Së fundi, lidhur me përmirësimin e cilësisë së përmbajtjes së raportit të monitorimit rekomandojmë:

-Për treguesit e performancës në nivel qëllimi të shfaqura në aneksin 4 “Raporti i realizimit të treguesve të performancës së programit”, rekomandojmë përcaktimin e njësisë matëse në kolonën përkatëse, si edhe treguesit faktikë të plotësuar në këtë aneks duhet të jenë ato që janë realizuar faktikisht për periudhën nëse janë të matshme për periudhën. Vërejmë që treguesit faktikë nuk janë plotësuar fare ose nuk janë plotësuar të barabartë me ato të planifikuar në disa nga programet.

-Për treguesit e performancës në nivel objektivi, rekomandojmë përcaktimin e njësisë matëse  në kolonën përkatëse, si edhe treguesit faktikë të plotësuar në këtë aneks duhet të jenë ato që janë realizuar faktikisht për periudhën nëse janë të matshme për periudhën.

IV. Publikimi. 
Raporti i monitorimit për 4 mujorin e parë të vitit 2025 është publikuar në faqen zyrtare të Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural në linkun : https://www.bujqesia.gov.al/raport-vjetor-per-zbatimin-e-buxhetit-dhe-anekset/
