KOMENTE DHE REKOMANDIME
MBI RAPORTIN E MONITORIMIT PËR 4 MUJORIN E PARË TË VITIT 2025                                         PËR STRUKTURËN E POSAÇME KUNDËR KORUPSIONIT DHE KRIMIT TË

ORGANIZUAR

I. Vlerësim i përgjithshëm i qëllimeve dhe objektivave të politikës si dhe performanca e  produkteve kryesore

Me fondet e buxhetit të vëna në dispozicion gjatë 4 mujorit të parë të vitit 2025, Struktura e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar ka realizuar qëllimin e tij, i cili është “Garantimi i respektimit të Kushtetutës, forcimit të shtetit të së drejtës, nëpërmjet vënies përpara drejtësisë të çdo vepre penale të korrupsionit dhe krimit të organizuar në mënyrë sa më efikase dhe të pavarur nga çdo ndikim i paligjshëm.” 
Përgjatë 4 mujorit të parë të vitit 2025 është realizuar objektivi i programit i cili konsiston në “Rritjen e efektivitetit të hetimit mbi pastrimin e produkteve dhe aseteve kriminale, mbi krimin financiar në përgjithësi dhe vënia përpara përgjegjësisë penale e kujtdo që shkel ligjin”. Për realizimin e objektivit kanë kontribuar treguesit e performancës sa më poshtë:

· Raporti midis numrit të çështjeve të përfunduara kundrejt atyre të regjistruara, realizuar me 39% për 4 mujorin e parë të vitit 2025, kundrejt raportit 60% që është planifikuar për vitin 2025.
· Raporti midis numrit të çështjeve të dërguara për gjykim kundrejt atyre të përfunduara, realizuar me 35% për 4 mujorin e parë të vitit 2025, kundrejt raportit 45% që është planifikuar për vitin 2025.

· Raporti midis numrit të personave të gjykuar kundrejt atyre të regjistruar, realizuar me 20% për 4 mujorin e parë të vitit 2025, kundrejt raportit 70% që është planifikuar për vitin 2025.

· Përqindja e grave në postë drejtuese të institucionit ndaj totalit të posteve drejtuese, realizuar me 36% për 4 mujorin e parë të vitit 2025, kundrejt raportit 50% që është planifikuar për vitin 2025.

· Ndërkohë, lidhur me produktin “Dosje të përfunduara”, janë zgjidhur 45 çështje nga 117 të rregjistruara përgjatë 4 mujorit të parë të vitit 2025, shoqëruar me kosto faktike 337 milionë lekë. 
II. Karakteristika kryesore të performancës së shpenzimeve
Për 4 mujorin e parë të vitit 2025 situata në lidhje me realizimin e shpenzimeve të buxhetit, në nivel programi buxhetor dhe sipas klasifikimit ekonomik paraqitet si më poshtë:
Tabela: Realizimi i shpenzimeve sipas programeve buxhetore dhe klasifikimit ekonomik (në mijë lek)
[image: image1.emf]Viti 

paraardhës 

Fakti 2024

Plani 

Fillestar 

Viti 2025

Struktura 

ne %

Plani 

 i Rishikuar

 Viti 2025

Struktura ne 

%

Ndryshimi i 

planit

 vjetor

Shpenzime 

Faktike 4M, I- 

Viti 2025

Struktura 

ne %

(1) (3) (4) (5) (6) 7 (5-3) (8) (9) 11 ( 8/3) 11 ( 8/5)

Veprimtaria e SPAK 1,224,100 2,369,613 100.0% 2,370,612 100.0% 999 335,203 100.0% 14% 14%

Gjithsej Shpenzime buxhetore  1,224,100 2,369,613 100% 2,370,612 100% 999 335,203 100% 14% 14%

Shpenzime nga te Ardhurat Jashte limitit  49,169 0

Totali Shpenzimeve te Ministrisë 1,273,269 335,203

Paga 749,365 1,285,496 54% 1,285,496 54% 0 264,892 75% 21% 21%

Sigurime Shoqërore 63,448 136,000 6% 136,000 6% 0 22,533 6% 17% 17%

Mallra dhe Shërbime të Tjera 160,908 248,117 10% 246,287 10% -1,830 47,422 13% 19% 19%

Transferta Korente të Brendshme 0 0 0% 0 0% 0 0 0% - -

Transferta Korente të Huaja 0 0 0% 1,830 0% 1,830 1,828 1% - 100%

Trans per Buxh. Fam. & Individ 984 0 0% 999 0% 999 649 0% - 65%

Totali Shpenzime Korrente 974,705 1,669,613 70% 1,670,612 70% 999 337,324 95% 20% 20%

Shpenzime Kapitale me financim te 

brendshem

249,395 700,000 30% 700,000 30% 0 17,879 5% 3% 3%

Shpenzime Kapitale me financim te huaj 0 0 0% 0 0% 0 0 0% - -

Totali Shpenzime Kapitale 249,395 700,000 30% 700,000 30% 0 17,879 5% 3% 3%

Gjithsej  Shpenzime Buxhetore  1,224,100 2,369,613 100% 2,370,612 100% 999 355,203 100% 15% 15%

Shpenzime nga te Ardhurat Jashte limitit  49,169

                             Totali                                                              

(

Korrente + Kapitale + Shpenz.nga te ardh.jashte 

limti)

1,273,269 355,203

Numri i punonjësve 185 322 322 189

Shpenzimet sipas programeve buxhetore

Shpenzimet sipas klasifikimit ekonomik

EMËRTIMI

Periudha raportuese % e 

realizimit 

me Planin 

Fillestar

% e 

realizimit 

me Planin e 

ndryshuar 


Për sa më lart rezulton se, realizimi faktik për Struktura e Posaçme Kundër Korupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK) është 335 milionë lekë apo rreth 14% e planit vjetor. Përqindja e realizimit tregon një realizim të ulët të shpenzimeve për periudhën 4 mujore të vitit 2025. 
Shpenzimet korrente paraqiten me një realizim prej 20% kundrejt planit vjetor. Shpenzimet për investime paraqiten me realizim rreth 3% të planit vjetor. 
Shpenzimet korente, konkretisht shpenzimet për paga zën peshën më të madhe të shpenzimeve të planifikuar si dhe faktike për SPAK. 

Ndërkohë sipas zërave:

· Shpenzimet e personelit paraqiten me realizim 21%  të planit vjetor. Mosrealizimi i fondeve për këtë zë lidhet me vendet vakante që ka institucioni në organikë për të cilat po vijohen procedurat për plotësimin e strukturave.
· Mallra dhe shërbime paraqitet me realizim 19% e planit vjetor. 
· Shpenzimet kapitale paraqiten me realizim prej 3% kundrejt planit vjetor. Ndërkohë që fonden priten të rezlizohen deri në fund të vitit. 
Buxheti vjetor fillestar i SPAK përgjatë 4 mujorit të parë të vitit 2025 ka ndryshuar për arsye të akordimit të fondit të veçantë në zbatim të udhëzimit plotësues të Ministrit të Financave, nr. 2, datë 24.01.2025, “Për zbatimin e buxhetit të vitit 2025”. 
Përgjatë 4 mujorit të parë të vitit 2025, nuk ka shpenzime të realizuara nga të ardhurat jashtë limitit për SPAK. 

III. Komente dhe rekomandime

· Theksojmë se paraqitja e informacionit si dhe të dhënat e raportuara në raportin e monitorimit duhet të jetë në përputhje me përcaktimet e bëra në Udhëzimin nr. 14, datë 30.05.2023 “Për procedurat standarde të monitorimit të buxhetit në njësitë e Qeverisjes Qendrore”. Vërejmë që të dhënat e raportuara në raportin e monitorimit të SPAK, janë sipas formateve të përcaktuara në këtë udhëzim në anekset përkatëse. 
· Raporti i monitorimit është paraqitur në Ministrinë e Financave brenda afatit të përcaktuar.
· Lidhur me përmbajtjen e relacionit shoqërues, është e nevojshme të paraqitet një analizë mbi Performancën financiare të realizimit të shpenzimeve me qëllim paraqitjen e arsyeve/argumentave të devijimeve (mosrelizimeve) nga plani.

IV.  Publikimi
Raporti i Monitorimit për 4 mujorin e parë të vitit 2025, është publikuar në faqen zyrtare të Strukturës së Posaçme Kundër Korupsionit dhe Krimit të Organizuar.
Linku: 
RAPORTE MONITORIMI – Viti 2025 - spak.gov.al

