KOMENTE DHE REKOMANDIME MBI RAPORTIN E MONITORIMIT TË 8 MUJORIT TË VITIT 2025 PËR AVOKATIN E POPULLIT

- Vlerësim i përgjithshëm i qëllimeve dhe objektivave të politikës si dhe performanca e  produkteve kryesore

Avokati i Popullit, në funksion të përmbushjes së objektivit kushtetues dhe ligjor të sigurimit të llogaridhënies  publike,  me fondet buxhetore të miratuara, për vitin 2025, ka hartuar, programuar dhe zhvilluar politikat për përmbushjen me cilësi dhe në kohë të detyrimeve kushtetuese dhe ligjore, të objektivave, si dhe të prioriteteve të institucionit.

Programi për të cilin ky institucion administron fondet për vitin 2025 është:

1. Programi “Shërbimi i Avokatisë”

Për programin “Shërbimi i Avokatisë”, nga përdorimi i fondeve për vitin 2025, është realizuar objektivi i programit:“Zgjidhja e ankesave apo kërkesave të qytetarëve ndaj sjelljes, vendimeve apo mosveprimeve të parregullta e të paligjshme të administratës publike, nëpërmjet sigurimit të zbatimit dhe përputhshmërisë ligjore të administratës publike në sherbim të popullates si dhe ndërgjegjësimit mbi të drejtat e njeriut”. Qëllimi dhe objektivi i programit është realizuar përmes produktit “Kërkesa të trajtuara”, dhe përgjatë 8M 2025:

- Institucioni i Avokatit të Popullit ka trajtuar 1,202 kërkesa të qytetareve, ose 75% e sasisë së planifikuar, shoqëruar me një kosto faktike prej 116 milionë lekë.

- “Karakteristika kryesore të performancës së shpenzimeve”

Në fund të 8M 2025, situata në lidhje me realizimin e shpenzimeve të buxhetit, krahasuar me planin e vitit 2025, sipas raportit të monitorimit të paraqitur nga ana e institucionit dhe të dhënave të gjeneruara nga SIFQ, paraqitet si më poshtë:

Tabela: Realizimi i shpenzimet sipas programeve buxhetore (në mijë lekë):

Pra siç shikohet nga të dhënat e tabelës së mësipërme plani i shpenzimeve të buxhetit në total, për këtë institucion, për 8M 2025, është realizuar në rreth 59 % të planit vjetor të miratuar.

Sipas zërave përberës të shpenzimeve, situata në fund të 8M paraqitet e tillë:

Tabela: Realizimi i shpenzimet sipas klasifikimit ekonomik (në mijë lekë):

Siç shikohet nga tabela e mësipërme, shpenzimet korente në total për këtë institucion, janë realizuar në rreth 60% të planit vjetor të miratuar, ndërsa shpenzimet për investime kanë realizim vetëm 1% për periudhën.

Ky nivel realizimi për institucionin lidhet kryesisht realizimin e ulët në shpenzimet për mallra dhe shërbime si dhe ne shpenzimet kapitale. Nga ana e institucionit është sqaruar që realizimi në këto zëra është ndikuar nga procedura e prokurimeve.

Nga informacioni i paraqitur në tabelat e mësipërme, vërehet se të ardhurat jashtë limitit të realizuara nga Institucioni i Avokatit të Popullit arrijnë në vleren 4.1 milionë lekë.

- Informacion mbi volumin dhe madhësinë e ndryshimit të buxhetit.

Situata në lidhje me ndryshimet në planifikim gjatë vitit 2025, përfshirë këtu buxhetin fillestar, paraqitet në tabelat e mësipërme.

Konkretisht, në krahasim me ligjin fillestar plani ka ndryshime nga akordimi i fondit të veçantë për vitin 2025.

- Komente dhe rekomandime

- Theksojmë se paraqitja e informacionit si dhe të dhënat e raportuara në raportin e monitorimit duhet të jetë në përputhje me përcaktimet e bëra në Udhëzimin nr. 14, datë 30.05.2023 “Për procedurat standarde të monitorimit të buxhetit në njësitë e Qeverisjes Qendrore”, specifikisht sipas formateve të përcaktuara në paragrafin 49, të  këtij udhëzimi. Vërejmë që të dhënat e raportuara në raportin e monitorimit, janë sipas formateve të përcaktuara në këtë udhëzim.

- Theksojme se Anekset e Raportit të Monitorimit për 2024, nuk janë të firmosura dhe vulosura.

Duke ju referuar konstatimeve të mësipërme, për përmirësimin e cilësisë së përmbajtjes së raportit të monitorimit rekomandojmë:

- Për treguesit e performancës në nivel qëllimi dhe objektivi të shfaqura në aneksin 4 “Raporti i realizimit të treguesve të performancës së programit”, rekomandojmë paraqitjene e një analizë të hollsishme mbi ecurinë e realizimit (faktik) të tyre.

- Sugjerojmë paraqitjen e një analize mbi ecurinë e realizimit (faktik) të qëllimit dhe objektivave të politikës që trajtojnë çështjen e barazisë gjinore nëpërmjet treguesve të performancës përkatës.

- Anekset e monitrorimit duhet të përcillen të vulosura nga Institucioni.

- Publikimi

Raporti i Monitorimit për 8M 2025, është publikuar në faqen zyrtare të Avokatit të Popullit.

Linku: https://www.avokatipopullit.gov.al/sq/article-ildp-layout/transparency