KOMENTE DHE REKOMANDIME

MBI RAPORTIN E MONITORIMIT PËR 8 MUJORIN E vitiT 2025

PËR KËSHILLIN E LARTË GJYQËSOR

- Vlerësim i përgjithshëm

Fondet buxhetore të Këshillit të Lartë Gjyqësor, për 8 mujorin e vitit 2025, janë miratuar në tre programe buxhetore:

  - Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi

  - Buxheti Gjyqësor

  - Mbështetje për teknologjinë e sistemit të drejtësisë

Në programin “Planifikim, menaxhim dhe administrim” Qëllimi i Politikës së Programit është “Përmirësimi i sistemit gjyqësor nëpërmjet vendimmarrjes së Këshillit lidhur me miratimin e akteve nënligjore në zbatim të ligjeve që përbëjnë paketën e reformës në drejtësi si dhe sigurimin e burimeve dhe kapaciteteve financiare të nevojshme”.

Për realizimin e këtij qëllimi është përcaktuar objektivi:

- Vendosja e standardeve të larta të kapaciteteve njerëzore dhe institucionale të tij dhe përmirësimi i performancës së gjyqësorit në të tre nivelet”, me produktin:

- Vendime të miratuara, ku për 8 mujorin e vitit 2025 janë marrë 574 vendime ose 83% e numrit vjetor të vendimeve të parashikuara, shoqëruar me një kosto prej 194 milionë lekë.

Në Programin “Buxheti Gjyqësor”, qëllimi i politikës së programit është “Ofrimi efikas i shërbimeve dhe punë më e mirë në gjykatat e 3 niveleve”.

Për realizimin e këtij qëllimi është përcaktuar objektivi:

- Përmirësimi i ofrimit të shërbimeve përmes novacionit dhe forcimit të strukturave dhe sistemeve të teknologjisë, që zhvillojnë koherencën, efikasitetin dhe efektshmërinë institucionale, ku produkti kryesor është:

- Çështje të gjykuara, ku për 8 mujorin e vitit 2025 janë realizuar 79,948 çështje ose 61% e çështjeve të parashikuara, shoqëruar me një kosto prej 2,562 milionë lekë.

Programi buxhetor “Mbështetje për teknologjinë e sistemit të drejtësisë”, ka për qëllim: “Përcaktimin e prioriteteve, politikave dhe standarteve, në lidhje me sistemet e teknologjisë së informacionit në sistemin e drejtësisë”.

Për realizimin e këtij qëllimi është përcaktuar si objektiv:

- Angazhimi i QTI-së, për garantimin e arritjes së standarteve të BE për teknologjinë e informacionit dhe komunikimit” me tregues performance:

- Përmirësimi i sistemeve të teknologjisë së informacionit në sistemin e drejtësisë, ku përgjatë 8 mujorit të vitit 2025, janë miratuar 10 akte nga 30 të parashikuara, shoqëruar me një kosto prej 8 milionë lekë.

- Karakteristika kryesore të performancës së shpenzimeve

Për 8 mujorin e vitit 2025 situata në lidhje me realizimin e shpenzimeve të buxhetit, në nivel programi buxhetor paraqitet si më poshtë:

Tabela: Realizimi i shpenzimeve sipas programeve (në mijë lek)

Për sa më lartë rezulton se, realizimi faktik për Këshillin e Lartë Gjyqësor (KLGJ) është 2.8 miliard lekë apo rreth 46% kundrejt planit vjetor. Mosrealizimi lidhet kryesisht me vakancat e shumta në sistemin Gjyqësor.

Lidhur me strukturën e shpenzimeve për çdo program sipas ligjit të buxhetit për vitin 2025, si dhe realizimit për 8 mujorin e parë të vitit 2025, vërejmë që për programet e KLGJ struktura e shpenzimeve ka mbetur pothuajse e pandryshuar. Programi me peshën më të madhe të shpenzimeve të planifikuara dhe atyre faktike është “Buxheti Gjyqësor” me rreth 93% ndaj totalit të fondeve për KLGJ.

Buxheti vjetor fillestar i KLGJ u rishikua në ulje prej rreth 2% gjatë 8 mujorit të vitit 2025. Ndryshimet e ndodhura përgjatë periudhës 8 mujore të vitit 2025 në mënyrë më të detajuar paraqiten sa vijon

- Akordim i fondit të veçantë në zbatim të udhëzimit plotësues të Ministrit të Financave, nr. 2, datë 24.01.2025, “Për zbatimin e buxhetit të vitit 2025”.

- Pakësim fondi për shpenzimet kapitale në zbatim të Aktit Normativ nr.6, datë 11.06.2025 “Per disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.115/2024 “Për buxhetin e vitit 2025”, të ndryshuar .

Situata në lidhje me realizimin e shpenzimeve të buxhetit, sipas klasifikimit ekonomik paraqitet si më poshtë:

Tabela: Realizimi i shpenzimeve sipas klasifikimit ekonomik (në mijë lek)

Për sa më lartë rezulton se, shpenzimet korrente për 8 mujorin e vitit 2025, paraqiten me një realizim prej 52% kundrejt planit vjetor. Shpenzimet për investime paraqiten me realizim mjaft të ulët në rreth 2% të planit vjetor.

Shpenzimet korente, konkretisht shpenzimet për paga zën peshën më të madhe të shpenzimeve të planifikuar si dhe faktike për KLGJ përkatësisht me rreth 62% dhe 73%.

Ndërkohë sipas zërave,

Për 8 mujorin e vitit 2025, shpenzimet e personelit paraqiten me realizim rreth 53% për shkak të vakancave në sistemin gjyqësor.

Mallra dhe shërbime paraqitet me realizim 47% ndaj planit vjetor, ndërkohë që KLGJ vazhdon procedurat e prokurimit dhe realizimit të fondeve.

Ndërkohë shpenzimet kapitale paraqiten me relizim mjaft të ulët prej rreth 2%, ndërkohë që vijojnë procedurat e prokurimit dhe realizimit të fondit.

Të ardhurat jashtë limitit të realizuara nga Këshilli i Lartë Gjyqësor për 8 mujorin e vitit 2025, arrijnë në total vlerën 11 milionë lekë dhe janë shpenzuar në programin “Buxheti Gjyqësor”.

- Komente dhe rekomandime

- Vlerësojmë që përmbajtja e anekseve është paraqitur sipas formateve dhe brenda afatit të përcaktuara në Udhëzimin nr. nr. 14, datë 30.05.2023 “Për procedurat standarde të monitorimit të buxhetit në njësitë e Qeverisjes Qendrore”.

- Lidhur me cilësinë e përmbajtjes së raportit për treguesit e performancës në nivel qëllimi dhe objektivi vlerësojmë se në relacionin e Raportit të Monitorimit të përcjellë nga KLGJ paraqitet një analizë e përgjithshme duke paraqitur argumenta mbi realizimin tyre.

- Publikimi

Raporti i Monitorimit për 8 mujorin e vitit 2025, është publikuar në faqen zyrtare të Këshillit të Lartë Gjyqësor.

Linku: https://klgj.al/raporte-monitorimi-auditimi/