KOMENTE DHE REKOMANDIME

MBI RAPORTIN E MONITORIMIT PËR 8 MUJORIN E VITIT 2025

PËR KOLEGJIN E POSAÇËM TË APELIMIT

- Vlerësim i përgjithshëm

Kolegji i Posaçëm i Apelimit gjatë 8 mujorit të parë të vitit 2025 ka administruar dhe menaxhuar fondet publike sipas programit “Veprimtaria e Apelimit të Rivlerësimit Kalimtar”.

Me fondet e buxhetit të vëna në dispozicion gjatë 8 mujorit të vitit 2025, KPA  ka realizuar qëllimin e tij, i cili është “Funksionimi i shtetit të së drejtës, pavarësinë e sistemit të drejtësisë si dhe rikthimin e besimit të publikut tek institucionet e këtij sistemi”.

Përgjatë 8 mujorit të vitit 2025 është realizuar objektivi i programit i cili konsiston në “Shqyrtimin e çështjeve të ankimuara nën juridiksion, bazuar në një proces të rregullt ligjor”.

Për realizimin e objektivit kanë kontribuar produktet performanca e të cilëve paraqitet si më poshtë:

- Për produktin “Çështje të shqyrtuara”, për 8 mujorin 2025 janë shqyrtuar 67 çështje nga 70 të planifikuara shoqëruar me një kosto faktike prej 166 milionë lekë.

- Karakteristika kryesore të performancës së shpenzimeve

Për 8 mujorin e vitit 2025 situata në lidhje me realizimin e shpenzimeve të buxhetit, në nivel programi buxhetor dhe sipas klasifikimit ekonomik paraqitet si më poshtë:

Tabela: Realizimi i shpenzimeve sipas programeve buxhetore dhe klasifikimit ekonomik (në mijë lek)

Për sa më lartë rezulton se, realizimi faktik për Kolegjin e Posaçëm të Apelimit (KPA) është 167 milionë lekë apo rreth 58% kundrejt planit vjetor 2025.

Shpenzimet korente paraqiten me një realizim prej 58% kundrejt planit vjetor. Shpenzimet për investime paraqiten me realizim prej 20% për 8 mujorin e vitit 2025.

Shpenzimet korente, konkretisht shpenzimet për paga zën peshën më të madhe të shpenzimeve të planifikuar si dhe faktike për KPA.

Ndërkohë sipas zërave:

- Shpenzimet e personelit paraqiten me një realizim 61% kundrejtë planit vjetor.

- Mallra dhe shërbime paraqitet me realizim 23% në krahasim me planin vjetor.

- Shpenzimet kapitale paraqiten me realizim 20% për periudhën 8 mujore të vitit 2025.

Buxheti vjetor i KPA për 8 mujorin e vitit 2025 ka ndryshuar për shkak të akordimit të fondit të veçantë në zbatim të udhëzimit plotësues të Ministrit të Financave, nr. 2, datë 24.01.2025, “Për zbatimin e buxhetit të vitit 2025”.

- Komente dhe rekomandime

- Theksojmë se paraqitja e informacionit si dhe të dhënat e raportuara në raportin e monitorimit duhet të jetë në përputhje me përcaktimet e bëra në Udhëzimin nr. 14, datë 30.05.2023 “Për procedurat standarde të monitorimit të buxhetit në njësitë e Qeverisjes Qendrore”. Vërejmë që të dhënat e raportuara në raportin e monitorimit, janë sipas formateve të përcaktuara në këtë udhëzim në anekset përkatëse.

- Nga ana juaj  paraqitja e raportit të monitorimit për periudhën 8M i vitit 2025 është bërë në përputhje me afatin e përcaktuar në udhëzimin nr. 14, datë 30.05.2023.

- Lidhur me cilësinë së përmbajtjes së raportit për treguesit e performancës në nivel qëllimi dhe objektivi vlerësojmë se në relacionin e Raportit të Monitorimit të përcjellë nga KPA paraqitet një analizë e përgjithshme duke paraqitur argumenta mbi realizimin tyre.

- Publikimi:

Raporti i Monitorimit për 8 mujorin e vitit 2025, është publikuar në faqen zyrtare të Kolegjit të Posaçëm të Apelimit.

Linku: 		https://kpa.al/buxheti/