KOMENTE DHE REKOMANDIME
MBI RAPORTIN E MONITORIMIT PËR 8 MUJORIN E VITIT 2025
PËR KUVENDIN E SHQIPËRISË
I. Vlerësim i përgjithshëm i qëllimeve dhe objektivave të politikës si dhe performanca e  produkteve kryesore

Me fondet e buxhetit të vëna në dispozicion gjatë vitit 2025, Kuvendi i Shqipërisë ka ushtruar veprimtarinë e vet nëpërmjet dy programeve të tij, si më poshtë:
1. Programi “Planifikim, Menaxhim, Administrim”.
2. Programi “Veprimtaria Ligjvënëse”.

Programi “Planifikim Menaxhim Administrim” 

Qëllimi i plitikës së programit është përmirësimi i vazhdueshëm i punës për ndërgjegjësimin dhe angazhimin e qytetarëve në veprimtarinë e Kuvendit, rritja e efektivitetit dhe paanshmërisë në ofrimin e shërbimeve kërkimore, rritjes së nivelit të tekonologjisë së informacionit duke përfshirë dhe sigurimin e punës në distancë, përmirësim i kuadrit rregullator, rritje e kapaciteteve njerëzore, si edhe përmirësim i komunikimit të brendshëm dhe infrastrukturës e kushteve të punës. Realizimi i qëllimit kryhet nëpërmjet realizimit të objektivave dhe produkteve sa më poshtë:

· Objektivi “Të rritet niveli i transparencës, objektivitetit të informimit dhe aksesi i publikut në çështjet parlamentare duke punuar me kapacitete njerëzore profesionale”. Ky objektiv synohet të arrihet përmes realizimit produkteve si më poshtë:
· 21 nënpunës të trajnuar dhe rekrutuar në përputhje me sfidat e kërkesat e kohës, apo 52% e sasisë së planifikuar. 
· 31 shërbime të ofruara në kuadër të informimit publik, edukimit qytetar dhe transparencë maksimale e bashkëpunim me median për pasqyrimin real të veprimtarisë së Kuvendit.
· Objektivi “Të sigurohet arkitekturë optimale dhe bashkëkohore e teknologjisë së informacionit si dhe infrastrukturë dhe kushte pune me standarte për veprimtarinë parlamentare në përgjigje të sfidave të reja”. Ky objektiv synohet të arrihet përmes realizimit të produkteve si më poshtë:

· 57 njësi (ndërtesa, zyra, sisteme dhe makineri e pajisje) të mirëmbajtura, apo 79% e sasisë së planifikuar.
Programi “Veprimtaria Ligjvënëse”.
Nëpërmjet këtij programi Kuvendi Shqipërisë synon rritjen e cilësisë së akteve, të përafruara me legjislacionin e BE, forcimin e marrëdhënieve ndërparlamentare me vendet e BE-së, vendet e rajonit dhe jo vetëm si edhe rritja e performancës në monitorimin e institucioneve të pavarura. 
· Objektivi “Të synohet rritja e cilësisë së projektligjeve të propozuara, shtimi i nismave nga deputetët dhe nga vetë zgjedhësit si dhe respektim i plotë i rregullave proceduriale në mbledhjet e komisioneve, takimet me grupet e interesit dhe shoqërinë civile, si edhe përgatitja e opinioneve ligjore me përafrim me acquis communautaire.” Produktet që kanë kontribuar në realizimin e këtij objektivi për periudhën 8M janë realizuar si më poshtë: 

· 109 akte të miratuara në Kuvend për periudhën 8M 2025, apo 35% e sasisë së planifikuar.
· Objektivi “Rritja e efektivitetit të diplomacisë parlamentare në funksion të Integrimit Europian dhe zgjerimi i marrdhënieve dypalëshe dhe shumëpalëshe me parlamentet e tjera dhe organizatat ndërkombëtare.” Produktet që kanë kontribuar në realizimin e këtij objektivi për periudhën 8M janë realizuar si më poshtë: 
· 71 delegacione pjesëmarrëse në vizita zyrtare, konferenca, asamble parlamentare brenda dhe jashtë vendit, apo 51% e sasisë së planifikuar.
· Partneritet dhe mbështetje nga 8 organizata ndërkombëtare, në të cilat Kuvendi është anëtarë me të drejta të plota.
II. Karakteristika kryesore të performancës së shpenzimeve
Në fund të 8M 2025, situata në lidhje me realizimin e shpenzimeve të buxhetit, krahasuar me planin e vjetor, paraqitet si më poshtë:
Tabela: Realizimi i shpenzimeve sipas programeve buxhetore (në mijë lekë):
[image: image2.emf]Viti 

paraardhës

Fakti 2024

Plani 

Fillestar

Viti 2025

Struktura               

në %

Plani 

 i Rishikuar

 Viti 2025

Struktura               

në %

Ndryshimi i 

planit

 vjetor

Shpenzime 

Faktike 

Viti 2025

Struktura               

në %

(1) (3) (4) (5) (6) 7 (5-3) (8) (9) 10 ( 8/3) 11 ( 8/5)

Paga 997,279 1,116,863 54% 1,132,263 55% 15,400 704,062 64% 63% 62%

Sigurime Shoqërore 124,369 146,758 7% 149,358 7% 2,600 87,556 8% 60% 59%

Mallra dhe Shërbime të Tjera 529,266 635,456 31% 616,656 30% -18,800 286,607 26% 45% 46%

Transferta Korente të Huaja 10,749 15,090 1% 15,090 1% 0 10,087 1% 67% 67%

Trans per Buxh. Fam. & Individ 2,757 0 0% 1,800 0% 1,800 937 0% 0% 52%

Totali Shpenzime Korrente 1,664,420 1,914,167 93% 1,915,167 93% 1,000 1,089,249 99% 57% 57%

Totali Shpenzime Kapitale me FB 47,978 137,000 7% 137,000 7% 0 10,232 1% 7% 7%

Totali Shpenzime Kapitale me FH 0 0 0% 0 0% 0 0 0% 0% 0%

Totali Shpenzime Kapitale 47,978 137,000 7% 137,000 7% 0 10,232 1% 7% 7%

Gjithsej Shpenzime Buxhetore  1,712,398 2,051,167 100% 2,052,167 100% 1,000 1,099,481 100% 54% 54%

Shpenzime nga te Ardhurat Jashte limitit 

(Kap 06)

3,910 0

Totali (Korrente + Kapitale + 

Shpenz.nga te ardh.jashte limti

1,716,307 1,099,481

Numri i punonjësve

418 465 465 0 435

EMËRTIME

Periudha raportuese % e 

realizimit 

me Planin 

Fillestar

% e 

realizimit 

me Planin e 

ndryshuar 


Pra siç shikohet nga të dhënat e tabelës së mësipërme, duke gjykuar vetem mbi realizimin në vlerë të shpenzimeve të planifikuara për vitin 2025, për këtë institucion, evidentohet një performance në mesataren e periudhës. Në programin ‘Planifikim, Menaxhim, Administrim’, shpenzimet korente janë ralizuar në nivelin 55% kundrejt planit me ndryshime, ndërkohë shpenzimet për investime paraqiten me realizim të ulët. Për programin ‘Veprimtaria Ligjvënëse’, realizimi i shpenzimeve (korente) paraqitet në nivelin 58% kundrejtë planit vjetor të miratuar.
Lidhur me strukturën e shpenzimeve për çdo program sipas buxhetit fillestar 2025, buxhetit me ndryshime dhe realizimit për vitin 2025, vërejmë që përgjatë vitit 2025 ka patur ndryshime në krahasim me planin e miratuar me ligjin fillestar të buxhetit për dy programet, nga akordimi i fondit të veçantë shtesë për vitin aktual. Duke parë strukturën e realizimit të shpenzimeve në fakt për 8M 2025, vërejmë që pjesën më të madhe të shpenzimeve faktike të këtij Institucioni e zënë shpenzimet e realizuara në programin “Veprimtaria Ligjvënëse” me 64%.

Sipas zërave përbërës të shpenzimeve, situata në fund të 8M 2025, paraqitet si më poshtë:  
[image: image1.emf]Viti 

paraardhës

Fakti 2024

Plani 

Fillestar

Viti 2025

Struktura               

në %

Plani 

 i Rishikuar

 Viti 2025

Struktura               

në %

Ndryshimi i 

planit

 vjetor

Shpenzime 

Faktike 

Viti 2025

Struktura               

në %

Total Korrente Kapitale Total KorrenteKapitale

(1) (3) (4) (5) (6) 7 (5-3) (8) (9) 10(8/3) 11(8/5)

Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 634,585 835,609 41% 836,409 41% 800 392,589 36% 47% 55% 7% 47% 55% 7%

Veprimtaria Ligjvënëse 1,077,813 1,215,558 59% 1,215,758 59% 200 706,892 64% 58% 58% 0% 58% 58% 0%

Gjithsej Shpenzime buxhetore  1,712,398 2,051,167 100% 2,052,167 100% 1,000 1,099,481 100% 54% 57% 7% 54% 57% 7%

Shpenzime nga te Ardhurat Jashte limitit 

(Kap 06)

0 0

Totali Shpenzimeve te Kuvendit

1,712,398 1,099,481

EMËRTIME

Periudha raportuese % e realizimit me Planin Fillestar

% e realizimit me Planin e 

ndryshuar 

Tabela: Realizimi i shpenzimet sipas klasifikimit ekonomik (në mijë lekë):
Pra siç shikohet nga të dhënat e tabelës së mësipërme, plani i shpenzimeve të buxhetit për 8M është realizuar në masën 54% kundrejt fondeve të planifikuara për vitin 2025. Sipas zërave kryesorë të shpenzimeve realizimi paraqitet si më pshtë:
· Shpenzimet e personelit për 8M janë realizuar në masën 62% në art.600 dhe 59% në art. 601 kundrejt planit vjetor të ndryshuar. Ky nivel realizimi lidhet kryesisht me mosplotësimin e strukturës organike të institucionit. 
· Shpenzimet e operative për 8M janë realizuar në masën 46% kundrejt planit të ndryshuar, ku përfshihen shpenzimet për deputetët, për pagesat e ekspertëve të komisioneve të posaçme, hetimore, etj., shpenzime për konferenca, aktivitetet në kuadër të integrimit në BE, si dhe shpenzime utilitare të institucionit. 
· Shpenzimet për kuatoat parlamentare janë realizuar në nivelin 67% kundrejt planit vjetor. 
· Shpenzimet kapitale për 8M paraqiten me realizim 7%. Projeket e investimeve janë në proces prokurimi dhe zbatimi dhe priten të realizohen në periudhën në vijim. 

III. Informacion mbi volumin dhe madhësinë e ndryshimit të buxhetit
Për Buxhetin e Kuvendit të Shqipërisë për vitin 2025, situata në lidhje me ndryshimet në planifikim gjatë kësaj periudhe, paraqitet si në tabelat e mësipërme.
Ndryshimet e planit gjatë 8M 2025, kanë ndodhur nga akordimi i fondit të veçantë për këtë institucion.
IV. Komente dhe rekomandime

· Vlerësojmë paraqitjen e raportit të monitorimit për 8M 2025 është bërë në përputhje me afatin e përcaktuar në udhëzimin nr. 14, datë 30.05.2023. 
· Në relacion është paraqitur informacion mbi ecurinë e realizimit të shpenzimeve të institucionit sipas klasifikimit ekonomik.

· Vërejmë që paraqitja e informacionin nuk është sipas formatit standard narrativ të raportit të monitorimit të buxhetit, të përcaktuar në Shtojcën 3, të udhëzimit.
· Anekset e monitorimit nuk janë sipas formateve të reja të përcaktuara në Udhëzimin nr. 14, datë 30.05.2023. Sipas formateve të miratuara me udhëzimin nr. 14, datë 30.05.2023, është paraqitur vetem Aneksi nr.4 “Raporti i realizimit të treguesve të performancës së programit”.
Duke ju referuar konstatimeve të mësipërme, për përmirësimin e cilësisë së përmbajtjes së raportit të monitorimit rekomandojmë:
· Paraqitja e informacionit si dhe të dhënat e raportuara në raportin e monitorimit duhet të jetë në përputhje me përcaktimet e bëra në Udhëzimin nr. 14, datë 30.05.2023 “Për procedurat standarde të monitorimit të buxhetit në njësitë e Qeverisjes Qendrore”, specifikisht sipas formateve të përcaktuara në paragrafin 49, të  këtij udhëzimi. 

· Të shpjegohen në mënyrë të detajuar arësyet kryesore që kanë ndikuar në performancen e realizimit nën nivelin e duhur të shpenzimeve për periudhën raportuese kundrejt planit për vitin 2025. 

V. Publikimi

Raporti i Monitorimit për 8 mujorin e vitit 2025 është publikuar në faqen zyrtare të Kuvendit të Shqipërisë. 
Linku: https://parlament.al/dokumenta/67d6663d-5f74-4836-b7b8-ec0c88bf1419/5fd8986e-e683-4de3-aeef-8c8852c09ac9

