KOMENTE DHE REKOMANDIME

MBI RAPORTIN E MONITORIMIT TË 8 MUJORIT TË vitT 2025

PËR MINISTRINË E MBROJTJES

- Vlerësim i përgjithshëm i qëllimeve dhe objektivave të politikës si dhe performanca e produkteve kryesore

Ministria e Mbrojtjes ka për mision hartimin dhe zbatimin e politikave të përgjithshme shtetërore të sigurisë dhe të mbrojtjes së vendit në përputhje me Kushtetutën, Strategjinë e Sigurisë, Organizatën e Traktatit të Atlantikut të Veriut (NATO), Strategjinë Ushtarake dhe legjislacionin në fuqi në Republikës së Shqipërisë.

Ministria e Mbrojtjes gjatë vitit 2025 ka administruar dhe menaxhuar fondet publike sipas shtatë programeve të miratuara, e konkretisht:

  - Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi.

  - Forcat e Luftimit

  - Arsimi Ushtarak

  - Mbështetja e Luftimit

  - Mbështetje për Shëndetësinë

  - Emergjencat civile dhe rezervat e shtetit

  - Mbështetje Sociale për Ushtarakët

Performanca dhe statusi i produkteve të disa programeve kryesore:

Për 8 mujorin e vitit 2025 qëllimi kryesor në programin “Planifikimi menaxhimi administrimi” është “të kontribuojë në mireadministrimin, menaxhimin efektiv të fondeve dhe përmbushjen e detyrimeve financiare për personelin e MM dhe SHPFA, Përfaqesitë Ushtarake, Shtabet e NATO-s, sipas detyrimeve ligjore të përfshirjes në iniciativat rajonale dhe organizatat ndërkombetare”. Realizimi i fondeve në këtë program buxhetor për grupin e shpenzimeve korente rezulton në masën 75% kundrejt planit vjetor, ndërkohë projektet e invstimeve nuk kanë pasur realizim për periudhën.

Për ketë program buxhetor është realizuar produkti si më poshtë:

- 41 Akte ligjore e nënligjore të përgatitura nga Ministria e Mbrojtjes, me një kosto faktike prej 1,071 milionë lekë.

Fondet e akorduara për programin “Forca e Luftimit” përbëjnë rreth 53% të buxhetit vjetor të miratuar për Ministrinë e Mbrojtjes për vitin 2025. Ky program ka parashikuar objektiva specifike dhe plane veprimi për realizimin e tyre. Realizimi i fondeve në këtë program buxhetor për grupin e shpenzimeve korente rezulton në masën 66% kundrejt planit të ndryshuar, ndërkohë për grupin e projekteve dhe invstimeve ka realizim të ulët për periudhën, vetëm 11% kundrejt planit vjetor.

Objektivat e këtij programi për vitin 2025 janë mbajtja në gatishmëri dhe përmirësimi i kapaciteteve Operacionale të Forcës Tokësore, Detare dhe Ajrore.

Konkretisht për 8 mujorin e vitit 2025, janë realizuar:

- 2,657 personel i forcave toksore i mbajtur në gadishmëri, apo 97% e numrit të planifikuar, me një kosto faktike prej 2.6 miliardë lekë.

- 696 personel i forcave ajrore, apo 96 % e numrit të planifikuar, i mbajtur në gadishmëri, me një kosto faktike prej 1.02 miliardë lekë.

- 713 personel i forcave detare i mbajtur në gadishmëri, apo 98% e numrit të planifikuar, me një kosto faktike prej 944 milionë lekë.

- 383 kontigjent ushtarak pjesmarrës në misione paqeruajtëse jashtë vendit, apo 142% e numrit të planifikuar, me kosto faktike prej 799 milionë lekë.

Fondet e akorduara për Programin “Mbështetja e Luftimit” përbëjnë rreth 17% të buxhetit vjetor të miratuar për Ministrinë e Mbrojtjes për vitin 2025. Realizimi i fondeve buxhetore për 8 mujorin e vitit 2025 në këtë program buxhetor për grupin e shpenzimeve korrente rezulton në masën 59% kundrejt planit të ndryshuar, ndërkohë realizimi i projekteve të investimeve paraqitet në masën 28%.

Për këtë program janë parashikuar objektiva specifike për realizimin e tyre, si:

- Sigurimi i logjistikes së nevojshme si dhe mbështetja në operacione humanitare dhe misione ndërkombëtare. Treguesit e performancës për këtë objektiv janë:

- Përqindja e furnizimit në kohë dhe mbështetja logjistike e Forcave të Armatosura.

- Menaxhimi në kohë dhe profesional i operacioneve të EC dhe CIMIC.

- Dokumente të procesuara dhe arkivuara sipas legjislacionit ne fuqi.

- Sigurimi i inteligjencës strategjike të nevojshme dhe sipas standardeve të NATO-s  për siguri dhe stabilitet. Treguesit e performancës për këtë objektiv Nr 2:

- Përqindja e arritjes së përmbushjes së objektivave të kapaciteteve në fushën e inteligjencës ushtarake dhe të NATO-s.

- Përqindja e arritjes së kapaciteteve te nevojshme operacionale.

- Sigurimi dhe mbështesja e sistemeve të teknologjisë  brenda standardeve  të NATO-s. Treguesit e performancës për këtë objektiv Nr 3:

- Kapacitete operacionale per ASNI

- Ruajtja e nivelit oreracional për Repartin nr. 6630

Konkretisht për 8 mujorin e vitit 2025, për realizimin e këtyre objektivave kanë kontribuar produktet sa më poshtë:

- Sigurimi i mbështetjes logjistike për FARSH përmes burimeve njerezore, mallrave dhe sherbimeve, me një kosto faktike prej 1.66 miliardë lekë.

- Sigurimi me sisteme komunikimi dhe informacioni në mbështetje të kërkesave të të Forcave të Armatosura, me një kosto faktike prej 247 milionë lekë.

- Objekte në ruajtje (ruajtja e infrastruktures, sigurimi i elementeve të ceremonialit gjatë pritjeve ceremoniale, etj.) dhe godina pushimi të ofruara për personelin ushtarak dhe civil të FA, me një kosto faktike prej 624 milionë lekë.

- 412 personel i policise ushtarake, me një kosto faktike prej 465 milionë lekë.

- 161 personel i rekrutuar dhe dosje të administruara për trajtim financiar, me një kosto faktike prej 246 milionë lekë.

- Shërbimi arkivor i ofruar ndaj  qytetarëve, institucioneve shtetërore e private, si dhe për interesa studimore, realizuar me një kosto faktike prej 24 milionë lekë.

- 93 liçenca importi/eksporti të dhëna për mallrat ushtarak, me një kosto faktike prej 22 milionë lekë.

Fondet e miratuara për vitin 2025 për programin “Emergjencat Civile” përbëjnë rreth 10% të buxhetit vjetor të Ministrisë së Mbrojtjes, dhe shpenzohen për realizimin e objektivave:

- Mbrojtja e jetës, pasurisë,  gjesë së  gjallë trashigimisë kulturore dhe mjedisit nga fatkeqesitë të ndryshme dhe ardhja në ndihmë e popullatës në gjendje të jashtëzakonshme:

- Ndërhyrje të ofruara në rast tërmeti

- Ndërhyrje të ofruara në raste përmbytjesh

- Ndërhyrje në raste zjarri të ofruara

- Rritja e stokut ne mallra ushqimore dhe industrial dhe krijimi i kushteve optimale për administrimin menaxhimin dhe manipulimin e tyre. Tregues performance:

- Rritja e stokut te mallrave rezerve shtetërore të cilat do të përdoren për ardhjen në ndihme të rreth 4 000 familjeve të prekura nga fatekeqesitë natyrore.

Konkretisht për 8 mujorin e vitit 2025, për realizimin e këtyre objektivave kanë kontribuar produktet sa më poshtë:

- Shërbime të kryera (orë pune) në kuadër të mbrojtjes së jetës njerzore, pronës, trashëgimisë kulturore e pyjeve, me një kosto faktike prej 209 milionë lekë.

- 148 familje të ndihmuara, banesat e të cilëve janë dëmtuar nga fatkeqësi të ndryshme me një kosto faktike prej 52.9 milionë lekë.

- 22 projekte të realizuara në kuadër të menaxhimit të fatkeqësive natyrore, me një kosto faktike prej 457 milionë lekë.

- Administrimi dhe menaxhimi i stokut të mallrave ushqimore dhe mallrave industriale në kushte optimale, me një kosto faktike prej 74 milionë lekë.

Realizimi i fondeve buxhetore për vitin 2025 në këtë program buxhetor për grupin e shpenzimeve korente rezulton në masën 24%, ndërsa produktet e investimit kanë realizim 14% kundrejt planit vjetor. Realizimi i ulët në shpenzime korrente përgjatë periudhës 8 mujore vjen kryesisht si rrejdhojë e mosrealizimit fondit të shpërndarë sipas bashkive në formen e transfertës së kushtëzuar për dëmshpërblimin e shtetasve të prekur nga fatkeqësitë natyrore si dhe për marrjen e masave parandaluese.

- Karakteristika kryesore të performancës së shpenzimeve

Gjatë 8 mujorit të vitit 2025, situata në lidhje me realizimin e shpenzimeve të buxhetit sipas çdo programi paraqitet si më poshtë:

Tabela: Realizimi i shpenzimeve sipas programeve buxhetore (në mijë lekë):

Pra siç shikohet nga të dhënat e tabelës së mësipërme realizimi në total për 8 mujorin 2025, për  Ministrinë e Mbrojtjes është 38% kundrejtë planit vjetor të miratuar. Duke  e  parë  këtë realizim sipas programeve, vërejmë që përqindja më e ulët e realizimit është për programet “Forcat e Luftimit” në nivelin 27% dhe “Emergjencat Civile” në nivelin 17%, kundrejtë buxhetit vjetor të ndryshuar.

Nga ana e institucioni sqarohet se, ky nivel realizimi për programin e “Forcat e Luftimit” lidhet me realizimin e ulët për projektet e investimeve publike, veçanërisht me projektet me financim të huaj të cilat nuk kanë pasur realizim për periudhën. Lidhur me programin e ‘Emergjencat Civile’, realizimi i fondeve në nivelin 17% në shpenzime korente lidhet kryesisht me realizimin e ulët të fondit të shpërndarë sipas bashkive në formen e transfertës së kushtëzuar për dëmshpërblimin e shtetasve të prekur nga fatkeqësitë natyrore si dhe për marrjen e masave parandaluese. Ndërkohë, niveli i realizimit në investimet publikë prej 13% kundrejt planit me ndryshime, lidhet kryesisht me mosrealizimin e investimeve me financim të huaj përgjatë periudhës raportuese.

Të dhënat sipas strukturës së peshës specifike që secili program zë në buxhetin total të MM, referuar planit vjetor 2025 me ndryshime dhe realizimit faktik të periudhës, paraqiten në tabelen e mësipërme. Duke parë strukturën e realizimit të shpenzimeve për vitin 2025, vërejmë që pjesën më të madhe të shpenzimeve faktike të kësaj ministrie e zënë shpenzimet e realizuara në programin “Forcat e Luftimit” me 38%, ndjekur nga shpenzimet për programet “Mbështetja e Luftimit” me 22%, “Mbështetje për Ushtarakët” me 20%,  dhe “Emergjencat Civile”, “Mbështetja për Shëndetësinë” dhe “Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi” me 5%, dhe “Arsimi Ushtarak” me 3%.

Sipas zërave përbërës të shpenzimeve, situata në fund të 4 mujorit 2025, paraqitet si më poshtë:

Tabela: Realizimi i shpenzimet sipas klasifikimit ekonomik (në mijë lekë):

Nga të dhënat e mësipërme financiare, vërejmë që për periudhën, shpenzimet korente të Ministrisë së Mbrojtjes, janë realizuar në rreth 64% kundrejt planit vjetor të miratuar. Përqindja e realizimit tregon një zhvillim normal të realizimit të shpenzimeve si edhe produkteve për periudhën. Ndryshimet kundrejt planit fillestarë për shpenzimet korente, vinë si rrjedhojë e shtesës së fondit të veçantë për vitin 2025, si edhe ndryshimeve në Zbatim të Aktit Normativ nr.6, datë 11.06.2025 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.115/2024, “Për buxhetin e vitit 2025”, i ndryshuar”. Përmes AN nr.6 u mundësua rishpërndarja e fondit prej 1.27 miliardë lekë nga shpenzimet kapitale në shpenzimet korrente, për mbulimin e nevojave shtesë për shpenzime personeli.

Për shpenzimet kapitale të Ministrisë së Mbrojtjes, nga të dhënat e mësipërme financiare, vërejmë që për 8 mujorin e vitit 2025, realizimi është rreth 13% kundrejt planit vjetor të ndryshuar. Plani për shpenzimet kapitale me financim të brendshëm është relizuar në masën 24%, ndërkohë që shpenzimet kapitale me financim të huaj paraqiten me mosrealizim për periudhën.

- Informacion mbi volumin dhe madhësinë e ndryshimit të buxhetit.

Ndryshimet e planit të buxhetit gjatë vitit 2025, duke u nisur nga buxheti fillestar sipas ligjit nr. Nr. 115/2024, “Për buxhetin e vitit 2025”, kanë ndodhur në Zbatim të Aktit Normativ nr.6, datë 11.06.2025 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.115/2024, “Për buxhetin e vitit 2025”, i ndryshuar”, si dhe akordimi i fondit të veçantë për vitin 2025 në vlerën 30.9 milionë lekë.

- Të ardhurat jashtë limitit

Të ardhurat jashtë limitit të realizuara nga Ministria e Mbrojtjes, arrijnë në total vlerën prej rreth 7 milion lekë.

- Komente dhe rekomandime

- Theksojmë se paraqitja e informacionit si dhe të dhënat e raportuara në raportin e monitorimit duhet të jenë në përputhje me përcaktimet e bëra në Udhëzimin nr. 14, datë 30.05.2023 “Për procedurat standarde të monitorimit të buxhetit në njësitë e Qeverisjes Qendrore”, specifikisht sipas formateve të përcaktuara në paragrafin 49 të këtij udhëzimi. Vërejmë që të dhënat e raportuara në raportin e monitorimit të Ministrisë së Mbrojtjes, janë në përgjithësi sipas formateve të përcaktuara në këtë udhëzim.

- Në relacion është paraqitur informacion mbi realizimin e shpenzimeve buxhetore sipas programeve dhe produkteve.

- Është paraqitur informacion mbi numrin e punonjësve buxhetorë të miratuar me ligjin vjetor, por mungojnë të dhëna mbi numrin faktik për periudhën.

- Në faqen zyrtare të Ministrisë së Mbrojtjes, raporti i monitorimit për 8-mujorin 2025 është publikuar pjesërisht (nuk janë publikuar anekset).

Për përmirësimin e cilësisë së përmbajtjes së raportit të monitorimit rekomandojmë si më poshtë:

  - Në realcionin shpjegues duhet të paraqitet një analizë e detajuar mbi deviacionet më të theksuara nga plani për vitin 2025, dhe të bëhet krahasimi me performancën me periudhën e mëparshme të raportimit. Në veçanti, të theksoni nëse ekzistojnë tendenca të vazhdueshme për performancën nën nivelin e parashikuar.

  - Duhen shpjeguar në mënyrë të detajuar arësyet kryesore që kanë ndikuar në performancen e realizimit nën nivelin e duhur të shpenzimeve për periudhën raportuese kundrejt planit për vitin 2025.

  - Analiza e realizimit të produkteve duhet të paraqitet si në terma sasiorë ashtu edhe në vlerë duke evidentuar dhe koston për njësi.

  - Në relacion listohen treguesit gjinorë sipas programeve, por nuk paraqitet një informacion analitik mbi performancën e tyre si dhe mbi shpenzimet faktike të produkteve që adresojnë këto çështje.

  - Rekomandojmë paraqitjen e inforacionit mbi numrin faktik të punonjësve buxhetorë të për periudhën, si dhe të jepen shpjegime nëse ka devijim nga ai i planifikuar.

- Publikimi

Raporti i Monitorimit për 8 mujorin 2025, është publikuar në linkun e mëposhtëm:

Linku: Raporte Monitorimi (mod.gov.al)