KOMENTE DHE REKOMANDIME

MBI RAPORTIN E MONITORIMIT PËR 8 MUJORIN TË VITIT 2025                                                                PËR MINISTRINË E ARSIMIT DHE SPORTIT

- Vlerësim i përgjithshëm i qëllimeve dhe objektivave të politikës si dhe performanca e  produkteve kryesore

Ministria e Arsimit dhe Sportit në përputhje me drejtimet kryesore të politikës së përgjithshme shtetërore dhe me programin e Këshillit të Ministrave, me fondet buxhetore të miratuara për vitin 2025, ka hartuar, programuar dhe zhvilluar politikat kombëtare arsimore, në përputhje me programin e qeverisë së Republikës së Shqipërisë. Detajimi i buxhetit për vitin 2025 është mbështetur në programin buxhetor afatmesëm, si dhe në prioritet e përcaktuara në programin e qeverisë.

Programet për të cilat kjo ministri administron fondet për vitin 2025, janë:

  - Programi  “Planifikim, Menaxhim dhe Administrim”

  - Programi  “Arsimi Bazë”

  - Programi  “Arsimi i Mesëm i Përgjithshëm”

  - Programi  “Arsimi  Lartë”

  - Programi  “Kërkimi Shkencor”

  - Programi  “Zhvillimi i Sportit”

Ministria e Arsimit dhe Sportit në raportin e monitorimit për 8 mujorin e vitit 2025 ka raportuar për realizimin e produkteve dhe treguesve të performancës nga përdorimi i fondeve të planifikuara për periudhën raportuese për programet sa më poshtë:

Në programin “Arsimi Bazë” është ofruar shërbimi i mësimdhënies për 250,617 fëmijë në sistemin 9 vjeçar dhe rreth 65,914 fëmijë që ndjekin arsimin parashkollor. Vëmendje e veçantë i është kushtuar uljes së braktisjes shkollore; tërheqjes së fëmijëve romë/egjiptianë dhe fëmijëve me aftësi të kufizuara. Përgjatë 8 mujorit të vitit 2025, për arritjen e qëllimit kanë kontribuar produktet, performanca e të cilave është realizuar, si më poshtë:

- 35 000 nxënës që kanë vendbanimi mbi 2 km nga shkolla, 10,400 mësues që punojnë mbi 5 km nga vendbanimi/qendra e përhershme e punës si dhe rreth 2,870 fëmijë parashkollorë dhe edukatorët e kopshteve, iu ofrua shërbimi i transportit me kosto 670 milionë LEK apo 60% e fondeve vjetore të planifikuara.

- Janë parashikuar fonde në masën 1 miliard LEK për pajisjen me tekste shkollore falas për përdorim për vitin shkollor 2025-2026, për të gjithë nxënësit nga klasa e parë në klasën e nëntë.

- Rreth 4 000 nxënës në nevojë kanë marrë shërbim arsimor si dhe janë mbështetur për mbulimin e shpenzimeve për bursa dhe kuotë ushqimore me një efekt financiar për 8 mujorin e vitit 2025 prej 185 milionë LEK.

Në programin “Arsimi Mesëm i Përgjithshëm”, është ofruar shërbimi i mësimdhënies për 72,000 nxënës që u regjistruan dhe ndjekin arsimin e mesëm. Përgjatë 8 mujorit të vitit 2025, për arritjen e qëllimit kanë kontribuar produktet, performanca e të cilave është realizuar, si më poshtë:

- Ju ofrua shërbimi i transportit me fonde të buxhetit, për të mbuluar shpenzimet për transportin për 8 mujorin e vitit 2025, mësuesve të AML shoqëruar me kosto rreth 42 milionë LEK apo 50% e fondve të planifikuara për vitin 2025.

- Janë parashikuar fonde në masën 100 milionë LEK, për pajisjen me tekste shkollore falas për rreth 15 000 nxënës të grupeve sociale në nevojë.

- Realizimi i veprimtarisë së maturës shtetërore, provimet e shtetit, si dhe testime kombëtare dhe ndërkombëtare me një kosto prej 10.3 milionë LEK për 8 mujorin e vitit 2025.

Në programin “Arsimi Lartë”, gjatë 8 mujorit të vitit 2025, tashmë me një reformë tërësore të sistemit të arsimit të lartë, që synon rritjen e cilësisë në të gjithë sistemin, pa cënuar aspak mundësitë e të rinjve për t’u arsimuar, numri i studentëve në ciklin e parë të studimeve në IAL publike është rreth 65,659 dhe rreth 20,639 studentë që ndjekin ciklin e dytë dhe të tretë të studimeve në IAL publike. Përgjatë 8 mujorit të vitit 2025, për arritjen e qëllimit kanë kontribuar produktet, performanca e të cilave është realizuar, si më poshtë:

- 12 000 studentë kanë përfituar bursa dhe mbështetje financiare për akomodim në shtëpitë e studentëve me kosto faktike për 8 mujorin e viti 2025 prej 944 milionë LEK apo rreth 60% e fondeve të planifikuara për këtë qëllim për vitin 2025.

- 45 000 studentë që përfitojnë nga përjashtimi 100% nga tarifa vjetore e shkollimit apo reduktimi në masën 50% nga tarifa vjetore e shkollimit për studentët e ciklit të dytë, me rezultate të larta si dhe për kategoritë sociale në nevojë.

- 7 000 studentë që përfitojnë akomodim në një nga tetë “Shoqërite e Trajtimit të Studentëve në Tiranë dhe në Rrethe”.

Në programin “Kërkimi Shkencor” synohet integrimi i kërkimit shkencor shqiptar në hapësirën Evropiane të Kërkimit (ERA). Në këtë kuadër, për 8 mujorin e vitit 2025:

- U mbështetën 80 projekte inovative.

- U realizua financim i drejtpërdrejtë i 3500-3600kërkuesve shkencorë, me prioritet për kërkuese femra.

Në programin “Zhvillimi i Sportit” synohet mbështetja dhe ngritja e kapaciteteve në fushën e sportit për cdo disiplinë sportive dhe aktivizimi i Shqipërisë në aktivitete ndërkombëtare me fokus të të rinjtë. Në këtë kuadër, për 8 mujorin e vitit 2025:

- U mbështet ekipi kombëtar olimpik dhe federatat sportive në 42 kampionate kombëtare, kupa kombëtare, kampionate europiane dhe botërore.

- “Karakteristika kryesore të performancës së shpenzimeve”

Për 8 mujorin e vitit 2025 situata në lidhje me realizimin e shpenzimeve të buxhetit, në nivel programi buxhetor paraqitet si më poshtë:

Tabela: Realizimi i shpenzimeve sipas programeve (në mijë lek)

Për sa më lartë rezulton se, realizimi faktik për Ministrinë e Arsimit dhe Sportit për 8 mujorin e vitit 2025 është 39.4 miliard lekë apo rreth 61% kundrejt planit të ndryshuar dhe 64% kundrejt planit fillestar, pra paraqitet me një realizim normal përgjatë periudhës.

Lidhur me strukturën e shpenzimeve për çdo program sipas ligjit të buxhetit për vitin 2025, planit të ndryshuar të buxhetit, si dhe realizimit për 8 mujorin e vitit 2025, vërejmë që pjesën më të madhe të shpenzimeve faktike dhe atyre të planifikuar për këtë ministri zihen nga programi “Arsimi bazë”.

Buxheti vjetor fillestar i Ministrisë së Arsimit dhe Sportit u rishikua në rritje prej rreth 4% gjatë 8 mujorit të vitit 2025, me qëllim arritjen e qëllimeve dhe objektivave të vendosura për vitin 2025 për MAS. Ndryshimet e ndodhura përgjatë periudhës 8 mujore të vitit 2025 në mënyrë më të detajuar paraqiten sa vijon:

- Mbartja e grantit nga viti 2024 për vitin 2025 për Institucionet e Arsimit të Lartë, në zbatim të akteve ligjore/nënligjore mbi Arsimin e Lartë.

- Akordim i fondit të veçantë në zbatim të udhëzimit plotësues të Ministrit të Financave, nr. 2, datë 24.01.2025, “Për zbatimin e buxhetit të vitit 2025”.

- Akordim i fondeve në zbatim të Vendimit nr. 147, datë 06.03.2025 të Këshillit të Ministrave “Për një shtesë fondi në buxhetin e vitit 2025, miratuar për Ministrinë e Arsimit dhe Sportit, për financimin e këstit të dytë të kontratës për realizimin e tri tureve të para të “Giro d’italia 2025”, në Republikën e Shqipërisë”.

- Akordim fondi me qëllim kryerjen e pagesave për ish funksionarët që përfitojnë pagesë pas ndërprejes së funksionit të fundit si subjekt të ligjit nr. 8097, datë 21.03.1996 “Për pensionet shtetërore suplementare të personave që kryejnë funksione kushtetuese dhe të punonjësve të shtetit”, i ndryshuar.

- Akordim i fondeve shtesë për shpenzimet korrente dhe pakësim fondi për shpenzimet kapitale në zbatim të Aktit Normativ nr.6, datë 11.06.2025 “Per disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.115/2024 “Për buxhetin e vitit 2025”, të ndryshuar.

Situata në lidhje me realizimin e shpenzimeve të buxhetit, sipas klasifikimit ekonomik paraqitet si më poshtë:

Tabela: Realizimi i shpenzimeve sipas klasifikimit ekonomik (në mijë lek)

Për sa më lartë rezulton se, shpenzimet korrente paraqiten me një realizim prej 63% kundrejt planit vjetor me ndryshime apo 66% kundrejt planit fillestar i cili ka pësuar ndryshime në rritje përgjatë 8 mujorit të vitit 2025. Mbirealizimi kundrejtë planit fillestar në masën 288% për zërin “Transferta Korrente të huaja” lidhet me akordimin e fondeve shtesë në zbatim të VKM së sipërcituar nr. 147, datë 06.03.2025. Shpenzimet për investime paraqiten me realizim rreth 36% të planit vjetor të ndryshuar për vitin 2025.

Shpenzimet korente, konkretisht shpenzimet për paga zën peshën më të madhe të shpenzimeve të planifikuar si dhe faktike për MAS dhe përkatësisht, me rreth 54% dhe 59%.

Të ardhurat jashtë limitit të realizuara nga Ministria e Arsimit dhe Sportit për 8 mujorin e vitit 2025, arrijnë në total vlerën 1.9 miliard lekë dhe janë shpenzuar kryesisht për programin “Arsimi Universitar”.

- Komente dhe rekomandime

- Raporti i monitorimit nuk është dërguar në përputhje me afatet kohore të përcaktuara në Udhëzimin nr. 14, datë 30.05.2023 “Për procedurat standarde të monitorimit të buxhetit në njësitë e Qeverisjes Qendrore”.

- Lidhur me përmbajtjen e relacionit shoqërues, është e nevojshme të paraqitet një analizë mbi:

  - Performancën financiare të realizimit të shpenzimeve me qëllim paraqitjen e arsyeve të devijimeve nga plani.

  - Performancën jofinanciare, ku duhet  të paraqitet informacion mbi realizimin e treguesve të performancës në nivel qëllimi dhe objektivi si dhe mbi nivelin e  realizimit faktik të sasisë së produkteve për periudhën 8 mujore të vitit 2025.

- Publikimi

Raporti i Monitorimit për 8 mujorin e vitit 2025, është publikuar në faqen zyrtare të Ministrisë së Arsimit dhe Sportit.

Linku: Ministria e Arsimit dhe Sportit