KOMENTE DHE REKOMANDIME 

MBI RAPORTIN E MONITORIMIT PËR 8-MUJORIN 2025, PËR MINISTRINË E EKONOMISË, KULTURËS DHE INOVACIONIT 

I. Vlerësim i përgjithshëm i qëllimeve dhe objektivave të politikës si dhe performanca e  produkteve kryesore
Ministria e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit, në përputhje me drejtimet kryesore të politikës së përgjithshme shtetërore dhe me programin e Këshillit të Ministrave, përgatit dhe zbaton politikat e qeverisë në sferën makro-dhe mikroekonomike, të tregtisë dhe të sipërmarrjes; miradministron burimet; harton dhe zbaton politika të integruara ekonomike në sektorët parësorë të ekonomisë, konvergimit ekonomiko- social të rajoneve të vendit, përmirësimit të klimës e të shërbimeve për biznesin e qytetarin; garanton të drejtën për arsim dhe formim profesional, punësim të sigurt e të denjë; harton dhe zbaton politikat e qeverisë në fushën e zhvillimit dhe promovimit të kulturës, trashëgimisë kulturore materiale dhe shpirtërore, të rritjes së dialogut kulturor, integrimit kulturor në familjen evropiane e botërore; synon dhe mundëson stimulimin e aktiviteteve inovative, të cilat do të rrisin produktivitetin   ekonomik dhe institucional përmes zhvillimit të teknologjisë dhe bashkëpunimit efikas; 
Ministria e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit për vitin 2025, administron dhe menaxhon fondet publike sipas njëmbëdhejtëdhjetë programeve të miratuara, e konkretisht:

1. Programi “Planifikim Menaxhim Administrim”

2. Programi “Trashëgimia Kulturore dhe Muzetë”
3. Programi “Arti dhe Kultura” 
4. Programi “Mbështetje për Inovacion dhe Teknologji”

5. Programi “Mbështetje për Zhvillim Ekonomik”
6. Programi “Mbështetje per Mbikq. e Tregut, Infrast. e Ciles. dhe Pron. Industr.

7. Programi “Sigurimi Shoqëror”
8. Program”Tregu i Punës”
9. Programi”Inspektimi në Punë”
10.Programi “Arsimi i  Mesëm (profesional)”
11. Programi “Strehimi”
Performanca e produkteve sipas programeve:

· Programi “Planifikim Menaxhim Administrim”.
Qëllimi dhe Objektivi i këtij programi: Përmirësimi i strukturës funksionale për një menaxhim sa më efektiv të burimeve njerëzore, krijimi i një stafi permanent dhe sa më të qëndrueshëm, si dhe aplikimi i proceseve transparente të konkurrimit në përputhje me parimet e barazisë gjinore, motivimi për ngritjen në detyrë sipas rezultateve të punës, rritja e luftës kundër korrupsionit si- një element shumë i rëndësishëm për ecjen përpara në përputhje me standardet e BE-së. Zhvillimi  i politikave në sektorin e ekonomisë, kulturës dhe inovacionit në përputhje me standardet evropiane.

Për 8M 2025, për këtë program janë realizuar fondet në shpenzime korrente në masën 336 milionë LEK ose 75% e planit vjetor të rishikuar dhe atij fillestar. Fondet buxhetore në këtë program në shpenzimet korrente gjatë 8M 2025 kanë patur performancën si më poshtë: 

· Janë hartuar rreth 62 akte ligjore dhe nënligjore të miratuara sipas fushës së përgjegjësisë së MEKI-it, me kosto faktike prej 213 milionë LEK.
· 65 trajnime të realizuara në produktin“Staf i trajnuar”,  sipas fushës së përgjegjësisë, me kosto faktike 123 milionë LEK.
· Programi “Trashëgimia Kulturore”
Në programin “Trashëgimia Kulturore dhe muzetë” është realizuar promovimi, ruajtja, konservimi, restaurimi i objekteve dhe fondeve muzeore si dhe edukimi përmes trashëgimisë dhe aktiviteteve në funksion të saj. Për 8M 2025, për këtë program janë realizuar fondet në shpenzime korrente në masën 467 milionë LEK ose 55% e planit vjetor të rishikuar dhe atij fillestar.

Kështu, gjatë 8M 2025 janë realizuar produktet:

· Me një kosto rreth 237 milionë LEK, janë kryer punime mirëmbajtje dhe restaurime në 1 464 objekte, si edhe ndërhyrje restauruese, konsoliduese, pastrime nga vegjetacioni apo mirëmbajtje, nga 2 448 objekte të planifikuara, ose në 60% të sasisë së planifikuar

· Janë mirembajtur 12 muze të vizitueshëm nga publiku me kosto faktike144.6 milionë LEK.

· Eshtë realizuar produkti “Trashëgimia materiale e jo materiale e inventarizuar”, me kosto faktike 10.2 milionë LEK.

· Janë zhvilluar 250 aktivitete edukuese/promovuese mbi trashëgiminë kulturore, nga 270 të planifikura, ose 93% e sasisë së planifikuar me kosto faktike  72.8 milionë LEK.

· Programi “Arti dhe Kultura”
Programi “Arti dhe Kultura ka për qëllim, edukimin, zhvillimin dhe promovimin e skenes artistike dhe vlerave kulturore kombëtare dhe ka si objektiv “Rritjen e interesit të publikut ndaj programeve kulturore përmes përmirësimit të shërbimeve në infrastrukturë si dhe rritjen e cilësisë artistike”. Për 8M 2025, për këtë program janë realizuar fondet në shpenzime korrente në masën 922.7 milionë LEK ose 61% e planit vjetor të rishikuar dhe 61% e planit fillestar. Realizimi i këtij objektivi gjatë 8M 2025 është realizuar nëpërmjet produkteve, performanca e të cilave paraqitet si më poshtë:

· 152 premiera dhe shfaqje artistike të zhanrit skenik operistik, koreografik dhe folklorik kombëtar, ose 71% e sasisë së planifikuar, me kosto faktike 234 mln LEK.

· 104 Premiera dhe shfaqie artistike të zhanrit teatror klasik dhe bashkëkohor, ose 59% e sasisë së planifikuar, me kosto faktike  54 mln LEK; 

· 57 aktivitete për qytetarët përdorues e frekuentues të koleksioneve bibliotekare, ose 47.5% e sasisë së planifikuar, me kosto faktike 57.7 mln LEK.

· 146 projekte dhe programe në mbështetje të skenës së pavarur, ose 52% e sasisë së planifkuar,  me kosto faktike 48.8 mln LEK.

· 94 veprimtari artistike ne zhanrin e cirkut dhe eksperimentimin e formave te reja te shprehjes skenike bashkekohore , ose 72.3% e sasisë së planifkuar, me kosto faktike 25 milionë LEK.

· 120 veprimtari edukuese të teatrit me dhe për fëmijë, ose 60% e sasisë së planifkuar, me kosto faktike 22.5 milionë LEK. 

· 202 premiera dhe shfaqje artistike të zhanrit teatror eksperimental klasik/bashkekohor, ose 47% e sasisë së planifkuar, me kosto faktike 16.2 mln LEK.
· 3 ekspozita me vepra pjesë e fondit të GKA, të përkohshme të traditës dhe bashkëkohore, autorë të diasporës dhe të huaj, ose 50% e sasisë së planifikuar, me kosto faktike 16.3 mln LEK.
· 12 aktivitete me fokus promovimin e krijimtarisë letrare,  ose 8% e sasisë së planifkiuar, me kosto faktike 10.7 mln LEK.

· 132 veprimtari promovuese të materialeve filmike, pjesë e fondit të kinematografisë shqiptare dhe asaj të huaj, ose 82.5%  e sasiës së planifikuar, me kosto faktike  9.7 mln LEK.

· 35 aktivitete në kuadër të javëve kulturore të huaja në Shqipëri, me kosto faktike 17.6 mln LEK.

· Programi “Mbështetje për Inovacion dhe Teknologji”

Programi “Mbështetje për Inovacion dhe Teknologji” ka si qëllim, promovimin dhe nxitjen e inovacionit në Administratën Publike dhe në Shqipëri. Objektivi i politikës së këtij programi që është “Organizimi dhe koordinimi i iniciativave, programeve dhe aktiviteteve në fushën e inovacionit’, gjatë 8M 2025 është realizuar nëpërmjet produktit:

· “Shërbime dhe procese inovatore të zbatuara, me kosto faktike 123 mln LEK.

· Staf i trajnuar 7 persona, me kosto faktike 3 mln LEK.
· Programi “Mbështetje për Zhvillim Ekonomik”
 Ky program ka për qëllim t'i shërbejë krijimit të një klime pozitive për zhvillimin e biznesit, për krijimin e vendeve të reja të punës, reduktimit të informalitetit në ekonomi, krijimit të një mjedisi konkurrues për zhvillimin e investimeve, krijimit të kushteve të barabarta për konkurrencë si dhe një treg të sigurtë për konsumatorin; përmirësimin e cilësisë së menaxhimit dhe performancës ekonomike të shoqërive tregtare, krijimit të një sistemi që garanton realizimin e detyrimeve kontraktore ndërmjet bizneseve.
Në këtë program janë të përfshira 3 institucione (Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve; Agjencia e Trajtimit të Koncensioneve; Qendra Kombëtare e Biznesit).
Fondet e realizuara në këtë program janë në masën 293.7 milionë lekë, ose rreth 57% e planit fillestar, ose 44% e planit të rishikuar.
 Për 8M 2025, për arritjen e objektivave janë realizuar produktet  kryesore:
· 73 996 shërbime të ofruara për bizneset sipas sistemit të Rregjistrimit të biznesit, ose 27% e sasisë së planifkuar, me kosto faktike 74.5 milionë LEK.
· 9 268 shërbime të ofruara për bizneset sipas sistemit të Rregjistrimit të licencave, me kosto faktike 6.9 milionë LEK.
· 20 aktivitete të realizuara për promovimin e Shqipërisë së destinacion investimesh/kujdesi ndaj investitorëve, osë 44.4% e sasisë së planifikuar,  me kosto faktike 82.8 milionë LEK.
· Kryerja e 10 takimeve për studime fizibiliteti për kontratat Koncesionare/PPP, me kosto faktike 15 milionë LEK.

· Grante për mbështetjen e ndërrmarjeve të vogla dhe të mesme, me kosto faktike 50 miliuonë LEK.

· Programi “Mbështetje per Mbikq. e Tregut, Infrast. e Ciles. dhe Pron. Industr.
Objektivat e programit konsitojnë në zbatimin e kërkesave ligjore nëpërmjet vlerësimit të konformitetit, sigurisë së produkteve jo ushqimore, të drejtës të pronësisë Industriale dhe verifikimit të instrumentave ligjërisht të kontrolluar, duke garantuar mbrojtjen e konsumatorit.
Programi përfshin 4 institucione(Drejtoria e Përgjithshme e Metrologjisë; Inspektorati Shtetëror i Mbikëqyrjes së Tregut; Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit; Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit).

Fondet e realizuara në këtë program janë në masën 256.8 milionë LEK, ose rreth 66 % e planit fillestar dhe 65% e planit të ndryshuar.
Për 8M 2025, për arritjen e këtij objektivi janë realizuar produktet  kryesore me të dhënat si më poshtë:

· Janë kryer 28 980 kalibrime dhe verifikime te mjeteve matëse, ose 70% e sasisë së planifikuar, me kosto faktike 100.5 milionë LEK.
· Janë kryer pagesa për 4 organizata ndërkombëtare (Anëtarë me te drejta te plota ne organizata ndërkombëtarë EUROMED, BIPM, ËELMEC, OIML, IMECO), me kosto 2 milionë LEK.
· Janë kyer rreth 1 450 inspektime për mbikëqyrjen e tregut në të gjithë territorin e vendit, ose 41% e sasisë së planifikuar, me kosto 95.5 milionë LEK.
· Janë adoptura 759 standarte evropiane dhe ndërkombëtare te adaptuara, miratuara si SSH, me kosto faktike 28 milionë LEK.
· Janë akredituar 119 organe të vlerësimit të Konformitetit, me kosto faktike 30.6 milionë LEK, nga të cilat 58 laboratorë testues, 7 laboratorë mjekësorë, 1 laborator kalibrues, 14 trupa certifikim personi, 13 trupa për sisteme të menaxhimit, 27 trupa inspektuese. 
· Programi “ Sigurimi shoqëror”
Në programin “Sigurimi Shoqëror”, synimi i së cilit është mbulimi me elementë të sigurimeve shoqërore, i gjithë popullsisë së vendit e i rezidentëve ekonomikisht aktiv dhe akordimi për këta persona i përfitimeve pensionale, përfitime në rast sëmundje, në rast të aksidentit në punë, në rast barrëlindje, përfitime suplementare apo nga programe të veçanta të Qeverise, në momentin e lindjes së  të drejtës dhe nevojës për ato; Për 8M 2025 janë realizuar 66% e fondeve të planifikuara, me kosto faktike 26.8 miliardë LEK .
Gjatë 8M të vitit 2025 është realizuar produkti si më poshtë:

· 14 900 Përfitime të llogaritura dhe shpërndara për kompensime për "Trajtim i vecantë i punonjësve të nëntokës", ose 98.3% e sasisë plan, me një kosto faktike  rreth 500.4 milionë LEK.
· 319 Përfitime të llogaritura dhe shpërndara për kompensime mbi statusin "Dëshmor i Atdheut",  me kosto faktike 17.8 milionë LEK.
· 1 067 Përfitues dhe pagesa të llogaritura e të shpërndara për sigurimin suplementar të personave me statusin "Profesor”, ose 98.7% e sasisë plan, me një kosto faktike 131.6milionë LEK.
·  3 338 Përfitime të llogaritura dhe shpërndara për sigurimin suplementar të ish policeve, ose 57% e sasisë së planifikuar, me një kosto faktike 205 milionë LEK.
· 1 923 Përfitues dhe pagesa të llogaritura e shpërndara për sigurimin suplementar për persona me statusin "Metalurg", ose 97% e sasisë së planifikuar, me një kosto faktike 36 milionë LEK.
· 9 897 Përfitime dhe pagesa të llogaritura dhe shpërndara për sigurimin suplementar për persona nën statusin "Naftëtar",  ose 98.5% e sasisë së planifikuar, me një kosto faktike 292 milionë LEK.
· Transferte buxhetore per kompesime për të ardhurat e pensionistëve me kosto faktike 2.15 miliard LEK.
· Përfitime të llogaritura dhe shpërndara për kompensime të çmimeve, me  kosto faktike 3.15 milardë LEK.
· Transfertë buxhetore për të mbuluar diferencën midis të ardhurave dhe shpenzimeve të skemës së pensioneve publike, me një kosto faktike 18 miliard LEK.
· Programi “Tregu i Punës”

Programi “Tregu i Punës” ka si objektiv përmirësimin e e shërbimeve të punësimit nëpërmjet rritjes së numrit të ndërmjetësimeve, këshillimeve dhe orientimit për karrierë, targetimi i grupeve në nevojë të të papunëve, përshtatja e kurseve të formimit profesional me kërkesat e tregut të punës, përmirësimi i sistemit të menaxhimit të migrimit, sipas standarteve të BE. Gjatë vitit 8M  2025, shpenzimet korrente në këtë program janë realizuar në masën 53 % të buxhetit të rishikuar dhe atij fillestar.

Në 8M  2025, për arritjen e këtij objektivi, janë realizuar produktet me të dhënat si më poshtë:

· Janë realizuar 15 912 ndërmjetësime edhe punësime për punëkërkues të papunë, ose 63% e sasisë së planifikuar,  me kosto faktike 316 milionë LEK.

· Janë  trajtuar 2 788  persona me pagesë papunësie, ose 88% e sasisë së planifikuar, me kosto faktike prej 307 milionë LEK.

· Janë trajnuar rreth 7 589 persona në qendrat e formimit profesional, ose 79% e sasisë së planifikuar, me kosto faktike 267.8 milionë LEK.

· Janë realizuar gjithsej 9 862 Leje pune për të huajt, evidenca statistikore, financiare, procedura prokurimi etj, ose 76% e saisë së planifikuar, me kosto faktike 90.9 milionë LEK.

· Kanë përfituar 302 të rinj nga nism “Garancia Rinore”, ose 75.5% e sasisë së planifikuar,  me kosto faktike 37.2 milionë LEK.

· Janë trajnuar gjithsej 2 326 të punësuar nëpërmjet pjesëmarrjes në programet e nxitjes së punësimit, ose 70% e sasisë së planifikuar, me kosto faktike 432.9 milionë LEK. 

· Janë trajnuar 284 kursantë në formimin profesional për programin e kodimit, ose 41% e sasisë së planfikuar, me kosto faktike 30.7 milionë LEK.

· Programi “Inspektimi në punë”

Objektivi programit është që nëpërmjet inspektimit të punës të synohet realizimi i procesit të inspektimit, promovimit të një kulture parandaluese për kushtet e sigurisë dhe shëndetit në vendin e punës si dhe të qasjes së një pune të siguruar nga ana shoqërore e shëndetësore. Nga këto janë realizuar fondet në vlerën 170 milionë LEK, ose 60% e planit të ndryshuar.
Në funksion të objektivit, gjatë 8M 2025 është realizuar produkti si më poshtë:

· 6 330 Inspektime  me kosto faktike 170 milionë LEK.

· Programi “Arsimi i mesëm profesional”
Qëllimi i këtij programi është zhvillimi i  një sistemi të arsimit dhe formimit profesional, që garanton arsim dhe formim profesional cilësor dhe gjithëpërfshirës nëpërmjet:
· Optimizmit të rrjetit të ofruesve, diversifikimi i ofertës  për rritjen e aksesit ne AFP;
· Rritjes se investimeve  në sistemin e AFP, Ngritjes së sistemit të kualifikimit dhe trajnimit të vazhduar të mësuesve dhe instruktoreve të AFP-së;
· Forcimit të lidhjeve me biznesin nëpërmjet  të nxënit në vendin e punës (praktika, skema e çirakërisë etj.)
Fondet e parashikuara për programin e “Arsimit të mesëm profesional”, sipas planit vjetor të rishikuar janë në vlerën e 4.5 miliardë LEK. Për 8M 2025shpeznimet korrente janë realizuar në masën 64 % të buxhetit të akorduar në fillim të vitit dhe atij të rishikuar.

Gjatë 8M 2025 janë realizuar  produktet si më poshtë:

· 15 912 nxënës kanë ndjekur shkollat e arsimit profesional, ose 64% e saisë së planifikuar,  me kosto faktike 1.7 miliard LEK.

· 3 750 nxënës që ndjekin AMP, ose 93% e saisë së planifikuar kanë përfituar bursa, me kosto faktike 244.4 mln LEK.

· Janë hartuar 50 skeletkurrikula dhe programe të kurseve të unifikuara dhe materiale mësimore, ose 89% e sasisë së planifikuar,  me kosto faktike 22.8 milionë LEK.

· Janë hartuar dhe miratuar 27 standarte profesionesh dhe kualifikimesh, ose 52% e sasisë së planifikuar,  me kosto faktike 12.8 mln LEK.

· Janë mbështetur 40 ofrues të AFP për sigurimin e cilësisë, ose 100% e sasisë së planifikuar, me kosto faktike 2.27 milionë LEK.

· Janë trajnuar 45 mësues, ose 45% e sasisë së planifkuar, me kosto faktike 3.4 milionë LEK.

· Programi “Strehimi”

Programi “Strehimi” ka si objektiv të sigurojë strehim të përshtatshëm e të përballueshëm për individë e familje që nuk përballojnë dot kostot e tregut të banesave.
Objektivi i programi është të sigurojë, deri në vitin 2030, strehim të përshtatshëm e të përballueshëm për rreth 35,0000 individëve/familjeve që kanë aplikuar për strehim dhe që nuk përballojnë dot kostot e tregut të banesave. 

Gjatë 8M 2025 u shpenzuan 144 milionë LEK, ose 42% për qind e buxhetit të planifikuar.Në përputhje me objektivat e programit të strehimit:

 Sa i takon realizimit të 8M 2025 mund të rendisim sa më poshtë:

· 5 923 familje kanë përfituar nga subvencionimi i interesave për kreditë ekzistuese, në vlerën 92.7 milionë LEK.  

· 1500 familje kanë përfituar subvencionim të interesave për kredi të reja me vlerën 51.6 milionë LEK.

· 1 435 familje kanë përfituar subvencionim të qirasë në tregun e lirë sipas Ligjit nr.22/2018, i ndryshuar me vlerë prej 151.4 milionë LEK. 

· 218 familje kanë përfituar subvencionim qiraje për shpronësimin nga ndërtimi i Unazës së Madhe, me kosto faktike 19.5 milionë LEK.

· 16 familje kanë përfitura nga Granti i menjërshëm, me kosto faktike 1.3 milionë LEK.
Përsa i përket investimeve publike, realizimi për 8 2025 ishte 53% e buxhetit fillestar dhe 36% e buxhetit të rishikuar. Buxheti i shpenzimeve kapitale pësoi ndryshime gjatë vitit, duke shtuar shpenzimet kapitale me financim të brendshëm, në masën 1 milardë lekë, në zërin Transferte kapitale, me Aktin Normativ nr.3, datë 29.04.2025 si dhe ndryshime me AN 6, datë 11.06.2025. Investimet kapitale janë realizuar në msën 1.84 miliard LEK.
Janë realizuar  projekte investimi FB në vlerën e rreth 1.59 miliard LEK, ku ndër më kryesoret veçojmë: 

· Në programin Strehimi, i cili konsiston në sigurimin e strehimit të përballueshëm dhe të përshtatshëm për individë e familje që nuk përballojnë dot kostot e strehimit në treg, janë realizuar projektet me vlerë totale 537.6 milionë, konkretisht:

· Përmirësimi i infrastruktures kryesisht për zonat informale, alokuar fonde 21.9 milionë LEK.
· Rikonstruksion i godinave në pronësi të NJVV për Strehim Social, alokuar fonde në vlerën 12.5 milionë LEK.
· Përmirësim i banesave ekzistuese për komunitetet e varfëra dhe të pafavorizuara, alokuar fonden në vlerën 47.8 milionë LEK.
· Në programin “Mbështetje për inovacion dhe teknologji’’, i cili ka për objektiv promovimin dhe nxitjen e inovacionit në Administratën Publike në Shqipëri, është realizuar projekti i transfertës kapitale me vlerë 867.2 milionë lekë, me qëllim pjesëmarrjen e Qeverisë Shqiptare në start-upin “Thinking Machines Lab”.
· Për programin “Arsimi i mesëm profesional” janë realizuar projektet:

· TVSH për projekte të ndryshme, me vlerën 13.7 milionë LEK.
· Blerje laborator, pajisje, makineri për repartet e praktikave profesionale në vlerën 74.4 milionë LEK.

· Rikonstruksion konvikti Cërrik, me vlërë 25 milionë LEK.

· Pagesë e taksës së ndërtimit në infrastrukturë për lejen e punimeve, me vlerë 2 milionë LEK;

· Për programin “Arti dhe Kultura” janë realizuar projektet FB me vlerë totale 427.5 milionë, konkretisht:

· Restaurimi, rikonstruksioni dhe rehabilitimi i hapësirave në Muzeun e Arteve të Bukura (Galeria Kombëtare e Arteve), me një kosto prej 81.3 milionë LEK.
· Godina e Teatrit në Tiranë, kosto faktike rreth 314.7 milionë LEK.
· Rikonstrukiosn i Teatrit Aleksandër Moisiu, me kosto faktike 30.3 milionë LEK.

· Në programin “Mbeshtetje për zhvillim ekonomik”, janë realizuar projektet FB në vlerën 33 milionë LEK si më poshtë:

· Fondi i konkurrueshmërisë, me kosto rreth 13 milionë LEK.
· Mbështetje biznesi kreativ, me kosto rreth 6 milionë LEK.

II.Karakteristika kryesore të performancës së shpenzimeve”.
Në fund të 8 mujorit 2024, situata në lidhje me realizimin e shpenzimeve të buxhetit sipas programeve, paraqitet si më poshtë:
Tabela Realizimi i shpenzimeve sipas programeve (në mijë lekë)

[image: image1.png]VT
. Resiimitme planin | % Raalimitme planine
s periudnaraportuese
estar nayshuar
2000 ;
Facizoza | P ST e (TS| i | raikea § S | Totl | Komente | Kaptle| Tos! | Karente | apiale
Vietor | e | e A e
w2025 2025 o= || ==
@ G [ @ E T @ [ 7ea [ )
Emaraimt
Prariiam, Maraxhim ahe
saminiztrimi 27ases6| s2esrs | 1% | smsss | ax seos| 3er2 | o | eew | s | ww |eew | 7sx | o
Viashiedi par ovacion T
e Tetnotog 70073 sepzse | 1% | sseness | % | sres00| sosese | s | aoew | cow |uraen|oow | eox | s00w
Wbzhtetie par i
economic armess| s | 1% | eressr | 1% | 1en0e| somess | x| sw | sex | eaw |asn| sex | o
VieshiedjeparMbikayien
regus frastruicurs
lcessa & ronesia
naustriste sssars| msor | ax | e | 2500| asaeos | 1% | eex | eox | ox e | e | ox
nspeimi v Purs 3683 | zsaes | 1% | aenaee | o so0] 7050 | ox | eow | ew | 2% [eom | eon | 2%
swerimi 2069634 | 1205000 | % | 1295000 | 2 | smses | ax | osow | eaw | ame |sow| e | asw
[rashegmia Kururore ahe
iseis 1006537 | 119578 | o | sae10% | ox | avese| sovoss | o | ew | ssw | ow |aex| ssw | o
o she ot 2,600,735 | 2505,06 | 5% | sorneea | 55 | snero] 1350290 | ex | asw | erm | aow [asw | e1x | wow
JosimimesamProfesional | 365,037 | 3940869 | 7% | asizons | wx | saero| ssasesr | ow | cow | e | seow | som | eew | aew
[siurimet shogarore
s6217.951 | s0.300090 | 7a% | 000050 | 723 - |sseaze| 7w | esw | eex | ox [eew| eew | o
[reguirunes. aesresr| 252857 sw | 30mser | sx | sonooo| iessess | ex | sie | swe | aw | eew | s | ax
p—
s 0272650 | ss3439 | 100%| seszaase| 100%| 1700810 |ssoseess| to0w| eax| oax| swl ems| eax| e
[rpename ngate Aranurat
isshee i 7308 soeet
[Totat Shpensimavete
inisrise 0735855 35,087,077





Buxheti i Ministrisë së Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit gjatë 8M 2025 u rishikua në rritje (prej 3%), ose 1.7 miliard Lek në krahasim me planin fillestar. Realizimi faktik ishte 35 miliardë LEK, ose 64% e buxhetit fillestar dhe 62% e buxhetit të rishikuar. Referuar nivelit të realizimit, shprehemi se ministria ka realizuar performancë relativisht të mirë financiare, në nivelin e pritshëm mesatar për periudhën. Realizimi i shpenzimeve përkundrejt planit fillestar ishte 64% për shpenzimet korrente dhe 53% për shpenzimet kapitale. Në krahasim me buxhetin e rishikuar, realizimi ishte rreth 64% për shpenzimet korente dhe 36% për shpenzimet kapitale. 
Duke parë strukturën e realizimit të shpenzimeve faktike për 8M 2025, vërejmë që pjesën më të madhe të shpenzimeve faktike të kësaj ministrie e zënë shpenzimet e realizuara në programin “Sigurimi shoqëror” me rreth 77% të totalit të shpenzimeve të grupit (Transferta Korrente të Brendshme). Buxheti i programit të sigurimit shoqëror zë 72% të planit të buxhetit të grup 12. Programet e tjera që zënë peshën më të madhe të buxhetit janë programi “Arti dhe kultura” (5% të buxhetit dhe 4% të faktit), programi “Arsimi i mesëm profesional” (8% të buxhetit dhe 7% të faktit) , programi “Tregu i punës” ( 5% të buxhetit dhe 4% të faktit).

Lidhur me Informacionin mbi volumin dhe madhësinë e ndryshimit të buxhetit, siç shihet nga tabela, në krahasim me ligjin fillestar plani buxhetit ka pësuar ndryshime gjatë 8 M 2025 me akte ligjore e nënligjore,  të cilat lidhen me akordimin e fondit të veçantë, si dhe shtesë fondi në vlerën 1 miliard LEK në programin “Mbështetje për Inovacion dhe Teknologji”, për financimin e start-up“Thinking Machines Lab”, në kuadër të Aktit Normativ nr.3, datë 29.04.2025, ndryshime me AN 6, datë 11.06.2025, si dhe shtesë për pagesë kalimtare për ndërprerje të funksionit të fundit.
Përsa i përket realizimit sipas, klasifikimit ekonomik (artikujve), tabela më poshtë paraqet një pasqyrë të realizimit të tyre.
Tabela Realizimi i shpenzimeve sipas klasifikimit ekonomik (në mijë lekë)   
[image: image2.png]w2025 vini2025 vistor | _swaos
[ G @ @ @ [ 763 I @ ¥ o [ uepsl [ nes

ross a5 somear|  ou| osassr|  os| 90| aswser| ws| | e
[Siurime Shoggrore 03a7] essan| o] sseosa| o] esea| ssoom| ox| ees| e
Vaiiadhesnirbime @ Tiera | yosco1| 1asss0|  ow| saescao| u| (nars| esesea| ow|  sw| s
[Subvencions Si0291 | 750000] 1u| 9s0000] 2| 200000 7soar| as| sou| 3]
Transtesa Korantata
arendsnme smosszs| svcessos| vex| avsonaso| ml uess| marsses|  vex|  ess| sy
Transfrta Korenta & Huals s0cr | siea6] os| evme| os| 30000 sreos| os| Taew| e
[Trans per Buch.fom. & ndivid_| 363800 | 375,796 | a%| sa9512|  am| (wosas] somesa| 3u|  sie| o)
[fotaishpensime Kornts | 57,735,121 | 51655,570 7 ous| St.o6,000 | 1| 530 [Smaonaa5 | oow| ea] eun|
[Shpansims kapitsleme T
imancim s brendshem 2omss | sarsses|  ex| saomees| ow| erooo| sssssse| s sex|
[ —
financim e as7.574 - ox| eraeso| x| eresso| soss| sl  ox| o
[FotaiShpensime Kapiaie 537430 3475465 ]ew| Sa6r59] os| Teorsoo| Lessaoa| esleww| e
[fotatiShpens. Buhetors | 60,272,650 | 55.151,439 | T00%| 56,832,167 | T00%| 1700728 | 35,036,537 | Toow| ean] ez
[Snoenaime ngate ranurat
sshes it (3p 05 7320020 soee
Toxal Korente + Kaprale™
Shpens nga te sran e i | 60,745,855 35,087,178

Nurri punonjasve. 708 o7 3798





Duke parë realizimin sipas artikujve, vërejmë që peshën më të madhe në buxhetin e kësaj ministrie e zë artikulli 604, (76% të planit të rishikuar të buxhetit dhe 74%  të faktit), i cili lidhet kryesisht me transfertën e Institutit të Sigurimeve Shoqërore.  Artikulli 602 në nivel ministrie është realizuar në masën 52%, nën nivelin  e pritshëm për periudhën. Zëri shpenzimeve të personelit është realizuar në masën 66%, sipas nivelit të pritshëm për periudhën.
Realizimi në zërin shpenzimeve kapitale lidhet me procesin e pergatitjes së dokumentacionit teknik, procedurat e prokurimit në proces.
Të ardhurat jashtë limitit: Nga të dhënat e SIFQ dhe raportimi, kostatojmë se për 8M 2025 për këtë ministri janë realizuar të ardhura jashtë limitit në masën 50.6 milionë LEK.
III.Komente dhe rekomandime 
· Vëmë në dukje se paraqitja e informacionit është sipas formateve të përcaktuara në paragrafin 49, të Udhëzimit nr. 14, datë 30.05.2023, përsa i përket Anekseve të monitorimit .
· Relacioni shoqërues ka paraqitur një përshkrim mbi zërat e shpenzimeve shoqëruar me analizë lidhur me nivelet e caktuara të realizimit, por duhet të paraqitet analizë edhe lidhur me treguesit kyç të performancës.

· Pjesë e raportit janë bërë të dhënat për buxhetimin me bazë gjinore, në ato programe që ka të tillë tregues performance. 

· Janë evidentuar shpenzimet nga të ardhurat jashtë limitit.

· Është paraqitur informacion lidhur me numrin e punonjësve buxhetore të miratuar në Ligjin e Buxhetit vjetor si edhe ai i ndryshuar, me numri faktik të  punonjesve, në nivel ministrie si dhe jane dhënë shpjegimet përkatëse mbi devijimin e nr.faktik nga ai i planikifkuar.
•     Lidhur me përmirësimin e cilësisë së përmbajtjes së raportit të monitorimit rekomandojmë:

 Për treguesit e performancës në nivel qëllimi  dhe treguesit e performancës  në nivel objektivi të shfaqura në  aneksin 4 “Raporti i realizimit të treguesve të performancës së programit”, nga  verifikimi për programet buxhetore, rekomandojmë përcaktimin e njësisë matëse në kolonën përkatëse si edhe treguesit faktikë të plotësuar në këtë aneks duhet të jenë ato që janë realizuar faktikisht për periudhën nëse janë të matshme për periudhën, në programet që mungojnë, si dhe paraqitjen e nje analize mbi realizimin e qëllimit dhe objektivave të politikës së programit.
IV.Publikimi 

 Raporti i Monitorimit për 8M 2025, është publikuar në faqen zyrtare të Ministrisë së Turizmit, Kulturës dhe Sportit.
Link: https://mtks.gov.al/raport-vjetor-per-zbatimin-e-buxhetit-dhe-anekset-2/
