1. KOMENTE TË PËRGJITHSHME

Mbi raportin e monitorimit të Agjencisë Telegrafike Shqiptare 
Për 12 mujorin e vitit 2025
I. Vlerësim i përgjithshëm i qëllimeve dhe objektivave të politikës si dhe performanca e  produkteve kryesore

Agjencia Telegrafike Shqiptare, për vitin 2025, administron dhe menaxhon fondet publike sipas një programi të miratuar, e konkretisht:

1. Programi “Veprimtaria Telegrafike e ATSH-së ”

 Objektivi i politikë së programit është  prodhimi i lajmit  me mbulim në 82% të të gjithë territorit të vendit. Qëllimi i ATSH, është pasqyrimi i lajmit me vërtetesi, shpjetësi dhe paanshmëri si dhe shpërndarjen e materialeve mediatike brenda dhe jashtë vendit nëpërmjet internetit.
Për realizimin e objektivit kanë kontribuar produktet sa më poshtë:

· 51 685 lajme të realizuara, ose 60% e sasisë së planifikuar, me kosto rreth 92 milionë lekë.

II.“Karakteristika kryesore të performancës së shpenzimeve”

Në fund të 12M të vitit 2025 situata në lidhje me realizimin e shpenzimeve të buxhetit, krahasuar me planin vjetor me ndryshime dhe planin fillesatr, në nivel programi dhe klasifikimi ekonomik, paraqitet si më poshtë:

Tabela Realizimi i shpenzimeve sipas programeve dhe klasifikimit ekonomik (në mijë lekë)

[image: image1.png]emermn
Veprimtaria Telegrafike = ATsH-se| 78971| 99,469 100| 105088 10| se00] o211 100) 50 93|
Totali  Shpenzimeve buxhetore te Ministrse| 78,971 | 99,469 100 103,069 10| 3600 o117 100) 89| 93|
Shpenzime nga te Ardhurat Jashte limitit (Kap 06)| - - -
Totali Shpenzimeve te Minisrise| 75971 02117
Pag) ss82 | 1698 62| 67008 5% 5000] 64353 70%] o6%| 1084
Sigurime Shogerore| 871 10326 109 11226 1s] 0| 10160 113 134 o8|
Wiallra dne Sherbime t£ Tiera 873 11950 125 20950 204 9000| 1089 15%) = T
Subvencione| - - o ol - oy g o
Transterta Korente té erendshme| - - oy o - oy g o
Transterta Korente té Husja 3365 | 3500 w3500 E 5.0 ] 57 73|
Trans per Bt Fam. & Individ s | - = o] 00 143 o 485 oy
Nen-Totai Shpenzime Korrenie 75647 | 87.469 s 103,060 1004 15600 o217 100 so%| 1054
Totali Shpenzime Kapitale me financim te brendshem s34 o000 E2 - x| (s.000) - 2 - oy
Totali Shpenzime Kapitale me financim te huaj -~ | sow0 E - ou] (3.000) - o l o
Total Shpenzime Kapitale 5326 | 12000 FE ox| _(12.000) - o] i o
Giithses] shpenzime buxhetore| 78971] 99469|  100%] 103060 00|  7200] o2a17 100% 9% 93|
Shpenzime nga te Ardhurat Jashte limitit (Kap 06)] - -
otai (Korrente + Kapitae + Shpen.nga te ardh ashte ims 78971 103,069 82117
Numri  punonjesve 37 a0 a0 8





Pra siç shikohet nga të dhënat e tabelës së mësipërme plani i shpenzimeve të buxhetit në total, për këtë institucion, për 12M 2025 është realizuar në masën rreth 89% të planit vjetor të rishikuar dhe 93% të planit fillestar. Institucioni në përgjithësi, ka realizuar performancë të mirë financiare në nivelin mesatar të pritshëm të periudhës.
Niveli i realizimit të shpenzimeve korrente në total është në masën 89% e planit të rishikuar, 93% e planit fillestar, ose në vlerën 92.1 milionë LEK. Në këtë nivel ka ndikuar realizimi në artikullin 602 i cili në peshë specifike zë 20% të buxhetit të shpeznimeve korrente dhe realizimin e ka vetëm 67%, për arsye se nuk është mundur të finalizohen e plotë procedura e prokurimit që zë më tëpër pesëh në artikullin 602 “Digjitalizimi i fotove”’.

III.  Komente dhe rekomandime
· Vëmë në dukje se paraqitja e informacionit është sipas formateve të përcaktuara në paragrafin 49, të Udhëzimit nr. 14, datë 30.05.2023, përsa i përket Anekseve të monitorimit  si dhe formatit standart narrativ.
· Raporti është përcjellë në protokollin e Ministrisë së Financave në zbatim të afatit të përcaktuar në udhëzim.

· Relacioni shoqërues ka paraqitur një analizë të detajuar mbi deviacionet më të theksuara nga plani treguesve të monitorimit dhe zërave të shpenzimeve.

· Pjesë e raportit janë bërë të dhëna për buxhetimin me bazë gjinore, ecuria e realizimit të qëllimeve dhe objektivave të politikës që trajtojnë çështjen e barazisë gjinore nëpërmjet treguesve të performancës.
· Eshtë paraqitur informacion lidhur me numrin e punonjësve buxhetore të miratuar në Ligjin e Buxhetit vjetor, me numri faktik të  punonjësve.

·  Lidhur me përmirësimin e cilësisë së përmbajtjes së raportit të monitorimit rekomandojmë:

 Për treguesit e performancës në nivel qëllimi  dhe treguesit e performancës  në nivel objektivi të shfaqura në aneksin 4 “Raporti i realizimit të treguesve të performancës së programit”, nga  verifikimi për programet buxhetore, rekomandojmë përcaktimin e njësisë matëse në kolonën përkatëse, e cila duhet duhet të jetë e përshtatshme dhe logjikisht e lidhur me treguesin që po matet, në mënyrë që rezultatet të jenë kuptimplotë dhe të sakta.
· Agjencia Telegrafike Shqiptare ka publikuar në faqen e internetit raportin e monitorimit për 12M të vitit 2025, në linkun:
https://ata.gov.al/programi-i-transparences-se-atsh-se/
