KOMENTE DHE REKOMANDIME MBI RAPORTIN E MONITORIMIT

PËR VITIN 2025 PËR

KOMISIONERIN PËR MBIKQYRJEN E SHËRBIMIT CIVIL

- Vlerësim i përgjithshëm i qëllimeve dhe objektivave të politikës si dhe performanca e  produkteve kryesore

Komisioneri për Mbikqyrjen e Sherbimit Civil, me fondet buxhetore të miratuara, për vitin 2025, ka hartuar, programuar dhe zhvilluar politikat për përmbushjen me cilësi të lartë dhe në kohë të detyrimeve, në funksion të garantimit e respektimit të ligjit për shërbimin civil në institucionet qendrore, të pavarura dhe ato vendore, që përfshihen në shërbimin civil, si dhe unifikimin e zbatimit të tij, nëpërmjet realizimit të procesit të mbikqyrjes dhe mbrojtjes së të drejtave të nëpunësit civil.

Programi për të cilin ky institucion administron fondet për vitin 2025 është:

1. Programi “Planifikim Menaxhim Administrim”

Programi “Planifikim Menaxhim Administrim”, ka si qëllim ‘Garantimin dhe respektimin e ligjit për shërbimin civil në institucionet qendrore, të pavarura dhe ato vendore’. Ky qëllim synohet të realizohet pëmes objektivit ‘Rritja e nivelit te zbatimit te ligjit per sherbimin civil’.

Nga përdorimi i fondeve për 2025, janë realizuar  inspektime dhe mbikëqyrje, me një kosto faktike prej 89 milionë lekë.

“Karakteristika kryesore të performancës së shpenzimeve”

Në fund të vitit 2025, situata në lidhje me realizimin e shpenzimeve të buxhetit, krahasuar me planin për vitin 2025, sipas raportit të monitorimit të paraqitur nga ana e institucionit, paraqitet si më poshtë:

Tabela: Realizimi i shpenzimeve sipas programeve buxhetore (në mijë lekë):

Për vitin 2025, plani fillestar i shpenzimeve buxhetore për KMSHC është miratuar në vlerën 98,381 mijë lekë, ndërsa plani i rishikuar është reduktuar në 92,933 mijë lekë, duke reflektuar një ulje neto prej 5,448 mijë lekë gjatë vitit buxhetor. Shpenzimet faktike për periudhën raportuese arrijnë në 89,260 mijë lekë, që përfaqëson, 91% të planit fillestar, dhe 96% të planit të rishikuar. Ky nivel realizimi tregon një ecuri të mirë të realizimit të shpenzimeve të planifikuara për vitin 2025.

Shpenzimet korrente janë realizuar në masën 93% ndaj planit fillestar dhe 98% ndaj planit të rishikuar, duke reflektuar një ecuri të qëndrueshme të realizimit të shpenzimeve operative. Ndërkohë, shpenzimet kapitale nuk kanë realizim për vitin 2025 (0%), si ndaj planit fillestar ashtu edhe ndaj atij të rishikuar, çka tregon se projektet e investimeve të planifikuara nuk janë realizuar gjatë vitit buxhetor.

Tabela: Realizimi i shpenzimeve sipas klasifikimit ekonomik (në mijë lekë):

Lidhur me realizimin e shpenzimeve sipas zërave të shpenzimeve të paraqitura në tabelen e mësipërme, evidentohet:

Shpenzimet korrente përbëjnë 100% të shpenzimeve faktike të programit për vitin 2025. Plani i rishikuar për shpenzimet korrente është 90,933 mijë lekë, ndërsa realizimi faktik kap vlerën 89,260 mijë lekë, duke rezultuar në, 93% realizim ndaj planit fillestar, dhe 98% realizim ndaj planit të rishikuar.

Në aspekt strukturor, pagat zënë zërin kryesor të shpenzimeve korrente, me rreth 70% të totalit, sigurimet shoqërore me rreth 11% të shpenzimeve, mallrat dhe shërbimet e tjera zënë rreth 18%, dhe transfertat për buxhetin familjar dhe individë paraqiten në nivel minimal, rreth 1%.

Në shpenzimet kapitale u planifikua fondi në vlerën 2,000 mijë lekë, për blerje pajisje zyre dhe elektronike, por gjatë vitit nuk ka pasur realizim faktik.

Numri faktik i punonjësve në fund të vitit 2025 rezulton 36 punonjës, kundrejt 37 punonjësve në planin e miratuar.

III. Informacion mbi volumin dhe madhësinë e ndryshimit të buxhetit.

Për këtë institucion, situata në lidhje me ndryshimet e buxhetit gjatë vitit 2025, duke u nisur nga buxheti fillestar sipas ligjit nr. Nr. 115/2025, “Për buxhetin e vitit 2025”, të ndryshuar, ka ndryshime në totalin e shpenzimeve buxhetore nga:

- Shtesat në fondin e veçantë për vitin 2025, prej 542 mijë lekë;

- Zbatimit të Aktit Normativ nr.11, datë 19.12.2025 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.115/2024, “Për buxhetin e vitit 2025”, i ndryshuar”, përmes së cilit u pakësuan fondet e lira në shpenzime personeli, në shumën 6,500 mijë lekë.

- Akordimi i fondit shtesë, rreth 510 mijë lekë, për kryerjen e pagesës pas ndërprerjes së funksionit të fundit.

- Komente dhe rekomandime

- Theksojmë se paraqitja e informacionit si dhe të dhënat e raportuara në raportin e monitorimit duhet të jetë në përputhje me përcaktimet e bëra në Udhëzimin nr. 14, datë 30.05.2023 “Për procedurat standarde të monitorimit të buxhetit në njësitë e Qeverisjes Qendrore”, specifikisht sipas formateve të përcaktuara në paragrafin 49, të  këtij udhëzimi. Vërejmë që të dhënat e raportuara në raportin e monitorimit, janë sipas formateve të përcaktuara në këtë udhëzim.

Lidhur me përmirësimin e cilësisë së përmbajtjes së raportit të monitorimit rekomandojmë:

- Në relacion të paraqitet informacion më i detajuar mbi ecurinë e realizimit të shpenzimeve të institucionit sipas klasifikimit ekonomik.

- Duhen shpjeguar në relacion arësyet kryesore që kanë ndikuar në performancen e realizimit nën nivelin e duhur të shpenzimeve për periudhën raportuese kundrejt planit për vitin 2025, konkretish arsyet e mosrealizimit të shpenzimeve për investime.

- Për treguesit e performancës në nivel qëllimi dhe objektivi të shfaqura në aneksin 4 “Raporti i realizimit të treguesve të performancës së programit”, rekomandojmë përcaktimin e njësisë matëse në kolonën përkatëse.

- Publikimi:

Raporti i Monitorimit për  2025, është publikuar në faqen zyrtare të Komisionerit për Mbikqyrjen e Shërbimit Civil.

Linku: http://www.kmshc.al/raporte-te-finances/