# KOMENTE TË PËRGJITHSHME

# Mbi raportin e monitorimit të

# Grupit 87

# Për vitin 2025

- Karakteristikat kryesore të shpenzimeve.

Grupi 87, për vitin 2025, administroi dhe menaxhoi fondet publike sipas nëntë programeve, konkretisht:

- 01130	Shërbimi i Prokurimit Publik

- 01140	e- Qeverisja

- 01150	Shërbime të tjera

- 01320	Shërbime Qeveritare

- 01330	Menaxhimi dhe Zhvillimi i Administratës Publike

- 03310	Shërbimi i Avokaturës Shtetërore

- 05640	Administrimi i Ujërave

- 08480	Mbështetje për Kultet Fetare

- 08610  Mbështetje për  Rininë dhe Fëmijët

Në fund të vitit 2025 situata në lidhje me realizimin në % të shpenzimeve të buxhetit, krahasuar me planin fillestar dhe me ndryshime, paraqitet si më poshtë:

Institucionet e grupit 87, lidhur me shpenzimet korente kanë pasur një realizim të mirë në total prej 91 % e fondeve të akorduara krahasuar me buxhetin e ndryshuar dhe 125 % e fondeve të akorduara me planin fillestar të buxhetit. Ndërsa lidhur me shpenzimet kapitale situata e realizimit në total është vetëm 48% në raport me planin e rishikuar dhe 68 % krahasuar me planin fillestar.

Për të kuptuar më qartë peshën që zënë secili program, më poshtë paraqitet struktura e shpërndarjes së buxhetit fillestar, atij me ndryshime edhe shpërndarjes së shpenzimeve faktike.

Në përqindje

Sikurse vihet re edhe në tabelën e mësipërme, struktura e shpenzimeve për çdo program kundrejt totalit, sipas planit fillestar, atij me ndryshime dhe realizimit faktik të vitit 2025, më shumë se 80%  është në programin 01140 “e-qeverisja” pasi ka peshën më të madhe të shpenzimeve faktike për periudhën. Kjo dominancë është qoftë në shpenzimet korente ashtu edhe në ato kapitale, respektivisht 82.4% dhe 93.1% të shpenzimeve faktike. E njëjta situatë dominante është edhe në strukturën e shpërndarjes së buxhetit fillestar  me 73.1% dhe 90.8% si dhe 81.3% dhe 93 % të buxhetit të rishikuar. Kjo % i atribuohet fondeve të akorduar / shpenzuara për Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit dhe Autoritetit Kombëtar për Sigurinë Kibernetike.

Programi “Shërbimi i Prokurimit Publik” paraqet fondet buxhetore të akorduara për Agjencinë e Prokurimit Publik, e cila ka ushtruar veprimtarinë në zbatim të detyrave të ngarkuara sipas fushës së saj të përgjegjësinë.

Qëllimi i politikës së Agjencisë së Prokurimit Publik është: “Garantimi i mirëfunksionimit të sistemit të Prokurimit Publik në Shqipëri duke u fokusuar në përmirësimin e legjislacionit dhe të sistemit elektronik të prokurimit duke garantuar përdorim me efikasitet dhe eficencë të fondeve publike”.

Arritja e  qëllimit të politikës së programit lidhet me realizimin e treguesve të performancës si më poshtë:

- “Numri i procedurave me negocim pa shpallje paraprake në raport me procedurat e përfunduara me fitues në Sistemin e Prokurimit  Elektronik”, i cili parashikohet të jetë në nivelin deri 10% për vitin 2025. Ky tregues për vitin 2025 paraqitet në nivelin 2.4%.

- “Numri i procedurave të publikuara në raport me procedurat e krijuara në SPE” i cili parashikohet të jetë në trend rritës në krahasim me vitet e kaluara. Për vitin 2025 paraqitet në nivelin 76%, në një kohë që për vitin 2024 ka qenë 100%.

Objektivi i politikës së këtij institucioni që është: “Rritja e efiçencës së përdorimit të fondeve publike nëpërmjet përmirësimit të legjislacionit të Prokurimit Publik, verifikimit të zbatimit të procedurave, monitorimit të vazhdueshëm të zbatimit të kontratave, dhe garantimit të mirëfunksionimit të sistemit elektronik”, synohet të arrihet nëpërmjet realizimit të treguesve të performancës si më poshtë:

- “Procedura të fituara ku është përdorur ‘oferta ekonomikisht me e favorshme bazuar në kosto’ në raport me vlerën totale të procedurave të fituara”,  i cili parashikohet të jetë në trend rritës në krahasim me vitet e kaluara”. Për vitin 2025 është realizuar në nivelin 24.8% në një kohë që ishte planifikuar 20.3%;

- “Numri i procedurave të asistuara pa problematika në raport me totalin procedurave të asistuara” i cili parashikohet të jetë në trend rritës, për vitin 2025 raportohet të jetë realizuar në nivelin 31%, në një kohë që ishte parashikuar në nivelin 37 %.

Produkti kryesor që realizon ky institucion është “Procedura dhe kontrata të kryera” i cili tregon numrin e monitorimeve mbi procedurat dhe kontratat e realizuara. Për periudhën raportuese ky produkt është realizuar në 3,459 monitorime nga 2800 të planifikuara për vitin 2025, me një kosto faktike 93.1 milion lekë nga 101.7 milion lekë që ishte planifikuar për vitin 2025.

Në Programin “Shërbime Qeveritare” përfshihet buxheti i akorduar Drejtorinë e Shërbimeve Qeveritare e cila ka si qëllim të politikës së programit “Realizimi në kohë dhe me standard të lartë cilësie për shërbime ndaj Institucioneve të larta Qendrore Shtetërore,  tre krerëve të shtetit dhe pritje- përcjellje të delegacioneve të huaja. Rritja e cilësisë me kushte bashkëkohore të ambienteve në zotërim të Drejtorisë së Shërbimeve Qeveritare si dhe suksesi financiar i realizuar nëpërmjet dhënies me qira dhe  shërbimit ushqimor për organizimin e aktiviteteve”.

Arritja e  qëllimit të politikës së programit lidhet me realizimin e treguesve të performancës si më poshtë:

´Ofrimi i  shërbimeve me standard të lartë cilësie, ndaj institucioneve të larta qendrore”;

“Realizimi i  projekteve të reja të investimeve dhe kryerja e investimeve, me qëllim kthimin e vilave dhe rezidencave në mjedise komode bashkëkohore të kërkuara për nivelin e lartë të personaliteteve”.

Drejtoria e Shërbimeve Qeveritare ka paraqitur me shkresën nr.1821 datë 27.03.2026 një raportim i cili nuk është në përputhje me kërkesat që nevojiten sipas udhëzimit nr. 14, datë 30.05.2023, për të vlerësuar lidhur me realizimin e treguesve të performances.

Në programin “e-qeverisja”, përfshihet buxheti i akorduar për institucionet:

- Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit

- Autoriteti Kombëtar për Sigurinë Kibernetike

- Autoriteti Shtetëror për Informacion Gjeohapsinor (ASIG)

Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit ka paraqitur raportin e monitorimit kryesisht vetëm me një analizë financiare dhe anekset e paraqitura janë jo sipas formateve të përcaktuara në udhëzimin nr. 14, datë 30.05.2023 “Për procedurat standarde të monitorimit të buxhetit, për njësitë e qeverisjes qendrore”. Pjesë e raportit vjetor të dërguar nga AKSHI janë anekset në formatin e udhëzimit të mëparshëm por edhe në këtë formate mungojnë shifrat për sasitë faktike të realizuara për vitin 2025. Kërkohet që në vijim, raportimet ti përmbahen formateve të udhëzimit nr. 14, datë 30.05.2023 si për analizën narrativë ashtu edhe për anekset përkatëse.

Arritja e  qëllimit të politikës së programit për AKSHI-in lidhen me realizimin e treguesve të performancës si më poshtë:

‘Mirëmbajtja e sistemeve dhe Infrastrukturës TIK në mbi 722 institucione në varësi të Këshillit të Ministrave;

Garantimi i aksesit në internet dhe intranet në çdo institucion publik ne varësi të Këshillit Ministrave në të gjithë vendin.me një shpejtësi deri në 200 MB, si dhe në të gjitha shkollat e arsimit para-universitar;

Siguria e sistemeve, menaxhimi i risqeve të sigurisë së informacionit, monitorim dhe trajtim i të gjithë incidenteve kibernetike ku AKSHI operon;

Modernizimi i proceseve të prokurimit publik, përdorimi i AI në këto procese. Eliminimi i korrupsionit dhe abuzimit në proceset e prokurimit publik. Krijimi i një mjedisi me efikas dhe transparent për shpenzimet publike.”

Objektivi i politikës së këtij institucioni që është: “Nxitja e investimeve ne fushën e teknologjisë, promovimi i teknologjive të reja në sektorin e shoqërisë se informacionit, edukimi dhe nxitja e përdorimit të teknologjisë se informacionit në masë të gjerë nga publiku”, i cili synohet të arrihet nëpërmjet realizimit të treguesve të performancës si më poshtë:			 “Edukimi dhe nxitja e përdorimit të TIK në masë më të gjerë nga publiku, sidomos nga të rinjtë; Ngritja e Laboratorëve SMART në 615 shkolla  të vendit; dhe Ngritja e Qendrave Rinore”.

Me qëllim përmirësimin e cilësisë së përmbajtjes së raportit duhet dhënë informacion lidhur me ecurinë e tyre për periudhën raportuese si edhe arsyet përkatëse.

Lidhur me ecurinë e realizimit të produkteve për vitin 2025 evidentojmë se për “Mirëmbajtje sistemesh” realizimi i fondeve është 4.1 miliardë lekë ose 97.8% e planit vjetor. Ndërsa për produktin “Licensa” realizmi i fondeve është rreth 3 miliardë lekë ose 85.7% të buxhetit të planifikuar.

Autoriteti Kombëtar për Sigurinë Kibernetike ka paraqitur raportin e monitorimit në kohë dhe sipas formateve të përcaktuara në udhëzimin e monitorimit të buxhetit por analiza duhet të pasurohet me informacion mbi treguesit e performancës duke i pasqyruar saktë ato në formatin e kërkuar në Aneksin nr.4 “Raporti i realizmit të Treguesve të Performancës së programit” duke reflektuar progresin për periudhën për secilin objektiv deri në nivel produkti.

Qëllimi i politikës së institucionit: “Garanton sigurinë për shërbimet e besuara, në veçanti për garantimin e besueshmërisë dhe sigurisë në transaksionet elektronike ndërmjet qytetarëve, biznesit dhe autoriteteve publike, duke rritur efektivitetin e shërbimeve publike e private dhe tregtisë elektronike si dhe përcakton standardet minimale teknike për sigurinë e të dhënave dhe rrjeteve/sistemeve kompjuterike të shoqërisë së informacionit, në përputhje me standardet ndërkombëtare në këtë fushë, me qëllim krijimin e një mjedisi të sigurt elektronik”.

Arritja e  qëllimit të politikës së programit lidhet me realizimin e treguesve të performancës si më poshtë:

Auditime të infrastrukturave Kritike dhe te Rëndësishme, janë audituar 32 nga 46 infastruktura të planifikuara për vitin 2025 ose ndryshe 70% e planit vjetor;

Vlerësimi i Riskut për infrastruktura kritike, janë kryer 181 raportime nga 150 të planifikuara për vitin 2025 ose ndryshe 121% e planit vjetor;

Monitorim 24/7 te infrastrukturave te informacionit nëpërmjet platformës Manage Engine, janë monitoruar 16 infrastruktura nga 40 infrastruktura të planifikuara për vitin 2025 ose ndryshe 40% e planit vjetor;

Raportime dhe Menaxhime të Incidenteve kibernetike, janë kryer 151 raporte nga 48 te planifikuara ose 315% e planit.

Nr. i skedarëve malinje të analizuar ka qenë 398 nga 140 që planifikohej ose ndryshe 284% realizimi.

Numri i raporteve  të analizave  malewere  fushatave të kërcënimeve nga aktorë keqdashës, kanë rezultuar 18 nga 350 që planifikoheshin ose 5% e planit.

Numri i raporteve të Vulnerability Assessment, janë kryer 22 raportime nga 40 të planifikuara për vitin 2025 ose ndryshe 55% e planit vjetor;

Numri i skedareve malinje të analizuar,  raportohet të jetë 398 raportime, rreth 2.8 herë më shumë sesa planifikohej;

Numri i raporteve  të analizave së malwareve, fushatave të kërcënimeve nga aktorë keqdashës, janë kryer 14 raportime nga 350 të planifikuara për vitin 2025 ose ndryshe 4% e planit vjetor;

Numri i indikatorëve të kompromitetit të analizuara, raportohet të jenë analizuar 5,607 indikatorë nga 15,000 të planifikuar ose 37% e planit vjetor;

Numri i trajnimeve kundrejt CII dhe universiteteve, evidentohet të jenë kryer 24 trajnime nga 30 të planifikuar për vitin 2025.

Lidhur me realizimin e fondeve rreth 3.3 miliard lekë është shpenzuar në produktin Produkte teknologjike te inteligjencës artificiale për sigurinë kibernetike dhe 26.3 kanë qenë shpenzimet e tjera operative të këtij institucioni. Lidhur me shpenzimet kapitale në raportin e monitorimit raportohet se janë blere 10 pajisje elektronike dhe kompjuterike me një kosto faktike prej 581 mijë lekë.

Autoriteti Shtetëror për Informacion Gjeohapsinor (ASIG) është institucioni i tretë i programit 01140 “e-qeverisja”. Realizmi i fondeve totale për vitin 2026 është 71.8%. Konkretisht, për shpenzimet korente rezulton 78.6 %, ndërsa për shpenzimet kapitale realizimi është 55.3% e buxhetit. Ky institucion ka si qëllim “Projektimin, ndërtimin, operimin, mirëmbajtjen e një sistemi gjeohapsionor funksional dhe te integruar (NSDI) i cili prodhon dhe përdor informacionin, dhe njohuri gjeohapsionore sipas standardeve të BE/INSPIRE.

Treguesit e performances në nivel qëllimi janë:

- “Numri i përdoruesve ne Gjeoportalin Kombëtar” i cili raportohet të jetë 2,500 përdorues nga 10,000 që planifikohet të arrijë nr. i tyre për vitin 2025;

- “Shërbime online për të gjeohapsinore” raportohen 417 shërbime nga 500 të planifikuara për tu ofruar për vitin 2025;

- Raportohet të jenë 368 përdorues të sistemit ALBCORS;

- 45 KM harta bazë janë krijuar nga 240 të planifikuara për vitin 2025;

- si edhe janë raportuar gjithashtu 8 nga 16 produkte nga përpunimi i imazheve satelitore.

Të gjithë këto tregues performance kanë karakter statik dhe duken me së shumti si produkte sesa si matës performance. Sugjerojmë që të mendohet për përmirësimin e tyre në të ardhmen. Lidhur me realizimin e produkteve të ASIG, raportohet të jetë mirëmbajtur sistemi ALBCORS me kosto 5.7 milionë lekë, prodhim i 7,287 ortofotove nga fotografitë ajrore historike me kosto 13.3 milionë lekë, Ndërtimi i pjesshëm i kornizës Referuese Gjeodezike Shqiptare (faza5)  me një kosto 33.3 milionë lekë si edhe të jenë hartuar sipas planifikimit vendimet standarde, aktet normative dhe rregullat uniforme për vitin 2025.

Programi “Administrimi i Ujërave” ka të akorduara fonde për Agjencinë e Menaxhimit të Burimeve Ujore i cili ka si qëllim të politikës së programit “Mbrojtjen sasiore dhe cilësore te burimeve ujore, shfrytëzimi racional dhe shpërndarja e drejtë e tyre si dhe mbrojtja e gjendjes natyrore të ujërave ndërkufitare në bashkëpunim me vendet fqinje”.

Arritja e  qëllimit të politikës së programit lidhet me realizimin e treguesve të performancës si më poshtë:

“Ulja e informalitetit në përdorimin e burimeve ujore nëpërmjet mekanizmave monitorues dhe ndërgjegjësues me tregues të matshëm rritjen e numrit të aplikimeve për pajisje me leje/autorizim për përdorim të burimeve ujore.

Inventarizimi i burimeve ujore ekzistuese dhe i te dhënave sasiore e cilësore në lidhje me ato dhe pasqyrimi i tyre ne Kadastrën Kombëtare të Burimeve Ujore me tregues të matshëm rritjen e të dhënave në lidhje me burimet ujore.”

Ky institucion ka kryer aktivitetet dhe realizuar produktet si me poshtë:

Akte ligjore dhe nënligjore për menaxhimin e integruar të burimeve ujore janë miratuar 3 nga 12 akte të planifikuara ose 25% e planit, konkretisht është punuar për projektvendimet "Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë së Menaxhimit të Burimeve Ujove" i cili është miratuar me VKM-në nr. 355, datë 19.06.2025; "Për përcaktimin e kufijve hidrografikë e territoriale të baseneve dhe të Rajoneve të Baseneve Lumore e trupave të tjerë ujorë sipërfaqësore, ujërave nëntokësore dhe ujërave bregdetare në rajonet individuale të baseneve lumore, qendrën e përbërjen e këshillit të secilit prej tyre, si dhe miratimin e elementëve it informacionit për secilin autoritet kompetent", aktualisht është ende në proces bashkërendimi me Ministrisë e Linjës; Ndërsa projektvendimi tjetër "Për miratimin e listës së substancave ndotëse dhe vlerat kufi të emetimeve të ujërave të ndotura nga burimet industriale, si dhe listën e industrive që gjenerojnë ujëra të ndotura me ngarkesë organike", synohet të përafrohen disa nga parashikimet e Direktivës për Emetimet Industriale, parashikimet e të cilës do të duhet të transpozohen edhe ne legjislacionin "Për mbrojtjen e mjedisit", dhe aktualisht nga Projekti EU4Rivers në kuadër të sinergjisë me projekte të tjera që mbështesin Ministrinë e Mjedisit për përafrimin e kësaj Direktive, është gjykuar si e përshtatshme që ky akt për momentit të mos finalizohet dhe në vijim të propozimeve që do të dalin nga projekti që po asiston Ministrinë e Mjedisit, me synim që në vijim të hartohet një akt i përbashkët.

“Sistemi i furnizimit me të dhëna i Kadastrës Kombëtare të Ujit i përmirësuar” është realizuar në masën 50% të fondeve buxhetore. Ky aktivitet ka 2 komponentë, Komponenti 1-mirefunksionimi i plotë i KKBU (50% e produktit) dhe Komponenti 2-pasqyrimi i të dhënave gjeohapësinore që gjenerohen nga AMBU në KKBU. Sistemi mbi të cilin është ndërtuar dhe editohet Kadastra ka problematika permanente që pengojnë popullimin me të dhëna. Arsyet e identifikuara (a) mirëmbajtja dhe përditësimi i sistemit është përgjegjësi e AKSHI-it dhe akoma nuk janë zgjidhur në vitin 2023 janë dakordësuar Termat e Referencës për tu zbatuar por nuk ka vijuar më tej procesi për problematika të reja të cilat e cënojnë vijimin e procesit për mirëmbajte apo upgrade, gjithashtu edhe për mos ofrimin me te shërbimeve te mirëmbajtjes nga kompania ESRI për softearet ne te cilët është ngritur sistemi i Kadastrës. AMBU informacionin e nevojshëm të përditësuar e ka digjitalizuar, përpunuar dhe krijuar në standardin e nevojshëm për të populluar KKBU-në dhe ato do të dërgohen në ASIG për tu publikuar në gjeoportlin kombëtar te ASIG. Të dhënat që janë përditësuar janë të dhënat për shtresat Lejet e dhëna për përdorimin e burimit ujor për Hidroenergji; Akuakulture, Tregtim me Shishe, Industri dhe Teknologji, Kurativ-Termal, Ujitje, Përdorime të Tjera,Veprimtari në Brigje dhe për shfrytëzimin e materialeve inerte, si edhe AMBU ka krijuar harte digjitale në faqen e AMBU-së për lejet dhe kjo konsiderohet 30% e proceseve. Gjithashtu AMBU ka krijuar webhartën digjitale të lejeve e cila është publikuar në faqen zyrtare të AMBU, tek ambu.gov.al dhe përmban nëntë shtresat e mësipërme. Me vënien ne funksion te faqes se re zyrtare nga https://ambu.gov.al për webhartën do te shikojmë një qasje te re për publikimin e saj.

“Zbatimi i politikave dhe i dokumenteve strategjik dhe planifikues, me qëllim menaxhimin e integruar të burimeve ujore” është realizuar në masën 27% e fondeve buxhetore. Niveli i këtij treguesi varet nga saktësia e aplikuesve në dokumentet dhe afatet e aplikimit. Gjithsej gjatë vitit 2025 janë trajtuar 361 aplikime nga të cilat janë miratuar dhe janë finalizuar me vendimmarrje 117 prej tyre , 80 janë aplikime aktualisht në proces trajtimi dhe 164 aplikime janë refuzuar për mos përmbushje të kërkesave për dokumentacion ose të afateve të aplikimit.

Zbatimi i planit të masave të planeve të menaxhimit të baseneve lumore Drin-Bunë, Seman, Ishëm, Erzen dhe Mat është zbatuar 27% e planit të masave të parashikuar për realizim nga organet respektive të menaxhimit të burimeve ujore.

Raporti i monitorimit i dërguar nga AMBU është dërguar në kohë dhe përmban një analize narrative dhe anekse të pa përditësuara sipas udhëzimit nr. 14 datë 30.05.2023.

Në programin “ Shërbimi i Avokaturës Shtetërore” ka të alokuara fondet buxhetore vetëm për institucionin e Avokaturës së Shtetit e cila synon të përmirësojë:

- Përfaqësimin dhe mbrojtjen e interesave të institucioneve shtetërore dhe administratës publike në procese gjyqësore, duke kontribuar në ruajtjen e stabilitetit dhe rendit juridik;

- Ndihmën në formimin e një jurisprudence të qëndrueshme dhe të qartë, duke kontribuar në një interpretim të drejtë të ligjeve dhe rregulloreve, që është i rëndësishëm për garantimin e të drejtave të qytetarëve dhe ndershmërisë së procesit gjyqësor;

- Shpërndarjen e drejtësisë në një mënyrë të drejtë dhe të barabartë, duke siguruar që shteti të veprojë në përputhje me parimet e drejtësisë dhe ligjit, pa i shkelur të drejtat e individëve apo grupeve të caktuara;

- Kontributin në menaxhimin dhe mbrojtjen e resurseve financiare të shtetit, duke ndihmuar që shteti të mos humbasë pasuri dhe fonde nëpërmjet padive të mundshme të palëve të treta që mund të kërkojnë shpërblime të padrejta.

Për vitin 2025, ky institucion ka realizim fondesh prej 289 milionë lekë ose 85.3% të planit të buxhetit. Lidhur me shpenzimet korente % e realizimit është jo shumë e mirë prej 86% ndërsa për shpenzimet kapitale kanë realizim faktik për periudhën 34%.

Qëllimi i politikës së programit është “Mbrojtja e interesave financiare dhe pasurore të Shtetit Shqiptar”. Arritja e  qëllimit të politikës së programit lidhet me realizimin e treguesve të performancës si më poshtë:

“Përfaqësim dhe këshillim i çdo praktike në mbrojtje të interesave pasurore dhe financiare të Shtetit Shqiptar” që përfshin asistencën juridike ndaj institucioneve shtetërore dhe enteve publike, përmes këshillimit dhe përfaqësimit në gjykatat vendase dhe ndërkombëtare, është realizuar për 8 mujorin në masën 65% ndërsa për 12 mujorin ky institucion nuk ka raportuar.

Si dhe “% e praktikave të përfunduara kundrejt praktikave të trajtuara” i cili raportohet të jetë realizuar në masën 96% të planit ose 7,680 raste/praktika nga 8,000 që planifikohen për vitin 2025.

Në programin “Mbështetje për Kultet Fetare” janë alokuar fonde vetëm për Komitetin Shtetëror për Kultet i cili ka për qëllim garantimin e një mjedisi, ku çdo bashkësi fetare të shprehë dhe praktikojë lirisht të drejtën kushtetuese të besimit, nëpërmjet mbështetjes financiare nga shteti, me trend rritës. KSHK është një institucion mbështetës i së drejtës të besimit dhe fesë, jo vetëm në mbrojtjen e lirisë së shprehjes, por duke krijuar kushtet optimale për ushtrimin e tyre.

Për vitin 2025, ky institucion ka realizim faktik 138.8 milionë lekë ose 96.8 % e planit të akorduar. Realizimi i shpenzimeve kapitale ka qenë 97% e planit të rishikuar edhe atij fillestar ndërsa lidhur me shpenzimet kapitale % e realizimit rezulton 61% e planit.

Për vitin 2025 është miratuar dhe ekzekutuar VKM "Për përcaktimin e masës së financimit, në buxhetin e shtetit 2025, për bashkësitë fetare që kanë nënshkruar marrëveshje me Këshillin e Ministrave”. Nuk ka patur akte të tjera për konsultim/miratim të fushës që rregullojnë marrëdhëniet shtetit me fetë.

Mbështetur në detyrat funksionale të KSHK-së dhe Planit vjetor të udhëtimeve brenda dhe jashtë vendit, janë kryer takime me drejtues lokalë fetarë e drejtues të pushtetit vendor, janë realizuar pjesëmarrje në veprimtari të organizuara nga bashkësitë fetare në vend e më gjerë, në kuadër të shkëmbimit të eksperiencave të ndërsjella për marrëdhëniet shtet-fe. Në takimet e rrjetit rajonal, janë organizuar takime me homologë dhe besimtarë shqiptarë të Diasporës në Zvicër, SHBA në kuadër të rritjes së bashkëpunimit, shkëmbimit të eksperiencave, promovimit të vlerave të bashkëjetesës fetare.

Në programin “Menaxhimi dhe Zhvillimi i Administratës Publike”, përfshihet buxheti i akorduar për institucionet:

- Shkolla Shqiptare e Administratës Publike

- Departamenti i Administratës Publike

Shkolla Shqiptare e Administratës Publike (ASPA), është institucion publik qendror, me autonomi administrative dhe akademike, që ka për qëllim formimin e nëpunësve të pushtetit qendror, pushtetit vendor, si dhe institucioneve të pavarura. Ajo ka për qëllim formimin profesional të nëpunësve civilë, si dhe të çdo individi tjetër, vendas ose të huaj, që nuk është pjesë e shërbimit civil dhe që plotëson kriteret e kërkuara, sipas ligjit 152/2013 “Për nëpunësin Civil” të ndryshuar.

Shkolla Shqiptare e Administratës Publike ka paraqitur raportin e monitorimit sipas formateve të përcaktuara në udhëzimin nr. 14, datë 30.05.2023 “Për procedurat standarde të monitorimit të buxhetit, për njësitë e qeverisjes qendrore”.

ASPA ka raportuar si qëllim të politikës së programit “Ngritjen e kapaciteteteve të administratës publike si dhe mbështetës i rëndësishëm në përmbushjen  e përparësive strategjike të vendit”.

Arritja e  qëllimit të politikës së programit lidhet me realizimin e treguesit të performancës si më poshtë:

“% e punonjësve të trajnuar të administratës publike kundrejt totalit”, i cili është arritur në masën 100 % të planit.

Gjatë vitit 2025 ASPA ka trajnuar 8,441 individë, që përkthehen në 23,151 pjesëmarrës në seanca trajnuese. Sipas pushteteve, janë trajnuar 18,647 pjesëmarrës nga administrata shtetërore dhe institucionet e pavarura, 3,964 pjesëmarrës nga njësitë e vetëqeverisjes vendore dhe 540 nga organizata ose kompani private. Në total janë zhvilluar 3,805.5 orë trajnimi.

ASPA ka trajnuar 957 individë në trajnimin e detyrueshëm "Prezantimi me Administratën Publike" trajnim i dedikuar për nëpunësit civilë në periudhë prove

Plani i trajnimit ka planifikuar 22,000, që në përqindje përbëjnë vetëm 5% të totalit të punonjësve të Administratës Publike dhe është realizuar 5.26%, pra është tejkaluar. Nga parashikimi i totalit kemi 46% pjesëmarrës nga pushteti qendror, 43% pushteti vendor, 9% institucionet e pavarura dhe 2% pjesëmarrës me pagesë.

Në këtë program bën pjesë edhe Departamenti i Administratës Publike i cili ka si vizion krijimin e një administrate profesionale, të mbështetur në merita, të paanshme dhe të aftë të përballojë sfidat gjithëpërfshirëse të integrimit dhe ato të përmirësimit të ofrimit të shërbimeve ndaj publikut që do të realizohen nëpërmjet zhvillimit të kapaciteteve të nëpunësve të administratës publike, zhvillimit të saj, vënies në funksionim dhe monitorimit të një sistemi modern të menaxhimit të burimeve njerëzore, me qëllim implementimin sa më të mirë të reformës në administratën publike.

Kjo materializohet nëpërmjet qëllimit të programit i cili është:

1.Përmirësimi, zhvillimi, monitorimi i strategjive, politikave dhe proçeseve që zhvillon dhe menaxhon DAP:

2.Përmirësimi i aftësive të nëpunësve të këtyre institucioneve, për arritjen e qëllimit.

3.Krijimi i një administrate të qëndrueshme dhe të aftë për të përballuar sfidat;

4. Rritja e kërkesave për trajnim të nëpunësve të administratës publike qëndrore dhe vendore, sidomos në fushën e aftësive menaxheriale me qëllim përmirësimin e cilësisë së shërbimeve dhe produkteve, si një përgjigje efektive ndaj nevojave për zhvillim të administratës publike.

Për përmbushjen e qëllimit të programit, gjatë vitit 2025 objektivat e DAP janë:

a) Sigurimi i menaxhimit efiçent dhe efektiv të burimeve njerëzore për Departamentin e Administratës Publike si dhe monitorimi i këtij menaxhimi në institucionet e administratës qendrore.

b) Drejtimi dhe menaxhimi i përpjekjeve për reformimin e administratës publike dhe funksionimin e mirëqeverisjes në kuadër të procesit të Integrimit Evropian.

c) Vazhdimi i zbatimit të Strategjisë Ndërsektoriale të Reformës së Administratës Publike (SNRAP) në kuadër të Strategjisë Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim (SKZHI), hartimi i akteve ligjore dhe nënligjore në zbatim të kësaj strategjie, si dhe promovimi i punës në tërësi të DAP-dhe sistemeve të menaxhimit të burimeve njerëzore.

d) Përmirësimi i kapaciteteve për implementimin e legjislacionit të shërbimit civil dhe procedura të lehtësuara për zbatim.

e) Fuqizimi i strukturave të administratës publike me qëllim përmirësimin e ofrimit të shërbimeve ndaj publikut.

f) Organizimi i sistemit të pagave në shërbimin civil duke u bazuar në vlerësimin e vendit të punës, të arritjeve vjetore të nëpunësve civilë dhe rezultateve në trajnimet e detyrueshme.

g)  Rritja e efiçencës dhe përgjegjshmërisë së nëpunësve publike.

Lidhur me produktet e realizuara për këtë periudhë raportohet se janë kryer 521  procedura konkurrimi, pranimi, lëvizje paralele dhe ndritje ne detyre nga 700 që ishin planifikuar ose 74.4% e planit.

Janë monitoruar 594 procese gjyqësore, komisione disiplinore dhe procese monitorimi te kryera nga 617 qe planifikohet te bëhen për vitin 2025 ose 96.2% e planit.

Janë realizuar 19 programe dhe raportime të fushës së shërbimit civil nga 62 të planifikuara ose ndryshe vetëm 30% e planit vjetor

Gjithashtu janë hartuar, interpretuar dhe dhënë mendim për 48 akte ligjore dhe nënligjore në kuadër të politikave të ndërmarra në kuadër të zhvillimit profesional nga 150 të planifikuara.

Lidhur me realizmin e shpenzimeve në tërësi për këtë institucion evidentojmë se është 75.9%. Shpenzimet korente janë realizuar në masën 79% të planit ndërsa shpenzimet kapitale në masën 18% e planit të rishikuar.

Në programin “Shërbime të tjera” përfshihet fondet e akorduar për institucionet:

- Autoriteti Kombëtare për Sigurimin e Informacionit te Klasifikuar

- Komiteti për Pakicat Kombëtare

- Inspektorati Qendror

- Agjencia për Dialog dhe Bashkëqeverisje

- Agjencia e Auditimit të Programeve të Asistencës

- Agjencia Kombëtare e Planifikimit te Teritorit

- Sekretariati Teknik i Këshillit Ekonomik Kombëtar (kaluar tek Ministria e Ekonomisë dhe Inovacionit)

- Agjencia për Media dhe Informim

- Agjencia Shtetërore e Programimit Strategjik dhe Koordinimit të Ndihmës

- Agjencia për Mbështetjen e Vetëqeverisjes Vendore

- Agjencia Shtetërore për Mbështetjen e Startup-eve dhe Lehtësuesve (kaluar tek Ministria e Ekonomisë dhe Inovacionit)

- Drejtoria e Përgjithshme e Antikorrupsionit

- Kancelaria e Urdhrave dhe Medaljeve

Qëllimi i politikës së Autoritetit Kombëtare për Sigurimin e Informacionit të Klasifikuar është “Sigurimi i informacionit të klasifikuar "sekret shtetëror", të NATO-s, BE-s, shteteve e organizatave të tjera ndërkombëtare.”

Arritja e qëllimit të politikës lidhet me realizimin e treguesve të performancës si më poshtë:

“Raste të konstatuara të shkeljes së sigurisë kundrejt totalit të rasteve” për këtë tregues nga ana e AKSIK nuk është raportuar se sa është realizuar. Ndërsa lidhur me objektivin  e politikës ´Hartimi, implementimi i politikave, standartizimi i masave dhe mbikëqyrja, për mbrojtjen e informacionit të klasifikuar "sekret shtetëror", të NATO-s, BE-së, shteteve e organizatave të tjera ndërkombëtare si dhe marrja e masave dhe organizimi i trajnimeve me qëllim rritjen e nivelit profesional të punonjësve të ministrive dhe institucioneve të tjera” është realizuar sipas parashikimeve për vitin 2025, me produkt "Certifikata sigurie (personash, operatorësh ekonomik dhe sistemesh)" në masën 92%, duke zbatuar me korrektësi të gjitha detyrimet që rrjedhin nga Ligji nr.10/2023 "Për informacionin e klasifikuar", si dhe legjislacioni administrativ - financiar në fuqi.

Raporti i monitorimit nuk është dorëzuar në kohë dhe as sipas formateve të përcaktuara në udhëzimin nr. 14, datë 30.05.2023 “Për procedurat standarde të monitorimit të buxhetit, për njësitë e qeverisjes qendrore”.

Qëllimi i politikës së Komitetit për Pakicat Kombëtare është “Sigurimi i ushtrimit të të drejtave specifike të personave që u përkasin një pakice kombëtare, si një përbërës thelbësor i një shoqërie të integruar dhe që garantojnë mos-diskriminimin dhe barazinë e plotë para ligjit”.

Arritja e qëllimit të politikës lidhet me realizimin e treguesve të performancës si më poshtë:

“Përqindja e takimeve /aktiviteteve te realizuara kundrejt  takimeve /aktiviteteve te parashikuara dhe Përqindja e  projekteve te realizuara kundrejt  projekteve të paraqitura”.

Gjatë periudhës raportuese, janë realizuar të gjitha  aktivitetet e planifikuara dhe nr. i tyre ka qene 118, duke arritur një realizim 100% të objektivit për këtë periudhë. Ky rezultat reflekton një performancë të lartë institucionale dhe angazhim të qëndrueshëm në përmbushjen e planit vjetor.

Në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, ku u realizuan 85% e aktiviteteve, është evidente një rritje e ndjeshme prej 15 përqindësh në nivelin e realizimit. Ky përmirësim është tregues i planifikimit më realist dhe të fokusuar, përmirësimit të kapaciteteve menaxheriale dhe administrative te menaxhimit më efikas të burimeve, përfshirë buxhetin dhe kohën e bashkëpunimit më të mirë ndërmjet njësive zbatuese.

Raporti i monitorimit i dërguar nga KPK i përmban të gjithë informacionin e kërkuar sipas udhëzimit nr. 14 datë 30.05.2023.

Qëllimi i politikës së Inspektoriati Qendror është “Realizimi i inspektimeve on-line, nëpërmjet portalit “e-Inspektimi” , për të siguruar programimin e inspektimeve  bazuar mbi vlerësimin e riskut,  dokumentimin e veprimtarisë inspektuese konform ligjit për inspektimin dhe ligjeve sektoriale, duke bashkërenduar  veprimtarinë inspektuese ndërmjet inspektorateve shtetërore, në përmbushje të misionit të Inspektoratit Qendror, për të rritur efektivitetin dhe përgjegjshmërinë e veprimtarisë inspektuese.”.

Arritja e qëllimit të politikës lidhet me realizimin e treguesve të performancës si më poshtë:

“Numri i Inspektorateve shtetërore që kryejnë inspektime online me bazë risku” për të cilin raportohet të jenë 15 nga 17 inspektorate të planifikuara për vitin 2025;

“Numri i inspektimeve të realizuara online nga Inspektoratet shtetërore kundrejt numrit total te inspektimeve të planifikuara” raportohet se janë kryer 56,644 nga 87,000 inspektime të planifikuara, thënë ndryshe rreth 65% e planit vjetor.

Ky institucion nuk ka të përditësuar formatin e raportimit sipas udhëzimit nr. 14 datë 30.05.2023, për rrjedhojë kërkojmë që në vijim raportimi të përditësohet në përmbajtje dhe të dërgohet sipas detyrimeve që ka përcaktuar ky udhëzim.

Qëllimi i politikës së Agjencisë për Dialog dhe Bashkëqeverisje është “Ofrimin direkt të shërbimeve publike, për të garantuar bashkëqeverisje e gjithëpërfshirje në politikbërje dhe vendimmarrje, nëpërmjet ndërveprimit në platformën elektronike (Me ty, për Shqipërinë që duam) të qytetarëve, organizatave jofitimprurëse e sipërmarrjes private me administratën shtetërore dhe institucionet qeverisë, si dhe mbështetjen e projekteve e të programeve për një shoqëri të hapur dhe për institucione më pranë qytetarëve, shoqërisë civile, rinisë dhe aktoreve të tjerë, në fusha të ndryshme si inovacioni, krijimtaria, transparenca, arsimi, rinia, shkenca, arti, kultura, grupet vulnerabil”.

Arritja e qëllimit të politikës lidhet me realizimin e treguesve të performancës si më poshtë:

“Ankesave të shqyrtuara në platforme që lidhen me problematika të institucioneve të ndryshme” për këtë tregues raportohet se janë regjistrua dhe trajtuar 21,707 raste në vitin 2025, ose 6.3 % me shume raste krahasuar me vitin 2024. Nga rastet e regjistruara për vitin 2025:

- 20,313 kanë qenë ankesa të përfunduara;

- 1,394 kanë qenë ankesa të zgjidhura.

Gjithashtu, lidhur me organizimin e aktiviteteve dhe eventeve nëpërmjet projekteve dhe programeve për një Shqipëri të hapur dhe për institucione më pranë qytetarëve, shoqërisë civile, rinisë e aktorëve të tjerë në fusha të ndryshme si inovacion, krijimtari, transparencë, arsim, rini, shkencë, art, kulturë dhe grupe interesi, raportohet se janë realizuar nga:

Janë zhvilluar 315 aktivitete dhe ekspozita përgjatë vitit 2025. Nga të cilat 197 aktivitete në COD Tiranë dhe 118 aktivitete në COD Rajone.

ADB ka dërguar raportin e monitorimit brenda afateve por anekset shoqëruese nuk jane sipas formatit të përcaktuar në udhëzimin nr. 14 datë 30.05.2023.

Qëllimet e Politikës së Programit për Agjencinë e Auditimit të Programeve të Asistencës Akredituar nga Bashkimi Evropian është “Kryerja e veprimtarisë audituese me qëllim verifikim e vërtetësisë, saktësisë së raporteve dhe pasqyrave financiare vjetore , si dhe llogarive vjetore që mbështesin këto pasqyra”.

Arritja e qëllimit të politikës lidhet me realizimin e treguesve të performancës si më poshtë:

“Norma e uljes së pasaktësive dhe pavërtetësive të raporteve dhe pasqyrave/deklaratave financiare vjetore, si dhe të llogarive vjetore që mbështetin këto pasqyra/deklarata .  Për këtë tregues raportohet se është arritur norma e synuar prej 67% të rasteve të audituara.

Ulja e paligjshmërisë dhe parregullsisë së transaksioneve përkatëse.” Lidhur me këtë tregues vlera e raportuar është 70 % aq saç është edhe vlera e synuar për vitin 2025.

Ndërsa lidhur me produktin ´Auditime të kryera për sistemin e menaxhimit dhe kontrollin e fondeve IPA të menaxhimit të decentralizuar’, raportohet të jenë kryer 20 nga 21 auditime të planifikuara për vitin 2025 me një kosto faktike prej 47.8 milionë lekë ose thëne ndryshe 95 % e planit vjetor.

Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit nuk ka paraqitur raport monitorimi sipas përcaktimeve të Udhëzimit nr. 14, datë 30.05.2023 “Për procedurat standarde të monitorimit të buxhetit, për njësitë e qeverisjes qendrore”.

Qëllimi i politikës së Agjencisë për Media dhe Informim është “Të sigurojë transparencën në lidhje me politikat, aktivitetet, projektet, eventet, si dhe qëllimin, objektivat, risitë apo problematikat që zgjidhen nëpërmjet akteve të Këshillit të Ministrave dhe të akteve të tjera të Ministrave dhe çdo Institucioni të administratës shtetërore”

Arritja e qëllimit të politikës lidhet me realizimin e treguesve të performancës si më poshtë:

“Informimi i institucioneve mbi raportimet mediatike; prodhimi i përmbajtjes për komunikimin publik të qeverisë dhe përgatitja e sondazheve qeveritare;

Informimi i qytetarëve mbi nismat, vendimet dhe politikat e qeverisë përmes të gjitha mjeteve të komunikimit masiv;

Informimi i medias mbi vendimet dhe politikat e qeverisë, si dhe menaxhimi i marrëdhënieve me gazetarët që ndjekin aktivitetin e qeverisë;

Dhënia e informacionit te qytetarët dhe media mbi veprimtarinë e Ministrive dhe Agjencive të varësisë, si dhe informimi i gazetarëve mbi çështje që lidhen me punën ndërsektoriale të Qeverisë;

Organizimi i aktiviteteve publike të Kryeministrit dhe Kryeministrisë si dhe realizimi i produksionit dhe postproduksionit të materialeve për publikim, lidhur me këto organizime.

Për të gjithë këto tregues nga ana e agjencisë raportohen si të realizuara sipas planit vjetor konkretisht janë realizuar 284 postime në webside, 174 fjalime te zbardhura, deklarata për shtyp, njoftime për media dhe konferenca, 243 produksione dhe evente, 70 fjalime të përgatitura për KM dhe 1,045 fjalime dhe komunikime publike të ministrave dhe të shpërndara në media.

Lidhur me numrin e kërkesa në total raportohen të jenë 43,710 kërkesa të cilat janë realizuar me një kosto faktike prej 116 milionë lekë. Realizmi i fondeve për AMI rezulton 77% e fondeve të akorduara.

Objektivi kryesor i Agjencisë Shtetërore të Programimit Strategjik dhe Koordinimit të Ndihmës është ´Koordinimi dhe bashkërendimi i ndihmës së huaj si dhe ofrimi i mbështetjes metodologjike në hartimin e dokumenteve strategjikë sektoriale dhe ndërsektoriale, monitorimi i zbatimit dhe harmonizimit të tyre me SKZHIE, ofrimin e mbështetjes për institucionet e administratës shtetërore për rritjen e kapaciteteve në fushën programeve dhe projekteve zhvillimore.”

Realizimi i objektivave nënkupton realizimin e aktiviteteve dhe produktit kryesor, të parashikuar për vitin buxhetor 2025. Në funksion të realizimit të objektivave janë kryer aktivitetet dhe janë realizuar elementët e produkteve si më poshtë vijon:

"Dokumente strategjikë të miratuar" ka realizuar 12 strategji sektoriale nga 8 që kishte të planifikuara në fillim të vitit pra ka tejkalim të planit fillestar, nder to përmendim:

Dokumenti i politikave prioritare 2026-2028-Dokumenti i Politikave Prioritare (DPP) përbën një fazë të ndërmjetme midis kuadrit makro-fiskal trevjeçar dhe përcaktimit të tavaneve buxhetore përkatëse. Miratohet çdo vit me VKM dhe ky akt mban referenca nr.91 datë 12.02.2025 dhe rishikimi i tyre;

Strategjia afatmesme e rinovimit të stokut të ndërtesave me VKM nr.125 date 28.02.2025;

Dokumenti i politikave për sigurinë dhe shëndetin ne punë dhe planit të veprimit 2025-2030, miratuar me VKM 144 date 06.03.2025;

Strategjia Kombëtare për Zhvillimin e turizmit 2025-2030, miratuar me VKM nr.466, datë 31.07.2025;

Strategjia Kombëtare për Sigurinë Kibernetike, miratuar me VKM 606 date 23.10.2025...etj.

“Koordinimi i ndihmës së huaj me qëllim finalizimin e marrëveshjeve të financimit/bashkëpunimit” kishte planifikuar për realizim 5 marrëveshje/protokolle raport të ndihmës së huaj, gjatë vitit 2025, nga të cilat 3 janë finalizuar dhe 2 janë në proces, pra është realizuar 60% e planit vjetor.

"Projekte të përfituara nga IPA kombëtare /rajonale” është realizuar në masën 80% në nivel vjetor, pra janë finalizuar 4 marrëveshje nga 5 të planifikuara.

Raporti i monitorimit i dërguara nga SASPAK është dërguar në kohë dhe sipas përcaktimeve të udhëzimit nr.14 datë 30.05.2023.

Qëllimi i politikës së Agjencisë për Mbështetjen e Vetëqeverisjes Vendore është “Dhënie e ndihmës për garantimin e vazhdueshmërisë së funksioneve dhe shërbimeve publike, në nivel vendor, në kuadër të zbatimit të politikës shtetërore në qeverisjen vendore dhe decentralizimit” që lidhen kryesisht me:

a) Mbështetjen e Ministrit të Shtetit për Pushtetin Vendor, në përgatitjen e mendimeve për projektakte ose dokument tjetër, që kanë të bëjnë me çështje që lidhen me njësitë e vetëqeverisjes vendore ose decentralizimin;

b) Monitorimin e zbatimit të Strategjisë Ndërsektoriale për Decentralizimin dhe Qeverisjen Vendore dhe planin përkatës të veprimit;

c) Informimin periodik të institucioneve publike, grupeve të interesit dhe qytetarëve për çështjet që lidhen me vetëqeverisjen vendore;

d) Sigurimin e informacioneve lidhur me çështjet e vetëqeverisjes vendore, me qëllim koordinimin e institucioneve publike qendrore dhe vendore për zgjidhjen e problematikave të ndryshme, si dhe harton raporte e analiza periodike për këto çështje;

e) Ofrimin e këshillimit ligjor ose teknik për njësitë e vetëqeverisjes vendore, vetëm ose në bashkëpunim me struktura të tjera, për ushtrimin ose përmirësimin e punës në ushtrimin e funksioneve të tyre etj.”

Për arritjen e qëllimit të politikës, nga AMVV raportohen lidhur me realizimin e treguesve të performancës, si më poshtë:

Konsultimi i Akteve ligjore dhe nënligjore (Këshilli Konsultativ, SNDQ, paketa ligjore NJVV), janë dërguar për konsultim 157 akte ligjore dhe nënligjore për vitin 2025;

Numri i bashkive fituese të Grantit të Performancës (GP), raportohet të jenë 61 bashki për vitin;

Ngritja dhe Fuqizimi i kapaciteteve në nivel vendor, për periudhën raportuese janë trajnuar 1,012 punonjës në nivel vendor;

Përgatitja e planeve dhe projekteve zhvillimore për NJVV, raportohet të jenë përgatitur 49 nga 96 plane dhe projekte të synuara për tu përgatitur dhe monitoruar për vitin 2025.

Kosto faktike për zhvillimin e këtyre aktiviteteve ka qenë 82.9 milionë lekë.

Qëllimet e Politikës së Programit për Drejtorinë e Përgjithshme të Antikorrupsionit është “Kryerja e hetimit administrativ në kuadër të denoncimeve ose ankesave për praktika abuzive, korruptive apo arbitrare për zbatimin e ligjshmërisë, si dhe identifikimin e punonjësve të institucioneve ku DPAK-ja shtrin aktivitetin, të cilët, me veprime apo mosveprime, kanë kryer shkelje të akteve ligjore/nënligjore në fuqi”.

Arritja e qëllimit të politikës lidhet me realizimin e treguesit të performancës si më poshtë:

“Përmirësimi i cilësisë se raporteve të monitorimit në fushën e Antikorrupsionit” për ketë tregues nuk jepet informacion lidhur me realizimin e tij për periudhën por raportohet vetëm numri i praktikave të trajtuara. Konkretisht nga ky institucion janë trajtuar 55,864 praktika nga 77,700 që planifikohet të realizohen për vitin 2025 ose thënë ndryshe rreth 71.9% e planit vjetor.

Kërkohet që në vijim raportimi ti përmbahet përcaktimeve të udhëzimit Nr.14, datë 30.05.2023 “Për procedurat standarde të monitorimit të buxhetit, për njësit e qeverisjes qendrore” pasi ai është paraqitur i paplotë dhe me informacion të përciptë.

Misioni i Kancelarisë së Urdhrave dhe Medaljeve është garantimi i mbështetjes së plotë institucionale, administrative dhe teknike për autoritetet kompetente, në funksion të ushtrimit të përgjegjësive të tyre për dhënien e dekoratave shtetërore, në zbatim të ligjit nr. 93/2022 “Për dekoratat në Republikën e Shqipërisë” dhe akteve nënligjore të nxjerra në mbështetje të tij. Përmbushja e këtij misioni materializohet përmes qëllimit të programit buxhetor, i cili konsiston në sigurimin e një sistemi funksional, transparent dhe efektiv për administrimin dhe dhënien e dekoratave shtetërore, në përputhje me kuadrin ligjor në fuqi.

Treguesit e performancës në nivel qëllimi për periudhën raportuese janë si më poshtë:

- Promovimi i barazisë gjinore në procesin e vlerësimit dhe dekorimit, duke rritur përfaqësimin e grave në listën e të propozuarve, tregues ky i orientuar drejt promovimit të barazisë gjinore, me synim rritjen graduale të pjesëmarrjes së grave në totalin e përfituesve të dekoratave. Vlera e synuar për periudhën raportuese ka qenë 35%, ndërsa vlera e arritur rezulton 20%, pasi nga totali i propozimeve për dekorim, 6 kandidatë kanë qenë kandidate gra.

- Përqindja e dekoratave të prodhuara që përputhen plotësisht me specifikimet e kërkuara, tregues ky për të cilin është përcaktuar si objektiv realizimi në nivelin 100%. Ky tregues është përmbushur plotësisht përmes blerjes dhe marrjes në dorëzim të 214 dekoratave (urdhra dhe medalje) në përputhje me specifikimet teknike të miratuara.

Për vitin 2025 dhe në vijim, objektivi kryesor i KUMR-së ka qenë: “Rritja e cilësisë së vlerësimit dhe përzgjedhjes së propozimeve për dekorim, me qëllim që të sigurohet përputhshmëri më e lartë mes propozimeve dhe kritereve ligjore për akordimin e dekoratave”. Në funksion të përmbushjes së këtij objektivi janë përcaktuar dy tregues kryesorë të performancës:

- Dekorata të akorduara kundrejt totalit të propozuar, i cili synon të masë efikasitetin dhe cilësinë e procesit të përzgjedhjes. Rritja graduale e këtij raporti kontribuon në forcimin e transparencës dhe besueshmërisë së procesit të dekorimeve, si edhe në përmirësimin e cilësisë së propozimeve të paraqitura nga institucionet përkatëse. Vlera e synuar ka qenë 75%, ndërsa vlera e arritur për periudhën raportuese rezulton në masën 83%.

- Përqindja e dekorimeve për gra kundrejt totalit, tregues ky që synon rritjen graduale të pjesëmarrjes së grave në totalin e përfituesve të dekoratave. Vlera e synuar ka qenë 40% dhe deri në fund të vitit 2025 kjo përqindje rezultoi 24 %.

Për vitin 2025, KUMR ka realizuar produktin “Dekorata të akorduara” për shtetas shqiptar dhe të huaj, duke shfrytëzuar afërisht 73% të fondeve të akorduara për shpenzime operative. Sa i përket planit të prokurimit, është realizuar prokurimi i 214 dekorata nga 500 të planifikuara, ose 43% e planit vjetor. Ky nivel realizimi lidhet me faktin se ngritja dhe funksionimi i institucionit u realizua vetëm gjatë katër-mujorit të fundit të vitit 2025.

Gjatë vitit 2025 janë akorduar gjithsej 29 dekorata.

Raporti i monitorimit i dërguar nga KUM është sipas përcaktimeve të Udhëzimit 14, datë 30.05.2023.

Sekretariati Teknik i Këshillit Ekonomik Kombëtar dhe Agjencia Shtetërore për mbështetjen dhe Zhvillimin e Sturtup-eve dhe Lehtësuesve, nuk janë më pjesë e institucioneve të Grupit 87 në vijim, pasi kanë kaluar si fushë përgjegjësie në Ministrinë e Ekonomisë dhe Inovacionit.

- Informacion mbi volumin dhe madhësinë e ndryshimit të buxhetit

Në mijë lekë

| Programi |  | Buxheti Fillestar | Buxheti i rishikuar | Diferenca |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01130 | Shërbimi i Prokurimit Publik | 102,634 | 102,734 | 100 |
| 01140 | e- Qeverisja | 12,544,672 | 18,822,796 | 6,278,124 |
| 01150 | Shërbime të tjera | 1,646,448 | 1,352,659 | (293,789) |
| 01320 | Shërbime Qeveritare | 380,000 | 896,582 | 516,582 |
| 01330 | Menaxhimi dhe Zhvillimi i Administratës Publike | 272,420 | 276,937 | 4,517 |
| 03310 | Shërbimi i Avokaturës Shtetërore | 338,764 | 339,064 | 300 |
| 05640 | Administrimi i Ujërave | 245,983 | 246,183 | 200 |
| 08480 | Mbështetje për Kultet Fetare | 143,600 | 143,800 | 200 |
| 08610 | Mbështetje për Rininë dhe Fëmijët | 333,354 | - | (333,354) |
|  |  | 16,007,875 | 22,180,755 | 6,172,880 |

Rezultojnë ndryshime të detajimit fillestar dhe të atij të nxjerrë nga sistemi i thesarit për vitin 2025, kjo për shkak të ndryshimeve të ndodhura gjatë vitit përmes:

Ndryshimeve buxhetore në shpenzimet korente evidentojmë se me Aktin Normativ nr.6 datë 11.6.2025 ka patur afro 5 miliard lekë shtesë fondesh. Në programin e-qeverisja janë akorduar në shpenzimet korente për Autoritetin Kombëtar për Sigurinë Kibernetike rreth 3.2 miliardë lekë për Produkte teknologjike të inteligjencës artificiale për sigurinë kibernetike, dhe rreth 1.64 miliard lekë për AKSHI-in për shpenzimet kapitale.

Drejtorisë së Shërbimeve Qeveritare ju akordua 360.045 mijë lekë shtesë fondi në shpenzimet korente, në zbatim të VKM-së nr. 200, datë 04.04.2025, të Këshillit të Ministrave “Për një shtesë fondi në buxhetin e miratuar për vitin 2025 për Ministrinë e Brendshme dhe Drejtorinë e Shërbimeve Qeveritare, për përballimin e shpenzimeve të organizimit të takimit të nivelit të lartë të Komunitetit Politik Evropian EPC të datës 16 Maj 2025”dhe 92 milionë lekë shtesë për shpenzime kapitale për rikonstruksionin e Vilës Qeveritare në Dajt nëpërmjet AN 6/2025.

Me Aktin normativ nr. 10 date 08.10.20.25 për grupin 87 ka patur ndryshime në shpenzimet korente +780.3 milionë lekë  pasi janë hequr fondet e tre institucioneve që nuk janë më pjesë e grupit 87 që janë Agjencia Kombëtare e Rinisë, Sekretariati Teknik i Këshillit Ekonomik Kombëtar dhe Agjencia Shtetërore për mbështetjen dhe Zhvillimin e Sturtup-eve dhe Lehtësuesve. Gjithashtu janë shtuar rreth 1.13 miliard lekë për AKSHI-in.

Ndërsa lidhur me shpenzimet kapitale janë shtuar rreth 1.6 miliardë lekë për grupin 87 në total nga të cilat rreth 1.5 miliard janë shtuar gjithashtu në programin e-qeverisja.

Lidhur me ndryshimet e ndodhura me Aktin Normativ nr.11 date 19.12.2025 për grupin 87 ka patur pakësim të buxhetit për shpenzimet korente ne vlerë 67 milionë lekë ndërsa për shpenzimet kapitale janë pakësuar 1.24 miliardë lekë kryesisht në shpenzimet kapitale me financim të brendshëm por edhe -387 milionë lekë për shpenzimet kapitale me financim të huaj në programin e-qeverisja.

Ndërsa në Art.606 janë shtesat e Fondit të Veçantë në total 3.750 mijë lekë, miratuar me shkresat nr. 3681 prot., datë 21.02.2025, Nr. 3074/1 prot., & Nr. 3072/1 prot., datë 19.02.2025, nr.3224/1 prot., datë 21.02.2025 dhe nr. 2815/1 Prot., datë 17.02.2025.

Komente të tjera

Nga tw gjitha institucionet qe ndodhen ne kete grupim i vetmi institucion i cili nuk ka paraqiture raportin e monitorimit për vitin 2025 është Avokatura e Shtetit.

Te gjitha institucionet e tjera i kanë paraqitur raportimet për vitin 2025 por jo të gjithë i kanë dërguar sipas përcaktimeve të vendosura në Udhëzimin nr. 14, datë 30.05.2023.Mw poshtw janw listuar tw gjitha institucionet qe kane paraqitur raportet e monitorimit si edhe komentet mbi formen dhe permbajtjen e tyre:

1087001	01130	Agjencia e Prokurimit Publik

1087004	01150	Autoriteti Kombëtar për Sigurinë e Informacionit të Klasifikuar (pa relacion narrativ të plotë dhe anekset jo sipas formatit të udhëzimit)

1087005	01150	Komiteti për Pakicat Kombëtare

1087006	01140	Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (relacion narrativ të paplotë dhe anekset jo sipas formatit të udhëzimit)

1087011	01150	Inspektoriati Qendror (pa relacion narrativ të plotë dhe anekset jo sipas formatit të udhëzimit)

1087013	01140	Autoriteti Shtetëror Gjeohapsinor (ASIG)

1087014	01330	Shkolla Shqiptare e Administratës Publike

1087015	01330	Departamenti i Administratës Publike

1087016	05640	Agjencia e Menaxhimit të Burimeve Ujore (pa relacion narrativ të plotë dhe anekset jo sipas formatit të udhëzimit)

1087019	01150	Agjencia për Dialog dhe Bashkëqeverisje (anekset jo sipas formatit të udhëzimit)

1087026	01150	Agjencia e Auditimit të Programeve të Asistencës

1087027	01140	Autoriteti Kombëtar për Sigurinë Kibernetike

1087029	08480	Komiteti Shtetëror i Kulteve

1087034	01150	Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit (pa relacion narrativ dhe pa anekset e përditësuara)

1087040	01150	Agjencia për Media dhe Informim

1087041	01150	Agjencia Shtetërore e Programimit Strategjik dhe Koordinimit të Ndihmës

1087042 	01150  Agjencia për Mbështetjen e Vetëqeverisjes Vendore

1087045	01150   Drejtoria e Përgjithshme e Antikorrupsionit (pa relacion narrativ të plotë dhe anekse të pa përditësuara)

1087046	Kancelaria e Urdhrave dhe Medaljeve