KOMENTE DHE REKOMANDIME

MBI RAPORTIN E MONITORIMIT 12M  E VITIT 2025

PËR MINISTRINË E Financave

- Vlerësim i përgjithshëm i qëllimeve dhe objektivave të politikës

Misioni i Ministrisë së Financave është arritja e stabilitetit ekonomik nëpërmjet drejtimit me eficiencë, efektivitet dhe transparencë të financave publike. Ministria e Financave e ushtron veprimtarinë nëpërmjet këtyre fushave të përgjegjësisë shtetërore: Politikën makrofiskale; Administrimin e të ardhurave; Administrimin e buxhetit të shtetit; Menaxhimin e borxhit publik dhe garancive shtetërore të huas; Administrimin financiar; Menaxhimin financiar dhe kontrollin; Menaxhimin e asistencës financiare të Bashkimit Evropian; Inspektimin financiar publik; Bashkërendimin e përgjithshëm të auditimit të brendshëm; Parandalimin e pastrimit të parave dhe terrorizmit; Lojërat e fatit.

Ministria e Financave për 12M 2025 ka administuar dhe menaxhuar fondet publike sipas gjashtë programeve të miratuara në zbatim të VKM nr.31, datë 17.1.2024 “Për përcaktimin e fushës së përgjegjësisë shtetërore të Ministrisë së Financave dhe Ligjit 115/2024 “Për buxhetin e vitit 2025”, i ndryshuar.

Programet e Ministrisë së Financave

  - Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi.

  - Menaxhimi i Shpenzimeve Publike

  - Ekzekutimi i Pagesave të Ndryshme

  - Menaxhimi i të Ardhurave Tatimore

  - Menaxhimi i të Ardhurave Doganore

  - Lufta kundër Transaksioneve Financiare Jo-Ligjore

- Karakteristika kryesore të performancës së shpenzimeve

Sipas të dhënave të Sistemit Financiar Informatik të Qeverisë dhe të dhënave të paraqitura nga ministria në raportin e monitorimit, realizimi i shpenzimeve sipas programeve, deri në fund të 12M 2025 për 6 programet buxhetore të MF paraqitet si më poshtë, në mijë lekë:

Tabela Realizimi i shpenzimeve sipas programeve (në mijë lekë)

Realizimi faktik ishte 9.5 miliardë lekë, ose 86% e buxhetit fillestar dhe 92% të buxhetit të ndryshuar. Realizimi  për shpenzimet korrente ishte rreth 8 miliradë LEK, 82% përkundrejt planit fillestar dhe 93% përkundrejt planit të rishikuar. Në zërin e shpenzimeve kapitale realizimi ishtë 112% e planit fillestar dhe 86% e planit të ndryshuar.

Duke parë strukturën e realizimit të shpenzimeve faktike për 12M 2025, vërejmë që pjesën më të madhe të shpenzimeve faktike të kësaj ministrie e zënë shpenzimet e realizuara në programin “Menaxhimi i të ardhurave Doganore”, me rreth 40% të faktit dhe 39% të planit të rishikuar, ndjekur nga programi “ Menaxhimi i të ardhurave tatimore” me 26 % të faktit dhe planit të rishikuar.

Programi më i madh i shpenzimeve është Menaxhimi i të Ardhurave Doganore me realizim në shpenzimet korrente 88% të planit fillestar dhe 97% të planit të ndryshuar. Menaxhimi i të Ardhurave Tatimore ka një realizim, 86% nga plani fillestar dhe 92% nga plani i ndryshuar.

Programi i Planifikim Menaxhim Administrim paraqet realizim me të ulët në shpenzimet korrente, rreth 80% të planit fillestar dhe 91% të planit të rishikuar.

Lidhur me realizimin e shpenzimeve sipas klasifikimit ekonomik, të dhënat paraqiten në tabelën si më poshtë vijon:

Tabela Realizimi i shpenzimeve sipas klasifikimit ekonomik (në mijë lekë)

Nga të dhënat e mësipërme financiare, vërejmë që për 12M e vitit 2025, shpenzimet e personelit janë realizuar në masën 92% të planit fillestar dhe 99%  të planit të rishikuar. Zëri i pagave përbën peshën më të madhe të fondevë të buxhetit të MF, 41% të planit të rishukuar dhe 44% të faktit. Shpenzimet operative janë realizuar në masën 85% të planit të rishikuar dhe 71% planit fillestar. Shpenzimet kapitale janë realizuar në masën 112% të planit fillestar dhe 86% të planit të ndryshuar. Në total realizimi i fondeve buxhetore është 86% e planit fillestar dhe 92% e planit të ndryshuar, performancë relativisht e mirë financiare.

Nivelet e caktuara  të realizmit janë argumentuar për shkak të kohëzgjatjes së procedurave të tenderimit deri në lidhjen e kontratave brenda vitit buxhetor.

Lidhur me volumin dhe madhësinë e ndryshimit të buxhetit, shprehemi se ndryshimet e planit të buxhetit përgjatë 12M të vitit 2025, duke u nisur nga buxheti fillestar sipas ligjit nr. Nr. 115/2024, “Për buxhetin e vitit 2025”, kanë ardhur si pasojë e fondeve të akorduara si fonde shtesë nga Fondi i veçantë (në vlerën 11.2 milionë LEK), pakësim i fondit nga programim 01130, në mbështetje të ligjit nr.8097, datë 21.03.1996 “Për pensionet shtetërore suplementare të personave që kryejnë funksione kushtetuese dhe të punonjësve të shtetit”, të kërkesave të institucioneve në RSH, janë transferuar fonde në vlerën 81.6 milion lekë, me qëllim shpërblimin e funksionarëve pas ndërprerjes nga funksioni i tyre si dhe përdorur 1 milionë lekë për stafin e MF për këtë qëllim. Gjithashtu transferuar fonde në vlerë 37.1 milionë lekë, bazuar në kërkesën e SASPAC, me qëllim përdorimin e fondeve për parafiancimin, bashkëfinancimin dhe pagesën e TVSH për projektet me financim të huaj. Ndryshimet e tjera të planit të buxhetit kanë ardhur si pasojë e akordimit të fondit nga Fondi Rezerve i Buxhetit të Shtetit për ekzekutimin e vendimeve të GJEDNJ, në vlerën 5.7 milionë lekë, si dhe ndryshime si pasojë e rishikimit të ligjit të buxhetit me Aktin Normativ nr.6, datë 11.06.2025, AN nr.10, datë 08.10.2025, AN nr.11, datë 19.12.2025.

- Performanca dhe statusi i produkteve të disa programeve kryesore.

1.Programi  “ Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi ” (Programi 01110)

Në programin “Planifikim  menaxhim administrim”, objektivi i së cilit është mirëmenaxhimi i financave publike përmes hartimit të politikave në fushën e financave dhe ekonomisë, si dhe rritja dhe zhvillimi i kapaciteteve planifikuese dhe menaxhuese, nëpërmjet programeve trajnuese dhe zhvilluese në respektim edhe të parimit të barazisë gjinore, fondet buxhetore për 12M  2025 u realizuan në vlerën 1.14 miliardë LEK, ose 82 % e planit të rishikuar dhe 74% e planit fillestar. Fondet buxhetore buxhetore në shpenzimet korrente për 12M 2025 u realizuan në vlerën 818.7 milionë LEK, ose 91 % e planit të rishikuar dhe 80% e planit fillestar

Programi realizoi këto produkte:

- 80 Akte ligjore dhe nënligjore të miratuara, me kosto faktike 702.8 milionë LEK.

- 822 orë/trajnimi të kryera nga QTATD, ose 78% e sasisë plan, me kosto 21.6 milionë LEK. Janë zhvilluar 78 tema trajnimi nëpërmjet të cilëve trajnuar 1299 punonjës në total .

- 35 Kontrata te monitoruara nga CFCU, nga 35 të planfikuara, me kosto fakike 71.7 milionë LEK.

- “Taksa pasurie të arkëtuara”,  realizuar me kosto prej 22.6 milionë LEK.

Bazuar në VKM nr. 273, datë 16.05.2018 “Për krijimin e Regjistrit Qendror të Bazës së të Dhënave për Llogaritjen e Taksës Vendore të Pasurisë së Paluajtshme “Ndërtesë” (Kadastra Fiskale)”, Regjistri Qendror i Bazës së të Dhënave për Llogaritjen e Taksës Vendore mbi Pasurinë e Paluajtshme “ndërtesë” (Kadastra Fiskale)” përmban të dhëna në nivel kombëtar vetëm për qëllimin e llogaritjes së taksës së pasurisë së paluajtshme. Aktualisht nga të dhënat e rregjistruara në kadastër rezultojnë 3,604,710 njësi pronësore.

Programi  “ Menaxhimi i Shpenzimeve Publike” (Programi 01120)

Objektivi kryesor i këtij programi është: "Planifikimi më i mirë i shpenzimeve dhe një administrim i mirë i të ardhurave, duke reflektuar një rritje ekonomike të shpejtë dhe të qëndrueshme. Përmirësimi i cilësisë së Dokumentit të Programit Buxhetor Afatmesëm, si dhe të procesit të përgatitjes së këtij dokumenti gjatë fazës Strategjike dhe Teknike të tij."

Buxheti i programit për 12M 2025 është realizuar në vlerën 463.3 milionë LEK. Në shpenzimet korrente  realizimi ishte në masën 96% ndaj planit të rishikuar ose 64% ndaj planit fillestar.

Për arritjen e objektivit të programit kanë kontribuar produktet si më poshtë:

- Produkti 91002AD “Raporte të Konsoliduara Financiare dhe Fiskale”.

Realizuar me kosto faktike prej 357.4 milionë lekë, ose në masën 97%.

- Produkti 91002AE “Kontrata të garancive dhe kredive të pakthyera”.

Realizuar me kosto faktike prej 55.1 milionë lekë, ose në masën 98%.

- Produkti 91002AA “Akte ligjore dhe nënligjore të pergatitura”’

Realizuar me kosto faktike prej 51.9 milionë lekë, ose në masën 89%.

Programi  “ Ekzekutimi  i  Pagesave  të  Ndryshme” (Programi 01130)

Në programin “Ekzekutimi i pagesave te ndryshme”, fusha e veprimit të së cilit konsiston në realizimin e pagesave të ndryshme sipas natyrës së tyre: për kuotat e anëtarësimeve në organizatat ndërkombëtare, për rritjen e kapitalit në institucionet financiare ndërkombëtare, transferta të ndryshme për funksionarët e lartë, në rastet e largimit nga detyra si dhe ekzekutimi i vendimeve gjyqësore dhe detyrimeve të tjera të MF-së, sipas vendimmarrjeve specifike të cilat zbatohen nga Aparati i MF-së. Për 12M 2025, realizimi ishtë 1.4 miliard lekë. Në shpenzimet korrente realizimi ishtë 68% e planit të rishikuar dhe 51% e planit fillestar. Programi realizoi këto produkte:

- Shpërblimi i 21 funksionarëvë pas ndërprerjes nga  funksionit”, me kosto faktike prej 81.6 milionë LEK. Ky produkt nuk paraqitet me realizim pasi këto fonde iu transferohen institucioneve përfituese, realizimi i të cilave bëhet nga buxhetet e tyre respektive.

- 85 “Vendime Gjyqesore të Ekzekutuara”, me kosto faktike 116.7 milionë LEK.(65 Vendime Gjyqësore për burgim të padrejtë; 20 Vendime Arbitrazhi dhe Vendime të Gjykatës Europiane të të Drejtave të Njeriut).

- “Pagesa për Kuota Ndërkombëtare”, planifikuar për pagesat e anëtarësimit të MF-së në organizatat ndërkombëtare si OECD, kryer 5 transferta  me kosto faktike 4.95 milionë LEK.

- “Shërbime konsulence”, janë realizuar 29 transferta, , me kosto faktike prej 188 milionë LEK.

Ky produkt ka të planifikuar shpenzimet që përdoren për konsulencë që lidhen me shpenzimet vjetore për emetimin dhe ndjekjen e procesit të Eurobond-it, shpenzimet për vlerësimin e riskut të kreditit vjetor të Republikës së Shqipërisë si dhe shpenzimet për mirëmbajtjen e sistemit DMFAS.

- Produkti .“Bridge Financing (Financim Afatshkurtër për Fondin Kombëtar”.

Aktualisht nuk ka patu financim afatshkurtër për Fondin Kombëtar.

Programi  “ Menaxhimi i të Ardhurave Tatimore” (Programi 01140)

Sa i përket programit “Menaxhimi i të Ardhurave Tatimore”, objektivi i këtij programi është “Progresi organizativ i Administratës Tatimore dhe zhvillimi i kapaciteteve njerëzore, aplikimi i metodave dhe sistemeve të reja; modernizimi, ofrimi i shërbimeve cilësore dhe reduktimi i barrës administrative në pagesën e detyrimeve tatimore dhe kontributeve të sigurimeve shoqërore si rrjedhojë e rritjes së ndërgjegjësimit publik duke ndihmuar në zhvillimin e kulturës për përmbushje vullnetare më të lartë; Implementimi efikas i legjislacionit tatimor dhe sigurimeve shoqërore; hetimi i rasteve të mashtrimit tatimor; zbatimi i strategjisë së përmbushjes së menaxhimit të riskut; përmirësimi i mëtejshëm i kontrollit tatimor dhe gjurmimi i mashtrimeve tatimore; mbledhja efikase dhe efektive e borxhit”. Gjatë 12M 2025, shpenzimet totale në këtë program janë realizuar në vlerën e 2.48 miliard LEK ose në masën 84% të buxhetit fillestar dhe 92% të buxhetit të rishikuar. Gjatë 12M 2025, shpenzimet korente në këtë program janë realizuar në vlerën e 2.45 miliard LEK ose në masën 86% të buxhetit fillestar dhe 92% të buxhetit të rishikuar

Në veçanti, për arritjen e këtij objektivi, janë realizuar produktet:

- 105 988 Tatimpagues të asistuar, ose 88% e sasisë plan, realizuar me kosto faktike 2.3 miliard LEK.

- 1925 inspektime dhe hetime tatimore, realizuar me  kosto faktike 3.9 milionë  LEK.

- 86 vendime gjyqësore të ekzekutuara për ish-punonjës të adminstartës tatimore, ose 86% e sasisë plan, në vlerën 113.8 milionë LEK.

Programi  “ Menaxhimi i të Ardhurave Doganore” (Programi 01150)

Në programin “Menaxhimit i të Ardhurave Doganore”, qëllimi i politikës është menaxhimi efektiv, efikas, i drejtë dhe transparent i të ardhurave doganore, garantimin e sigurisë dhe mbrojtjes kombëtare nga kontrabanda, trafiqet paligjshme, mallrat e ndaluara e fallsifikuara, evazioni fiskal.

Shpenzimet totale për 12M 2025 në këtë program janë realizuar në vlerën 3.83 miliard LEK ose 83% e buxhetit fillestar dhe 96% e buxhetit të rishikuar. Shpenzimet korrente për 12M 2025 në këtë program janë realizuar në vlerën 3.77 miliard LEK ose 88% e buxhetit fillestar dhe 97% e buxhetit të rishikuar.

Lidhur me objektivin kryesor krijimin e lehtësirave për operatorët ekonomikë nëpërmjet lehtësimit dhe përshpejtimit të procedurave doganore,. Për arritjen e këtij objektivi, janë realizuar:

- 758 955 deklarata doganore të procesuara, ose 93% e sasisë së planifikuar,  me kosto faktike prej 2.11 miliard LEK.

- 24 vendime gjyqësore të ekzekutuara, me kosto faktike 31.2 milionë LEK.

Lidhur me garantimin e sigurisë dhe mbrojtjes kombëtarë nga: kontrabanda, trafiqet paligjshme, mallrat e ndaluara e falsifikuara, evazioni fiskal, etj. janë kryer:

- 2568 hetime doganore, me kosto faktike 11 milionë LEK.

- 8 994 inspektime, me kosto faktike 175.3 milionë LEK.

- Shërbime skanimi, në vlerën 1.44 miliard LEK, i cili është efektiv në pesë pika doganore.

Programi  “ Lufta Kundër Transaksioneve Financiare Jo-Ligjore” (Programi 01160)

Ky program konsiston në kërkimin, marrjen dhe analizimin i informacionit financiar lidhur me të ardhurat që dyshohet se kanë origjinë kriminale si dhe të ardhurat që dyshohet se do të shërbejnë për financimin e aktiviteteve të mundshme terroriste dhe proçedimi i rasteve të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit. Ky program financon me fonde buxhetore Agjencinë e Inteligjencës Financiare

Buxheti i programit për 12M 2025 është realizuar në masën 90% ndaj planit të rishikuar dhe 88% të planit fillestar. Shpenzimet korrente për 12M 2025 në këtë program janë realizuar në vlerën 170.3 milionë LEK ose 87% e buxhetit fillestar dhe 95% e buxhetit të rishikuar.

Për arritjen e këtyre objektivave, për 12M 2025 janë realizuar produktet me të dhënat si më poshtë:

- Janë realizuar  1 830 raporte të aktivitetit të dyshimtë(RAD), “RTV & RAD të analizuara”, me kosto faktike 161.7 milionë lekë.

- Janë realizuar 107 inspektime, me kosto faktike 8.6 milionë lekë.

Përsa i përket investimeve publike, realizimi në 12M 2025 ishte 95% e buxhetit të ndryshuar për projektet me financim të brendshëm (1.2  miliard LEK) dhe 63 % e buxhetit të ndryshuar  për projektet me financim të huaj, ose 303 milionë LEK.

Të ardhurat jashtë limitit: Nga të dhënat e SIFQ për 12M e vitit 2025, për këtë ministri janë realizuar të ardhura jashtë limitit në masën 3.32 miliard lekë.

- Komente dhe rekomandime

- Paraqitja e informacionit si dhe të dhënat e raportuara në raportin e monitorimit janë në përputhje me përcaktimet e bëra në Udhëzimin nr. 14, datë 30.05.2023 “Për procedurat standarde të monitorimit të buxhetit në njësitë e Qeverisjes Qendrore”, specifikisht sipas formateve të përcaktuara në paragrafin 49, të  këtij udhëzimi.

- Raporti është dorëzuar sipas afatave të përcaktuara  në udhëzim.

- Pjesë e raportit të monitorimit është edhe paraqitja e informacionit mbi realizimin e të ardhurave jashtë limitit.

- Në relacionin shoqërues është paraqitur informacion mbi realizimin financiar, duke dhënë shpjegimet e deviacioneve sipas programeve.

- Eshtë paraqitur informacionin lidhur me numrin e punonjësve buxhetore të miratuar në Ligjin e Buxhetit vjetor si edhe ai i ndryshuar, me numri faktik të punonjësve, në Aneksin nr.1, por pa dhënë shpjegimet përkatëse mbi devijimin e numrit faktik nga ai i planifikuar në relacion.

- Lidhur me përmirësimin e cilësisë së përmbajtjes së raportit të monitorimit rekomandojmë:

Për treguesit e performancës në nivel qëllimi  dhe treguesit e performancës  në nivel objektivi të shfaqura në  aneksin 4 “Raporti i realizimit të treguesve të performancës së programit”, nga  verifikimi për programet buxhetore, rekomandojmë përcaktimin e njësisë matëse në kolonën përkatëse si edhe treguesit faktikë të plotësuar në këtë aneks duhet të jenë ato që janë realizuar faktikisht për periudhën nëse janë të matshme për periudhën në programet që mungojnë si dhe paraqitjen e nje analize mbi realizimin e qëllimit dhe objektivave të politikës së programit.

Publikimi:

- Raporti i monitorimit për 12M 2025, është publikuar në faqen zyrtare të Ministrisë së Financave.

Linku i publikimit: https://financa.gov.al/programi-i-transparences/