KOMENTE DHE REKOMANDIME 
MBI RAPORTIN E MONITORIMIT PËR 12 MUJORIN E VITIT 2025
PËR MINISTRINË E TURIZMIT DHE MJEDISIT
I. Vlerësim i përgjithshëm i qëllimeve dhe objektivave të politikës si dhe performanca e  produkteve kryesore
Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, në përputhje me drejtimet kryesore të politikës së përgjithshme shtetërore dhe me programin e Këshillit të Ministrave, me fondet buxhetore të miratuara për vitin 2025 ka hartuar, programuar dhe zhvilluar politikat në fushën e mbrojtjes së mjedisit administrimit të pyjeve, turizmit si dhe ka marrë masa për plotësimin e kushteve me qëllim integrimin në familjen evropiane dhe botërore, në përputhje me programin e qeverisë së Republikës së Shqipërisë.
 Programet për të cilat kjo ministri administron fondet për vitin 2025, në zbatim të VKM nr.513, datë 25.09.2025 “Për përcaktimin e fushës së përgjegjësisë shtetërore të Ministrisë së Mjedisit”’ janë: 
1. Programi “Planifikim Menaxhim Administrim”

2. Programi “Administrimi i Pyjeve”
3. Programi “Mbrojtja e Mjedisit”
4. Programi “Menaxhimi i Mbetjeve Urbane”

Në programin “Mbrojtja e Mjedisit” për 12M 2025, fondet në shpenzimet korente janë realizuar në nivelin 94% kundrejt fondeve vjetore të planit të rishikuar  dhe 87% të planit fillestar. Në realizimin e qëllimit të programit, i cili lidhet me “Përmirësimin e cilësisë së ajrit, mbrojtjen e natyrës dhe biodiversitetit”, kanë kontribuar produktet si më poshtë:

· Janë kryer 644 inspektime për parandalimin e përkeqësimit të shfrytëzimit pa kriter të burimeve ujore, të ndotjes se ujit, ajrit dhe tokës me ndikim në përmirësimin e cilësisë së mjedisit, ajrit, mbrojtjes së natyrës dhe biodiversitetit, me kosto faktike prej 260  milionë LEK.

· Janë bërë 3 840 raporte monitorimi për mjedisin, ose 91% e sasisë plan, me një kosto faktike prej 83.8 milionë LEK. 

· Janë shqyrtuar 794 dosje për leje Mjedisi të tipit A, B dhe III.2.B, me kosto faktike 26.7 milionë LEK.
· Janë miratuar 28 akte ligjore/nënligjore,  me kosto faktike 25.4 milionë LEK.
Në programin “Administrimi i Pyjeve” për 12M 2025, fondet në shpenzimet korente janë realizuar në nivelin 96% kundrejt fondeve vjetore të ndryshuara dhe 92% përkundrejt planit fillestar. Produktet, të cilët kanë kontribuar në realizimin e qëllimit të programit, i cili lidhet me “Zhvilllimin e qëndrueshëm të zonave pyjore të mbrojtura nëpërmjet bashkëpunimit me institucionet dhe komunitetin”, paraqiten si vijon: 

· 4 milionë turistë kanë hyrë në zonat e mbrojtura në Parkun Kombëtar Dajt, Parkun Natyror Syri i Kaltër, Kune-Vain-Patok-Fushekuqe-Ishem;Parkun Kombetar Divjakë-Karavasta, për periudhën Janar- Prill 2025.

· Janë kryer 26 333  monitorime përgjatë 12M për vlerësimin e biodiversitetit dhe vlerave natyrore në zonat e mbrojtura, ose 77% e sasisë së planifikuar, me një kosto faktike prej 339.2 milionë LEK.   

· Janë administruar 80 Objekte nga AKZM përgjatë 12M , ose 93% e sasisë së planifikuar,  me kosto faktike prej 82.5 milionë LEK.

· Janë zhvilluar 381 orë mësimore përgjatë 12M  për ndërgjegjësimin dhe informimin e nxënësve mbi zonat e mbrojtura.   
· Hartuar 12 plane menaxhimi per pyjet,ose 100% e saisë së planifkuar, me kosto faktike prej 23.3 milionë LEK.
Në programin “Menaxhimi i Mbetjeve Urbane” , Misioni i Agjencisë Kombëtare të Mbetjeve është të sigurojë koordinimin, monitorimin dhe bashkëpunimin me NJQV, institucionet e administratës publike dhe partnerët ndërkombëtarë në menxhimin e integruar të mbetjeve, me qëllin kalimin e këtij sektori në ekonomi qarkullese. Për 12M  2025, realizimi shpenzimeve korrente është në masën 96% të planit të rishikuar ose 91% të planit fillestar. .
· Janë kryer 29 raporte monitorimi të menaxhimit të mbetjeve, ose 100% e sasisë së planfikuar, me kosto faktike  milionë LEK.

II.Karakteristika kryesore të performancës së shpenzimeve”
Në fund të 12 mujorit të vitit 2025, situata në lidhje me realizimin e shpenzimeve të buxhetit, në nivel programi, krahasuar me planin e vitit 2025, sipas të dhënave të nxjerra nga SIFQ paraqitet si më poshtë:

Tabela Realizimi i shpenzimeve sipas programeve (në mijë lekë)

[image: image1.png]= 9% Realizimit me planin | %% Realizimit me planin &
[ fillestar ‘ndryshuar
Plani
: Shpenzime
Faki2024 | © Faktike ¢ Total |Korrente [Kapitale | Total | Korrente |Kapitale|
& %
12M 2025
iti2025
o) [0) O C) © [ 769 ® ©
Planifikimi, Menashimi dhe
Administrini 20367 | 3w | 0% 2 19 | wass | osissss | o1s% | oo | o3 | 2% |oew | ome | 2
Admiisteini  Pyjeve s1a509 | vo7ess0 | 3% | wnuissss | ase | sssso | ngoases | sio6 | to1% | 2% | 1o |owe | oe% | oo%
Mbrojtia e Miedisit st | ssero | me | iosss 3% | o855 | o | e | owe | e | 3% [wse | o | e
Menaxhini i Mbetieve Utbane | 31,167 sssse0 | 0% 150055 o | assss | 1161 7% |5 | o1 | 13 [owe| oev | oo%
Gjithsej Shpenzime bushetore | 2,155571 | 2966907 | 100% | 2308570 | 100% | 658337 | 2141027 | 100% | 7206 | 90% | 56% |93%| 96% | 59%
Shpenzime nga te Ardhurat
Jashte initt (Kap 06) 5095 97308
Totali Shpenzimere te
Ministrisé 2206266 2238335





Siç shihet nga të dhënat e tabelës plani i shpenzimeve të buxhetit në total për këtë ministri për periudhën është realizuar në masën 93% të buxhetit të rishikuar dhe 72% të buxhetit fillestar. Duke parë strukturën e realizimit të shpenzimeve, vërejmë që pjesën më të madhe të shpenzimeve faktike të kësaj ministrie e zënë shpenzimet e realizuara në programin “Administrimi i pyjeve”, 51% të shpenzimeve faktike, ndjekur nga programi “Mbrojtja e mjedisit”’, 27% të shpenzimeve.
Lidhur mbi volumin dhe madhësinë e ndryshimit të buxhetit, në krahasim me ligjin fillestar, plani i buxhetit ka pësuar ndryshime për të gjitha programet. Ndryshimet përfaqësojnë akordimin e fondit të veçantë, si dhe ndryshimet me Aktin Normativ nr.6, datë 11.06.2025, Aktin Normativ nr.10, datë 08.10.2025, Aktin Normativ nr.11, datë 19.12.2025.
Përsa i përket realizimit të shpenzimeve sipas klasifikimit ekonomik, situata paraqitet në tabelën si më poshtë vijon:
Tabela Realizimi i shpenzimeve sipas klasifikimit ekonomik (në mijë lekë)    
[image: image2.png]%

paraardhés. Periudha raportuese Realin
204 .
Emértimi Plani Fillestar Plani Vjetor Ndryshimi | Shpenzime me planin | ™ Pl
. - |Struktura . Struktura . ... |Struktura| e
Fakti202 | Vjetor " ishikuar [ o planit | Faktike té | >0 fillestar
e né% né% N né% ndryshuar
Viti 2025 vietor_| 12m 2025
o [ @ [ @ © | 763 [ @ ©) | 118/3) | 11(8/5)
Paga 873,494 900,299 30% 26% | -53,900 | 838,022 | 26% 0% 99%
[Sigurime Shoggrore 142,632 152,551 5% 2% 10,350 | 138,483 2% 545% 98%
Mallra dhe Shérbime té Tjera 646,391 333,538 11% 19% -17,868 278,896 19% 42% 88%
|Subvencione o o 0% 0% o o 0% 0% 0%
| Transferta Korente t& Brendshme 250,854 5,000 0% 9% o 4,247 9% 0% 85%
[Transferta Korente t& Huaja 10,964 20,000 1% 1% 0 12,075 1% 21% 61%
|Trans per Buxh. Fam. & Individ 6,474 1,672 0% 0% 2,131 3,106 0% 734% 82%
[Totali Shpenzime Korrente 1032810 | 1,013,000 | 48% 59% | 80,587 | 1,275,020 | 59% 0% 96%
[Totali shpenzime Kapitale me financim te
brendshem 207,358 963,847 32% 759,097 27% -204,750 714,845 27% 74% 94%
[Totali shpenzime Kapitale me financim te
huaj 15,403 590,000 20% 217,000 15% | -373,000 | 150,853 15% 26% 70%
[Totali shpenzime Kapitale 222,761 1,553,347 [ 52% 976,097 1% | 577,750 | 865,798 | 41% 56% 89%
| Totali i Shpenz. Buxhetore 2,155,571 2,966,907 100% 2,308,570 100% -658,337 | 2,141,027 100% 72% 93%
[Shpenzime nga te Ardhurat Jashte limitit
(Kap 06) 50,635 97,308
[Totali (Korrente + Kapitale + Shpenz.nga te
lardh.jashte limti) 50,203 2,238,335
Numri 1 punonjésve 665 741 680





Niveli i realizimit në zërin e shpenzimeve të personelit është 99% e planit të rishikuar dhe 93% e planit fillestar. Shpenzimet e tjera operative realizuar në masën 87% të planit fillestar dhe 83% të planit të ndryshuar. Në total shpenzimet korrente janë realizuar në masën 96% të buxhetit të rishikuar dhe 90% të buxhetit fillestar

Performanca financiare në 12-mujorin shpenzimet korrente paraqitet relativisht e mire krahasuar  me nivelin e pritshëm të mesatares së periudhës.
III.Të ardhurat jashtë limitit 

Shpenzimet nga të ardhurat jashtë limitit të realizuara nga Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, arrijnë në total vlerën prej 97.3 milionë lekë.
IV.Komente dhe rekomandime 
· Theksojmë se paraqitja e informacionit si dhe të dhënat e raportuara në raportin e monitorimit janë në përputhje me përcaktimet e bëra në Udhëzimin nr. 14, datë 30.05.2023 “Për procedurat standarde të monitorimit të buxhetit në njësitë e Qeverisjes Qendrore”, specifikisht sipas formateve të përcaktuara në paragrafin 49, të  këtij udhëzimi. 
· Raporti monitorimin nuk është dorëzuar në protokollin e Ministrisë së Financave sipas afateve të përcaktuara në udhëzim.
· Eshtë evidentuar informacion lidhur me shpenzimet  nga të ardhurat jashtë limitit.

· Eshtë paraqitur informacion lidhur me numrin e punonjësve buxhetore të miratuar në Ligjin e Buxhetit vjetor si edhe detajimi sipas strukturave të miratuara si edhe numrit faktik të punonjësve për periudhën 2025.
· Është paraqitur informacion  konstatues mbi treguesit e perfomancës mbi bazë gjinore.
· Lidhur me përmirësimin e cilësisë së përmbajtjes së raportit të monitorimit rekomandojmë:

 Për treguesit e performancës në nivel qëllimi  dhe treguesit e performancës  në nivel objektivi të shfaqura në  aneksin 4 “Raporti i realizimit të treguesve të performancës së programit”, nga  verifikimi për programet buxhetore, rekomandojmë përcaktimin e njësisë matëse në kolonën përkatëse si edhe treguesit faktikë të plotësuar në këtë aneks duhet të jenë ato që janë realizuar faktikisht për periudhën nëse janë të matshme për periudhën, në programet që mungojnë si dhe paraqitjen e nje analize mbi realizimin e qëllimit dhe objektivave të politikës së programit.

V.Publikimi 

Raporti i Monitorimit për 12M e vitit 2025, është publikuar në faqen zyrtare të Ministrisë së Mjedisit, në linkun:
https://mjedisi.gov.al/programi-i-transparences/
