KOMENTE DHE REKOMANDIME 
MBI RAPORTIN E MONITORIMIT PËR VITIN 2025
PËR KOMISIONIN QENDROR TË ZGJEDHJEVE
I. Vlerësim i përgjithshëm i qëllimeve dhe objektivave të politikës si dhe performanca e  produkteve kryesore

Me fondet e buxhetit të vëna në dispozicion gjatë vitit 2025, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve  ka ushtruar veprimtarinë e vet për të siguruar funksionimin e zgjedhjeve të lira dhe efektive në vend, sipas dy programeve buxhetore të paraqitur si më poshtë:
Për programin “Veprimtaria administrative e institucionit” është realizuar qëllimi, i cili synon ‘Përdorimi me ekonomi, me efektivitet dhe eficence i burimeve njerezore, mjeteve monetare me qëllim krijimin e kushteve sa më të mira të punës për trupën e KQZ-së dhe administratën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve’.

Qëllimi dhe objektivi i programit është realizuar nëpërmjet produkteve, performanca e të cilave për vitin 2025, paraqitet si më poshtë:
· Produkti “Administratë profesionale”, është realizuar në masën 96%, kundrejtë fondeve të planifikuara për vitin 2025.
· Produkti “Ambjente pune të mirëmbajtuara”, është realizuar në masën 100%, kundrejt fondeve të planifikuara për vitin 2025.
· Produkti “Akte nënligjore të miratuara dhe ankime të trajtuara”, është realizuar në masën 896%, kundrejt fondeve të planifikuara për vitin 2025.
Për programin “Zgjedhjet e përgjithshme dhe lokale”, me fondet e buxhetit të vëna në dispozicion gjatë vitit 2025, është realizuar qëllimi i cili synon “Caktimin e rregullave për përgatitjen, zhvillimin, administrimin, mbikëqyrjen, si dhe shpalljen e rezultatit të zgjedhjeve për në Kuvendin e Shqipërisë, për organet e qeverisjes vendore dhe referendumet”. 
· U realizuan 83% e fondeve të akorduara për procesin e Zgjedhjeve për Kuvend të datës 11 Maj 2025.
· U realizuan 99% e fondve të akorduara për projektin “Platforma elektonike për regjistrimin e zgjedhësve nga jashtë vendit”.
II. Karakteristika kryesore të performancës së shpenzimeve
Për vitin 2025 situata në lidhje me realizimin e shpenzimeve të buxhetit, në nivel programi buxhetor dhe sipas klasifikimit ekonomik paraqitet si më poshtë:
Tabela: Realizimi i shpenzimeve sipas programeve buxhetore dhe klasifikimit ekonomik (në mijë lek)

[image: image1.emf]Viti 

paraardhës 

Fakti 2024

Plani 

Fillestar 

Viti 2025

Struktura 

ne %

Plani 

 i Rishikuar

 Viti 2025

Struktura ne 

%

Ndryshimi i 

planit

 vjetor

Shpenzime 

Faktike Viti 

2025

Struktura 

ne %

(1) (3) (4) (5) (6) 7 (5-3) (8) (9) 11 ( 8/3) 11 ( 8/5)

Veprimtaria administrative e institucionit 380,537 388,207 73.0% 411,157 10.4% 22,950 375,005 11.3% 97% 91%

Zgjedhjet e pergjithshme dhe lokale 204,255 143,900 27.0% 3,561,212 89.6% 3,417,312 2,952,999 88.7% 2052% 83%

Gjithsej Shpenzime buxhetore  584,792 532,107 100% 3,972,369 100% 3,440,262 3,328,004 100% 625% 84%

Shpenzime nga te Ardhurat Jashte limitit  0 3,424

Totali Shpenzimeve te Ministrisë 584,792 3,331,428

Paga 168,636 151,907 29% 415,575 10% 263,668 384,484 12% 253% 93%

Sigurime Shoqërore 23,862 24,100 5% 59,775 2% 35,675 57,124 2% 237% 96%

Mallra dhe Shërbime të Tjera 129,434 160,160 30% 3,238,029 82% 3,077,869 2,659,734 80% 1661% 82%

Transferta Korente të Brendshme 0 0 0% 12,800 0% 12,800 12,756 0% - 100%

Transferta Korente të Huaja 910 1,000 0% 1,000 0% 0 0 0% 0% 0%

Trans per Buxh. Fam. & Individ 60,780 47,540 9% 57,790 1% 10,250 49,413 1% 104% 86%

Totali Shpenzime Korrente 383,621 384,707 72% 3,784,969 95% 3,400,262 3,163,512 95% 822% 84%

Shpenzime Kapitale me financim te 

brendshem

201,171 135,000 25% 175,500 4% 40,500 164,492 5% 122% 94%

Shpenzime Kapitale me financim te huaj 0 11,900 2% 11,900 0% 0 0 0% 0% 0%

Totali Shpenzime Kapitale 201,171 146,900 28% 187,400 5% 40,500 164,492 5% 112% 88%

Gjithsej  Shpenzime Buxhetore  584,792 531,607 100% 3,972,369 100% 3,440,762 3,328,004 100% 626% 84%

Shpenzime nga te Ardhurat Jashte limitit  3,424

                             Totali                                                              

(

Korrente + Kapitale + Shpenz.nga te ardh.jashte 

limti)

584,792 3,331,428

Numri i punonjësve 91 95 95 89

Shpenzimet sipas programeve buxhetore

Shpenzimet sipas klasifikimit ekonomik

EMËRTIMI

Periudha raportuese % e 

realizimit 

me Planin 

Fillestar

% e 

realizimit 

me Planin e 

ndryshuar 


Për sa më lartë rezulton se, realizimi faktik për Komisionin Qendror të Zgjedhjeve është 3.3 miliard lekë apo rreth 84% kundrejt planit të ndryshuar. Ndërkohë, mbirealizimi ndaj planit fillestar ka ardhur si rezultat i akordimit të fondeve shtesë me qëllim organizimin e zgjedhjeve për Kuvendin e Shqipërisë, të datës 11 Maj 2025. Realizimi i fondeve karahasuar me një vit më parë, është dukshëm më i lartë kjo për shkak se viti 2024 nuk ka qenë vit zgjedhor. 
Shpenzimet korrente paraqiten me një realizim prej 84% kundrejt planit vjetor me ndryshime. Shpenzimet për investime paraqiten me realizim rreth 88% të planit vjetor me ndryshime për vitin 2025. 
Shpenzimet korente, konkretisht shpenzimet për mallra dhe shërbime të tjera zën peshën më të madhe të shpenzimeve të planifikuar si dhe faktike për KQZ. 

Ndërkohë sipas zërave:

· Shpenzimet e personelit paraqiten me një realizim prej 93% kundrejt planit me ndryshime. 
· Mallra dhe shërbime paraqitet me një realizim prej 82% në krahasim me planin e ndryshuar dhe me tejkalim të konsiderueshëm kundrejtë planit fillestar si rrjedhojë e akordimit të fondeve shtesë.
· Shpenzimet kapitale paraqiten me një realizim prej 84% kundrejt planit me ndryshime 
Buxheti vjetor fillestar i KQZ u rishikua në rritje prej rreth 3.4 miliard lekë gjatë vitit 2025. Ndryshimet e ndodhura përgjatë vitit 2025 në mënyrë më të detajuar paraqiten sa vijon:

· Akordim i fondit të veçantë në zbatim të udhëzimit plotësues të Ministrit të Financave, nr. 2, datë 24.01.2025, “Për zbatimin e buxhetit të vitit 2025”. 
· Akordim i fondeve në zbatim të Vendimit nr. 47, datë 22.01.2025 të Këshillit të Ministrave “Për një shtesë fondi në buxhetin e vitit 2025, miratuar për Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, për organizimin e zgjedhjeve për Kuvend të datës 11 Maj 2025”.
· Akordimi i fondeve në zbatim të Vendimit nr. 152, datë 06.03.2025 të Këshillit të Ministrave “Për një shtesë fondi në buxhetin e vitit 2025, miratuar për Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, për organizimin e zgjedhjeve për Kuvend të datës 11 Maj 2025”.
· Akordim fondi në zbatim të Aktit Normativ nr.10, datë 08.10.2025 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.115/2024 “Për buxhetin e vitit 2025”, i ndryshuar.
III. Komente dhe rekomandime
· Vlerësojmë që përmbajtja e raportit të monitorimit është paraqitur sipas formateve të përcaktuara në Udhëzimin nr. 14, datë 30.05.2023 “Për procedurat standarde të monitorimit të buxhetit në njësitë e Qeverisjes Qendrore”.

· Raporti i monitorimit është paraqitur në Ministrinë e Financave brenda afatit të përcaktuar.
· Lidhur me cilësinë së përmbajtjes së raportit për treguesit e performancës në nivel qëllimi dhe objektivi vlerësojmë se në relacionin e Raportit të Monitorimit të përcjellë nga KQZ paraqitet një analizë e përgjithshme duke paraqitur argumenta mbi realizimin tyre. 
IV.  Publikimi
Raporti i Monitorimit për vitin 2025, është publikuar në faqen zyrtare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve.
Linku: https://kqz.gov.al/raporte-te-tjera

