KOMENTE DHE REKOMANDIME 

MBI RAPORTIN E MONITORIMIT PËR VITIN 2025, 
PËR MINISTRINË E EKONOMISË DHE INOVACIONIT 
I. Vlerësim i përgjithshëm i qëllimeve dhe objektivave të politikës si dhe performanca e  produkteve kryesore
Ministria e Ekonomisë dhe Inovacionit, në përputhje me drejtimet kryesore të politikës së përgjithshme shtetërore dhe me programin e Këshillit të Ministrave, përgatit dhe zbaton politikat e qeverisë në fushën makro‑ dhe mikroekonomike, të tregtisë, industrisë dhe sipërmarrjes, me synim garantimin e një rritjeje ekonomike të qëndrueshme. Këto politika fokusohen në zhvillimin e industrisë, tregtisë, inovacionit dhe teknologjisë, stimulimin e aktiviteteve inovative dhe mbështetjen e startup-eve, si dhe në rritjen e produktivitetit ekonomik dhe institucional. Një drejtim i rëndësishëm është gjithashtu përmirësimi i cilësisë dhe aksesit në shërbimet publike, avancimi i digjitalizimit dhe qeverisjes elektronike, si dhe garantimi i punësimit të denjë, arsimit dhe formimit profesional, në funksion të përmirësimit të jetesës dhe zhvillimit ekonomiko‑social të vendit. 

Ministria e Ekonomisë dhe Inovacionit për vitin 2025, ka administruar dhe menaxhuar fondet publike sipas nëntë programeve të miratuara, në përputhje me fushën e përgjegjësisë shtetërore të përcaktuar me Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 516, datë 25.09.2025, dhe konkretisht për:
1. Programi “Planifikim Menaxhim Administrim”

2. Programi “Mbështetje për Inovacion dhe Teknologji”

3. Programi “Mbështetje për Zhvillim Ekonomik”
4. Programi “Mbështetje per Mbikq. e Tregut, Infrast. e Ciles. dhe Pron. Industr.

5. Programi “Sigurimi Shoqëror”
6. Program”Tregu i Punës”
7. Programi”Inspektimi në Punë”
8. Programi “Arsimi i  Mesëm (profesional)”
9. Programi “Strehimi”
Si vijon paraqitet performanca e produkteve sipas programeve, duke reflektuar nivelin e realizimit të treguesve dhe kontributin e tyre në arritjen e objektivave të përcaktuara për vitin 2025:

Programi “Mbështetje për Zhvillim Ekonomik”, ka për qëllim t'i shërbejë krijimit të një klime pozitive për zhvillimin e biznesit, për krijimin e vendeve të reja të punës, reduktimit të informalitetit në ekonomi, krijimit të një mjedisi konkurrues për zhvillimin e investimeve, krijimit të kushteve të barabarta për konkurrencë si dhe një treg të sigurtë për konsumatorin, përmirësimin e cilësisë së menaxhimit dhe performancës ekonomike të shoqërive tregtare, krijimit të një sistemi që garanton realizimin e detyrimeve kontraktore ndërmjet bizneseve.
Në fillim të vitit, në këtë program janë planifikuar dhe administruar fondet për 3 institucione, përkatësisht: Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve, Agjencia e Trajtimit të Koncensioneve dhe Qendra Kombëtare e Biznesit. Me ndryshimet e ndodhura gjatë vitit në kuadër të ristrukturimit të ministrive dhe ndarjes së fushave të reja të përgjegjësive, programi është zgjeruar duke përfshirë edhe Sekretariatin Teknik të Këshillit Ekonomik Kombëtar dhe Agjencinë për Mbështetjen e Startup-eve. Në total, për vitin 2025, fondet e realizuara në këtë program janë në masën 809 milionë lekë, rreth 79% e planit fillestar, apo 91% kundrejt planit të rishikuar.
Në arritjen e qëllimit dhe objektivave të programit, kanë kontrubuar raealizimi i produkteve si më poshtë: 
· 163 872 shërbime të ofruara për bizneset sipas sistemit të Rregjistrimit të biznesit, me kosto faktike 118.7 milionë lekë.
· 13 024 shërbime të ofruara për bizneset sipas sistemit të Rregjistrimit të licencave, me kosto faktike 10.4 milionë lekë.
· 57 aktivitete të realizuara për promovimin e Shqipërisë së destinacion investimesh/kujdesi ndaj investitorëve, me kosto faktike 131.8 milionë lekë.
· Kryerja e 10 takimeve për studime fizibiliteti për kontratat Koncesionare/PPP, me kosto faktike 24 milionë lekë.

· 45 grante për mbështetjen e ndërrmarjeve të vogla dhe të mesme, me kosto faktike 97 milionë lekë.
· 81 kompani startup të mbështetur, apo 98% e sasisë së planifikuar, me një kosto faktike prej 289 milionë lekë.

· Janë zhvilluar 105 takime për përmirësimin e klimës së biznesit, me një kosto faktike prej 27.2 milionë lekë.

Programi “Mbështetje për Inovacion dhe Teknologji” ka si qëllim, promovimin dhe nxitjen e inovacionit në Administratën Publike dhe në Shqipëri. Gjatë vitit 2025, objektivi i politikës së këtij programi për“Organizimin dhe koordinimin e iniciativave, programeve dhe aktiviteteve në fushën e inovacionit”, është realizuar nëpërmjet produkteve si më poshtë:

· Janë zbatuar 14 shërbime dhe procese inovatore, me kosto faktike 124 milionë lekë.

· Janë trajnuar 30 punonjës, me kosto faktike 7.9 milionë lekë.
· Është realizuar projekti i transfertës kapitale me vlerë 867.2 milionë lekë, me qëllim pjesëmarrjen e Qeverisë Shqiptare në start-upin “Thinking Machines Lab”.

Programi “Mbështetje për Mbikqyrjen Tregut, Infrastruktura Cilësisë & Pronësia Industriale”, ka si objektiv zbatimin e kërkesave ligjore nëpërmjet vlerësimit të konformitetit, sigurisë së produkteve jo ushqimore, të drejtës të pronësisë Industriale dhe verifikimit të instrumentave ligjërisht të kontrolluar, duke garantuar mbrojtjen e konsumatorit.
Në këtë program, gjatë vitit 2025, janë planifikuar dhe administruar fondet për katër institucione, përkatësisht: Drejtoria e Përgjithshme e Metrologjisë, Inspektorati Shtetëror i Mbikëqyrjes së Tregut, Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit, dhe Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit. Fondet e realizuara në këtë program janë në masën 402 milionë lekë, ose rreth 103% e planit fillestar, apo, 99% e planit kundrejt planit të ndryshuar.
Përgjatë këtij vitit, për arritjen e këtij objektivi kanë kontribuar disa produkte, realizimi i të cilëve paraqitet si më poshtë:

· Janë kryer 28 980 shërbime kalibrimi dhe verifikimi të mjeteve matëse, me kosto faktike 159.8 milionë lekë.
· Janë kryer pagesa për 5 organizata ndërkombëtare (Anëtarë me te drejta te plota ne organizata ndërkombëtarë EUROMED, BIPM, WELMEC, OIML, IMECO), me kosto 3.4 milionë lekë.
· Janë kyer rreth 1 450 inspektime për mbikëqyrjen e tregut në të gjithë territorin e vendit, me kosto 146 milionë lekë.
· Janë adoptura 759 standarte evropiane dhe ndërkombëtare te adaptuara, miratuara si SSH, me kosto faktike 38.4 milionë lekë.
· Janë njohur 119 Certifikata akreditimi në nivel ndërkombetar, me kosto faktike 46 milionë lekë.
Programi “Sigurimi Shoqëror”, ka si synim mbulimin me elementë të sigurimeve shoqërore, i gjithë popullsisë së vendit e i rezidentëve ekonomikisht aktiv dhe akordimi për këta persona i përfitimeve pensionale, përfitime në rast sëmundje, në rast të aksidentit në punë, në rast barrëlindje, përfitime suplementare apo nga programe të veçanta të Qeverise, në momentin e lindjes së  të drejtës dhe nevojës për ato. Për 2025, fondet e akorduara në këtë program janë realizuar në nvelin 100% kundrejt planit të ndryshuar, me një vlerë faktike prej rreth 46 miliardë lekë. Realizimi i produkteve kryesore për këtë program paraqitet si më poshtë: 
· 14 919 Përfitime të llogaritura dhe shpërndara për kompensime për "Trajtim i vecantë i punonjësve të nëntokës", ose 100% e sasisë plan, me një kosto faktike  rreth 508.4 milionë lekë.
· 317 Përfitime të llogaritura dhe shpërndara për kompensime mbi statusin "Dëshmor i Atdheut",  me kosto faktike 27.2 milionë lekë.
· 1 079 Përfitues dhe pagesa të llogaritura e të shpërndara për sigurimin suplementar të personave me statusin "Profesor”, ose 100% e sasisë plan, me një kosto faktike 136.4 milionë lekë. 
· 3 357 Përfitime të llogaritura dhe shpërndara për sigurimin suplementar të ish policeve, ose 100% e sasisë së planifikuar, me një kosto faktike 311.9 milionë lekë.
· 1 930 Përfitues dhe pagesa të llogaritura e shpërndara për sigurimin suplementar për persona me statusin "Metalurg", ose 100% e sasisë së planifikuar, me një kosto faktike 55.2 milionë lekë.
· 9 982 Përfitime dhe pagesa të llogaritura dhe shpërndara për sigurimin suplementar për persona nën statusin "Naftëtar",  ose 100% e sasisë së planifikuar, me një kosto faktike 448 milionë lekë.
· Përfitime të llogaritura dhe shpërndara për kompensime për të ardhurat e pensionistëve, me kosto faktike 3.2 miliard lekë.
· Përfitime të llogaritura dhe shpërndara për programin e Kompensimit të Çmimeve, me  kosto faktike 4.7 milardë lekë.
· Transfertë buxhetore për të mbuluar diferencën midis të ardhurave dhe shpenzimeve të skemës së pensioneve publike, me një kosto faktike 32.9 miliard lekë.
Programi “Tregu i Punës” ka si objektiv përmirësimin e shërbimeve të punësimit nëpërmjet rritjes së numrit të ndërmjetësimeve, këshillimeve dhe orientimit për karrierë, targetimi i grupeve në nevojë të të papunëve, përshtatja e kurseve të formimit profesional me kërkesat e tregut të punës, përmirësimi i sistemit të menaxhimit të migrimit, sipas standarteve të BE. Gjatë vitit 2025, shpenzimet korrente në këtë program janë realizuar në masën 96% të buxhetit të rishikuar dhe 88% të atij fillestar. 
Për arritjen e këtij objektivi, janë realizuar produktet me të dhënat si më poshtë:

· Janë realizuar 22 539 ndërmjetësime edhe punësime për punëkërkues të papunë të realizuara nga Zyrat e Punesimit AKPA, ose 90% e sasisë së planifikuar, me kosto faktike 480 milionë lekë.

· Janë  trajtuar 2 597 persona me pagesë papunësie, ose 79% e sasisë së planifikuar, me kosto faktike prej 692 milionë lekë.

· Janë trajnuar rreth 11 872 persona në qendrat e formimit profesional, ose 123% e sasisë së planifikuar, me kosto faktike 412.8 milionë lekë.

· Janë realizuar gjithsej 18 146 leje pune për të huajt, evidenca statistikore, financiare, procedura prokurimi etj, ose 180% e saisë së planifikuar, me kosto faktike 142.9 milionë lekë.

· Kanë përfituar 1 692 të rinj nga nisma “Garancia Rinore”, ose 120% e sasisë së planifikuar,  me kosto faktike 98 milionë lekë.
· Janë trajnuar gjithsej 2 816 të punësuar nëpërmjet pjesëmarrjes në programet e nxitjes së punësimit, ose 140% e sasisë së planifikuar, me kosto faktike 567.7 milionë lekë. 

· Janë trajnuar 456 kursantë në formimin profesional për programin e kodimit, ose 65% e sasisë së planfikuar, me kosto faktike 51.9 milionë lekë. 
Objektivi kryesor i programit “Inspektimi në punë”, është që nëpërmjet inspektimit të punës të synohet realizimi i procesit të inspektimit, promovimit të një kulture parandaluese për kushtet e sigurisë dhe shëndetit në vendin e punës si dhe të qasjes së një pune të siguruar nga ana shoqërore e shëndetësore. Për këtë program, realizimi faktik i fondeve të akorduara paraqitet në vleren 279 milionë lekë, 99% e planit të miratuar për vitin 2025.
Gjatë vitit 2025, janë realizuar 9 532 Inspektime nga ISHPSHSH, me kosto faktike 257.5 milionë lekë.
Programi “Arsimi i mesëm profesional” ka si qëllimi kryesorë, zhvillimin e  një sistemi të arsimit dhe formimit profesional, që garanton arsim dhe formim profesional cilësor dhe gjithëpërfshirës nëpërmjet:
· Optimizmit të rrjetit të ofruesve, diversifikimi i ofertës  për rritjen e aksesit ne AFP;

· Rritjes se investimeve  në sistemin e AFP, Ngritjes së sistemit të kualifikimit dhe trajnimit të vazhduar të mësuesve dhe instruktoreve të AFP-së;

· Forcimit të lidhjeve me biznesin nëpërmjet  të nxënit në vendin e punës (praktika, skema e çirakërisë etj.)

Fondet e parashikuara për programin e “Arsimit të mesëm profesional”, sipas planit vjetor të rishikuar arrinë vlerën e rreth 3.8 miliardë lekë, ndërsa realizimi faktik arrinë vleren e 3.5 miliardë lekë, apo 92% e plantit të ndryshuar. Për vitin 2025, shpeznimet korrente janë realizuar në masën 98% të plani të rishikuar. Ndërkohë, shpenzimet kapitale paraqiten me një realizim prej rreth 69% të planit të rishikuar, me vlerë totale rreth 542 milionë lekë. Produktet kryesore të realizuara gjatë vitit 2025 paraqiten si më poshtë:

· 15 459 nxënës kanë ndjekur shkollat e arsimit profesional, prej të cilëve 2 616 vjaza, me kosto faktike 2.6 miliard lekë.

· 4 741 nxënës që ndjekin AMP, ose 153% e saisë së planifikuar kanë përfituar bursa, me kosto faktike 274 milionë lekë.

· Janë hartuar 40 skeletkurrikula dhe programe të kurseve të unifikuara dhe 20 materiale mësimore, ose 127% e sasisë së planifikuar,  me kosto faktike 25.5 milionë lekë.

· Janë hartuar dhe miratuar 57 standarte profesionesh dhe kualifikimesh, me kosto faktike 21.4 mln lekë.
· Janë kryer 9 inspektime të ofruesve të AFP-së për garantimin e standateve të cilësisë, me kosto faktike 6 milionë lekë.
· Janë trajnuar dhe atestuar 114 mësues, me kosto faktike 8.8 milionë lekë.
Programi “Strehimi” ka si objektiv të sigurojë strehim të përshtatshëm e të përballueshëm për individë e familje që nuk përballojnë dot kostot e tregut të banesave.
Objektivi i programit është të sigurojë, deri në vitin 2030, strehim të përshtatshëm e të përballueshëm për rreth 35,0000 individëve/familjeve që kanë aplikuar për strehim dhe që nuk përballojnë dot kostot e tregut të banesave. Për realizimin e këtij objektivi, në total, gjatë vitit 2025 u shpenzuan 1.06 miliardë lekë, ose 96% për qind e buxhetit të miratuar.  

Në përputhje me objektivat e programit të strehimit, ndër produktet kryesore të realizuara gjatë këtij viti evidentohet si më poshtë:
·  5 313 familje kanë përfituar nga subvencionimi i interesave për kreditë ekzistuese, në vlerën 153 milionë lekë.  

· 490 familje kanë përfituar subvencionim të interesave për kredi të reja me vlerën 86 milionë lekë.

· 2 297 familje kanë përfituar subvencionim të qirasë në tregun e lirë sipas Ligjit nr.22/2018, i ndryshuar me vlerë prej 247 milionë lekë. 

· 218 familje kanë përfituar subvencionim qiraje për shpronësimin nga ndërtimi i Unazës së Madhe, me kosto faktike 20 milionë lekë.

· 17 familje kanë përfitura nga Granti i menjërshëm, me kosto faktike 3.5 milionë lekë.
Për këtë program, janë realizuar projektet me vlerë totale 554 milionë lekë, konkretisht:

·  Janë  realizuar 281 projekte për përmirësimin e infrastrukturës kryesisht për zonat informale, me vlerë faktike prej 99 milionë lekë.

· Janë realizuar 17 ndërhyrje për rikonstruksionin e godinave në pronësi të NJVV për Strehim Social, në vlerën 12.5 milionë lekë.

· Janë realizuar 766 ndërhyrje për përmirësimin e banesave ekzistuese për komunitetet e varfëra dhe të pafavorizuara, në vlerën 443 milionë lekë.

Gjatë vitit 2025, zbatimi i politikave të programit “Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi” u zhvillua në kushtet e ndryshimeve të rëndësishme strukturore institucionale, si rezultat i riorganizimit të ministrive dhe krijimit të Ministrisë së Ekonomisë dhe Inovacionit (MEI). Këto ndryshime patën ndikim të drejtpërdrejtë në proceset e planifikimit, alokimit dhe ekzekutimit të fondeve buxhetore, veçanërisht në ndarjen e shpenzimeve korrente dhe kapitale ndërmjet institucioneve pasardhëse.

Në zbatim të VKM nr. 516, datë 25.09.2025, për riorganizimin e strukturës qeveritare dhe krijimin e MEI-së, si dhe të Aktit Normativ nr. 10, datë 08.10.2025, programi “Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi” u konceptua si program i ri buxhetor në strukturën e MEI-së. Në këtë kuadër, u realizua ndarja funksionale e burimeve financiare në përputhje me kompetencat e reja institucionale.
II. Karakteristika kryesore të performancës së shpenzimeve”.
[image: image1.emf]Plani Fillestar

 Vjetor 

Viti 2025

Struktura  

në %

Plani Vjetor

 i Rishikuar

 Viti 2025

Struktura  

në %

Ndryshimi i 

planit

 vjetor

Shpenzime 

Faktike 2025

Struktura    

në %

Total Korrente Kapitale Total Korrente Kapitale

(3) (4) (5) (6) 7 (5-3) (8) (9) 10(8/3) 11(8/5)

Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 80,000

0%

156,960

0% 76,960

141,647

0% 177% 117% 90%

83% 94%

Mbështetje për Inovacion dhe Teknologji 349,388

1%

1,113,976

2% 764,588

1,111,545

2% 318% 82% 1734% 100%

99%

Mbështetje për Zhvillim Ekonomik 1,030,580

2%

894,888

2% -135,692

809,960

1% 79% 92% 30% 91%

96% 56%

Mbështetje për Mbikqyrjen Tregut, Infrastruktura 

Cilësisë & Pronësia Industriale

389,922

1%

407,361

1% 17,439

402,344

1% 103% 104% 67% 99%

99% 99%

Inspektimi në Punë 282,984

1%

282,371

0% -613

279,060

0% 99% 99% 98% 99%

99% 98%

Strehimi 1,295,000

3%

1,105,113

2% -189,887

1,066,165

2% 82% 69% 101% 96%

96% 97%

Arsimi Mesëm Profesional 4,510,469

9%

3,842,512

7% -667,957

3,528,221

6% 78% 95% 39% 92%

98% 69%

Sigurimet Shoqërore 40,800,090

79%

46,284,132

82% 5,484,042

46,280,277

82% 113%

113%

100%

100%

Tregu i Punës 3,026,547

6%

2,608,793

5% -417,754

2,483,763

4% 82% 88% 15% 95%

96% 53%

Gjithsej shpenzime buxhetore

51,764,980      100% 56,696,106     100% 4,931,126        56,102,982        100% 108% 110% 85% 99% 100% 86%

Shpenzime nga te Ardhurat Jashte limitit

82,035               

Totali Shpenzimeve te Ministrisë

56,185,017       

EMERTIMI

Periudha raportuese % Realizimit me planin fillestar % Realizimit me planin e ndryshuar

Në fund të vitit 2024, situata në lidhje me realizimin e shpenzimeve të buxhetit sipas programeve, paraqitet si më poshtë:
Tabela mbi realizimin e shpenzimeve sipas programeve (në mijë lekë):
Gjatë vitit 2025, Ministria e Ekonomisë dhe Inovacionit ka realizuar shpenzime buxhetore në vlerën totale 56,102,982 mijë lekë, kundrejt një plani vjetor të rishikuar prej 56,696,106 mijë lekësh, duke shënuar një nivel realizimi prej 99%. Në tërësi, të dhënat tregojnë një nivel të mirë të realizimit të fondeve buxhetore për vitin 2025, duke pasur në konsideratë që ky nivel realizimi është ndikuar kryesisht nga ndryshimet e ndoshura në kuadër të riorganizimit dhe ndarjes së përgjegjësive ndërmjet disa ministrive dhe institucioneve.
Struktura e shpenzimeve dominohet nga programi “Sigurimet Shoqërore”, i cili përfaqëson 82% të totalit të shpenzimeve faktike dhe është realizuar në masën 100% kundrejt planit të rishikuar dhe 113% kundrejt planit fillestar. Ky nivel realizimi evidenton stabilitetin dhe përparësinë e këtij programi në politikat publike të ministrisë. Gjatë vitit, plani vjetor i miratuar ka ndrushuar në rritje, kjo nga akordimi i fondeve shtesë për indeksimin vjetor të pensioneve, dhe dhënie e bunuseve për pensionistët.

Programi “Mbështetje për Inovacion dhe Teknologji” shfaq rritjen më të lartë relative të planit vjetor, me një shtesë prej 764,588 mijë lekësh krahasuar me planin fillestar. Shpenzimet faktike arrijnë në 1,111,545 mijë lekë, duke realizuar 100% të planit të rishikuar dhe 318% të planit fillestar. Ky tregues pasqyron rritjen e fokusit institucional ndaj inovacionit dhe teknologjisë gjatë vitit 2025. Programi “Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi” rezulton me një realizim prej 177% ndaj planit fillestar dhe 90% ndaj planit të rishikuar, duke reflektuar ndikimin e drejtpërdrejtë të ndryshimeve strukturore institucionale dhe krijimin e këtij programi si program i ri buxhetor në strukturën e MEI.

Në programet “Mbështetje për Zhvillim Ekonomik”, “Strehimi”, “Arsimi i Mesëm Profesional” dhe “Tregu i Punës” konstatohet një nivel realizimi nën 100% kundrejt planit të rishikuar, me diferenca që lidhen kryesisht me vonesa në zbatimin e projekteve kapitale dhe ritmin e ulët të realizimit të investimeve. Veçanërisht, realizimi i shpenzimeve kapitale në këto programe paraqitet në nivele më të ulëta realizimi krahasuar me shpenzimet korrente. Programet “Mbështetje për Mbikëqyrjen e Tregut, Infrastrukturën e Cilësisë dhe Pronësinë Industriale” dhe “Inspektimi në Punë” shfaqin një performancë të qëndrueshme, me realizim rreth 99%.
[image: image2.emf]Plani Fillestar

 Vjetor 

Viti 2025

Struktura   

në %

Plani Vjetor

 i Rishikuar

 Viti 2025

Struktura  

në %

Ndryshimi i 

planit

 vjetor

Shpenzime 

Faktike 2025

Struktura    

në %

(3) (4) (5) (6) 7 (5-3) (8) (9) 11(8/3) 11(8/5)

Paga

3,659,736        7% 3,629,733       6% -30,003 3,603,191          6% 98% 99%

Sigurime Shoqërore

623,225            1% 595,720           1% -27,505 587,684              1% 94% 99%

Mallra dhe Shërbime të Tjera

886,921            2% 880,833           2% -6,088 814,412              1% 92% 92%

Subvencione

750,000            1% 783,542           1% 33,542 717,745              1% 96% 92%

Transferta Korente të Brendshme

41,394,560      80% 46,668,602     82% 5,274,042 46,661,864        83% 113% 100%

Transferta Korente të Huaja

21,375              0% 29,578             0% 8,203 26,008                0% 122% 88%

Trans per Buxh. Fam. & Individ

1,859,004        4% 1,562,630       3% -296,374 1,498,039          3% 81% 96%

Totali Shpenzime Korrente

49,194,821      95% 54,150,638     96% 4,955,817 53,908,944        96% 110% 100%

Totali Shpenzime Kapitale me FB

1,735,469        3% 1,880,778       3% 145,309 1,841,485          3% 106% 98%

Totali Shpenzime Kapitale me FH

834,690            2% 664,690           1% -170,000 352,553              1% 42% 53%

Totali Shpenzime Kapitale

2,570,159        5% 2,545,468       4% -24,691 2,194,038          4% 85% 86%

Totali i Shpenz. Buxhetore 

51,764,980      100% 56,696,106     100% 4,931,126 56,102,982        100% 108% 99%

Shpenzime nga te Ardhurat Jashte limitit (Kap 

06)

82,035               

Totali (Korrente + Kapitale + Shpenz.nga te 

ardh.jashte limti

56,185,017       

Numri i punonjësve 3,155            2,887             

EMERTIMI

Periudha raportuese

% Realizimit 

me planin 

fillestar

% Realizimit 

me planin e 

ndryshuar

Përsa i përket realizimit sipas, klasifikimit ekonomik (artikujve), tabela më poshtë paraqet një pasqyrë të realizimit të tyre.
Tabela mbi realizimin e shpenzimeve sipas klasifikimit ekonomik (në mijë lekë):   
Shpenzimet korrente përbëjnë pjesën dominuese të shpenzimeve totale, me 53,908,944 mijë lekë ose 96% të totalit të shpenzimeve faktike. Kundrejt planit të rishikuar, ky grup shpenzimesh është realizuar në masën 100%, ndërsa ndaj planit fillestar në nivelin 110%.

Paga, sigurimet shoqërore, mallrat dhe shërbimet e tjera, si dhe subvencionet paraqesin në tërësi nivele të kënaqshme realizimi, me përqindje nga 92% deri në 99% kundrejt planit të rishikuar. Transfertat korente përbëjnë zërin kryesor të shpenzimeve, me peshë dominuese nga transfertat korente të brendshme, të cilat janë realizuar në masën 100% të planit të rishikuar dhe 113% të planit fillestar, kryesisht në funksion të financimit të programit të sigurimeve shoqërore. Ndërkohë, transfertat korente të huaja dhe transfertat për buxhetet familjare dhe individët janë realizuar respektivisht në masën 88% dhe 96% të planit të rishikuar, duke reflektuar ritme më të moderuara të zbatimit në këta zëra.

Shpenzimet kapitale janë realizuar në vlerën 2,194,038 mijë lekë, që përfaqësojnë 4% të totalit të shpenzimeve faktike. Në raport me planin e rishikuar, ato janë realizuar në nivelin 86%, ndërsa ndaj planit fillestar në 85%.

Shpenzimet kapitale me burime të brendshme (FB) janë realizuar në vlerën faktike 1,841,485 mijë lekë, duke arritur nivelin 98% të planit të rishikuar, që tregon një zbatim pothuajse të plotë të projekteve të financuara nga burime të brendshme. Ndërkohë, shpenzimet kapitale me financim të huaj (FH) janë realizuar në vlerën 352,553 mijë lekë, ose 53% të planit të rishikuar, nivel i cili lidhet kryesisht me vonesa në zbatimin e projekteve dhe procedurat e disbursimit nga donatorët.
III. Informacion mbi volumin dhe madhësinë e ndryshimit të buxhetit.

Për të gjitha programet e kësaj ministrie, situata në lidhje me ndryshimet në planifikim përfshirë këtu, buxhetin fillestar dhe buxhetin me ndryshimet, të ndodhura gjatë vitit 2025, paraqitet në tabelën e mësipërme. Këto ndryshime përfaqësojnë ndryshimet e planit të buxhetit nga:
· Akordimi i fondit të veçantë shtesë, 

· Në zbatim të Aktit Normativ nr.3 datë 29.04.2025 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 115/2024,“Për buxhetin e vitit 2025”, përmes të cilit u akordua fondi në vlerën 1 miliard lekë në formën e transfertës kapitale për Korporatën e Investimeve Shqiptare, me qëllim pjesëmarrjen e qeverisë shqiptare, të përfaqësuar nga Korporata e Investimeve Shqiptare, në startup-in “Thinking MachinesLab”. 

· Në zbatim të Aktit Normativ nr.6, datë 11.6.2025“Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 115/2024,“Për buxhetin e vitit 2025”, të ndryshuar”,
· Në zbatim të Aktit Normativ nr.10, datë 08.10.2025“Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 115/2024,“Për buxhetin e vitit 2025”, të ndryshuar”, përmes së cilit u mundësua rishpërndarja e programve dhe fondeve buxhetore në përputhje me fushat e reja të përgjegjësive,
· Në zbatim të Aktit Normativ nr.10, datë 08.10.2025“Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 115/2024,“Për buxhetin e vitit 2025”, të ndryshuar”,
· Në zbatim të VKM nr.540, datë 29.09.2025 “Për indeksimin e pensioneve”,

· Ne zbatim të VKM nr.711, datë 26.11.2025 “Për shperblimin e pensionisteve për festat e fundvitit 2025”,

· Akordimi i fondeve shtesë për pagesë kalimtare për ndërprerje të funksionit të fundit.

IV. Të ardhurat jashtë limitit: 

Nga të dhënat e SIFQ dhe raportimi, kostatojmë se për vitin 2025 për programet e kësaj ministrie janë realizuar të ardhura jashtë limitit në masën 82 milionë lekë.
V. Komente dhe rekomandime 
· Të dhënat dhe anekset raportuara në raportin e monitorimit, janë sipas formateve të përcaktuara në Udhëzimin nr. 14, datë 30.05.2023, “Për procedurat standarte të monitorimit të buxhetit në njësitë e Qeverisjes Qendrore”.
· Relacioni shoqërues ka paraqitur një përshkrim mbi zërat e shpenzimeve shoqëruar me analizë lidhur me nivelet e caktuara të realizimit, por duhet të paraqitet analizë më e detajuar lidhur me treguesit kyç të performancës.
· Është paraqitur informacion lidhur me numrin e punonjësve buxhetore të miratuar në Ligjin e Buxhetit vjetor si edhe ai i ndryshuar, me numri faktik të punonjësve, në nivel ministrie si dhe jane dhënë shpjegimet përkatëse mbi devijimin e nr.faktik nga ai i planikifkuar.
· Janë evidentuar shpenzimet nga të ardhurat jashtë limitit.
Lidhur me përmirësimin e cilësisë së përmbajtjes së raportit të monitorimit rekomandojmë:

· Në realcionin shpjegues duhet të paraqitet një analizë e detajuar mbi deviacionet më të theksuara nga plani për vitin 2025, dhe të bëhet krahasimi me performancën me periudhën e mëparshme të raportimit.
· Relacioni shoqërues përfshin një analizë të realizimit të produkteve vetëm në terma sasiorë krahasuar me planin, ndërkohë që mungon analiza e realizimit të tyre nga pikëpamja e vlerës financiare.
· Anekset 3.2 dhe 4 nuk janë përfshirë si pjesë e raportit të monitorimit, për shkak të vështirësive të hasura në përpunimin e informacionit, i cili paraqitet voluminoz, pasi si pasojë e ristrukturimit të institucioneve/ministrive, të dhënat në nivel produkti/projekti rezultojnë të shpërndara ndërmjet tre grupeve të ministrive linjë. Megjithatë, paraqitja e setit të plotë të anekseve të monitorimit mbetet e domosdoshme. 
VI. Publikimi 

Raporti i Monitorimit për 12M 2025, është publikuar në faqen zyrtare të Ministrisë së Ekonomisë dhe Inovacionit.
Link: https://ekonomia.gov.al/raport-vjetor-per-zbatimin-e-buxhetit-dhe-anekset-2/
