KOMENTE DHE REKOMANDIME

MBI RAPORTIN E MONITORIMIT PËR 12 MUJORIN E vitiT 2025

PËR Shkollën e Magjistraturës

- Vlerësim i përgjithshëm

Shkolla e Magjistraturës administroi dhe menaxhoi fondet publike sipas programit “Veprimtaria Arsimore”, për të realizuar qëllimin e tij i cili është “Funksionimi si një institucion i pavaruar me kapacitete menaxhuese të plota me qëllim rritjen e qendrueshmërisë financiare dhe konsolidimin e mëtejshëm të veprimtarisë së saj. Rritja e profesionalizmit të aktorëve kryesor të sistemit të drejtësisë përmes zhvillimit dhe konsolidimit të programeve të trajnimit të niveleve bashkëkohore dhe standarteve evropiane”.

Programi për të cilin ky institucion administron fondet për vitin 2025 është:

I.Programi “Veprimatria Arsimore” , i cili ka realizuar fondet për 12M 2025 në masën 96%.

Qëllimi i politikës së programit është “Konsolidimi i formimit profesional të magjistratëve, nëpërmjet rritjes profesionale të personelit të gjykatave dhe prokurorive në përputhje me standartet evropiane

Për realizimin e qëllimit kanë kontribuar produktet sa më poshtë:

- 233 “Studentë që ndjekin ciklin e programit mësimor”, ose 97% e sasisë së planifikuar, me kosto faktike 397.4 milionë lekë.

- Janë realizuar 160 “Sesione trajnuese për magjistratë, avokatë shteti, ndihmësa ligjorë dhe kancelarë në detyrë”, ose 100% e sasisë së planifikuar, me kosto faktike rreth 13 milionë lekë.

- Janë realizuar 3 botime“Botimi i periodikeve “Magjistrati & Jeta Juridike/Botime të tjera”, ose 10% e sasisë së planifikuar, me kosto faktike 1.37 milionë lekë.

II.Karakteristika kryesore të performancës së shpenzimeve

Në fund të 12M 2025, situata në lidhje me realizimin e shpenzimeve të buxhetit, krahasuar me planin fillestar dhe të ndryshuar të buxhetit të vitit 2025, në nivel programi dhe sipas klasifikimit ekonomik, referuar raportit të monitorimit të paraqitur nga ana e institucionit dhe sipas të dhënave të Sistemit Financiar Informatik të Qeverisë paraqitet si më poshtë, në mijë lekë:

Tabela Realizimi i shpenzimeve sipas programeve dhe klasifikimit ekonomik (në mijë lekë)

Siç shihet nga tabelat e mësipërme, shpenzimet totale për SHM janë realizuar në masën rreth 96% të planit vjetor të rishikuar dhe 87% të planit fillestar. Shpenzimet korrente realizuar në vlerën 412.8 milionë LEK, ose masën 96% të buxhetit  të rishikuar dhe 89% të planit fillestar. Në tërësi në shpenzimet korrente ministria ka realizuar performancë relativisht të mirë financiare.

Sikurse evidentohet edhe në tabelën e mësipërme 96% e shpenzimeve faktike të institucionet janë për shpenzimet korrente. Në zërat e shpenzimeve operative 56% të faktik e zë artikulli 606, i cili lidhet me shpenzimet për pagesat e bursave për kandidatët për magjistratë.

Ndërkohë në shpenzimet kapitale paraqesin realizim  në masën 96%.

Lidhur me informacionin mbi volumin dhe madhësinë e ndryshimit të buxhetit, konstatojmë se ndryshimet në planifikim, rezultojnë nga akordimi i fondit të veçantë për vitin 2025 , Akti Normstiv nr.11, datë 19.12.2025

III.Komente dhe rekomandime

- Theksojmë se paraqitja e informacionit si dhe të dhënat e raportuara në raportin e monitorimit janë në përputhje me përcaktimet e bëra në Udhëzimin nr. 14, datë 30.05.2023 “Për procedurat standarde të monitorimit të buxhetit në njësitë e Qeverisjes Qendrore”, sipas formateve të përcaktuara në këtë udhëzim në anekset përkatëse.

- Raporti i monitorimit është paraqitur në protokollin e Ministrisë së Financave brenda afatit të përcaktuar në udhëzim.

- Eshtë paraqitur informacionit lidhur me numrin e punonjësve buxhetore të miratuar në Ligjin e Buxhetit në Ligjin vjetor të Buxhetit si edhe detajimi sipas strukturave të miratuara si edhe numrit faktik të punonjësve për periudhën 2025.

- Janë parqitur të dhënat mbi treguesit  e performancës mbi bazë gjinore.

- Në relacionin shoqërues të raportit të monitorimit të paraqitur nga SHM,  është paraqitur analizë mbi lidhjen e realizimit të qëllimit dhe objektivave të politikës së programit nëpërmjet realizimit të produkteve nga përdorimi i fondeve të planifikuara për këtë program.

- Raporti i monitorimit hartuar nga SHM për 12M  2025, është publikuar në faqen zyrtare të këtij institucioni në linkun:

https://www.magjistratura.edu.al/sq/informacion-mbi-buxhetin