KOMENTE DHE REKOMANDIME

MBI RAPORTIN E MONITORIMIT TË VITIT 2025

PËR AUTORITETIN PËR INFORMIMIN MBI DOKUMENTET E ISH-SIGURIMIT TË SHTETIT

- Vlerësim i përgjithshëm

Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit ka administruar dhe menaxhuar fondet publike sipas programit “Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi”, ku qëllimi i politikës së programit është: “Të identifikojë, mbledhë dhe krijojë një arkiv të integruar të të gjitha dokumenteve të njohura të prodhuara nga/ose të lidhura me veprimtarinë e ish-Sigurimit;bëjë regjistrimet në dispozicion të publikut sipas dispozitave të parashikuara në ligj, duke përfshirë sigurimin e qasjes në informata në formë dixhitale;krijimi i Autoritetit si një burim arkivor qendror, për hulumtimin e aktiviteteve të ish-Sigurimit;të drejtojë informimin publik për të krijuar Autoritetin si një platformë, për angazhimin dhe kuptimin e së kaluarës komuniste në Shqipëri;mbështesë punën e dokumentimit të krimeve të komunizmit, duke përfshirë kontributin në bërjen e drejtësisë;mbështesë procesin e kërkimit, gjetjes, identifikimit dhe rimëkëmbjes së mbetjeve të atyre që u zhdukën ose u ekzekutuan gjatë komunizmit;mbështesë verifikimin e zyrtarëve që konkurrojnë për tu zgjedhur ose emëruar në administratën publike/shtetërore.”

Ndërsa objektivi kryesor i politikës së këtij programi është: “Përmbushja në kohë dhe me cilësi e shërbimit ndaj kërkuesve (qytetar, institucione, media-studiues), nëpërmjet procedurave sa më fleksibel e në përputhje me ligjin nëpërmjet dixhitalizimit për të vënë në dispozicion të të interesuarve informacione të ndryshme”.

- Produkti kryesor i realizuar i këtij programi  “Kërkesa të trajtuara” është realizuar  në numër 1701, nga 1800 që është numri i planifikuar vjetor, me një kosto faktike prej 151.9 milion lekë.

Treguesit për matjen e vlerësimin e performancës në funksion të realizimit të objektivit të politikës së programit janë realizuar në përputhje me parashikimin për periudhën. Këto tregues janë:

- Numri i faqeve të vëna në dispozicion në bazë të kërkesave është 135 024 faqe nga 75 000 të planifikuara si vjetor.

- Aktivitete të organizuara në kuadër të ndërgjegjësimit të individit (simpoziume, konferenca përkujtimore), leksione libri të hapura, klube libri dhe botime në total është 90 nga 95 të planifikuara si vjetor.

- Treguesit të cilët adresojnë çështjet e barazisë gjinore janë realizuar:

- % e punonjësve gra në poste drejtuese është rreth 73% e totalit, nga 65% e planifikuar.

- Karakteristika kryesore të performancës së shpenzimeve

Në fund të vitit  2025, situata në lidhje me realizimin e shpenzimeve të buxhetit paraqitet në tabelën e mëposhtëme, në mijë lekë:

Siç shikohet nga tabela e mësipërme, shpenzimet për AIDISSH në total janë realizuar në masën 96% të planit vjetor. Shpenzimet korrente janë realizuar në masën 96% të planit të planit vjetor, ndërsa shpenzimet për investime janë realizuar në masën 92%.

Ndërsa sipas zërave të shpenzimeve, realizimi paraqitet si më poshtë:

- Shpenzimet për paga janë realizuar në masën 99% të planit vjetor. Evidentojmë se plani i buxhetit është akorduar për numrin e planifikuar të punonjësve prej 73 punonjesish, ndersa shpenzimet faktike janë realizuar për numrin në fakt për 70.

- Shpenzimet per  Sigurime shoqerore janë realizuar në masën 98% të planit vjetor.

- Shpenzimet per Mallra e Sherbime, janë realizuar në masën 98% të planit vjetor, ku mosrealizimi paraqet diferencat nga prokurimet.

- Shpenzimet kapitale janë realizuar në masën 75% kundrejt planit fillestar, dhe 92% kundrejt planit të ndryshuar. Theksojmë se plani i investimeve i miratuar në Ligjin Fillestar është pakësuar me AN nr. 11/2025 për  1800 mijë lekë.

Ndërsa janë realizuar shpenzime nga të ardhurat jashtë limitit për shumën 1 788 mijë lekë.

- Informacion mbi volumin dhe madhësinë e ndryshimit të buxhetit.

Gjatë vitit 2025 Plani i buxhetit per AIDSKSH i miratuar me Ligjin Fillestar është pakësuar për 1 640 mijë lekë si më poshtë:

- Nga akordimi i fondit të veçantë si shtesë mbi planin fillestar të akorduar për 160 mijë lekë;

- Pakësimi i planit të fondeve për investime me AN nr. 11/2025 për 1 800 mijë lekë.

- Komente dhe rekomandime

- Theksojmë se paraqitja e informacionit në raportin e monitorimit eshte në përputhje me përcaktimet e bëra në Udhëzimin nr. 14, datë 30.05.2023 “Për procedurat standarde të monitorimit të buxhetit në njësitë e Qeverisjes Qendrore”, specifikisht sipas formateve të përcaktuara në paragrafin 49, të  këtij udhëzimi.

- Publikimi

Raporti i monitorimit hartuar nga Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit është publikuar në faqen zyrtare të këtij institucioni në linkun:

https://aidssh.al/programi-i-transparences/viti-2025/