                                          KOMENTE TË PËRGJITHSHME

Mbi raportin e monitorimit të Agjencisë Telegrafike Shqiptare 
Për 4M I të vitit 2026
I. Vlerësim i përgjithshëm i qëllimeve dhe objektivave të politikës si dhe performanca e  produkteve kryesore

Agjencia Telegrafike Shqiptare, për vitin 2026, administron dhe menaxhon fondet publike sipas një programi të miratuar, e konkretisht:

1. Programi “Veprimtaria Telegrafike e ATSH-së ”

 Objektivi i politikë së programit është  prodhimi i lajmit  me mbulim në 82% të të gjithë territorit të vendit. Qëllimi i ATSH, është pasqyrimi i lajmit me vërtetesi, shpjetësi dhe paanshmëri si dhe shpërndarjen e materialeve mediatike brenda dhe jashtë vendit nëpërmjet internetit.
Për realizimin e objektivit kanë kontribuar produktet sa më poshtë:

· 11 351 lajme të realizuara, ose 21% e sasisë së planifikuar, me kosto rreth 30.7 milionë lekë.

II.“Karakteristika kryesore të performancës së shpenzimeve”

Në fund të 4M I të vitit 2026 situata në lidhje me realizimin e shpenzimeve të buxhetit, krahasuar me planin vjetor me ndryshime dhe planin fillesatr, në nivel programi dhe klasifikimi ekonomik, paraqitet si më poshtë:

Tabela Realizimi i shpenzimeve sipas programeve dhe klasifikimit ekonomik (në mijë lekë)
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Pra siç shikohet nga të dhënat e tabelës së mësipërme plani i shpenzimeve korrente, për këtë institucion, për 4M 2026 është realizuar në masën rreth 33% të planit vjetor të rishikuar dhe 31% të planifillestar..
Niveli i realizimit të shpenzimeve korrente në total është në masën 34% e planit të rishikuar e atij fillestar, ose në vlerën 30.7 milionë LEK.

Institucioni në përgjithësi, ka realizuar performancë të mirë  financiare, në nivelin e pritshëm të periudhës
III.  Komente dhe rekomandime
· Vëmë në dukje se paraqitja e informacionit është sipas formateve të përcaktuara në paragrafin 49, të Udhëzimit nr. 14, datë 30.05.2023, përsa i përket Anekseve të monitorimit  si dhe formatit standart narrativ.
· Raporti është përcjellë në protokollin e Ministrisë së Financave në zbatim të afatit të përcaktuar në udhëzim.

· Relacioni shoqërues ka paraqitur një analizë të detajuar mbi deviacionet më të theksuara nga plani treguesve të monitorimit dhe zërave të shpenzimeve.

· Pjesë e raportit janë bërë të dhëna për buxhetimin me bazë gjinore, ecuria e realizimit të qëllimeve dhe objektivave të politikës që trajtojnë çështjen e barazisë gjinore nëpërmjet treguesve të performancës.
· Eshtë paraqitur informacion lidhur me numrin e punonjësve buxhetore të miratuar në Ligjin e Buxhetit vjetor, me numri faktik të  punonjësve.

· Agjencia Telegrafike Shqiptare ka publikuar në faqen e internetit raportin e monitorimit për 4M  I të vitit 2026, në linkun:
https://ata.gov.al/programi-i-transparences-se-atsh-se/
