KOMENTE DHE REKOMANDIME 
MBI RAPORTIN E MONITORIMIT PËR 4 MUJORIN E I 2026 PËR AUTORITETIN E KONKURRENCËS
I. Vlerësim i përgjithshëm i qëllimeve dhe objektivave të politikës si dhe performanca e  produkteve kryesore

Me fondet e buxhetit të vëna në dispozicion gjatë vitit 2026, Autoriteti i Konkurencës ka ushtruar veprimtarinë e vet për të siguruar funksionimin e konkurrencës së lirë dhe efektive në treg.
1. Qëllimi i politikës së programit “Mbikqyrja e Tregut dhe Advokacia e Konkurrencës” është: “Sigurimi i rregullave të barabarta të konkurrencës mes ndërmarrjeve në treg për të siguruar lirinë ekonomike të sipërmarrësve dhe sa më shumë zgjedhje për konsumatorët. Ndërhyrja ndaj sjelljeve antikonkurruese si marrëveshjet e ndaluara dhe abuzimi me pozitën dominuese për të siguruar funksionimin e konkurrencës së lirë dhe efektive në treg”.Në aneksin 4 “Raporti i realizimit të treguesve të performancës së programit, janë paraqitur treguesit që lidhen dhe masin realizimin e qëllimit të politikës së programit  te programit si më poshtë:
· “Rritja e mundësisë së zgjedhjeve konsumatore (produkte dhe shërbime me cilësi të mirë dhe çmime të ulëta); realizuar. 
· “Rritja e eficences së tregjeve nga performanca e ndërmarrjeve duke respektuar rregullat e konkurrencës”; realizuar. 
· “Ndërgjegjësimi i ndërmarrjeve dhe konsumatorëve për përfitimet që vijnë nga konkurrenca”; realizuar.
Autoriteti i Konkurrencës e ka mbështetur veprimtarinë e tij në nisjen e monitorimeve dhe inspektimeve në treg me nismën e tij ose sipas ankesave. 
Gjatë 4 Mujorit të I të vitit 2026, është realizuar objektivi si më poshtë:

 “Mbikqyrja dhe hetimi i tregjeve prodhuese dhe jo prodhuese (abuzimi me pozitën dominuese dhe marrëveshjet e ndaluara) si dhe kontrolli i përqëndrimeve. Ky objektiv është realizuar nëpërmjet realizimit të produktit “Marrëveshjet e ndaluara, abuzimi me pozitën dominuese dhe përqëndrimi”, që matet me numër vendimesh, raportesh, akte), i planifikuar si vjetor për 135, dhe i realizuar për 4 Mujorin e I-rë ne 37. Keshtu:
· Janë marrë 17 vendime mbi autorizimin e përqëndrimeve të realizuara;

· Është marrë 1 vendim, abuzim me poziten dominuese.
· Jane marre 2 vendime, marreveshje te ndaluara.

· Një vendim per perjashtime nga marreveshjet

· Jane marre 11 vendime per kushte dhe detyrime.

· Një vendim per hartimin e rregullore dhe udhëzues

· Një vendim per rekomandime ndaj institucioneve publike

· Jane marre 3 Vendime te tjera.

II. Karakteristika kryesore të performancës së shpenzimeve
Në fund të 4 Mujorit te I 2026, situata në lidhje me realizimin e shpenzimeve të buxhetit, krahasuar me planin vjetor, paraqitet si më poshtë:
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67,878 100 127,950 100 128,200 100 250 32,093 100 96,107 25% 25%

Shpenzimet sipas klasifikimit ekonomik

Paga

76,179 63% 90,950 71% 90,950 71% 0 25,145 78% 65,805 28% 28%

Sigurime Shoqërore

12,156 10% 14,240 11% 14,240 11% 0 4,033 13% 10,207 28% 28%

Mallra dhe Shërbime të Tjera

25,957 21% 12,520 10% 12,136 9% -384 2,783 9% 9,353 22% 23%

Trans per Buxh. Fam. & Individ 526 0% 240 0% 874 1% 634 132 0% 742 55% 15%

Totali Shpenzime Korrente

114,818 95% 117,950 92% 118,200 92% 250 32,093 100% 86,107 27% 27%
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Sic shikohet edhe nga të dhënat e tabelës, realizimi i planit të shpenzimeve të programit paraqitet në masën 25% të planit të planit fillestar dhe të planit të ndryshuar, ndërsa sipas zërave paraqiten si më poshtë:
· Shpenzimet për paga janë realizuar në masën 28% të planit. Fondi i pagave është akorduar për numrin e planifikuar të punonjësve prej 49 punonjësish i cili në fakt është realizuar për 41 punonjes.
· Shpenzimet për sigurime shoqërore janë realizuar në masën 28%.
· Shpenzimet për mallra e shërbime janë realizuar në masën 22% të planit, ku peshën më të madhe në strukturën e këtyre shpenzimeve e zënë shpenzimet për Üdhëtim e dieta”, si rezultat i pjesëmarrjes në aktivitete dhe konferenca sipas ftesave të ardhur nga institucionet homologe të BE-së dhe SHBA, si edhe si pasojë e numrit të madh të inspektimeve dhe monitorimeve në vend.
· Shpenzimet për investime nuk janë realizuar. 
III. Informacion mbi volumin dhe madhësinë e ndryshimit të buxhetit
   Gjatë 4 Mujorit të I 2026 plani i buxhetit për Autoritetin e Konkurrencës ka ndryshuar në Total per  250 mijë lekë për akordimin e Fondit të Veçantë. 
IV. Komente dhe rekomandime

Vëmë në dukje se plotësimi i aneksit 4 “Raporti i realizimit të treguesve të përformancës së programit”, duhet të bëhet edhe për sasinë e planifikuar dhe sasinë faktike të produkteve megjithëse informacioni është paraqitur në relacionin e raportit të monitorimit.
V.  Publikimi
Raporti i Monitorimit, është publikuar në faqen zyrtare të Autoritetit të Konkurrencës në linkun e mëposhtëm:
     Linku: : https://caa.gov.al/programi-i-transparences/raporte-monitorimi/

