


KOMENTE DHE REKOMANDIME MBI RAPORTIN E MONITORIMIT TË 4M I 2026 PËR GJYKATËN KUSHTETUESE
I. Vlerësim i përgjithshëm i qëllimeve dhe objektivave të politikës si dhe performanca e  produkteve kryesore
Qëllimi i politikës së programit është: “Realizimi i veprimtarisë gjyqësore kushtetuese për garantimin e respektimit të Kushtetutës dhe interpretimit përfundimtar të saj, zgjidhja e mosmarrëveshjeve kushtetuese në lidhje me ndarjen e pushteteve, ankesat e individëve, lidhur me cënimin e të drejtave kushtetuese, etj, nëpërmjet një procesi të drejtë ligjor dhe transparent.
Programi për të cilin ky institucion administron fondet për vitin 2026, i cili ka objektiv realizimin e proceseve gjyqësore të drejta dhe të hapura në mbrojtje të kushtetutës dhe lirive e të drejtave themelore të njeriut është:
1. Programi “Veprimtaria gjyqësore kushtetuese”
Për realizimin e qëllimit të programit kanë kontribuar produktet si më poshtë:
· Janë marrë 192 vendime, ose 35% e sasisë së planifikuar, me kosto faktike 77.5 milionë lekë.

II. “Karakteristika kryesore të performancës së shpenzimeve”
Në fund të 4M I të vitit 2026, situata në lidhje me realizimin e shpenzimeve të buxhetit, krahasuar me planin vjetor fillestar dhe atë të rishikuar për 2026,  në nivel programi dhe artikulli, sipas të dhënave faktike të siguruara nga sistemi informatik financiar i qeverisë paraqitet si më poshtë:
Tabela Realizimi i shpenzimeve sipas programeve dhe klasifikimit ekonomik (në mijë lekë)
[image: ]
Pra siç shihet nga të dhënat e tabelës së mësipërme plani i shpenzimeve të buxhetit në total, për këtë institucion, për 4 mujorin e parë të vitit 2026, është realizuar në rreth 30% të planit vjetor të rishikuar dhe planit fillestar.
Shpenzimet korrente në total për këtë institucion, janë realizuar në vlerën 77.5 milionë LEK, ose masën 31% të planit vjetor të rishikuar dhe planit fillestar, duke realizuar performancë relativisht të mirë financiare, krahasuar me mesataren e periudhës.
 
Sikurse evidentohet edhe në tabelën e mësipërme 100% e shpenzimeve faktike të institucionit janë për shpenzimet korrente (88% janë për shpenzimet e personelit dhe 12% për shpenzime të tjera operative).
Lidhur me informacionin mbi volumin dhe madhësinë e ndryshimit të buxhetit, vërejmë se në krahasim me ligjin fillestar plani ka ndryshime, të cilat lidhen me akordimin e fondit të veçantë, akordim fondi për shpërblim të menëjhershëm si pasojë e ndërprerjes së funksionit.

Komente dhe rekomandime 
· [bookmark: _Hlk165983808]Theksojmë se paraqitja e informacionit si dhe të dhënat e raportuara në raportin e monitorimit janë bërë në përputhje me përcaktimet e bëra në Udhëzimin nr. 14, datë 30.05.2023 “Për procedurat standarde të monitorimit të buxhetit në njësitë e Qeverisjes Qendrore”.
·  Mungon Ankesi nr.4 “Raporti i realizimit të treguesve të performancës së programit”, i cili duhet të paraqitet në raportet e ardhshme si dhe të shoqërohet me analizë  të treguesëve.
· Eshtë paraqitur informacion lidhur me numrin e punonjësve buxhetore të miratuar në Ligjin e Buxhetit vjetor, me numri faktik të  punonjësve.
· Nuk është evidentuar Financimi i huaj në zërin e shpenzimeve kapitale.
· Paraqitja e raportit të monitorimit për periudhën 4M 2026 nga GJK është bërë në përputhje me afatin e përcaktuar në udhëzimin nr. 14, datë 30.05.2023.

· Raporti i Monitorimit për 4M I të vitit 2026, është publikuar në faqen zyrtare të Gjykatës Kushtetuese.

https://www.gjykatakushtetuese.gov.al/8139-2/
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