KOMENTE DHE REKOMANDIME MBI RAPORTIN E MONITORIMIT PËR 4M I
2026 PËR INSTITUTIN E STATISTIKAVE
I. Vlerësim i përgjithshëm i qëllimeve dhe objektivave të politikës si dhe performanca e  produkteve kryesore

Me fondet e buxhetit të vëna në dispozicion për vitin 2026 Instituti i Statistikave ka realizuar qëllimin e vet që është “Rritja e cilësisë së prodhimit statistikor nëpërmjet shtimit të burimeve primare të të dhënave dhe përforcimi i kapaciteteve profesionale të stafit të INSTAT. Zbatimi i standardeve statistikore dhe klasifikimeve statistikore Evropiane. Forcimi i rolit të zyrave të statistikës të administratave qendrore e lokale, me qëllim përmirësimin e cilësisë së informacionit nga burimet administrative dhe përdorimin e tij në proceset politikbërëse dhe vendimmarrës.”
Disa nga produktet që kanë kontribuar në realizimin e qëllimit janë:
· 90 985 njësi statistikore të anketuara, ose 25% e sasisë së planifikuar, me kosto faktike rreth 107 milionë lekë.
· 228 persona personel i trajnuar, ose 87% e sasisë së planifikuar, me kosto faktike 145 milionë lekë.
II. Karakteristika kryesore të performancës së shpenzimeve
Në fund të 4M I 2026, situata në lidhje me realizimin e shpenzimeve të buxhetit, krahasuar me planin vjetor te rishikuar dhe planin fillestar 2026, në nivel programi dhe sipas klasifikimit ekonomik, referuar të dhënave faktike të siguruara nga sistemi informatik financiar i qeverisë, paraqitet:

 Plani i shpenzimeve të buxhetit në total për këtë institucion për 4M I 2026, paraqitet me një realizim prej 18% kundrejt planit vjetor të rishikuar dhe planit fillestar. Në total shpenzimet korrente realizuar në vlerën 251.7 milionë LEK, ose masën 22% të buxhetit të rishikuar dhe atij buxhetit fillestar, e cila konsiderohet performancë  financiare nën nivelin e pritshëm të periudhës.
Niveli i shpenzimeve të personelit  realizuar në masën 22% të planit. Në strukturën e shpenzimeve peshën më të madhe e përbën zëri shpenzimeve të personelit me 72%. Shpenzimet operative janë realizuar në masën 22% të buxhetit të rishikuar.
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Realizimi i shpeznimeve sipas programeve

Veprimtaria Statistikore

980,585 1,405,102          100 1,406,262           100 1,160 254,790                  100 18% 18%

Totali i Shpenzimeve buxhetore 

980,585 1,405,102          100 1,406,262           100 1,160 254,790                  100 18% 18%

Shpenzime nga te Ardhurat Jashte limitit (Kap 06)

6,055 18,295                    

Totali Shpenzimeve te Ministrisë

986,640 273,086                 

 Realizimi i shpenzimeve sipas klasifikimit ekonomik

Paga

597,836 847,028 60% 847,028 60% 0 183,648 72% 22% 22%

Sigurime Shoqërore

97,368 148,974 11% 148,974 11% 0 33,359 13% 22% 22%

Mallra dhe Shërbime të Tjera

146,443 155,500 11% 155,500 11% 0 33,957 13% 22% 22%

Subvencione

0 0 0% 0 0% 0 0 0% 0% 0%

Transferta Korente të Brendshme

559 1,100 0% 1,100 0% 0 136 0% 12% 12%

Transferta Korente të Huaja

1,148 0 0% 0 0% 0 0 0% 0% 0%

Trans per Buxh. Fam. & Individ

0 0% 1,160 0% 1,160 657 0% - 0%

Totali Shpenzime Korrente

843,353 1,152,602          82% 1,153,762           82% 1,160 251,756                  99% 22% 22%

Totali Shpenzime Kapitale me financim te brendshem

33,024 152,500              11% 152,500                11% 0 291                            0% 0% 0%

Totali Shpenzime Kapitale me financim te huaj

104,208 100,000              7% 100,000                7% 0 2,743                        1% 3% 3%

Totali Shpenzime Kapitale

137,232 252,500              18% 252,500                18% 0 3,034                        1% 1% 1%

Totali i Shpenz. Buxhetore te Ministrise/Institucionit 

Buxhetor

980,585 1,405,102          100% 1,406,262           100% 1,160 254,790                  100% 18% 18%

Shpenzime nga te Ardhurat Jashte limitit (Kap 06)

6,401 18,295

Totali (Korrente + Kapitale + Shpenz.nga te ardh.jashte 

limti

986,986 273,086

Numri i punonjësve 230 260 260 235

EMERTIMI

Periudha raportuese

Tabela Realizimi i shpenzimeve sipas programeve dhe klasifikimit ekonomik (në mijë lekë)

Përsa i përket informacionit mbi volumin dhe madhësinë e ndryshimit të buxhetit, konstatojmë se ndryshimet e planit gjatë vitit 2026, kanë ndodhur si rrjedhojë e fondeve të akorduara nga Fondi i Veçantë për vitin 2026 dhe akordim fondi për pagesën pas ndërprerjes së funksionit të fundit.
Të ardhurat jashtë limitit të realizuara nga INSTAT, arrijnë në total vlerën prej rreth 18.3 milionë lekë.
III. Komente dhe rekomandime

· Theksojmë se paraqitja e informacionit si dhe të dhënat e raportuara në raportin e monitorimit janë në përputhje me përcaktimet e bëra në Udhëzimin nr.14, datë 30.05.2023 “Për procedurat standarde të monitorimit të buxhetit në njësitë e Qeverisjes Qendrore”, specifikisht sipas formateve të përcaktuara në paragrafin 49, të këtij udhëzimi.

· Paraqitja e raportit të monitorimit për periudhën 4M I 2026 është bërë në përputhje me afatin e përcaktuar në udhëzimin nr. 14, datë 30.05.2023. 

· Është evidentuar informacion lidhur me shpenzimet nga të ardhurat jashtë limitit.

· Në relacionin shoqërues është paraqitur informacion mbi realizimin financiar, si dhe një analizë mbi nivelin e realizimit të tij.

· Lidhur me përmirësimin e cilësisë së përmbajtjes së raportit të monitorimit rekomandojmë:

Për treguesit e performancës në nivel qëllimi  dhe treguesit e performancës  në nivel objektivi të shfaqura në  aneksin 4 “Raporti i realizimit të treguesve të performancës së programit”, të paraqitet  një analize mbi realizimin e qëllimit dhe objektivave të politikës së programit.

Publikimi
Raporti i Monitorimit për 4M I 2026, është publikuar në faqen zyrtare të INSTAT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Linku: https://www.instat.gov.al/sq/rreth-nesh/buxheti-raportet-dhe-auditimi/
