KOMENTE DHE REKOMANDIME 
MBI RAPORTIN E MONITORIMIT TË 4  MUJORIT TË PARË TË VITIT 2026
PËR INSPEKTORIATIN E LARTË TË DREJTËSISË


I. Vlerësim i përgjithshëm 
Inspektoriat i Lartë i Drejtësisë gjatë 4 mujorit të parë të vitit 2026 ka administruar dhe menaxhuar fondet publike sipas programit “Veprimtaria mbikqyrëse e Këshillit të Lartë të Drejtësisë”.

Me fondet e buxhetit të vëna në dispozicion gjatë vitit 2026, ILD ka realizuar qëllimin e tij, i cili është “Garantimin e funksionimit të shtetit të së drejtës, pavarësinë e sistemit të drejtësisë si dhe rikthimin e besimit të publikut tek institcionet e këtij sistemi”. 
Përgjatë 4 mujorit të parë të vitit 2026 është realizuar objektivi i programit i cili konsiston në “Fuqizimi i veprimtarisë për matjen e performancës së subjekteve të hetimit disiplinor mbi cilësinë dhe efikasitetin e dhënies së drejtësisë sipas standarteve evropiane”. 
Për realizimin e objektivit ka kontribuar produkti performanca e të cilit paraqitet si më poshtë:
· Për produktin “Inspektime të kryera/ankesa të trajtuara”, për 4 mujorin e parë të vitit 2026 janë trajtuar në total 517 ankesa nga zyra e Inspektoriatit të Lartë të Drejtësisë, shoqëruar me kosto faktike 83 milionë LEK.



II. Karakteristika kryesore të performancës së shpenzimeve
Për 4 mujorin e parë të vitit 2026 situata në lidhje me realizimin e shpenzimeve të buxhetit, në nivel programi buxhetor dhe sipas klasifikimit ekonomik paraqitet si më poshtë:
Tabela: Realizimi i shpenzimeve sipas programeve buxhetore dhe klasifikimit ekonomik (në mijë lek)
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[bookmark: _Hlk196727849]Për sa më lartë rezulton se, realizimi faktik për Inspektoriatin e Lartë të Drejtësisë (ILD) është 83 milionë lekë apo rreth 19% kundrejt planit vjetor. 
Shpenzimet korrente paraqiten me një realizim prej 26% kundrejt planit vjetor. Shpenzimet për investime paraqiten pa realizim për periudhën 4 mujore të vitit 2026. 
Shpenzimet korente, konkretisht shpenzimet për paga zën peshën më të madhe të shpenzimeve të planifikuar si dhe faktike për ILD. 
Ndryshimet e ndodhura përgjatë 4 mujorit të parë të vitit 2026 lidhen me akordimin e fondit të veçantë në zbatim të udhëzimit plotësues të Ministrit të Financave, nr. 2, datë 14.01.2026, “Për zbatimin e buxhetit të vitit 2026”. 


III. Komente dhe rekomandime 
· Theksojmë se paraqitja e informacionit si dhe të dhënat e raportuara në raportin e monitorimit duhet të jetë në përputhje me përcaktimet e bëra në Udhëzimin nr. 14, datë 30.05.2023 “Për procedurat standarde të monitorimit të buxhetit në njësitë e Qeverisjes Qendrore”. Vërejmë që të dhënat e raportuara në raportin e monitorimit, janë sipas formateve të përcaktuara në këtë udhëzim në anekset përkatëse.
· Nga ana juaj  paraqitja e raportit të monitorimit për periudhën 4M të vitit 2026 është bërë në përputhje me afatin e përcaktuar në udhëzimin nr. 14, datë 30.05.2023. 
· Lidhur me cilësinë së përmbajtjes së raportit për treguesit e performancës në nivel qëllimi dhe objektivi vlerësojmë se në relacionin e Raportit të Monitorimit të përcjellë nga ILD paraqitet një analizë e përgjithshme duke paraqitur argumenta mbi realizimin tyre. 


IV. Publikimi: 

Raporti i Monitorimit për 4 mujorin e parë të vitit 2026, është publikuar në faqen zyrtare të Inspektoriati i Lartë i Drejtësisë.

Linku:https://ild.al/sq/programi-i-transparences/buxheti-i-zyres-se-inspektorit-te-larte-te drejtesise/
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Veprimtaria mbikqyrëse e Këshillit të Lartë të 

Drejtësisë

247,817 446,200 100% 446,500 100% 300 82,684 100% 19% 19%

Gjithsej Shpenzime buxhetore  247,817 446,200 100% 446,500 100% 300 82,684 100% 19% 19%

Shpenzime nga te Ardhurat Jashte limitit  0 0

Totali Shpenzimeve te Ministrisë 247,817 446,200 446,500 82,684

Paga 171,258 247,900 56% 245,444 55% -2,456 60,535 73% 24% 25%

Sigurime Shoqërore 24,256 33,300 7% 33,300 7% 0 8,647 10% 26% 26%

Mallra dhe Shërbime të Tjera 28,613 35,400 8% 35,400 8% 0 10,949 13% 31% 31%

Transferta Korente të Brendshme 0 0 0% 0 0% 0 0 0%

Transferta Korente të Huaja 0 600 0% 600 0% 0 0 0% 0% 0%

Trans per Buxh. Fam. & Individ 274 500 0% 3,256 1% 2,756 2,553 3% 511% 78%

Totali Shpenzime Korrente 224,400 317,700 71% 318,000 71% 300 82,684 100% 26% 26%

Shpenzime Kapitale me financim te 

brendshem

23,417 128,500 29% 128,500 29% 0 0 0% 0% 0%

Shpenzime Kapitale me financim te huaj 0 0 0% 0% 0 0%

Totali Shpenzime Kapitale 23,417 128,500 29% 128,500 29% 0 0 0% 0% 0%

Gjithsej  Shpenzime Buxhetore  247,817 446,200 100% 446,500 100% 300 82,684 100% 19% 19%

Shpenzime nga te Ardhurat Jashte limitit 

                             Totali                                                              

(

Korrente + Kapitale + Shpenz.nga te ardh.jashte 

limti)

247,817 446,200.00 446,500.00 82,684 19% 19%

Numri i punonjësve 82 101 101 84

Shpenzimet sipas programeve buxhetore

Shpenzimet sipas klasifikimit ekonomik
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