KOMENTE DHE REKOMANDIME

MBI RAPORTIN E MONITORIMIT TË VITIT 2025, PËR KONTROLLIN E LARTË TË SHTETIT

- Vlerësim i përgjithshëm i qëllimeve dhe objektivave të politikës si dhe performanca e  produkteve kryesore

Kontrolli i Lartë i Shtetit, në funksion të përmbushjes së objektivit kushtetues dhe ligjor të sigurimit të llogaridhënies publike, me fondet buxhetore të miratuara, për Vitin 2025, ka hartuar, programuar dhe zhvilluar politikat për përmbushjen me cilësi të lartë dhe në kohë të detyrimeve kushtetuese dhe ligjore, të objektivave, si dhe të prioriteteve të institucionit.

Programi për të cilin ky institucion administron fondet për vitin 2025  është  Programi “Veprimtaria Audituese e KLSH-së”.Qëllimi i politikës së këtij programi është “Ushtrimi i veprimtarisë Audituese në një linjë me standartet ndërkombëtare të auditimit mbi përdorimin me efektivitet, eficiencë dhe ekonomicitet të fondeve publike në funksion të rritjes së përgjegjshmërisë së menaxhimit të financave e pasurisë publike duke sjellë vlerë të shtuar për shoqërinë dhe ndryshim në jetën e qytetareve”.

Ndërsa Objektivi kryesor i politikës së Progamit është: “Rritja e impaktit të punës audituese nëpërmjet përmirësimit të nivelit të zbatimit të rekomandimeve”. Treguesi i performancës për këtë objektiv “Trendi i rritjes së nivelit të zbatueshmërisë së rekomandimeve”, është realizuar në nivelin e parashikuar në masën 75%.

Për programin “Veprimtaria Audituese e KLSH-së’, për Vitin 2025, sipas raportit të monitorimit të paraqitur, ky institucion ka raportuar produktin “Auditime të kryera” i cili është realizuar në numër 190 nga 180 të planifikuara, duke tejkaluar kështu planin e auditimeve, të cilat kanë të bëjnë me vlerësim të përputhshmërisë, rregullshmërisë financiare, performancës IT dhe ndjekjes së statusit të zbatimit të rekomandimeve të lëna në periudhat e mëparshme.

Këto auditime lidhen me vlerësimin e aktivitetit në 271 subjekte, duke përfshirë nivele të ndryshme të qeverisjes si: 126 institucione qendrore dhe të varësisë, 87 njësi të qeverisjes vendore dhe enteve të tjera lokale; 45 shoqëri publike; 13 institucione të administrimit të pronës publike.

- “Karakteristika kryesore të performancës së shpenzimeve”.

Në fund të Vitit 2025, situata në lidhje me realizimin e shpenzimeve të buxhetit,  paraqitet si më poshtë:

Tabela Realizimi i shpenzimeve (në mijë lekë)

Realizimi i Totalit të shpenzimeve në fund të Vitit 2025 në krahasim me planin fillestar paraqitet në masën 92% të planit, sikurse edhe në krahasim me planin e Rishikuar të Buxhetit paraqitet në masën 100%.

Realizimi i shpenzimeve sipas zwrave paraqitet si më poshtë:

- Shpenzimet për paga janë realizuar në masën 90% të planit fillestar vjetor të miratuar dhe 99% të planit perfundimtar. Evidentojmë se plani i buxhetit është akorduar për numrin e planifikuar të punonjësve prej 243 punonjesish, në një kohë që realizimi i fondeve lidhet me numrin faktik të tyre prej 214 punonjësish.

- Shpenzimet për Sigurime shoqërore janë realizuar në masën 97% të planit të miratuar.

- Shpenzimet per Mallra e Sherbime”, ku përfshihen shpenzimet për shërbimin e sigurisë, drita, ujë, telefon, kancelari, etj., shpenzime për udhëtim e dieta brenda vendit, shërbim interneti, mirembajtje te rrjetit dhe sistemit të IT, janë realizuar në masën 95% të planit të miratuar.

- Shpenzimet kapitale deri në fund të Vitit 2025 janë realizuar në masën 69% të planit fillestar, dhe në masën 95% të planit perfundimtar.

III. Informacion mbi volumin dhe madhësinë e ndryshimit të buxhetit.

Gjatë vitit 2025, plani i buxhetit për KLSh-në i miratuar me Ligjin Fillestar ka ndryshuar në total për 54 550 mijë lekë si më poshtë:

- 1 500 mijë lekë akorduar si shtesë plani për Fondin e Vecante

- Pakësuar fonde për 30 000 mijë lekë me AN 10/2025

- Pakësuar fonde për 26 050 mijë lekë me AN 11/2025.

- Komente dhe rekomandime

- Vlerësojmë respektimin nga ana e institucionit të afatit të paraqitjes së këtij raporti, të përcaktuar në udhëzimin nr. 14, datë 30.05.2023.

- Vëmë në dukje se paraqitja e informacionit janë sipas formateve të përcaktuara në paragrafin 49, të Udhëzimit nr. 14 datë 30.05.2023, por përsa i përket të dhënave vërejmë që:

- Nuk janë plotësuar të dhënat që lidhet me sasitë e planifikuara edhe sasitë faktike të produkteve, në aneksin 4.

- VI. Publikimi

Raporti i Monitorimit për Vitin 2025, është publikuar në faqen zyrtare të Kontrollit të Lartë të Shtetit, në linkun e mëposhtëm;

https://www.klsh.org.al/raporte-monitorimi/