KOMENTE DHE REKOMANDIME

MBI RAPORTIN E MONITORIMIT PËR 4 MUJORIN E PARË TË vitiT 2026

PËR KËSHILLIN E LARTË GJYQËSOR

- Vlerësim i përgjithshëm

Fondet buxhetore të Këshillit të Lartë Gjyqësor, për vitin 2026, janë miratuar në tre programe buxhetore:

  - Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi

  - Buxheti Gjyqësor

  - Mbështetje për teknologjinë e sistemit të drejtësisë

Në programin “Planifikim, menaxhim dhe administrim” Qëllimi i Politikës së Programit është “Përmirësimi i sistemit gjyqësor nëpërmjet vendimmarrjes së Këshillit lidhur me miratimin e akteve nënligjore në zbatim të ligjeve që përbëjnë paketën e reformës në drejtësi si dhe sigurimin e burimeve dhe kapaciteteve financiare të nevojshme”.

Për realizimin e këtij qëllimi është përcaktuar objektivi:

- Vendosja e standardeve të larta të kapaciteteve njerëzore dhe institucionale të tij dhe përmirësimi i performancës së gjyqësorit në të tre nivelet”, me produktin:

- Vendime të miratuara, ku për 4 mujorin e parë të vitit 2026 janë marrë 233 vendime ose 29% e numrit vjetor të vendimeve të parashikuara, shoqëruar me një kosto prej 104 milionë lekë.

Në Programin “Buxheti Gjyqësor”, qëllimi i politikës së programit është “Ofrimi efikas i shërbimeve dhe punë më e mirë në gjykatat e 3 niveleve”.

Për realizimin e këtij qëllimi është përcaktuar objektivi:

- Përmirësimi i ofrimit të shërbimeve përmes novacionit dhe forcimit të strukturave dhe sistemeve të teknologjisë, që zhvillojnë koherencën, efikasitetin dhe efektshmërinë institucionale, ku produkti kryesor është:

- Çështje të gjykuara, ku për 4 mujorin e parë të vitit 2026 janë realizuar 46,994 çështje ose 32% e çështjeve të parashikuara, shoqëruar me një kosto prej 1,423 milionë lekë.

Programi buxhetor “Mbështetje për teknologjinë e sistemit të drejtësisë”, sipas raportit të institucionit  ka për qëllim: “Përcaktimin e prioriteteve, politikave dhe standarteve, në lidhje me sistemet e teknologjisë së informacionit në sistemin e drejtësisë”.

Për realizimin e këtij qëllimi është përcaktuar si objektiv:

- Angazhimi i QTI – së, për garantimin e arritjes së standarteve të BE për teknologjinë e informacionit dhe komunikimit” me tregues performance:

- Përmirësimi i sistemeve të teknologjisë së informacionit në sistemin e drejtësisë, ku përgjatë 4 mujorin e parë të vitit 2026, janë miratuar 5 akte nga 31 të parashikuara ose 16% e planit, shoqëruar me një kosto prej 3.9 milionë lekë apo 19% e fondve të planifikuara për këtë qëllim.

- Karakteristika kryesore të performancës së shpenzimeve

Për 4 mujorin e parë të vitit 2026 situata në lidhje me realizimin e shpenzimeve të buxhetit, në nivel programi buxhetor paraqitet si më poshtë:

Tabela: Realizimi i shpenzimeve sipas programeve (në mijë lek)

Për sa më lartë rezulton se, realizimi faktik për Këshillin e Lartë Gjyqësor (KLGJ) është 1.7 miliard lekë apo rreth 24% kundrejt planit vjetor.

Lidhur me strukturën e shpenzimeve për çdo program sipas ligjit të buxhetit për vitin 2026, planit të ndryshuar të buxhetit, si dhe realizimit për 4 mujorin e parë të vitit 2026, vërejmë që për programet e KLGJ struktura e shpenzimeve ka mbetur pothuajse e pandryshuar. Prgami me peshën më të madhe të shpenzimeve të planifikuara dhe atyre faktike është “Buxheti Gjyqësor”, me rreth 93%.

Ndryshimet e ndodhura përgjatë  4 mujorit të parë të vitit 2026 lidhen me akordimin e fondit të veçantë në zbatim të udhëzimit plotësues të Ministrit të Financave, nr. 2, datë 14.01.2026, “Për zbatimin e buxhetit të vitit 2026”.

Situata në lidhje me realizimin e shpenzimeve të buxhetit, sipas klasifikimit ekonomik paraqitet si më poshtë:

Tabela: Realizimi i shpenzimeve sipas klasifikimit ekonomik (në mijë lek)

Për sa më lartë rezulton se, shpenzimet korrente paraqiten me një realizim prej 26% kundrejt planit vjetor. Shpenzimet për investime paraqiten me realizim rreth 9% të planit vjetor për vitin 2026.

Shpenzimet korente, konkretisht shpenzimet për paga zën peshën më të madhe të shpenzimeve të planifikuar si dhe faktike për KLGJ me rreth 61%. Realizimi i fondeve të pagave dhe kontributeve të sigurimeve kundrejtë planint fillestar është përkatësisht rreth 83% dhe 72% për shkak të vakancave në systemin gjyqësor.

Të ardhurat jashtë limitit të realizuara nga Këshillit të Lartë Gjyqësor për 4 mujorin e parë të vitit 2026, arrijnë në total vlerën 37.9 milionë lekë dhe janë shpenzuar kryesisht për programin “Buxheti Gjyqësor”.

- Komente dhe rekomandime

- Vlerësojmë që përmbajtja e anekseve është paraqitur sipas formateve dhe brenda afatit të përcaktuara në Udhëzimin nr. nr. 14, datë 30.05.2023 “Për procedurat standarde të monitorimit të buxhetit në njësitë e Qeverisjes Qendrore”.

- Lidhur me cilësinë së përmbajtjes së raportit për treguesit e performancës në nivel qëllimi dhe objektivi vlerësojmë se në relacionin e Raportit të Monitorimit të përcjellë nga KLGJ paraqitet një analizë e përgjithshme duke paraqitur argumenta mbi realizimin tyre.

- Publikimi

Raporti i Monitorimit për 4 mujorin e parë të vitit 2026, është publikuar në faqen zyrtare të Këshillit të Lartë Gjyqësor.

Linku: https://klgj.al/raporte-monitorimi-auditimi/