
KOMENTE DHE REKOMANDIME
MBI RAPORTIN E MONITORIMIT PËR 4 MUJORIN E PARË TË VITIT 2026 
 PËR AKADEMINË E SHKENCAVE
I. Vlerësim i përgjithshëm i qëllimeve dhe objektivave të politikës si dhe performanca e  produkteve kryesore

Me fondet e buxhetit të vëna në dispozicion gjatë vitit 2026, Akademia e Shkencave ka ushtruar veprimtarinë e tij në zbatim të detyrimeve të ngarkuara sipas fushës së saj të përgjegjësisë e qëllimit të politikës së programit: “Fuqizimi i rolit të Akademisë së Shkencave, për të kryer misionin në zhvillimin e vendit, duke zbatuar prioritetet kombëtare në shkencë dhe nxitjes së kërkimeve në fushat përparësore, të zhvillimit ekonomik dhe teknologjik”. 
Treguesit e performances në nivel qëllimi janë: “Fusha të reja kërkimore të propozuara me interes shtetëror për rritjen e nivelit të kërkimit shkencor bazë, aplikimeve teknologjike dhe inovative në shërbim të zhvillimit multidisiplinor në mbështetje të strategjive ekzistuese si dhe atyre që do të formulohen”;
“Fuqizimi i rolit të Akademisë së Shkencave, e aftë të kryejë misionin në zhvillimin e vendit, duke zbatuar prioritetet kombëtare në shkencë dhe nxitjes së kërkimeve në fushat parësore, të zhvillimit ekonomik dhe teknologjik”;
“Punime shkencore të mbështetura financiarisht nga ASHSH kundrejt totalit të propozimeve të paraqitura në ASHSH”;
“Kontribute shkencore për kërkim dhe zhvillim kundrejt totalit të fondeve të veprimtarisë”;
“Kërkues të rinj shkencore të mbështetur kundrejt totalit të kërkuesve te mbështetur”.
Asnjë nga këto tregues janë shfaqur në Aneksin nr.4 Realizimi i treguesve të performances si të realizuar 100% sipas planit edhe pse kemi të bëjmë me raportimin e 4 mujorit të parë të vitit 2026. Kjo tregon që vlerat e synuara të tyre janë shumë të ulta dhe duhet të rishikohen për 8 mujorin duke i rritur ato ose duhet të plotësohen saktësisht sipas arritjeve të periudhës raportuese. 
Objektivi i politikës së programit është "Bashkëpunimi me institucione kërkimore dhe mësimore, brenda dhe jashtë vendit, që kanë kapacitetet e nevojshme fizike për kërkim, për kryerjen e studimeve në fusha të ndryshme të shkencës në përputhje me nevojat e zhvillimit të vendit " synon të arrihet nëpërmjet treguesve të performancës në nivel qëllimi, si më poshtë përcaktuar:
1-  Mbështetje financiare për punonjësit shkencore të A.SH.SH.

2- Transferimi i teknologjive inovative nga jashtë nëpërmjet bashkëpunimeve me rrjetin akademik ndërkombëtar, të rrjetit të akademive evropiane e të institucioneve kërkimore shkencore me te cilat A.SH.SH. bashkëpunon.
4- Zhvillime të veprimtarive shkencore kombëtare/ndërkombëtare: (konferenca, workshope, seminare, tavolina te rrumbullakëta, dite informimi, edukim shkencor) në bashkëpunim me partnere kombëtare e ndërkombëtare brenda dhe jashtë akademive.
5 -  Kontribut i A.SH.SH. mbështetës në reformat e sistemit të kërkimit shkencor në vend në përgjithësi.
3- Kontribute shkencore për kërkim e zhvillim.







Lidhur me treguesit e performances të mësipërme nga ana e Akademisë së Shkencave raportohet gjithashtu se realizmi i tyre është 100% sipas planit vjetor edhe pse kemi të bëjmë me raportimin e 4 mujorit të parë të vitit 2026. Kjo tregon që vlerat e synuara të përcaktuara nga ASH janë shumë të ulta dhe duhet të rishikohen për 8 mujorin duke i rritur ato ose duhet të plotësohen saktësisht sipas arritjeve të periudhës raportuese.
Për 4 mujorin e vitit 2026 janë realizuar produktet kryesore të punës së këtij institucioni që janë:
· “Veprimtaria shkencore e zhvilluar” Ky produkt për 4 mujorin e parë të vitit 2026 është realizuar në fakt për 8 projekte, ekspedita, ligjërata të ndërsjella të akademikeve dhe botime nga 25 të planifikuara për tu realizuar, pra është realizuar në masën 32% të planit vjetor. Ndërkohë që shpenzimet vjetore të planifikuara për realizimin e këtij produkti janë realizuar në vlerën 38.9 milionë lekë. 

· “Projekte madhore ne Albanologji” Ky produkt për 4 mujorin e parë të vitit 2026 është realizuar në fakt për 1 projekt nga 3 që planifikohet të vijojnë deri në fund të vitit. Ndërkohë që shpenzimet vjetore të planifikuara për realizimin e këtij produkti janë realizuar në vlerën 7.5 milionë lekë.
· “Produkte të kartave të eventeve për politikat shkencore dhe qeverisje (qendrore /vendore) të KSHT&I me impakt në K-Zh dhe prodhim.” Ky produkt për është realizuar në fakt për 10 projekte, ekspedita, ligjërata të ndërsjella të akademikeve dhe botime nga 62 të planifikuara dhe shpenzimet vjetore për realizimin e këtij produkti janë realizuar në vlerën 5.5 milionë lekë.
· “Botime (Revista dhe Libra)”, janë realizuar 14 nga 35 botime të planifikuar për 4 mujorin e parë të vitit 2026 me një kosto faktike prej 3.1 milionë lekë.

· Lidhur me transfertën e ASA, për 4 mujorin e parë të vitit 2026 fondi ka qenë 292,8 milionë lekë dhe është detajuar sipas zërave në paga 199.9 milionë lekë, 33.5 milionë lekë në sigurime, 59.4 milionë lekë për shpenzime operative dhe 98 mijë lekë për Art.606.
· Gjithashtu janë planifikuar projekte investimi me financim të brendshëm për rikonstruksione, sistem mbrojtje nga zjarri, blerje pajisje laboratorike, pajisje..etj me fonde të planifikuara prej 20 milionë lekë.
II. Karakteristika kryesore të performancës së shpenzimeve
Realizimi i fondeve të Akademisë së Shkencave sipas klasifikimit ekonomik, struktura e shpërndarjes së tyre, si edhe ndryshimet në planin vjetor rezultojnë sipas tabelës së mëposhtme:


Në mijë lekë
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Emërtimi -           

 Veprimtaria Akademike  

534,044    96.9% 602,680   100% 602,980   100% 300           138,859          100% 464,121    23% 23%

 Totali i Shpenzimeve buxhetore te Ministrise (Kap 

01,02,03,04,05,08,22) 

534,044    93.7% 602,680   100% 602,980   100% 300           138,859          100% 464,121    23% 23%

 Shpenzime nga te Ardhurat Jashte limitit (Kap 06)  17,358      3.3%

 Totali Shpenzimeve te Ministrisë  551,402    100%

-           

Emërtimi

-           

 Paga 

46,907      9% 51,600     9% 251,502   42% 199,902    82,562            59% 168,940    33% 160%

 Sigurime Shoqërore 

7,126        1% 7,700       1% 41,200     7% 33,500      13,665            10% 27,535      33% 177%

 Mallra dhe Shërbime të Tjera 

127,025    24% 167,900   28% 227,280   38% 59,380      25,032            18% 202,248    11% 15%

 Subvencione 

0% 0% -           0% -            -                  0% -           

 Transferta Korente të Brendshme 

272,353    51% 292,880   49% -           0% (292,880)   -                  0% -           

 Transferta Korente të Huaja 

503           0% 600          0% 600          0% -            523                 0% 77             87% 87%

 Trans per Buxh. Fam. & Individ 

62,027      12% 62,000     10% 62,398     10% 398           17,078            12% 45,320      27% 28%

 Totali Shpenzime Korrente  515,942    97% 582,680   97% 582,980   97% 300           138,859          99% 444,121    24% 24%

 Totali Shpenzime Kapitale me FB  18,102      3% 20,000     3% 20,000     3% -            982                 1% 19,018      5% 5%

 Nen-Totali Shpenzime Kapitale me FH  -            0% -           0% 0% -            0% -           

 Totali Shpenzime Kapitale  18,102      3% 20,000     3% 20,000     3% -            982                 1% 19,018      5% 5%

 Totali i Shpenz. Buxhetore te ASH  534,044    100% 602,680   100% 602,980   100% 300           139,841          100% 463,139    23% 23%

 Shpenzime nga te Ardhurat Jashte limitit (Kap 06)  17,358     

 Totali (Korrente + Kapitale + Shpenz.nga te 

ardh.jashte limti 

551,402   
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Akademia e Shkencave  për 4 mujorin e parë të vitit 2026 ka pasur një realizim jo shumë të mirë në total prej 23% e fondeve te akorduara krahasuar me buxhetin e ndryshuar dhe planin fillestar të buxhetit. Për shpenzimet korrente situata e realizimit në total institucioni është 24%. Kjo situate justifikohet me faktin që për 4 mujorin e parë të vitit 2026 raportohet për vende vakante të pa plotësuara. Shpenzimet operative janë realizuar 11% në raport me planin e rishikuar dhe 15% me planin fillestar. Ndërsa lidhur me shpenzimet kapitale situata e realizimit në total institucioni është 5% në raport me planin e rishikuar dhe me atë fillestar. Akademia e Shkencave nuk ka te planifikuar shpenzime kapitale me financim te huaj.
Sikurse evidentohet edhe në tabelën e mësipërme, pjesën më të madhe të shpenzimeve faktike të grupit 22 janë për Transfertën për ASA me 49% të totalit, 69% e shpenzimeve faktike të 4 mujorit të parë të vitit 2026 të ASH-së janë për shpenzimet personeli, 18% për shpenzime operative, 12% për transferta ndaj individëve dhe 1% e shpenzimeve faktike të 4 mujorit 2026 janë për shpenzimet kapitale. Ky institucion sikurse u përmend edhe më lartë nuk ka shpenzime kapitale me Financim të huaj por vetëm 20 milionë lekë shpenzime kapitale me financim të brendshëm.

Struktura e shpërndarjes së fondeve buxhetore përbëhet nga 97 % janë për shpenzime korente dhe 3% e buxhetit të akorduar është për shpenzimet kapitale. Ndërsa struktura e shpërndarjes së Shpenzimeve faktike të 4 mujorit të parë përbëhet nga 99 % janë për shpenzime korente dhe 1% e shpenzimeve faktike për shpenzimet kapitale kjo pasi procedurat e prokurimit për investimet emde nuk janë finalizuar për 4 mujorin e parë.
Lidhur me ndryshimet në planifikim për 4 mujorin e parë të vitit 2026, përfshirë këtu buxhetin fillestar, dhe buxhetin me ndryshimet të ndodhur gjatë vitit rezulton se gjithsej shpenzimet buxhetore të ASH janë shtuar me 300 mijë lekë.

Diferencat lidhen me ndryshimet në si rezultat i detajimit të Fondit të Veçantë prej 300 mijë lekë akorduar me shkresën nr. 2242 Prot., datë 09.02.2026.
Ndërsa shpërndarja e transfertës së ASA ka referenca 360/1 date 19.01.2026.

IV.       Komente dhe rekomandime

· Raporti i monitorimit të Akademisë së Shkencave është paraqitur në kohë në përputhje me afatet e përcaktuara në udhëzimin nr. 14, datë 30.05.2023 “Për procedurat standarde të monitorimit të buxhetit, për njësitë e qeverisjes qendrore”.

· Lidhur me analizën narrative konstatojmë se nga ana e Akademisë së Shkencave është dërguar një analizë me e detajuar dhe ka të përfshirë informacion lidhur me tregues me karakter gjinor, devijimet e kostove dhe nr. e punonjësve. Lidhur me përmirësimin e cilësisë së përmbajtjes së raportit të monitorimit rekomandojmë:

-Për treguesit e performancës në nivel qëllimi të shfaqura në aneksin 4 “Raporti i realizimit të treguesve të performancës së programit”, rekomandojmë që treguesit faktikë të plotësuar në këtë aneks duhet të jenë ato që janë realizuar faktikisht për periudhën.
-Për treguesit e performancës në nivel objektivi, rekomandojmë që treguesit faktikë të plotësuar në këtë aneks duhet të jenë ato që janë realizuar faktikisht për periudhën.

· Pjesë e raportit janë bërë edhe të ardhurat jashtë limitit dhe informacioni narrativ lidhur me përdorimin e tyre.
· Lidhur me aneksin nr. 1 “Raporti përmbledhës i shpenzimeve të institucionit Buxhetor” konstatojmë se janë plotësuar të dhënat në rreshtin e numrit të punonjësve duke përfshire edhe punonjësit e ASA.
V. Publikimi. 
Raporti i Monitorimit për 4 mujorin e parë të vitit 2026, është publikuar në faqen zyrtare të ASH.
Linku: •
https://akad.gov.al/raporte-financiare/

