KOMENTE DHE REKOMANDIME 
MBI RAPORTIN E MONITORIMIT PËR 4 MUJORIN E PARË TË VITIT 2026
PËR KOMISIONIN QENDROR TË ZGJEDHJEVE
I. Vlerësim i përgjithshëm i qëllimeve dhe objektivave të politikës si dhe performanca e  produkteve kryesore

Me fondet e buxhetit të vëna në dispozicion gjatë 4 mujorit të parë të vitit 2026, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve  ka ushtruar veprimtarinë e vet për të siguruar funksionimin e zgjedhjeve të lira dhe efektive në vend, sipas dy programeve buxhetore të paraqitur si më poshtë:
Për programin “Veprimtaria administrative e institucionit” është realizuar qëllimi, i cili synon ‘Përdorimi me ekonomi, me efektivitet dhe eficence i burimeve njerezore, mjeteve monetare me qëllim krijimin e kushteve sa më të mira të punës për trupën e KQZ-së dhe administratën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve’.

Qëllimi dhe objektivi i programit është realizuar nëpërmjet produkteve, performanca e të cilave për 4 mujorin e parë të vitit 2026, paraqitet si më poshtë:
· Produkti “Administratë profesionale”, është realizuar në masën 30%.
· Produkti “Ambjente pune të mirëmbajtuara”, është realizuar në masën 35%.
· Produkti “Akte nënligjore të miratuara dhe ankime të trajtuara”, është realizuar në masën 40%.
Për programin “Zgjedhjet e përgjithshme dhe lokale”, për shpenzimet korente nuk ka fonde te planifikuara duke qenë se viti 2026 nuk është vit zgjedhor. Për këtë program për vitin 2026 është miratuar vetëm tavani për shpenzime kapitale me financim të huaj. 
II. Karakteristika kryesore të performancës së shpenzimeve
Për 4 mujorin  e parë të vitit 2026 situata në lidhje me realizimin e shpenzimeve të buxhetit, në nivel programi buxhetor dhe sipas klasifikimit ekonomik paraqitet si më poshtë:
Tabela: Realizimi i shpenzimeve sipas programeve buxhetore dhe klasifikimit ekonomik (në mijë lek)
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Veprimtaria administrative e institucionit 375,005 473,700 97.5% 473,950 97.6% 250 96,350 100.0% 20% 20%

Zgjedhjet e pergjithshme dhe lokale 2,952,999 11,900 2.5% 11,900 2.4% 0 0 0.0% 0% 0%

Gjithsej Shpenzime buxhetore  3,328,004 485,600 100% 485,850 100% 250 96,350 100% 20% 20%

Shpenzime nga te Ardhurat Jashte limitit  3,424 40

Totali Shpenzimeve te Ministrisë 3,331,428 96,390

Paga 384,484 182,900 38% 182,900 38% 0 53,265 55% 29% 29%

Sigurime Shoqërore 57,124 29,400 6% 29,400 6% 0 8,787 9% 30% 30%

Mallra dhe Shërbime të Tjera 2,659,734 160,160 33% 160,160 33% 0 24,951 26% 16% 16%

Transferta Korente të Brendshme 12,756 0 0% 0 0% 0 0 0%

Transferta Korente të Huaja 0 1,000 0% 1,000 0% 0 0 0% 0% 0%

Trans per Buxh. Fam. & Individ 49,413 47,540 10% 47,790 10% 250 9,346 10% 20% 20%

Totali Shpenzime Korrente 3,163,512 421,000 87% 421,250 87% 250 96,350 100% 23% 23%

Shpenzime Kapitale me financim te 

brendshem

164,492 52,700 11% 52,700 11% 0 0 0% 0% 0%

Shpenzime Kapitale me financim te huaj 0 11,900 2% 11,900 2% 0 0 0% 0% 0%

Totali Shpenzime Kapitale 164,492 64,600 13% 64,600 13% 0 0 0% 0% 0%

Gjithsej  Shpenzime Buxhetore  3,328,004 485,600 100% 485,850 100% 250 96,350 100% 20% 20%

Shpenzime nga te Ardhurat Jashte limitit  3,424 40

                             Totali                                                              

(
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limti)

3,331,428 96,390

Numri i punonjësve 89 95 95 87
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Për sa më lartë rezulton se, realizimi faktik për Komisionin Qendror të Zgjedhjeve është 96 milionë lekë apo rreth 20% kundrejt planit vjetor për vitin 2026. 
Shpenzimet korrente paraqiten me një realizim prej 23% kundrejt planit vjetor. Shpenzimet për investime paraqiten pa realizim për 4 mujorin  eparë të vitit 2026. 
Shpenzimet korente, konkretisht shpenzimet paga zën peshën më të madhe të shpenzimeve të planifikuar si dhe faktike për KQZ. 
Ndërkohë sipas zërave:

· Shpenzimet e personelit paraqiten me një realizim prej 29% kundrejt planit me ndryshime, mosrealizimi lidhet me mos plotësimin e organikës.
· Mallra dhe shërbime paraqitet me një realizim prej 16%.
Ndryshimet e ndodhura përgjatë  4 mujorit të parë të vitit 2026 lidhen me akordimin e fondit të veçantë në zbatim të udhëzimit plotësues të Ministrit të Financave, nr. 2, datë 14.01.2026, “Për zbatimin e buxhetit të vitit 2026”. 

Të ardhurat jashtë limitit të realizuara nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për 4 mujorin e parë të vitit 2026, arrijnë në total vlerën 40 mijë lekë.
III. Komente dhe rekomandime
· Vlerësojmë që përmbajtja e raportit të monitorimit është paraqitur sipas formateve të përcaktuara në Udhëzimin nr. 14, datë 30.05.2023 “Për procedurat standarde të monitorimit të buxhetit në njësitë e Qeverisjes Qendrore”.

· Raporti i monitorimit është paraqitur në Ministrinë e Financave brenda afatit të përcaktuar.
· Lidhur me cilësinë së përmbajtjes së raportit për treguesit e performancës në nivel qëllimi dhe objektivi vlerësojmë se në relacionin e Raportit të Monitorimit të përcjellë nga KQZ paraqitet një analizë e përgjithshme duke paraqitur argumenta mbi realizimin tyre. 
IV.  Publikimi
Raporti i Monitorimit për 4 mujorin e parë të vitit 2026, është publikuar në faqen zyrtare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve.
Linku: https://kqz.gov.al/raporte-te-tjera

