KOMENTE DHE REKOMANDIME 
MBI RAPORTIN E MONITORIMIT PËR 4 M I 2026 PËR KOMISIONIN E PROKURIMIT PUBLIK
I. Vlerësim i përgjithshëm i qëllimeve dhe objektivave të politikës si dhe performanca e  produkteve kryesore

Me fondet e buxhetit të vëna në dispozicion përgjatë Vitit 2026, Komisioni i Prokurimit Publik ka ushtruar veprimtarinë e vet për të siguruar funksionimin e tij, i cili konsiston në “Garantimin e ligjshmërisë në vendimmarrje dhe përmirësimin e menaxhimit të burimeve njerëzore, financiare dhe materiale nëpërmjet realizimit të produktit “Vendime të marra nga KPP”.
Programi për të cilin ky institucion administron fondet për vitin 2025 është programi “Planifikim menaxhim administrimi”.
Për programin “Planifikim menaxhim administrimi”, për 4 M I 2026 për realizimin e objektivit të politikës së programit që është “Rritja e kapaciteteve njerëzore, përmes politikave të reja të trajnimit, promovimit, rekrutimit dhe vlerësimit të punonjësve”, ky institucion ka raportuar produktet e mëposhtëme: 
· “Vendime të marra nga KPP” i cili është realizuar si numer 622 nga 1 850 i planifikuar për tu realizuar si vjetor. Ky produkt për 4 M I 2025 ështe realizuar me një kosto faktike prej 25 milion lekë nga 113 milion lekë i planifikuar në ligjin fillestar. 
· “Blerje pajisje”, nuk është është realizuar.
II. Karakteristika kryesore të performancës së shpenzimeve
Në fund të 4 M I 2026, situata në lidhje me realizimin e shpenzimeve të buxhetit, paraqitet si më poshtë:
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Shpenzimet e programit

Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi

87,699 100 125,698 100 125,998 100 300 25,035 100 100,963 20% 20%

Shpenzimet sipas klasifikimit ekonomik

Paga

66,584 58 81,880 65% 81,880 65% 0 20,784 83% 61,096 25% 25%

Sigurime Shoqërore

9,745 9 13,818 11% 13,818 11% 0 3,107 12% 10,711 22% 22%

Mallra dhe Shërbime të Tjera

9,985 14 28,000 22% 28,000 22% 0 1,074 4% 26,926 4% 4%

Trans per Buxh. Fam. & Individ

57 0 0% 150 0% 150 70 0% 80 47%

Totali Shpenzime Korrente 86,371 82 123,698 98% 123,848 98% 150 25,035 100% 98,813 20% 20%

Totali Shpenzime Kapitale me financim te 

brendshem

1,328 19 2,000 2% 2,000 2% 0 0% 2,000 0%

0%

Totali Shpenzime Kapitale 1,328 19 2,000 2% 2,000 2% 0 0% 2,000 0% 0%

Totali i Shpenz. Buxhetore te 

Ministrise/Institucionit Buxhetor

87,699 100 125,698 100% 125,848 100% 150 25,035 100% 100,813 20% 20%

Shpenzime nga te Ardhurat Jashte limitit (Kap 06)

Numri i punonjësve 35 42 42 33
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Pra siç shikohet nga të dhënat e tabelës së mësipërme plani i shpenzimeve të buxhetit për këtë institucion, është realizuar rreth 20%, kundrejt planit fillestar, sin edhe kundrejt planit përfundimtar, ndërsa sipas zërave të shpenzimeve, paraqiten si më poshtë:

· Shpenzimet për paga janë realizuar në masën 25% të planit fillestar dhe të planit përfundimtar. Fondi i pagave është akorduar për numrin e planifikuar të punonjësve prej 42 punonjesish i cili në fakt është realizuar për 35 punonjës.
· Shpenzimet për sigurime shoqërore janë realizuar në masën 20% të planit të rishikuar.
· Shpenzimet e tjera korrente janë realizuar në masën 4% të planit fillestar vjetor, dhe  të planit të rishikuar, ku pjesën më të madhe të shpenzimeve korrente e zënë shpenzimet për mallra e shërbime, ku përfshihen shpenzimet për shërbimin e sigurisë, drita, ujë, telefon, kancelari, etj., shpenzime për udhëtim e dieta brenda vendit, shërbim interneti, mirëmbajtje të rrjetit dhe sistemit të IT.
-     Shpenzimet kapitale nuk janë realizuar.
III. Informacion mbi volumin dhe madhësinë e ndryshimit të buxhetit
Për Buxhetin e Komisionit të Prokurimit Publik  për vitin 2026, ndryshimi i planit lidhet me akordimin e Fondit te veçantë për 150 mijë lekë.
IV.  Komente dhe rekomandime
· Paraqitja e raportit te monitorimit është bërë sipas afatit, të përcaktuar në udhëzimin nr. 14 datë 30.05.2023 “Për procedurat standarte të monitorimit të buxhetit në njësitë e Qeverisjes Qendrore”. 

· Lidhur me përmirësimin e cilësisë së përmbajtjes së raportit të monitorimit gjithashtu rekomandojmë:

· Plotësimin e relacionit me argumentet dhe analizën mbi realizimin e treguesve financiare dhe ato jo financiare.
V. Publikimi
Raporti i monitorimit, është publikuar në faqen zyrtare të Komisionit të Prokurimit Publik.
 Linku i publikimit; https://kpp.al/Transparenca#

