KOMENTE DHE REKOMANDIME

MBI RAPORTIN E MONITORIMIT PËR 4 MUJORIN E PARË TË VITIT 2026                                                               PËR MINISTRINË E ARSIMIT

Vlerësim i përgjithshëm i qëllimeve dhe objektivave të politikës si dhe performanca e  produkteve kryesore

Ministria e Arsimit, në përputhje me drejtimet kryesore të politikës së përgjithshme shtetërore dhe me programin e Këshillit të Ministrave, me fondet buxhetore të miratuara për vitin 2026, ka hartuar, programuar dhe zhvilluar politikat kombëtare arsimore, në përputhje me programin e qeverisë së Republikës së Shqipërisë. Detajimi i buxhetit për vitin 2026 është mbështetur në programin buxhetor afatmesëm, si dhe në prioritet e përcaktuara në programin e qeverisë.

Programet për të cilat kjo ministri administron fondet për vitin 2026, janë:

  - Programi  “Planifikim, Menaxhim dhe Administrim”

  - Programi  “Arsimi Bazë”

  - Programi  “Arsimi i Mesëm i Përgjithshëm”

  - Programi  “Arsimi  Lartë”

  - Programi  “Kërkimi Shkencor”

Ministria e Arsimit në raportin e monitorimit për 4 mujorin e parë të vitit 2026 ka raportuar për realizimin e produkteve dhe treguesve të performancës nga përdorimi i fondeve të planifikuara për periudhën raportuese për programet sa më poshtë:

Në programin “Arsimi Bazë” është ofruar shërbimi i mësimdhënies për 217,032  fëmijë në sistemin 9 vjeçar dhe rreth 56,928 fëmijë që ndjekin arsimin parashkollor. Vëmendje e veçantë i është kushtuar uljes së braktisjes shkollore; tërheqjes së fëmijëve romë/egjiptianë dhe fëmijëve me aftësi të kufizuara. Përgjatë 4 mujorit të parë të vitit 2026, për arritjen e qëllimit kanë kontribuar produktet, performanca e të cilave është realizuar, si më poshtë:

- 35 000 nxënësve që kanë vendbanimin mbi 2 km nga shkolla si dhe 12,000 mësuesve që punojnë mbi 5 km nga vendbanimi/qendra e përhershme e punës, iu ofrua shërbimi i transportit me kosto 320 milionë LEK apo 27 % e fondeve vjetore të planifikuara,

- Rreth 4,000 nxënës në nevojë janë mbështetur për mbulimin e shpenzimeve me bursa dhe kuotë ushqimore me një efekt financiar për 4 mujorin e parë të vitit 2026, prej 82.3 milionë LEK apo 30.5% e fondeve vjetore të planifikuara,

- Nxënës me aftësi të veçanta kanë marrë shërbim arsimor, me kosto 7 milionë LEK për 4 mujorin e parë të vitit 2026,

- Janë parashikuar fonde në masën 900 milionë LEK për pajisjen me tekste shkollore falas për përdorim për vitin arsimor 2026-2027, për të gjithë nxënësit nga klasa I në klasën IX.

Në programin “Arsimi Mesëm i Përgjithshëm”, janë 71,647 nxënës që u regjistruan dhe ndjekin arsimin e mesëm me qëllim zhvillimin e mëtejshëm të kompetencave të fituara nga arsimi bazë, konsolidimi e individualitetit të çdo nxënësi dhe tërësinë e vlerave e të qendrimeve, zgjerimin dhe thellimin në fusha të caktuara të dijes, përgatitjen për arsimin e lartë ose për tregun e punës. Për arritjen e qëllimit janë realizuar produktet si më poshtë:

- Rreth 12,000 mësues të AML ju mbuluan shpenzimet për transportin për vitin 2026, shoqëruar me kosto faktike 19.3 milionë LEK apo 32.1%  e fondeve vjetore të planifikuara,

- Realizimi i veprimtarisë së maturës shtetërore, provimet e shtetit, si dhe testime kombëtare dhe ndërkombëtare për rreth 29,000 nxënës, me kosto prej 6.6 milionë LEK për 4 mujorin e parë të vitit 2026,

- U ofrua shërbimi arsimor për nxënësit që nuk dëgjojnë/nuk shikojnë me kosto 0.15 milionë LEK për 4 mujorin e parë të vitit 2026, ose 8.5%  e fondeve vjetore të planifikuara,

- Janë parashikuar fonde në masën 100 milionë LEK, për pajisjen me tekste shkollore falas për nxënësit e grupeve sociale në nevojë, që do të përdoren për vitin arsimor 2026-2027,

- U realizua procesi i njohjes dhe njësimit të diplomave të shkollave të mesme  për rreth 338 diploma të lëshuara jashtë vendit si dhe u realizua legalizimi i rreth 2,558 dokumenteve shkollore parauniversitare.

Në programin “Arsimi Universitar”, synohet rritja e cilësisë në të gjithë sistemin, pa cënuar aspak mundësitë e të rinjve për t’u arsimuar, forcimin e lidhjeve të programeve të studimit me kërkesat e tregut të punës, rritjen e autonomisë financiare dhe organizative të IAL-ve, si dhe orientimin drejt studentit. Numri i studentëve në ciklin e parë të studimeve në IAL publike është rreth 59,260 dhe rreth 21,738  studentë që ndjekin ciklin e dytë dhe të tretë të studimeve në IAL publike.

Produktet e realizuara për këtë program janë si më poshtë:

- Në ciklin e dytë të studimeve kanë përfituar mbështetje financiare rreth 444 studentë ekselentë si dhe studentë që ndjekin programet prioritare për vitin akademik 2025-2026, me kosto 170 milionë LEK.

- Në ciklin e parë të studimeve kanë përfituar mbështetje financiare rreth 184 studentë ekselentë si dhe studentë që ndjekin programet prioritare për vitin akademik 2025-2026, me kosto 77 milionë LEK.

Në programin “Kërkimi Shkencor” synohet integrimi i kërkimit shkencor shqiptar në hapësirën Evropiane të Kërkimit (ERA). Në këtë kuadër, për 4 mujorin e parë të vitit 2026, janë në zbatim 14 nga 16 projektet e financuara në kuadër të projekteve bilaterale Shqipëri-Kosovë 2024-2026.

- “Karakteristika kryesore të performancës së shpenzimeve”

Për 4 mujorin e parë të vitit 2026 situata në lidhje me realizimin e shpenzimeve të buxhetit, në nivel programi buxhetor paraqitet si më poshtë:

Tabela: Realizimi i shpenzimeve sipas programeve (në mijë lek)

Për sa më lartë rezulton se, realizimi faktik për Ministrinë e Arsimit është 19.8 miliard lekë apo rreth 28% kundrejt planit vjetor, pra paraqitet me një realizim më të ulët se trendi normal për periudhën 4 mujore të vitit 2026.

Lidhur me strukturën e shpenzimeve për çdo program sipas ligjit të buxhetit për vitin 2026, planit të ndryshuar të buxhetit, si dhe realizimit për 4 mujorin e parë të vitit 2026, vërejmë që pjesën më të madhe të shpenzimeve faktike dhe atyre të planifikuar për këtë ministri zihen nga programi “Arsimi bazë”.

Ndryshimet e ndodhura përgjatë  4 mujorit të parë të vitit 2026 lidhen me akordimin e fondit të veçantë në zbatim të udhëzimit plotësues të Ministrit të Financave, nr. 2, datë 14.01.2026, “Për zbatimin e buxhetit të vitit 2026”.

Ndryshimet e ndodhura përgjatë 4 mujorit të parë të vitit 2026 në mënyrë më të detajuar paraqiten sa vijon:

- Mbartja e grantit nga viti 2025 për vitin 2026 për Institucionet e Arsimit të Lartë, në zbatim të akteve ligjore/nënligjore mbi Arsimin e Lartë.

- Akordim i fondit të veçantë në zbatim të udhëzimit plotësues të Ministrit të Financave, nr. 2, datë 14.01.2026, “Për zbatimin e buxhetit të vitit 2026”.

Situata në lidhje me realizimin e shpenzimeve të buxhetit, sipas klasifikimit ekonomik paraqitet si më poshtë:

Tabela: Realizimi i shpenzimeve sipas klasifikimit ekonomik (në mijë lek)

Për sa më lartë rezulton se, shpenzimet korrente paraqiten me një realizim prej 30% kundrejt planit vjetor me ndryshime. Shpenzimet për investime paraqiten me realizim prej 10% të planit vjetor për 4 mujorin e parë të vitit 2026.

Shpenzimet korente, konkretisht shpenzimet për paga zën peshën më të madhe të shpenzimeve të planifikuar si dhe faktike për MA me rreth 62%.

Ndërkohë sipas zërave,

Shpenzimet e personelit paraqiten me realizim prej 32% kundrejt planit vjetor, pra paraqitet me realizim normal për periudhën; zëri mallra dhe shërbime paraqitet me realizim 25%.

Të ardhurat jashtë limitit të realizuara nga Ministria e Arsimit për 4 mujorin e parë të vitit 2026, arrijnë në total vlerën 611 milionë lekë dhe janë shpenzuar kryesisht për programin “Arsimi Universitar”.

- Komente dhe rekomandime

- Lidhur me përmbajtjen e relacionit shoqërues, është e nevojshme të paraqitet një analizë e plotë dhe konkrete mbi performancën jofinanciare lidhur me realizimin e treguesve të performancës në nivel qëllimi dhe objektivi si dhe mbi realizimin faktik të produkteve.

- Vëmë në dukje se paraqitja e informacionit si dhe të dhënat e raportuara në raportin e monitorimit duhet të jetë në përputhje me përcaktimet e bëra në Udhëzimin nr. 14, datë 30.05.2023 “Për procedurat standarde të monitorimit të buxhetit në njësitë e Qeverisjes Qendrore”, specifikisht sipas formateve të përcaktuara në paragrafin 49, të  këtij udhëzimi. Theksojmë se në Raportin e monitorimit për 4 mujorin e parë të vitit 2026 të Ministrisë së Arsimit, nuk janë paraqitur anekset e përcaktuara në këtë udhëzim.

- Publikimi

Raporti i Monitorimit për 4 mujorin e parë të vitit 2026 i përcjellë pranë Ministrisë së Financave, është publikuar në faqen zyrtare të Ministrisë së Arsimit.

Linku: https://arsimi.gov.al/raporte/